## PTRSPI
Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Meta | Indicador | Fórmula | Frecuencia | Variables | 1 TRIMESTRE |  |  |  |  | 2do TRIMESTRE |  |  |  |  | 3er TRIMESTRE
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS DEL AVANCE | REGISTRO DE EVIDENCIAS Y UBICACION | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS DEL AVANCE | REGISTRO DE EVIDENCIAS Y UBICACION | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS DEL AVANCE | REGISTRO DE EVIDENCIAS Y UBICACION
Realizar el 100% del plan de trabajo propuesto para la vigencia 2020 | Porcentaje de formulación de los planes de tratamiento de riesgos | Porcentaje de formulación de plan de tratamiento de riesgos = (# total de riesgos identificados niveles moderado, mayor y catastrófico con plan de tratamiento /# total de riesgos identificados niveles moderado, mayor y catastrófico) *100 | Trimestral | 1. # total de riesgos identificados niveles moderado, mayor y catastrófico con plan de tratamiento 2. # total de riesgos identificados niveles moderado, mayor y catastrófico. | 0 | 0 | 100% | No hay actividades planificadas para el 1 trimestre, según el cronograma de actividades del http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/gdi-tic-pl002__0.pdf | No hay actividades planificadas para el 1 trimestre, según el cronograma de actividades del http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/gdi-tic-pl002__0.pdf | 100% | 100% | 100% | Actividades a reportar y que continuan en el tercer trimestre a. Actualización del Manual de Gestión del Riesgo (PLE-PINM001) b. Identificación y evaluación de riesgos de seguridad y privacidad de la información De acuerdo al cronograma, se tienen planificadas 2 actividades, las culaes fueron realizadas y continuan sus desarrollos, ya que son insumos para las siguientes actividades | Links evidencias a. Link https://gobiernobogota.sharepoint.com/:b:/s/tic/EU98iNdUQTpKgChJn5twUqcBs2wUEsLTp8GUr68SvrhqXw?e=LzcsAq b.Reunión teams 30 de Junio | 100%
Porcentaje de ejecución del plan de trabajo | Porcentaje de ejecución del plan de trabajo | Porcentaje de ejecución del plan de trabajo = (# de actividades ejecutadas/ # de actividades programadas) *100 | Trimestral | 1. # de actividades ejecutadas 2. # de actividades programadas | 0 | 0 | 100% | No hay actividades planificadas para el 1 trimestre, según el cronograma de actividades del http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/gdi-tic-pl002__0.pdf | No hay actividades planificadas para el 1 trimestre, según el cronograma de actividades del http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/gdi-tic-pl002__0.pdf | 0 | 0 | 100% | De acuerdo al cronograma, no se debe reportar este indicador hasta el 3 trimestre | No hay actividades planificadas para el 2 trimestre, según el cronograma de actividades del http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/gdi-tic-pl002__0.pdf | 100%
[5 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 100% |  |  | CUMPLIMIENTO |  | 100% |  |  | CUMPLIMIENTO |  | #DIV/0!