## PLANES INSTITUCIONALES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST
2023
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente RECURSOS | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se desarrollaron dos convocatorias al personal nuevo y a los responsables SST de Alcaldías en el tema "inducción al SST", participaron 659 trabajadores | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Participación de acompañamiento del equipo SST a las convocatorias reunión del COPASST / participación miembros COPASST en la investigación de accidentes (18 AT) del trimestre | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Las actividades asociadas con la programación del Comité de Convivencia Laboral que se ejecutaron durante el primer trimestre del año fueron: • Capacitación sobre resolución 652 de 2012 • Ley 1010 de 2006 • Resolución de conflictos • Comunicación asertiva • Liderazgo Por otro lado, el Comité de Convivencia Laboral 2023 inició a sesionar desde el día 16 de febrero de 2023 y cada jueves se secciona de manera ordinaria, eventualmente cuando se aprueba por los miembros del comité se cita a comité extraordinario en fecha acordada por el mismo. | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente PROGRAMA DE CAPACITACIONES | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 40% | 1. Capacitación de Responsables SST Min Trabajo, participación 2 trabajadores. 2. Capacitación SPA, partición 165 trabajadores 3. Capacitación Acoso Laboral, participación 151 trabajadores 4. Capacitación y talleres Salud mental, participación de 782 trabajadores. 5. Capacitación e intervención Riesgo Psicosocial_Resultados Batería: Alcaldías Antonio Nariño, Usaquén, Suba y San Cristóbal, participación de 33 trabajadores. 6. Capacitación Riesgo Biomecánico + pausas activas: participación 500 trabajadores. 7. Capacitación Incidentes y Accidentes de Trabajo: Visita Alcaldías Chapinero, Barrios Unidos, Puente Aranda, Engativá Sumapaz. Suba, Mártires, San Cristóbal y Candelaria: participación 447 trabajadores 8. Capacitación y entrenamiento brigadas de emergencias: participación 20 trabajadores. Nota: el 60% faltante por cumplir corresponde a capacitaciones que se deben realizar con proveedor de servicios de salud, en articulación con ARL Positiva. Se solicitará reprogramación al plan de trabajo para poderlas realizar en el 2 trimestre de la vigencia. | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 Actualización y divulgación de políticas y Objetivos SGSST 2023: Se realizó a través de Orfeo radicado 20234100046623 dirigido a todos los trabajadores; 2. Actualización y divulgación de la política de no alcohol, drogas ilícitas y tabaquismo: Se realizó a través de Orfeo radicado 20234100046623 dirigido a todos los trabajadores; 3. Actualización y divulgación de la política de Seguridad Vial: Se realizó a través de Orfeo radicado 20234100046683 dirigido a todos los trabajadores. Nota: Adicional, se publicaron en intranet el 23/02/2023; Socialización de las 3 políticas en visitas a Alcaldías Chapinero, Barrios Unidos, Puente Aranda, Engativá Sumapaz. Suba, Mártires, San Cristóbal y Candelaria: participación 447 trabajadores. 4. Se desarrollaron dos inducciones SST personal nuevo y a los responsables SST de alcaldías, participaron 659 trabajadores, desarrolladas 6 y 10 de marzo de 2023. 5. Evaluación del SGSST - Estándares mínimos: Se remite oficio al Ministerio del Trabajo con reporte estándares mínimos por fallas en la plataforma, radicado Orfeo 20234100178191 del 22/03/2023, con 8 folios anexos estándares mínimos. 6. Rendición de cuentas del año 2022 | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente GESTION DE LA SALUD | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1. Agentamiento personalizado para realización del examen médico ingreso, periódico y egreso, participaron 316 servidores públicos. 2. Mesa Laboral - seguimiento casos especiales - Acta de reunión del 23/03/2023 3. Restricciones y recomendaciones - Evidencia 4 memorando y correo de recomendaciones del periodo. 4. Seguimiento ausentismo laboral, registrado SIAP por incapacidad durante el periodo 1067 días perdidos. 5. Seguimiento a casos covid-19: se reportaron 9 casos sospechosos por covid-19 6. Seguimiento salas amigas de la familia lactante: Se envió memorando a todas las alcaldías locales con radicado Orfeo 20234100043903 del 13/02/2023. | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 83% | 1. Actualización documento programa riesgo biomecánico 2. y 3. Inspecciones de puesto de trabajo: en Enero: 6 teletrabajadores; en Febrero 7 inspecciones presenciales y 14 teletrabajadores; en Marzo 15 inspecciones presenciales y 3 teletrabajadores, total 45 participantes. 5. y 6. Actualización del programa de salud mental y sistema de vigilancia riesgo psicosocial 7. y 8. Diagnóstico y socialización de aplicación riesgo psicosocial 2022: Nivel Central, Gestión Policiva e Informe General y Alcaldías Locales. 9. y 10. Intervenciones talleres resultados batería de riesgo psicosocial: 3 alcaldías: Antonio Nariño y Usaquén y San Cristóbal. 11. Actualización documento programa riesgo cardiovascular. Nota: Se solicita reprogramar actividades 4 y 12 para segundo semestre de 2023 | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1. Reporte del Trimestre AT: 24 accidentes de trabajo en plataforma positiva. 2. Investigación de accidentes: 18 accidentes investigados 3. Indicadores de Accidentalidad y seguimiento acciones preventivas y correctivas | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% | 1. Actualización matriz de peligros: Alcaldía Local Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Santa Fe. 3. Diseño y seguimiento plan de inspecciones de seguridad: Alcaldía Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Santa Fe. Nota: La actividad de riesgo público, se solicita reprogramar con ARL Positiva para el mes abril 2023, por asignación tardía del proveedor de servicios. | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA INTERVENIR LOS PELIGROS Y RIESGOS. | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16% | 16% | 1. Adquisición y suministro de EPP y de Confort: Orden de Compra 105789 de 03/03/2023 Nota: Las otras actividades se reprograman para el 2 trimestre por asignación tardía de profesionales por parte de ARL Positiva. | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente GESTIÓN DE AMENAZAS | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 1. y 3. Programación de actividades plan de emergencias a corto, mediano y largo plazo: Se visitaron las alcaldías: Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Puente Aranda. 2. Convocatoria Brigada de emergencia: 204 inscritos para conformación de la brigada SDG, memorando radicado Orfeo 20234100026873 de 31/01/2023. 5. Inspección y seguimiento elementos de emergencia: Se envió memorando radicado Orfeo 20234100035193 del 06/02/2023, con respuesta de todas las Alcaldías. Nota: Las otras actividades se reprograman para el 2 trimestre por seguimiento de titular asignado por SDG. | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se desarrollaron 3 actas de reunión y ajustes al plan estratégico de seguridad vial. | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reuniones de equipo SGSST del trimestre. | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir el 100% de las actividades del componente ACCIONES DE MEJORA | (# de actividades del componente desarrolladas /# de actividades del componente programadas)*100% | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Sobre este ítem es necesario referir que está programada en el plan de trabajo SST para el mes de diciembre 2023. | Soporte de la meta | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%