## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST
2021
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [6 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Lograr un cumplimiento del plan de trabajo del SG-SST igual o superior a 80% en el período 2021 | Nivel de cumplimiento del plan de trabajo | Dirección de Gestión del Talento Humano | 45% | 55% | 70% | 80% | 45% | 45% | 100% | En cumplimiento del plan de trabajo del SG-SST, se han adelantado las siguientes acciones: • Actualización y socialización de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Capacitación del COPASST. • Elaboración del Informe de cumplimiento al desempeño del SG-SST (Indicadores de los programas) • promoción y prevención Gobierno ABLA • procedimiento para la selección y evaluación de Proveedores y contratistas que afectan el SGSST • Seguimiento a proveedores • Avances de Actualización de Matriz de Identificación de peligros • Avances de Actualización de planes de emergencia • Seguimiento al cumplimiento de Reuniones COPASST - Actas de reunión • Listas de asistencia Inducción y reinducción al SGSST • Sensibilización para el reporte de AT e incidentes • Investigación de los accidentes e incidentes laborales • Diagnostico condiciones de salud • SVE Osteomuscular • Actividad del Programa SPA (vapeadores) • Sensibilización al Programa de Lactancia Materna • Primera Mesa laboral • Actividades del Programa de Riesgo Psicosocial • Actividades del Programa de capacitación de la brigada de emergencias (Soporte Vital Básico y capacitación por taller Web posipedia) • Socialización de hábitos de vida saludable semanal • Plan Estratégico de Seguridad Vial (Publicación y socialización Política y capacitación por posipedia) • Cumplimiento al desempeño del SG-SST (Indicadores de los programas) • Auditoría Dec. 1072 de 2015 * Actividades Programa SOL - Inspecciones de puestos de trabajo -Complementación documento uso bicicletas - Circular 006 Prevención Acoso Laboral y Sexual - Entrega de Sillas Ergónomicas | • Política SST Actualizada y socializada • 2 Capacitaciones al COPASST • 1 Rendición de Cuentas SST • Programas de P&P Gobierno Habla (cada mes) • 1 Avance procedimiento ara la selección y evaluación de Proveedores y contratistas que afectan el SGSST • 3 avances de actualización de matrices de riesgos (Candelaria, Martires, Tunjuelito) • seguimiento a proveedor de aseo, mtto y cafetería • 1, Avance en Actualización planes de emergencia (Candelaria, Martires, Tunjuelito) • 1, seguimiento a cumplimiento de reuniones COPASST - Actas de Reunión • 3 inducciones al SGSST • 4 Actividades para reforzar procedimiento de reporte AT • investigaciones de AT • 1, Socialización condiciones de salud • Actividades mensuales para el SVE DME • 1, Actividad del programa de prevención de SPA • 3 actividades para programa de lactancia materna • 1 mesa laboral • 2 actividades para el programa de riesgo Psicosocial • 2 actividades de capacitación para brigadistas • 3 mensajes semanales de hábitos de vida saludable • 2 Actividades para el PESV (publicación Política del PESV y Capacitación conductores) • 2 seguimientos a los indicadores del SGSST • 1 auditoría Interna * Actividades programa SOL Inspecciones - Complementación documento uso bicicletas - Publicación Circular 006 -- Entrega de Sillas Ergónomicas | 55% | 55% | 100% | Para el segundo trimestre de 2021 se gestionaron las siguientes actividades: 1. Capacitaciones COPASST (3) 2. Informes COVID-19 al COPASST (3) 3. Socialización condiciones de salud vigencias 2020 4. Capacitación CCL Ejecución del programa de P& P Gobierno Habla: 5. Pausas Activas 6. Divulgación P&P Gobierno Habla Teams 7. Charlas de aclaraciones protocolo de bioseguridad Resol 777 de 2021 8. Convocatorias Líderes Pausas Activas Revisión de documentos para actualización y/o Documentación: 9. Exámenes médicos 10. Proceso de contratación 11. Proceso de incapacidades y licencias Actualización de Matriz de identificación de Peligros: 12. Visitas a las alcaldías de Usaquén, Fontibón, Tunjuelito, Mártires, Candelaria, Usme Preparación y respuesta ante emergencias: 13. Conformación de Brigadas SDG 14. Capacitación inicial Brigadas de emergencia Programa de Riesgo Público 15. Verificación de riesgos con gestores 16. Capacitación primeros auxilios 17. Visita Usaquén para actualización plan de emergencias 18. Elaboración formulario para actualización plan de emergencias Programa de prevención riesgo Psicosocial y salud mental: 19. Actividades de salud mental 20. Actividades de prevención de riesgo psicosocial, manejo de las emociones proyecto de vida y salud mental 21. Logística y coordinación aplicación de instrumentos de salud mental y burnout Sistemas de Vigilancia Epidemiológica: 22. Seguimiento casos de DME 23. Entrega Sillas medicalizadas 24. Remisión Restricciones y recomendaciones Mesas laborales: 25. Dos mesas laborales 2021 26. Capacitación Manejo defensivo PESV | Carpetas con las evidencias correspondientes