## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST
2021
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [6 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL DE LA VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Lograr un cumplimiento del plan de trabajo del SG-SST igual o superior a 80% en el período 2021 | Nivel de cumplimiento del plan de trabajo | Dirección de Gestión del Talento Humano | 45% | 55% | 70% | 80% | 45% | 45% | 100% | En cumplimiento del plan de trabajo del SG-SST, se han adelantado las siguientes acciones: • Actualización y socialización de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Capacitación del COPASST. • Elaboración del Informe de cumplimiento al desempeño del SG-SST (Indicadores de los programas) • promoción y prevención Gobierno ABLA • procedimiento para la selección y evaluación de Proveedores y contratistas que afectan el SGSST • Seguimiento a proveedores • Avances de Actualización de Matriz de Identificación de peligros • Avances de Actualización de planes de emergencia • Seguimiento al cumplimiento de Reuniones COPASST - Actas de reunión • Listas de asistencia Inducción y reinducción al SGSST • Sensibilización para el reporte de AT e incidentes • Investigación de los accidentes e incidentes laborales • Diagnostico condiciones de salud • SVE Osteomuscular • Actividad del Programa SPA (vapeadores) • Sensibilización al Programa de Lactancia Materna • Primera Mesa laboral • Actividades del Programa de Riesgo Psicosocial • Actividades del Programa de capacitación de la brigada de emergencias (Soporte Vital Básico y capacitación por taller Web posipedia) • Socialización de hábitos de vida saludable semanal • Plan Estratégico de Seguridad Vial (Publicación y socialización Política y capacitación por posipedia) • Cumplimiento al desempeño del SG-SST (Indicadores de los programas) • Auditoría Dec. 1072 de 2015 * Actividades Programa SOL - Inspecciones de puestos de trabajo -Complementación documento uso bicicletas - Circular 006 Prevención Acoso Laboral y Sexual - Entrega de Sillas Ergónomicas | • Política SST Actualizada y socializada • 2 Capacitaciones al COPASST • 1 Rendición de Cuentas SST • Programas de P&P Gobierno Habla (cada mes) • 1 Avance procedimiento ara la selección y evaluación de Proveedores y contratistas que afectan el SGSST • 3 avances de actualización de matrices de riesgos (Candelaria, Martires, Tunjuelito) • seguimiento a proveedor de aseo, mtto y cafetería • 1, Avance en Actualización planes de emergencia (Candelaria, Martires, Tunjuelito) • 1, seguimiento a cumplimiento de reuniones COPASST - Actas de Reunión • 3 inducciones al SGSST • 4 Actividades para reforzar procedimiento de reporte AT • investigaciones de AT • 1, Socialización condiciones de salud • Actividades mensuales para el SVE DME • 1, Actividad del programa de prevención de SPA • 3 actividades para programa de lactancia materna • 1 mesa laboral • 2 actividades para el programa de riesgo Psicosocial • 2 actividades de capacitación para brigadistas • 3 mensajes semanales de hábitos de vida saludable • 2 Actividades para el PESV (publicación Política del PESV y Capacitación conductores) • 2 seguimientos a los indicadores del SGSST • 1 auditoría Interna * Actividades programa SOL Inspecciones - Complementación documento uso bicicletas - Publicación Circular 006 -- Entrega de Sillas Ergónomicas | 55% | 55% | 100% | Para el segundo trimestre de 2021 se gestionaron las siguientes actividades: 1. Capacitaciones COPASST (3) 2. Informes COVID-19 al COPASST (3) 3. Socialización condiciones de salud vigencias 2020 4. Capacitación CCL Ejecución del programa de P& P Gobierno Habla: 5. Pausas Activas 6. Divulgación P&P Gobierno Habla Teams 7. Charlas de aclaraciones protocolo de bioseguridad Resol 777 de 2021 8. Convocatorias Líderes Pausas Activas Revisión de documentos para actualización y/o Documentación: 9. Exámenes médicos 10. Proceso de contratación 11. Proceso de incapacidades y licencias Actualización de Matriz de identificación de Peligros: 12. Visitas a las alcaldías de Usaquén, Fontibón, Tunjuelito, Mártires, Candelaria, Usme Preparación y respuesta ante emergencias: 13. Conformación de Brigadas SDG 14. Capacitación inicial Brigadas de emergencia Programa de Riesgo Público 15. Verificación de riesgos con gestores 16. Capacitación primeros auxilios 17. Visita Usaquén para actualización plan de emergencias 18. Elaboración formulario para actualización plan de emergencias Programa de prevención riesgo Psicosocial y salud mental: 19. Actividades de salud mental 20. Actividades de prevención de riesgo psicosocial, manejo de las emociones proyecto de vida y salud mental 21. Logística y coordinación aplicación de instrumentos de salud mental y burnout Sistemas de Vigilancia Epidemiológica: 22. Seguimiento casos de DME 23. Entrega Sillas medicalizadas 24. Remisión Restricciones y recomendaciones Mesas laborales: 25. Dos mesas laborales 2021 26. Capacitación Manejo defensivo PESV | Carpetas con las evidencias correspondientes | 70% | 70% | 100% | Para el tercer trimestre de 2021 se gestionaron las siguientes actividades: • 5 capacitaciones de brigada 22-07-2021; 05-08-202; 12-08-202; 23-09-2021; 30-09-2021 • Mesa de trabajo riesgo público 20-08-2021 • Visitas de actualización planes de emergencia Fontibón, Mártires, Candelaria, Bosa 17-09-2021; 21-09-2021; 23-09-2021; 29-09-2021 • Visitas verificación de aplicación protocolo Mártires, Candelaria, Bosa 17-09-2021; 21-09-2021; 23-09-2021; 29-09-2021 • Gestión y logística elecciones COPASST septiembre de 2021 • 3 inducciones del SGSST • 24 investigaciones de accidentes de trabajo • Gestión procesos contractuales 2021 APT, botiquines y exámenes médicos ocupacionales • Actividades ejecutadas del Programa de Salud Mental 15 actividades, 762 asistentes. Mediciones de Burnout y salud mental realizadas. Se presentan evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) • Actividades de intervención DME: 5 capacitaciones y una inspección a puesto de trabajo • Entrega 9 de sillas medicalizadas | Actas, comunicaciones, listados de asistencia, piezas comunicativas, etc | 80% | 85% | 100% | Para finalizar la vigencia se dio cumplimiento con la actividad planteada, ya que el plan se ejecutó exitosamente en un 85%, para el ultimo trimestre del 2021 se desarrollaron las siguientes actividades: Medición de Burnout y salud Mental Implementación de plan de intervención de las mediciones de Burnout y salud Mental cumplimiento de actividades programadas para el programa de salud mental y prevención de Riesgo Psicosocial Capacitaciones CCL (Ley 1010 prevención de acoso laboral y sexual) Campañas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas Entrega planes de emergencia y matrices de riesgo a las localidades y nivel central Realización del mes de SST en octubre Mediciones Higiénicas Diagnóstico e inventario de sustancias químicas Inducciones al SGSST Gestión de simulacro distrital Entrega de señalización de emergencia a las localidades Entrega de Botiquines de emergencia a las localidades Capacitaciones de brigadistas (primeros auxilios, simulacro distrital, manejo del DEA, pista de entrenamiento) Realización de investigaciones de accidentes de trabajo Capacitaciones Copasst (funciones COPASST, plan de trabajo COPASST y sensibilización funciones del COPASST) Gestión de exámenes médicos ocupacionales Mesa laboral (dos mesas laborales 27 de septiembre y 06 de diciembre) Documentación del Plan Estratégico en Seguridad Vial Socialización de lecciones aprendidas por accidentalidad vial Gestión de incapacidades, licencias de maternidad y paternidad Visitas de verificación de cumplimiento del los protocolos de bioseguridad a las localidades Entrega de informe de Visitas de cumplimiento del los protocolos de bioseguridad a las localidades Socialización de responsabilidades en el SGSST (memorando) Documento de actualización de requisitos legales Socialización de criterios de SST en contratación de personas naturales y jurídicas Mensajes de hábitos de vida saludable Escuelas Terapéuticas Inspecciones de puestos de trabajo Análisis de puestos de Trabajo seguimientos de casos sospechosos y positivos Covid-19 Actualización Manual Protocolo de Bioseguirdad versión 2 Tomas de pruebas Covid-19 como tamizajes Elección e instalación Copasst | Informe de mediciones Lista de asistencia de actividades de intervención y prevención de Burnout y salud mental Listas de asistencia de capacitaciones al CCL infografías de prevención al consumo de sustancias Psicoactivas Informes de matrices de riesgos Planes de emergencias Correos remisorios de Matrices y Planes de emergencia Informes de mediciones Higiénicas Socialización y programación de actividades del mes de SST Listas de asistencias de actividades del mes de SST Diagnóstico e inventario de sustancias químicas Listas de asistencia e informe del simulácro Investigaciones de AT Actas de mesas laborales Soportes de conceptos de examenes medicos ocupacionales Registros de incapacidades y novedades de licencias en el SIAP Informes de visitas de verificación y sensibilización de cumplimiento de protocolo de bioseguridad Correos de remisión de informes de verificación y sensibilización de cumplimiento de protocolo de bioseguridad Actas de entrega de señalización de prevención contagio Covid-19 Publicación y socialización del Nuevo Protocolo de Bioseguridad Documento, presentación ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional REmisión e informados Orfeo de responsabilidades en el SGSST (memorando) y criterios de SST en contratación de personas naturales y jurídicas Publicaciones en Teams Informe de requisitos legales Informes de inspecciones de puestos de trabajo Informes de APT Informes de casos Covid-19 Publicación de Manual protocolo de bioseguridad versión 2 en Matiz, Botón Covid-19 | Se dio cumplimiento a la meta establecida en un 100% al finalizar el periodo evaluado