## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO CONVIVENCIA Y DIÁLOGO SOCIAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14553
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | 1 | Realizar 100% de acompañamientos por parte de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social a eventos de alta complejidad solicitados y aprobados mediante plataforma SUGA. | Gestión | Porcentaje de acompañamientos realizados | (Número acompañamientos realizados/Número acompañamientos de alta complejidad en sistema SUGA)x 100 | 100% (2023) | Constante | Porcetaje de acompañamientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acta evento(s) acompañado(s). Matriz registro. | Actas PMU. Plataforma SUGA. | Dirección de Convivencia y Diálogo SociaL (Equipo SUGA). | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | Realizar el 100% de los informes y/o solicitudes de información requeridos a la Dirección de convivencia y diálogo social con relación a temas de convivencia, diálogo y/o conflictividades. | Gestión | Porcentaje de informes y/o solicitudes de información realizados. | (Número de informes y/o solicitud de información realizados/Número de informes y/o solicitud de información solicitados)*100 | 100% (2023) | Constante | Porcentaje de Informes Documentos respuesta. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Informe(s) Documentos de respuesta | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 0
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 3 | Diseñar el tercer modulo del curso: "herramientas de diálogo para el fortalecimiento de habilidades y competencias hacia la transformación de conflictos" con metodología de aprendizaje significativo a partir de talleres. | Retadora (Mejora) | Ficha metodológica del tercer módulo del curso "herramientas de diálogo para el fortalecimiento de habilidades y competencias hacia la transformación de conflictos" | Una (1) ficha metodológica del tercer módulo del curso "herramientas de diálogo para el fortalecimiento de habilidades y competencias hacia la transformación de conflictos" | 2 (2023) | Suma | Ficha metodológica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | Eficacia | Ficha metodológica del tercer módulo del curso del curso "herramientas de diálogo para el fortalecimiento de habilidades y competencias hacia la transformación de conflictos" | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | 1 |  | 0 |  |  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 100%
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 4 | Brindar cualificación al 80% de los y las integrantes de la dirección mediante el curso: "herramientas de diálogo para el fortalecimiento de habilidades y competencias hacia la transformación de conflictos" según las necesidades y requerimientos de cada uno de los participantes. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de integrantes de la dirección que reciben el curso. | (Número de integrantes de la dirección que finalicen curso/(Número integrantes de la dirección)*100%) | 80% (2023) | Suma | Porcentaje de integrantes de la DCDS capacitados | 0% | 15% | 30% | 35% | 80% | Eficacia | Cronograma de capacitación Matriz reporte registro de integrantes de la dirección y estado de participación en el curso. | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 15% |  |  | 0% |  | 30% |  |  | 0% |  | 35% |  |  | 0% |  | 100% |  | 0 | 0%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 5 | Realizar seis (6) actividades de socialización de las acciones desarrolladas por parte del programa de diálogo social, Pactos de acción colectiva y/o Programa de Goles en paz 2.0. a la ciudadanía. | Retadora (Mejora) | Número de socializaciones desarrolladas. | Sumatoria número de socializaciones realizadas | 9 (2023) | Suma | Socializaciones realizadas. | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Eficacia | Socializaciones realizadas. | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 6 | Realizar cuatro (4) informes de seguimiento de los temas a cargo de la Dirección en los cuales se consolide las acciones adelantadas (uno trimestralmente), de forma que permita conocer situación y estrategias para garantizar la implementación de acciones. | Gestión | Número de informes. | Sumatoria número de informes realizados | 4 (2023) | Suma | Informes de seguimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Informe(s) | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de actualización documental | No programada | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada |  | #VALUE! |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% |  | 0% |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% |  | 0%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 |  | 0% |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 |  | 0% |  |  | 2 |  | 0%
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | T4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2023 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso | 100% |  | 0% |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% |  | 0%
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | T5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias de Nivel Central durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C12: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E12: Seleccione la opción que corresponda
Note on F12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q12: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T12: Indique la magnitud programada
Note on U12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y12: Indique la magnitud programada
Note on Z12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD12: Indique la magnitud programada
Note on AE12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI12: Indique la magnitud programada
Note on AJ12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D19: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D25: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D26: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión