## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
2022
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | % CUMPLIMIENTO ANUAL
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | 1. Ejecutar el 100% de plan de intervención de los sistemas de información de acuerdo con las necesidades de las dependencias. | (# de acciones de intervención a los sistemas de información ejecutadas/ # de acciones de intervención programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | Se anexan los Planes de intervención de los aplicativos seleccionados. En cada plan se encuentra el avance detallado de la intervención de los 8 sistemas de información priorizados de acuerdo a las solicitudes de las areas funcionales | Informes: 012022 Plantilla Informe Metas Sistemas Informacion 022022 Plantilla Informe Metas Sistemas Informacion 032022 Plantilla Informe Metas Sistemas Informacion PLanes-Intervencion-SI-2022 | 25% | 25% | 100% | Durante el periodo se ejecutaron las actividades programadas en los planes de intervención para los 8 sistemas de información seleccionados; el informe presentado contiene información detallada de las actividades realizadas para cada uno de los sistemas de información priorizados. | Informe planes de intervención: EVIDENCIAS | 25% | 25% | 100% | Se realizó la ejecución de actividades definidas en los planes de intervención para los 8 sistemas de información seleccionados. En el informe se encuentra el avance detallado para cada sistema de información. | Informe de avance | 25% | 25% | 100% | La Dirección de Tecnologias e Información realizó la consolidación de los planes de intervención ejecutados durante la vigencia 2022 con los requerimientos realizados por los usuarios finales de los siguientes sistemas de información y servicios: Arco, Propiedad Horizontal, Certificado de Residencia, Micrositios y Portales, Orfeo, Bogotá Participa, Si Capital, Siap y Sipse, con el fin de dar cumplimiento a la meta | Informe de la meta | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | 2. Implementar un (1) nuevo sistema de información de acuerdo con la priorización establecida por la DTI. | # de Sistema de información implementado. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Se definio el Plan de implementación del sistema de información "Centro de Gobierno Local" | Documento: "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN" | 0.3 | 0.3 | 100% | Durante el periodo se ejecutaron las actividades programadas para la implementación del Centro de Gobierno Local. Se presenta informe de seguimiento al plan de implementación del sistema de información | EVIDENCIAS | 0.3 | 0.3 | 100% | Se generó el informe de avance de las actividades de mantenimiento y mejora del centro de gobierno local. | Informe de avance | 0.4 | 0.4 | 100% | Desarrollo e implementación del del Portal Web Centro de Gobierno Local, punto único de consulta sobre toda la información relevante de la gestión de cada una de las alcaldías locales en cumplimiento de la meta | Informe de la meta | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | 3. Implementar el 100% del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica | (# de acciones de implementación del plan mantenimiento de la infraestructura tecnológica ejecutadas/Número de acciones de implementación del plan mantenimiento de la infraestructura tecnológica programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | Meta no programada para el I trimestre de 2022. | N/A | Meta no programada |  | Meta no programada | Meta no programada para el periodo |  | 50% | 50% | 100% | Durante el primer semestre del año se realizó mantenimento a los equipos de cómputo de usuario final, se adjunta informe de mantenimiento | Informe de mantenimiento | 50% | 50% | 100% | La Dirección de Tecnologias e Información realizó mantentenimiento preventivo a los computadores de la entidad; así mismo, se realizó la contratación y ejecución de mantenimiento preventivo a ups y aire acondicionado del centro de datos de nivel central | Evidencias de mantenimiento informe de supervisión contratos | 100%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TI | 4. Elaborar el plan de continuidad de los servicios de TI de la entidad | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | Dirección de Tecnologías e Información | 10% | 20% | 30% | 40% | 100% | 10% | 10% | 10% | Se elaboro el "InformeAvancePlanDeContinuidad-Trimestre1" | Documento: "InformeAvancePlanDeContinuidad-Trimestre1" | 20% | 20% | 100% | Durante el periodo se generó el plan de trabajo para iniciar el plan de continuidad de los servicios de TI, se definieron los escenarios y servicios de TI que se incluirán en dicho plan | EVIDENCIAS | 30% | 30% | 100% | Se dio continuidad al proceso de recopilación de información para la construcción del plan de continuidad de TI, se radicó el proceso de contratación de un profesional para avanzar en la ejecución de la meta | Informe de avance | 40% | 40% | 100% | Durante el periodo se dio continuidad a las actividades establecidas para la actualización y formulación del plan de continuidad de los servicios de TI. El plan fue aprobado por la Oficina Asesora de Planeación y publicado en en sistema de integrado de Gestión MATIZ | Documento Plan de continuidad de servicios de TI | 100%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TI | 5. Definición del componente de datos maestros de la arquitectura de información de la Secretaría Distrital de Gobierno | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 50% | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | Meta no programada para el I trimestre de 2022. | N/A | Meta no programada |  | Meta no programada | Meta no programada para el periodo |  | 50% | 50% | 100% | Desde el equipo de Información y de acuerdo con los lineamientos expedidos por MinTic en su documento "G.INF.02 Guía técnica de Información- Administración del dato maestro" se ha trabajado en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en esta guia: LI.INF.12 Fuentes unificadas de información LI.INF.07 Directorio de servicios de Componentes de Información LI.INF.13 Hallazgos en el acceso a los Componentes de información LI.INF.06 Lenguaje común de intercambio de componentes de información Como producto de este ejercicio se anexa los archivos de componentes de información del nivel central y de las alcaldías locales, los cuales están publicados en la intranet de la entidad. | archivos de componentes de información del nivel central y de las alcaldías locales, los cuales están publicados en la intranet de la entidad | 50% | 50% | 100% | Se identificaron y caracterizaron los datos maestros de las Alcaldías Locales, mediante la actualización del componente datos, el cual hace parte del catálogo de componentes de información. Identificados y caracterizados los datos maestros de las Alcaldías Locales se consolidaron con la información ya obtenida del nivel central, lo cual permitió la generación del documento final de la entidad. Lo anterior aplicando los lineamientos del marco de referencia de AE para la Gestión de TI, relacionados con administración del dato maestro (MDM), como un proceso de calidad, dentro del dominio de información, para permitir la posterior toma de decisiones a partir del dato. | Documento: Diccionario datos maestros SDG_2022. | 100%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TI | 6. Implementar dos (2) servicios de interoperabilidad bajo la plataforma Xroad | número de servicios implementados | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Meta no programada para el I trimestre de 2022. | N/A | 1 | 1 | 100% | Durante el periodo se ejecutaron las actividades definidas en el plan para la implementación de servicios de el intercambio de información en el marco de implementación de los lineamientos de interopearabilidad e implementación de la política de Gobierno Digital | EVIDENCIAS | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Informe de avance | 1 | 1 | 100% | Durante el periodo Se desarrollaron los proyectos para vincular los trámites y servicios seleccionados con CCD. Los trámites seleccionados para la vinculación son: Propiedad Horizontal, Documentos Extraviados y Registro a Comparendos. Se realizó el desarrollo de los servicios de intercambio, se logró las certificaciones de lenguaje común de intercambio para los servicios y se llevó a ambiente productivo los servicios. Los servicios expuestos a Carpeta Ciudadana son: o Propiedad horizontal / Inscripción o Propiedad horizontal / Actualización del representante legal o Propiedad horizontal / Extinción o Documentos extraviados o Registro objeciones a comparendos" | Informe | 100%