## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
2022
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Ejecutar el 100% de plan de intervención de los sistemas de información de acuerdo con las necesidades de las dependencias. | (# de acciones de intervención a los sistemas de información ejecutadas/ # de acciones de intervención programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | Se anexan los Planes de intervención de los aplicativos seleccionados. En cada plan se encuentra el avance detallado de la intervención de los 8 sistemas de información priorizados de acuerdo a las solicitudes de las areas funcionales | Informes: 012022 Plantilla Informe Metas Sistemas Informacion 022022 Plantilla Informe Metas Sistemas Informacion 032022 Plantilla Informe Metas Sistemas Informacion PLanes-Intervencion-SI-2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Implementar un (1) nuevo sistema de información de acuerdo con la priorización establecida por la DTI. | # de Sistema de información implementado. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Se definio el Plan de implementación del sistema de información "Centro de Gobierno Local" | Documento: "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN"
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Implementar el 100% del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica | (# de acciones de implementación del plan mantenimiento de la infraestructura tecnológica ejecutadas/Número de acciones de implementación del plan mantenimiento de la infraestructura tecnológica programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | Meta no programada para el I trimestre de 2022. | N/A
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TI | Elaborar el plan de continuidad de los servicios de TI de la entidad | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | Dirección de Tecnologías e Información | 10% | 20% | 30% | 40% | 100% | 10% | 10% | 10% | Se elaboro el "InformeAvancePlanDeContinuidad-Trimestre1" | Documento: "InformeAvancePlanDeContinuidad-Trimestre1"
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TI | Definición del componente de datos maestros de la arquitectura de información de la Secretaría Distrital de Gobierno | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 50% | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | Meta no programada para el I trimestre de 2022. | N/A
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TI | Implementar dos (2) servicios de interoperabilidad bajo la plataforma Xroad | número de servicios implementados | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Meta no programada para el I trimestre de 2022. | N/A