## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
2022
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Ejecutar el 100% de plan de intervención de los sistemas de información de acuerdo con las necesidades de las dependencias. | (# de acciones de intervención a los sistemas de información ejecutadas/ # de acciones de intervención programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | Se anexan los Planes de intervención de los aplicativos seleccionados. En cada plan se encuentra el avance detallado de la intervención de los 8 sistemas de información priorizados de acuerdo a las solicitudes de las areas funcionales | Informes: 012022 Plantilla Informe Metas Sistemas Informacion 022022 Plantilla Informe Metas Sistemas Informacion 032022 Plantilla Informe Metas Sistemas Informacion PLanes-Intervencion-SI-2022 | 25% | 25% | 100% | Durante el periodo se ejecutaron las actividades programadas en los planes de intervención para los 8 sistemas de información seleccionados; el informe presentado contiene información detallada de las actividades realizadas para cada uno de los sistemas de información priorizados. | Informe planes de intervención: EVIDENCIAS
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Implementar un (1) nuevo sistema de información de acuerdo con la priorización establecida por la DTI. | # de Sistema de información implementado. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Se definio el Plan de implementación del sistema de información "Centro de Gobierno Local" | Documento: "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN" | 0.3 | 0.3 | 100% | Durante el periodo se ejecutaron las actividades programadas para la implementación del Centro de Gobierno Local. Se presenta informe de seguimiento al plan de implementación del sistema de información | EVIDENCIAS
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | Implementar el 100% del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica | (# de acciones de implementación del plan mantenimiento de la infraestructura tecnológica ejecutadas/Número de acciones de implementación del plan mantenimiento de la infraestructura tecnológica programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | Meta no programada para el I trimestre de 2022. | N/A | Meta no programada |  | Meta no programada | Meta no programada para el periodo
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TI | Elaborar el plan de continuidad de los servicios de TI de la entidad | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | Dirección de Tecnologías e Información | 10% | 20% | 30% | 40% | 100% | 10% | 10% | 10% | Se elaboro el "InformeAvancePlanDeContinuidad-Trimestre1" | Documento: "InformeAvancePlanDeContinuidad-Trimestre1" | 20% | 20% | 100% | Durante el periodo se generó el plan de trabajo para iniciar el plan de continuidad de los servicios de TI, se definieron los escenarios y servicios de TI que se incluirán en dicho plan | EVIDENCIAS
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TI | Definición del componente de datos maestros de la arquitectura de información de la Secretaría Distrital de Gobierno | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | 50% | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | Meta no programada para el I trimestre de 2022. | N/A | Meta no programada |  | Meta no programada | Meta no programada para el periodo
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TI | Implementar dos (2) servicios de interoperabilidad bajo la plataforma Xroad | número de servicios implementados | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Meta no programada para el I trimestre de 2022. | N/A | 1 | 1 | 100% | Durante el periodo se ejecutaron las actividades definidas en el plan para la implementación de servicios de el intercambio de información en el marco de implementación de los lineamientos de interopearabilidad e implementación de la política de Gobierno Digital | EVIDENCIAS