## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2022-07-11
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPNSABLE | AVANCE
1 | FILA_1 | 14 | 2022 2022 | 122 | 3.2.1.1 | Demoras en los procesos de aprobación de los crietrios técnicos de los estudios previos por parte de los sectores de la administración distrital | 1 | Generar un cuadro de control con el estatus de validación de criterios técnicos por los sectores | Matriz control proyectos | Matriz control proyectos generada/Matriz control proyectos programada | 1 | Planeación | 2022-07-06 | 2022-07-31 | HANS
2 | FILA_2 | 14 | 2022 2022 | 122 | 3.2.1.1 | Demoras en los procesos de aprobación de los crietrios técnicos de los estudios previos, por parte de los sectores de la administración distrital | 2 | Análisis de sectores con rezago y solicitud de mesas técnicas para agilizar la gestión. | Informe análisis sectores | Informe remitido a Contraloría/Informe proyectado | 1 | Planeación | 2022-07-06 | 2022-07-31 | HANS
3 | FILA_3 | 14 | 2022 2022 | 122 | 3.2.1.1 | Demoras en los procesos de aprobación de los crietrios técnicos de los estudios previos por parte de los sectores de la administración distrital | 3 | Seguimiento a mesas técnicas de los sectores | Informes mensuales de seguimiento sectores | Informe remitido a Contraloría/Informe proyectado | 3 | Planeación | 2022-08-01 | 2022-12-31 | HANS
4 | FILA_4 | 14 | 2022 2022 | 122 | 3.2.1.2 | Carencia de unidad de criterios en la definición de contenidos reporte CBN1030 -Informe de gestión. | 1 | Gestionar Mesa Técnica OCI/OAP y Contraloría para reconocer contenidos estándar en el informe CBN 1030. | Mesa técnica | Mesa técnica realizada/Mesa técnica programada | 1 | Gestión Desarrollo local | 2022-07-06 | 2022-08-15 | MILENA | A través de memorando 20226420003133 del 22 de julio se realizó requerimiento a la OCI y por oficio 20226420495761 a la contraloría. La sesión por OCI se program´p para jueves 04 pero no era posible por agenda del alcalce, está pendiente la reprogramación.
5 | FILA_5 | 14 | 2022 2022 | 122 | 3.2.2.1 | Inadecuada formulación de los documentos soporte del Convenio-fase precontractual | 1 | Formulación de lineamientos respecto a estructuración de proyectos de inversión y suscripción de Convenios/Contratos Interadministrativos | Memorando lineamientos | Memorando emitido/Memorando proyectado | 1 | Planeación | 2022-07-06 | 2022-07-31 | HANS
6 | FILA_6 | 14 | 2022 2022 | 122 | 3.2.2.1 | Inadecuada formulación de los documentos soporte del Convenio-fase precontractual | 2 | Socialización de lineamietos con equipos de Planeación (formuladores y reactivación económica) y de Contratación | Sensibilización | Sesión generada/sesión programada | 1 | Planeación | 2022-07-15 | 2022-07-31 | HANS Y DANIEL
7 | FILA_7 | 14 | 2022 2022 | 122 | 3.2.2.1 | Inadecuada formulación de los documentos soporte del Convenio-fase precontractual | 3 | Gestionar un programa de gestión acordado para el Convenio Interadministrativo 005-2021 para aclarar forma de pago y fases de ejecución. | Modificación contractual gestionada/modificación contractual programada | Modificación contractual | 1 | Planeación | 2022-07-06 | 2022-07-15 | CAROLINA
8 | FILA_8 | 14 | 2022 2022 | 122 | 3.2.2.2 | Falta de constitución y operación del Comité Técnico | 1 | Informe de seguimiento sobre las sesiones de trabajo realizadas por el Comité Técnico desde su constitución-11/04/2022 | Informe presentado a la Contraloría | Informe remitido/Informe proyectado | 1 | Planeación | 2022-07-11 | 2022-08-01 | HANS Y ALBERTO
9 | FILA_9 | 14 | 2022 2022 | 122 | 3.2.2.2 | Falta de constitución y operación del Comité Técnico | 2 | Definición lineamientos para Quorum Comités Técnicos en proyectos de inversión a cargo del FDLM | Memorando lineamientos | Memorando emitido/Memorando proyectado | 1 | Planeación | 2022-07-11 | 2022-08-01 | HANS
10 | FILA_10 | 14 | 2022 2022 | 122 | 3.2.2.2 | Falta de constitución y operación del Comité Técnico | 3 | Verificar la definición de Quorum para Comités Técnicos en procesos de contratación del FDLM | Informe verificación | Acta generada /Acta proyectada | 3 | Planeación | 2022-07-11 | 2022-12-31 | HANS
12 | FILA_12 | 14 | 2022 2022 | 122 | 3.3.1.1 | Falta de operación del Comité de cartera del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires | 1 | Informe de seguimiento sobre las gestiones de Depuración de cartera en la vigencia 2022 | Informe presentado a la Contraloría | Informe remitido/Informe proyectado | 1 | Contabilidad | 2022-07-11 | 2022-09-30 | BETSABE
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2022-07-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1
2 | FILA_2
3 | FILA_3
4 | FILA_4
5 | FILA_5
6 | FILA_6
7 | FILA_7
8 | FILA_8
9 | FILA_9
10 | FILA_10
11 | FILA_11
12 | FILA_12
13 | FILA_13
14 | FILA_14
15 | FILA_15
16 | FILA_16
17 | FILA_17
18 | FILA_18
19 | FILA_19
20 | FILA_20
21 | FILA_21
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022