## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2021-12-23
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 14 | 2021 2021 | 166 | 3.3.1 | Necesidad de fortalecer el seguimiento y control de las garantías del contrato 153-2018 | 1 | Remitir a la Contraloría informe de visita con el Contratista de obra y la Interventoría a los parques intervenidos y establecer necesidades de intervención en virtud de cumplimiento de las garantías | Oficio contraloría remitiendo acta de visita a las obras | Oficio con acta de visita generada/ Oficio con acta de visita programada | 1 | Infraestructura-FDLM | 2022-01-03 | 2022-03-14
2 | FILA_2 | 14 | 2021 2021 | 166 | 3.3.1 | Necesidad de fortalecer el seguimiento y control de las garantías del contrato 153-2019 | 2 | Analizar el informe remitido por la Interventoría y establecer un plan de acción, si hubiere lugar al amparo de estabilidad de obra | Informe amparo estabilidad d e obra | Informe amparo estabilidad d e obra entregado/informe amparo estabilidad d e obra programado | 1 | Infraestructura-FDLM | 2022-01-14 | 2022-01-19
3 | FILA_3 | 14 | 2021 2021 | 166 | 3.3.1 | Necesidad de fortalecer el seguimiento y control de las garantías del contrato 153-2020 | 3 | Generar un informe final sobre las obras que se hayan gestionado bajo amparo de las pólizas de estabilidad de obra. | Informe seguimiento obras amparo estabilidad | Informe seguimiento obras amparo estabilidad entregado/Informe seguimiento obras amparo estabilidad programado | 1 | Infraestructura-FDLM | 2022-01-03 | 2022-06-30
4 | FILA_4 | 14 | 2021 2021 | 166 | 3.3.2 | Necesidad de fortalecer el seguimiento y control de las garantías del contrato 113-2019 | 1 | Generar informe de las reparación al empozamiento cancha Parque La Carmelita. | Informe reparación Parque l a Carmelita | Informe reparación generado/informe de reparación programado | 1 | Infraestructura-FDLM | 2022/00/03 | 2022-06-30
5 | FILA_5 | 14 | 2021 2021 | 166 | 3.3.3 | Necesidad de fortalecer la gestión documental en la etapa precontractual del contrato 138-2019 | 1 | Mesa técnica análisis documentación precontractual con grupo de contratación del FDLM | Acta mesa técnica | Acta mesa técnica realizada/acta mesa técnica programada | 1 | Infraestructura y contratación FDLM | 2022-01-03 | 2022-01-14
6 | FILA_6 | 14 | 2021 2021 | 166 | 3.3.3 | Necesidad de fortalecer la participación de la comunidad en el Contrato 138-2019 | 2 | Requerir a la Interventoría del contrato 139-2019 para que analice si el proceso de participación de la comunidad puede ser complementado previo a la liquidación del contrato | Oficio remitido requerimiento Interrventoría | Oficio remitido/Oficio programado | 1 | Infraestructura-FDLM | 2022-01-03 | 2022-01-14
7 | FILA_7 | 14 | 2021 2021 | 166 | 3.3.3 | Necesidad de fortalecer la participación de la comunidad en el Contrato 138-2020 | 3 | Generar informe de seguimiento sobre complementaciones de la participación comunitaria en el Contrato de obra 138-2019 | Informe de seguimiento complementaciones participación comunitaria Contrato 138-2019 | Informe generado/informe programado | 1 | Infraestructura-FDLM | 2022-01-03 | 2022-06-30
8 | FILA_7 | 14 | 2021 2021 | 166 | 3.3.3 | Necesidad de fortalecer el seguimiento al Contrato 138-2019 | 4 | Remitir a la Contraloría informe de seguimiento del Supervisor sobre el proceso de liquidación del Contrato 138-2019 | Oficio contraloría remitiendo acta de mesa técnica | Oficio con acta mesa técnica generada/ Oficio con acta mesa técnica programada | 1 | Infraestructura-FDLM | 2022-01-03 | 2022-01-14
9 | FILA_7 | 14 | 2021 2021 | 166 | 3.3.3 | Necesidad de fortalecer el seguimiento y control de las garantías del contrato 153-2019 | 5 | Generar un informe final sobre las obras que se hayan gestionado bajo os acuerdos de la mesa técnica del 14-12-2021 | Informe seguimiento obras | Informe seguimiento obras entregado/Informe seguimiento obras programado | 1 | Infraestructura-FDLM | 2022-01-03 | 2022-06-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021