## SEGUIMIENTO PLANES
No. PLAN | FUENTE | HALLAZGOS | PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ESTADO HALLAZGO |  | % AVANCE
[7 empty] | Abierto | Cerrado
127 | Contraloría | 3.1.3.1 | Control Gestión | FALLAS PUNTUALES DADA LA INADECUADA INTERVENTORÍA Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN. | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | X | 100%
127 | Contraloría | 3.2.1.1 | Control de Resultados | FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GIROS Y NO CUMPLIMIENTO DE METAS . | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | X | 100%
127 | Contraloría | 3.2.1.2 | Control de Resultados | INCUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA E INFORMACIÓN NO CONFIABLE, NI VERAZ CON LA REALIDAD DE LA EJECUCIÓN. | 2020-06-01 | 2021-01-31 |  | X | 100%
127 | Contraloría | 3.2.1.3 | Control de Resultados | DDESTINACIÓN DE RECURSOS A PROYECTO DE INVERSIÓN, SIN PROGRAMACIÓN DE META | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | X | 100%
147 | Contraloría | 3.3.1.1 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y VENCIMIENTO DE TÉRMINOS EN EL PROCESO PERSUASIVO EN LOS EXPEDIENTES 144-2009, 047-2011, 372-2016, 023-2005 Y 048-2007. | 2020-08-05 | 2020-12-31 |  | X | 100%
147 | Contraloría | 3.3.1.2 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PERDIDA DE LA FUERZA EJECUTORIA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS EXPEDIENTES 023-2005 Y 048-2007. | 2020-08-05 | 2020-12-31 |  | X | 100%
166 | Contraloría | 3.3.1.1 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS CPS-075 Y CPS-041 DE 2019. | 2020-10-15 | 2020-12-31 |  | X | 100%
166 | Contraloría | 3.3.1.2 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVA POR FALTA DE CONTROL PREVIO DE LA PUBLICACIÓN EN SECOP II, DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS–FDLBU EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA 110 Y 111 DE 2020.. | 2020-10-15 | 2020-12-31 |  | X | 100%
178 | Contraloría | 3.3.1 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR $312.143.045, POR IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN, PAGOS POR ACTIVIDADES NO ACREDITADAS, FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 124 DE 2018. | 2021-02-01 | 2021-12-29 |  | X | 100%
123 | Contraloría | 3.1.3.1 | Control Gestión | HALLAZGO FISCAL CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA, POR DETRIMENTO DE $130.812.019, EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA REALIZADA POR LA FIRMA CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. – CONCRESCOL S.A. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.116/ 2018 Y CON LA INTERVENTORÍA DE LA FIRMA INGEOCIM S.A.S., CONTRATO DE MÉRITO NO. 102 DE 2018 | 2021-07-16 | 2021-10-16 |  | X | 100%
123 | Contraloría | 3.1.3.2 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. NO. 004-2020 FDLBU CPS218-2020 SUSCRITO CON ENTRE DIECISÉIS (16) LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL D.C., ENTRE ELLAS EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS CON LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR –COMPENSAR NIT. NO. 860.066.942-7, POR NO HACER UN CONTROL DETALLADO DE LOS INCENTIVOS ENTREGADOS A LOS EMPRESARIOS | 2021-07-16 | 2021-10-30 |  | X | 100%
123 | Contraloría | 3.2.1.1 | Control de Resultados | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GIROS. | 2021-07-16 | 2021-12-31 |  | X | 100%
132 | Contraloría | 3.3.1 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INJUSTIFICADO RETARDO DEL INICIO CONTRACTUAL DEL COP 241-2019 EL CONTRATO DE OBRA COP NO.241 DE 2019, FUE FIRMADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 Y SOLO HASTA EL 01/03/2020 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO, ES DECIR MÁS DE DOS (2) MESES DESPUÉS, POSTERGANDO EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, AL GENERAR RETRASOS EN EL INICIO DE LAS OBRAS. | 2021-10-07 | 2021-12-31 |  | X | 100%
132 | Contraloría | 3.3.2 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. A) POR NO ACTUALIZAR LAS PÓLIZAS DEL COP 241/19 Y SU INTERVENTORÍA 242/19 EL CONTRATISTA NI LA INTERVENTORÍA ACTUALIZARON LAS PÓLIZAS DE ACUERDO A LA SUSPENSIÓN NO.2 Y 3 QUE VAN DESDE EL 12/05/2021 AL 14/08/2021(PERÍODO NO AMPARADO). B) POR NO APROBACIÓN DE GARANTÍAS. EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE OBRA NI EN EL DE INTERVENTORÍA SE ENCONTRÓ DOCUMENTO QUE RESPALDARA LA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS | 2021-10-07 | 2021-12-31 |  | X | 100%
132 | Contraloría | 3.3.3 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, A) POR DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN ALGUNOS SEGMENTOS VIALES CIV 12001804 Y CIV 12001759 Y CIV 12002284 EN EL CONTRATO 241 DE 2019.B). POR OMISIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD.POR REALIZAR ADICIÓN Y PRORROGA EMPEZANDO A INTERVENIR 4 SEGMENTOS DE 24 | 2021-10-07 | 2021-12-31 |  | X | 100%
132 | Contraloría | 3.3.4 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INADECUADO MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICO, LA FALTA DE CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LA INFORMACIÓN CARGADA AL APLICATIVO DE SECOP, Y LA REVISIÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO DE LAS FACTURAS PAGADAS, DEL CONTRATO 196 DE 2018 OBJETO DE LA AUDITORÍA. | 2021-10-07 | 2021-10-30 |  | X | 100%
152 | Contraloría | 3.3.1 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INJUSTIFICADO RETARDO DEL INICIO CONTRACTUAL DEL COP 262-2020 Y 264-2020. EL CONTRATO DE OBRA COP NO.262 DE 2020, FUE FIRMADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SOLO HASTA EL 23/03/2021 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO, ES DECIR MÁS DE TRES (3) MESES DESPUÉS, POSTERGANDO EL MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, AL GENERAR RETRASOS EN EL INICIO DE LAS OBRAS DE LOS JARDINES INFANTILES SELECCIONADOS PARA REALIZARLES MEJORAS. | 2022-01-15 | 2022-12-20 |  | X | 100%
152 | Contraloría | 3.3.2 | Control Gestión | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR NO CARGUE EN SECOP II DE DOCUMENTACIÓN, DESPUÈS DE REISADO Y EVALUADO EL CO 264/20, SE EVIDENCIO QUE EN LOS INFORMES DE ACTIVIDADES EJECUTADOS, NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO SOPORTE DE ESTA; ES DECIR NO SE CARGO EN ESTA CASO LAS ACTAS DE COMI`TE TÈCNICO. IGUALMENTE, SE COLOCA EL NOMBRE DE UN DOCUMENTO Y CUANDO SE ABRE SE ENCUENTRA OTRO DIFERENTE. | 2022-01-15 | 2022-12-20 |  | X | 100%
152 | Contraloría | 3.3.3 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR EN LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DEL CIA 265/20 INFORMACIÓN SUBIDA AL SECOP. UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL,EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL FDLBU AL EQUIPO AUDITOR, COMO LA PUESTA A DISPOSICIÓN EN EL APLICATIVO SECOP, FALTA DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN, ALGUNOS DOCUMENTOS SON INEXACTOS O ERRÓNEOS,INFORMES DE INTERVENTORÍA, ACTAS DE CORTE, SOLICITUD DE PRÓRROGA, NO GUARDAN COHERENCIA EN SU CONTENIDO. | 2022-01-15 | 2022-12-20 |  | X | 100%
120 | Contraloría | 3.2.1.1 | Control de Resultados | HALAZGO ADMINISTRATIVA POR NO CUMPLIMIENTO DE METAS, BAJA EJECUCIÓN EN GIROS, NO CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD Y FALTA DE SUPERVISIÓN. | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | X | 100%
120 | Contraloría | 3.2.1.2 | Control de Resultados | HALLAZGO ADMINISTRATIVA POR INCUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE BALANCE SOCIAL. | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | X | 100%
120 | Contraloría | 3.3.1.1 | Control Financiero | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DEBILIDADES EN LOS MECANISMOS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. ANALIZADAS LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2021, SE EVIDENCIA QUE, EN LA REVELACIÓN EN ÉSTAS, EN LA NOTA ESPECIFICA NÚMERO 9, CUENTA DE INVENTARIOS SE DESCRIBE IMPRECISIONES, INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN… | 2022-07-01 | 2023-02-28 |  | X | 100%
120 | Contraloría | 3.3.3.1 | Control Financiero | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR REGISTROS PRESUPUESTALES NO CONFIABLES. VALIDANDO LOS SALDOS ENTRE EL FORMATO ELECTRÓNICO CB 0126 Y EL FORMATO CB 0103, SE ENCONTRARON GRANDES DIFERENCIAS, CUANDO ESTOS DEBEN SER IGUALES AL REPRESENTAR EL VALOR CONTRATADO, LA RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO QUE IDENTIFICA LA CONTRATACIÓN REALIZADA (CB0126), DETERMINAN UNA DIFERENCIA DE $675.933.600.00. | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | X | 100%
120 | Contraloría | 3.3.3.2 | Control Financiero | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. TRASLADO PRESUPUESTAL SOPORTADO MEDIANTE DECRETO LOCAL NO.005 DEL 03/08/2021, CON EL FIN DE ADQUIRIR SEGUROS GENERALES, NO HUBIERA SIDO NECESARIO DE HABERSE DADO CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR CONJUNTA NO.002 DE 2019. | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | X | 100%
120 | Contraloría | 3.3.3.3 | Control Financiero | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO ARGUMENTAR DEBIDAMENTE TRASLADO PRESUPUESTAL SOPORTADO EN DECRETO LOCAL, DE ACUERDO AL CONSIDERANDO DEL DECRETO LOCAL NO.008 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, EL SALDO DE APROPIACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL QUE REQUIERE EL TRASLADO COMO CRÉDITO: “1310202010205 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS…” ERA $11.829.000.00 Y NO $362.000. | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | X | 100%
140 | Contraloría | 3.3.1 | Control Gestión | EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS NO. 233, SE FIRMÓ EL 11/11/2021 Y SE INICIÓ EL 15/11/2021, PERO SU PÓLIZA DE GARANTÍA NO NB-100039948 Y NB-100184491 DE SEGUROS MUNDIAL, NO ACTUALIZO SU COBERTURA CON EL ACTA DE INICIO. | 2022-10-10 | 2022-12-31 |  | X | 100%
160 | Contraloría | 3.3.1 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 241/2019 EN CUANTÍA DE $804.769.691, POR MAYOR VALOR PAGADO EN DIFERENTES ÍTEMS Y COMPONENTES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO. | 2023-01-20 | 2023-06-30 |  | X | 100%
160 | Contraloría | 3.3.2 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO 241/2019, POR LOS DESGASTES Y DAÑOS IDENTIFICADOS EN LOS SEGMENTOS VIALES OBJETO DE INTERVENCIÓN INSPECCIONADOS EN VISITA TÉCNICA | 2023-01-20 | 2023-06-30 |  | X | 100%
105 | Contraloría | 3.2.1.1 | Control de Resultados | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. NO CUMPLIMIENTO DE METAS, DE 38 PROGRAMADAS SOLO SE CUMPLIERON 19 EN UN 100%; BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 61.85%; FALTA SUPERVICIÓN EN CONTRATACIÓN Y NO CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, | 2023-07-15 | 2023-11-30 | X |  | 100%
105 | Contraloría | 3.2.1.2 | Control de Resultados | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: POR REPORTE DE INFORMACIÓN NO CIERTA. REVISADO INFORME BALANCE SOCIAL, SE EVIDENCIÓ EN LA RELACIONADO CON EL NUMERAL 3 METODOLOGÍA – POBLACIÓN – SE REPORTÓ QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS 2022 Y 2146 SE HABÍAN BENEFICIADO 153.342. BAJONINGUNA DE LAS DOS METAS SE BENEFICIO LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN REPORTADA, YA QUE LA META DEL PROYECTO 2022 NO SE CUMPLIÓ Y LA DEL PROYECTO 2146 SE BENEFICIO LA POBLACIÓN DE LAS UPZ ALCACERES Y ANDES. | 2023-07-15 | 2024-02-10 | X |  | 100%
105 | Contraloría | 3.2.2.1 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTAN LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SOPORTA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, DEL CPS 221/22 SE DETERMINÓ INFORMACIÓN INCORRECTA ENTRE EL INFORME DE SUPERVISIÓN FRENTE AL INFORME TÉCNICO FINANCIERO, LO ANTERIOR POR QUE LA SUPERVISIÓN AL TRANSCRIBIR VALORES CON IVA SOLO TRANSCRIBE EL VALOR DEL IVA NO EL VALOR UNITARIO INCLUIDO EL IVA | 2023-07-15 | 2023-11-30 | X |  | 100%
105 | Contraloría | 3.3.1.1 | Control Financiero | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SALDOS SIN CONCILIAR EN LAS CUENTAS RECIPROCAS, PRESENTÁNDOSE UNA INCERTIDUMBRE POR VALOR DE $ 93.604.449,00,POR CUANTO LOS VALORES REGISTRADO POR EL FDLBU EN SUS ESTADOS FINANCIEROS SUBCUENTA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, INCLUYÒ SALDOS SIN CONCILIAR DE LAS CUENTAS CONTABLES RECIPROCAS, NO SE REALIZO LOS CRUCES DE INFORMACIÓN CON LAS ENTIDADES EXTERNAS ACUDIENDO A CONCILIACIONES DE SALDOS, CIRCULARIZACION DE SALDOS DE LAS OPERACIONES RECIPROCAS CON DEUDORES | 2023-07-15 | 2023-12-31 | X |  | 100%
125 | Contraloría | 3.3.1 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION, EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 229 2022 | 2023-10-10 | 2023-12-31 |  | X | 100%
125 | Contraloría | 3.3.2 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR ONOBSERVAR LA MODIFICACION CONTRACTUAL DE LA CLAUSULA SEGUNDA DELCONVENIO MARCO DE ASOCIACION NO 4002 DE 2011, EN CUANTAO A DISPERSION Y ENTREGA EN EL NUMERO DE CUPOS CUBIERTOS POR LOCALIDAD, FALTA ABSOLUTA DE SUPERVISION, NO SUMINISTRO DE INFORMACIION E INFORMACION NO CONFIABLE. | 2023-10-10 | 2023-12-31 |  | X | 100%
145 | Contraloría | 7.2.1 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN EN EL CONTRATO 211 DEL 2022. | 2024-01-02 | 2024-07-30 | X |  | 100%
145 | Contraloría | 7.2.2 | Control Gestión | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE CONTROL, DEBILIDAD Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN SOBRE LA FUNCIÓN DE LA INTERVENTORÍA, DEL CONTRATO 217 DE 2022. | 2024-01-02 | 2024-07-30 | X |  | 75%
100 | Contraloría | 3.2.1 | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, POR FALTA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CPS 114 DE 2020, EN CUANTÍA DE $15.184.700 | 2024-04-17 | 2024-11-30 | X |  | 75%
100 | Contraloría | 3.2.2 | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL NO VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y ANEXO TÉCNICO, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA 101096 DE 2022 | 2024-04-17 | 2024-11-30 | X |  | 100%
100 | Contraloría | 3.2.4 | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LOS CONTROLES EN LA OFICINA DE ALMACÉN EN LOS INGRESOS Y EGRESOS DE ADQUISICIONES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DENTRO DE LA OC 101096 DE 2022 Y CONTRATO 348 DE 2023 | 2024-04-17 | 2024-11-30 | X |  | 75%
100 | Contraloría | 3.2.5 | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL (RCE) EXPEDIDA DE MANERA EXTEMPORÁNEA AL CONTRATO NO.225 DE 2021 Y CONTRATO 270 DE 2021 | 2024-04-17 | 2024-11-30 | X |  | 25%
120 | Contraloría | 7.2.1 | Gestión Contractual | ERRORES EN LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES MUEBLES, REALIZADOS EN LA OFICINA DE ALMACÉN DEL FDLBU, RESPECTO DEL CONTRATO 370 DE 2023 | 2024-07-15 | 2024-12-31 | X |  | En Tramite de presentación el plan
120 | Contraloría | 7.2.2 | Gestión Contractual | NO CUMPLIMIENTO EN LO NORMADO EN EL ACUERDO LOCAL 05 DE 2010, POR EL CUAL SE GARANTIZA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, EL SEGUIMIENTO, LA EFICACIA Y TRANSPARENCIA, DE LOS PROYECTOS RESPECTO AL CONTRATO 370 DE 2023 | 2024-07-15 | 2024-12-31 | X |  | En Tramite de presentación el plan
120 | Contraloría | 7.2.3 | Gestión Contractual | DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN ANTIECONÓMICA AL GESTIONAR LA ADICIÓN DEL CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE LOS INICIALMENTE CONTRATADOS, SIN DETERMINAR LA NECESIDAD REAL | 2024-07-15 | 2024-12-31 | X |  | En Tramite de presentación el plan
120 | Contraloría | 7.2.4 | Gestión Contractual | AUSENCIA DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONVENIO 471 DE 2023 | 2024-07-15 | 2024-12-31 | X |  | En Tramite de presentación el plan
120 | Contraloría | 7.2.5 | Gestión Contractual | DEBILIDAD EN LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO 471 DE 2023. | 2024-07-15 | 2024-12-31 | X |  | En Tramite de presentación el plan
120 | Contraloría | 7.2.6 | Gestión Contractual | FALTA DE CONTROL Y DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DEL CONVENIO 471 DE 2023 | 2024-07-15 | 2024-12-31 | X |  | En Tramite de presentación el plan