## INSTRUCCIONES (hidden)
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el lineamiento de Función Pública.
Momento | Agrupa actividades en dos momentos distintos de la estrategia. Primero, actividades internas previas, que desarrollan las capacidades institucionales pero que no son propiamente acciones de participación en la gestión pública; y segundo, actividades participativas, que sí involucran a los grupos de valor en las diferentes fases del ciclo de la gestión de la entidad.
Acción de gestión institucional | Se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s) | Son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? | En el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión | Marque con una "x" el campo de la fase del ciclo de la gestión que corresponda a la acción participativa: * Diagnóstico consiste en identificar problemáticas, necesidades y expectativas mediante el análisis participativo. * Formulación corresponde al diseño de objetivos, acciones y metas a partir de los insumos del diagnóstico. * Ejecución implica la implementación operativa de las acciones planificadas, garantizando la participación efectiva. * Seguimiento y Evaluación se orienta al control, verificación y monitoreo del avance en relación con lo programado, analiza los resultados, impactos y aprendizajes del proceso para su retroalimentación. Finalmente, Acción previa se refiere a actividades internas orientadas al fortalecimiento de capacidades institucionales necesarias para la puesta en marcha de ejercicios futuros de participación.
Nivel de participación | Describe el nivel o alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano, de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza. 0. Gestión: Acciones institucionales que, si bien, no involucran directamente a la ciudadanía, están orientadas a facilitar la participación ciudadana o a crear condiciones para la misma. 1. Información: Corresponde al suministro activo y oportuno de información pública relevante sobre programas, proyectos o decisiones. Se fundamenta en el derecho de acceso a la información (Ley 1712 de 2014) y busca garantizar transparencia. La entidad debe proporcionar y facilitar el acceso a información de calidad, en lenguaje comprensible y en formatos accesibles; de igual forma, debe garantizar que se utilicen varios canales de comunicación y formatos para divulgar la información pública, sobre programas, servicios y procedimientos de la entidad. 2. Consulta: Implica solicitar opiniones, sugerencias o prioridades a la ciudadanía sobre temas específicos (planes, programas, trámites, políticas) en cualquier momento de la gestión pública (formulación, ejecución, evaluación). La institución escucha, recoge retroalimentación y comunica cómo se usó esa información, pero la decisión final sigue siendo institucional. 3. Colaboración en la ejecución: Representa una participación activa en la puesta en marcha de acciones o proyectos. La ciudadanía logra tener incidencia a partir de su participación en la puesta en marcha de acciones de las entidades públicas, ya bien sea en ejercicios de colaboración para el diseño y cocreación de propuestas a partir de ideas ciudadanas, también para aportar en la solución de problemas o situaciones propias del quehacer institucional o, con mayor incidencia, para ser actores en la puesta en marcha o ejecución de planes, programas o proyectos. Hay trabajo conjunto, pero la dirección sigue en manos de la entidad. 4. Formulación participativa: Se da cuando la ciudadanía participa en la planeación, formulación o diseño de políticas, programas o proyectos, aportando propuestas o co-diseñando soluciones. Existe incidencia real en la toma de decisiones, aunque la autoridad final recae en la administración. 5. Empoderamiento / Control ciudadano : Se refiere al ejercicio de vigilancia y evaluación de la gestión pública por parte de la ciudadanía. En este nivel, los ciudadanos ejercen poder de control social, pueden exigir rendición de cuentas y, en algunos casos, influir directamente en decisiones de políticas (empoderamiento ciudadano).
Acción participativa | Es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodologías participativa | Es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado | Es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa | Relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable | Detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados | Describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## ESTRATEGIA DE PCSDG
Código Versión: 01 del 25 de noviembre de 2025 | Formato Estrategia de Participación ciudadana Secretaria Distrital de Gobierno 2026 | [17 empty] | Logo
Objetivo General estrategia 2026: |  |  |  | Implementar acciones participativas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana, de conformidad con los lineamientos de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
Momento | ID | Acción Participativa | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Fases del ciclo de la gestión |  |  |  | Nivel de participación | Metodología participativa que se utilizará | Meta | Producto | Fecha de inicio realización de acción | Fecha final de realización de acción | Dependencia responsable | Correo de contacto para recibir más información | Observaciones | Herramientas-Guías-Lineamientos que puede Usar | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
[6 empty] | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa | [10 empty] | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | Descripción cualitativa del avance y logros del trimestre | Avance cuantitativo (escriba en la misma unidad de medida planteada por el indicador) | Relacione las evidencias (Documentos anexados) | Avance %
Acciones Internas Previas | 1 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de la estrategia de participación ciudadana. | Las siguientes categorías no se diligencian en el momento Interno , dado a que son actividades que se deben llevar a cabo un análisis interno sobre las experiencias, mecanismos y espacios de participación que se han utilizado para promover la participación de los ciudadanos en la gestión. | [8 empty] | 2 | Acta de conformación del equipo y actas de las capacitaciones realizadas al grupo líder | 2026-01-05 | 2026-06-30 | Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co diego.salamanca@gobiernobogota.gov.co mariac.forerov@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0
| 2 | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana y rendición de cuentas en la entidad en conjunto con las personas designadas por las dependencias. | [9 empty] | 2 | Formatos autodiagnósticos de Función Pública | 2026-09-01 | 2026-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co diego.salamanca@gobiernobogota.gov.co mariac.forerov@gobiernobogota.gov.co diego.guerra@gobiernobogota.gov.co valentina.durango@gobiernobogota.gov.co lisseth.melo@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0
| 3 | Realizar un taller sobre el mapa de actores y temas de interés para las actividades de participación y rendición de cuentas. | [9 empty] | 3 | 1. Planilla de asistencia 1. Matriz actores 1. Informe de temas de interés | 2026-02-01 | 2026-10-30 | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co diego.salamanca@gobiernobogota.gov.co mariac.forerov@gobiernobogota.gov.co diego.guerra@gobiernobogota.gov.co valentina.durango@gobiernobogota.gov.co lisseth.melo@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0
| 4 | Desarrollar mesas técnicas con las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), orientadas a identificar y sistematizar los temas en los que históricamente se ha promovido la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, como insumo para la formulación del Plan Institucional de Participación Ciudadana (PIPC) 2027. | [9 empty] | 6 | Actas y planillas de asistencia, construcción documento de la estrategia de Participación Ciudadana para 2027 | 2026-09-01 | 2026-12-23 | Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co diego.salamanca@gobiernobogota.gov.co mariac.forerov@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 5 | Realizar publicación de la estrategia del PIPC 2026 en página web de la entidad. | [9 empty] | 1 | Documento oficial de la Estrategia PIPC 2026 publicado y disponible para consulta pública en el portal web institucional | 2026-01-06 | 2026-03-30 | Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co diego.salamanca@gobiernobogota.gov.co mariac.forerov@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 6 | Liderar la construcción y consolidación de un catálogo de la oferta institucional, que permita a la ciudadanía acceder de manera clara, oportuna y comprensible a la información sobre los servicios, trámites y programas ofertados por la entidad. | [9 empty] | 1 | Catalogo de oferta institucional | 2026-01-05 | 2026-03-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación - Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co diego.salamanca@gobiernobogota.gov.co mariac.forerov@gobiernobogota.gov.co diego.guerra@gobiernobogota.gov.co valentina.durango@gobiernobogota.gov.co lisseth.melo@gobiernobogota.gov.co |  |  |  |  | 1 |  | 100%
| 7 | Actualizar el botón “Participa” de la página web, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC y los lineamientos de Función Pública, garantizando que la información se encuentre organizada y completa para la consulta oportuna por parte de la ciudadanía en general, incluyendo los contenidos dispuestos en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web de la Secretaría Distrital de Gobierno. Para tal fin, se desarrollarán mesas de trabajo interáreas que permitan la revisión, validación y mejora continua de los contenidos publicados | [9 empty] | 1 | Actualización de la página web- sección participación ciudadana. Informe | 2026-02-10 | 2026-12-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co diego.guerra@gobiernobogota.gov.co paola.perez@gobiernobogota.gov.co laura.giraldo@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 8 | Desarrollar la caracterizacion de usuarios de valor y grupos de interés de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, bajo las orientaciones y mesas técnicas convocadas por la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y Servicio de Atención a la Ciudadanía con el fin de aportar a la caracterización de la entidad. | [9 empty] | 1 | Documento de cacterización de grupos de valor y usuarios de interés de la DCDS | 2026-02-02 | 2026-09-30 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | heinz.torres@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 9 | Desarrollar la caracterizacion de usuarios de valor y grupos de interés de la Dirección de Derechos Humanos, bajo las orientaciones y mesas técnicas convocadas por la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y Servicio de Atención a la Ciudadanía con el fin de aportar a la caracterización de la entidad. | [9 empty] | 1 | Documento de cacterización de grupos de valor y usuarios de interés de la DHH | 2026-02-02 | 2026-09-30 | Dirección de Derechos Humanos | luz.guzman@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 10 | Desarrollar la caracterizacion de usuarios de valor y grupos de interés de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia, bajo las orientaciones y mesas técnicas convocadas por la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y Servicio de Atención a la Ciudadanía con el fin de aportar a la caracterización de la entidad. | [9 empty] | 1 | Documento de cacterización de grupos de valor y usuarios de interés de la SALRYC | 2026-02-02 | 2026-09-30 | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia | julian.carvajal@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
Acciones con la ciudadanía | 11 | Desarrollar la audiencia pública de la Secretaría Distrital de Gobierno de manera conjunta con la ciudadanía, con el apoyo y seguimiento de la Veeduría Ciudadana. | Otra | Cuídanos y grupos de valor en general | No aplica |  |  |  | X |  | Audiencia pública con participación ciudadana, espacios de diálogo, recepción de aportes y seguimiento a compromisos con apoyo de la Veeduría Ciudadana. | 1 | Audiencia pública realizada, memorias, registro de participación ciudadana y acompañamiento de la Veeduría Ciudadana. | 2026-02-02 | 2026-04-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Despacho | diego.guerra@gobiernobogota.gov.co lisseth.melo@gobiernobogota.gov.co laura.giraldo@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 12 | Evaluar participativamente la audiencia de Rendición de Cuentas 2025 | Otra | Ciudadania y grupos de valor | Veedurías |  |  |  | X | 5. Empoderamiento / control ciudadano | Encuesta de percepción de la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | documento de resultados de la percepción de la Rendición de Cuentas | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | lisseth.melo@gobiernobogota.gov.co diego.guerra@gobiernobogota.gov.co laura.giraldo@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 13 | Realizar una capacitación semestral a funcionarios y contratistas de la entidad en temas de participación | Plan Distrital de Desarrollo | Servidores públicos de la SDG | No aplica |  |  | X |  | 0. Gestión | Capacitaciones | 2 | Actas y listados de asistencia | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Dirección de Gestión de Talento Humano Subsecretaría Para La Gobernabilidad y Garantía de Derechos | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co natalia.chavez@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 14 | Socializar a las entidades del distrito el uso de herramientas, instrumentos, plataformas, buenas prácticas u observatorios que fomenten la participación ciudadana en las entidades del Distrito. | Plan Marco de Participación | Servidores públicos del Distrito | No aplica |  |  | X |  | 1. Información | Socializaciones | 3 | Socializaciones o capacitaciones herramientas, instrumentos, plataformas, buenas prácticas u observatorios - Presentación y lista de asistencia | 2026-04-01 | 2026-12-15 | Subsecretaría Para la Gobernabilidad y Garantia de Derechos. | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co diego.salamanca@gobiernobogota.gov.co mariac.forerov@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 15 | Realizar trimestralmente el seguimiento al Plan Institucional de Participación y publicarlo en la página web | Plan Distrital de Desarollo | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | No aplica |  | X |  |  | 2. Consulta | Socialización mediante página web de la SDG | 4 | Seguimientos publicados | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Subsecretaría Para la Gobernabilidad y Garantia de Derechos. | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 16 | Realizar participativamente cuatro (4) sesiones del Comité Distrital de Derechos Humanos, integrando a las entidades distritales, organizaciones sociales y ciudadanía para el seguimiento y fortalecimiento de la política de derechos humanos. | Plan de Acción | Comité Distrital de Derechos Humanos: Delegados Comité de las 20 localidades y organizaciones de Derechos Humanos | No aplica |  |  | X |  | 0. Gestión | Asistencia participativa en las sesiones desarrolladas del comité distrital de Derechos Humanos | 4 | Actas y listado de asistencia | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Dirección de Derechos Humanos | fabian.fonseca@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 17 | Realizar tres (3) sesiones participativas de la Consultiva Distrital de Comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras y los sectores de la administración Distrital, donde se realiza seguimiento al plan de acción de la política pública CONPES 39 | Plan Estratégico Institucional | Instancias | Consultiva comunidades Negras Afrocolombianas |  |  | X |  | 4. Formulación participativa | Sesiones participativas Presencial/ Virtual | 3 | Actas y/o informes | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Dirección de Asuntos Étnicos | david.araujo@gobiernobogota.gov.co jose.mena@gobiernobogota.gov.co diana.cordovez@gobiernobogota.gov.co |  | Decreto 474/19 y CONPES 39 |  |  |  |  | 0%
| 18 | Realizar 19 acompañamientos a las jornadas participativas en las sesiones de las consultivas locales de comunidades Negras Afrocolombianas, para brindar asistencia técnica en temas de política pública y seguimiento a la línea de inversión Étnica y acciones adicionales de la comunidad, en 19 localidades de Bogotá con excepción de Sumapaz | Plan Estratégico Institucional | Instancias | Consultiva comunidades Negras Afrocolombianas |  |  | X |  | 4. Formulación participativa | Acompañamientos participativo Presencial/ Virtual | 19 | Actas y/o informe del acompañamiento | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Dirección de Asuntos Étnicos | david.araujo@gobiernobogota.gov.co jose.mena@gobiernobogota.gov.co diana.cordovez@gobiernobogota.gov.co |  | Estrategia Bogotá Camina Étnica en los Territorios |  |  |  |  | 0%
| 19 | Realizar 12 acompañamientos a las jornadas participativas en las sesiones de las Mesas locales para los Pueblos Indígenas de las localidades de Bogotá, para brindar asistencia técnica en temas de política pública y seguimiento a la línea de inversión Étnica y acciones adicionales de los pueblos en 12 localidades de Bogotá, con excepción de Sumapaz | Plan Estratégico Institucional | Instancias | Mesas locales de los Pueblos Indígenas |  |  | X |  | 4. Formulación participativa | Acompañamientos participativo Presencial/ Virtual | 12 | Actas y/o informe del acompañamiento | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Dirección de Asuntos Étnicos | david.araujo@gobiernobogota.gov.co jose.mena@gobiernobogota.gov.co diana.cordovez@gobiernobogota.gov.co |  | Estrategia Bogotá Camina Étnica en los Territorios |  |  |  |  | 0%
| 20 | Realizar dos (2) encuentros de participación del consejo Directivo de la organización ORFA - de la comunidad Raizal con los sectores de la administración Distrital, donde se realiza seguimiento al plan de acción de la política pública CONPES 38 | Plan Estratégico Institucional | Instancias | Consejo Directivo ORFA |  |  | X |  | 5. Empoderamiento / control ciudadano | Encuentro participativo Presencial/ Virtual | 2 | Actas y/o informes del acompañamiento | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Dirección de Asuntos Étnicos | david.araujo@gobiernobogota.gov.co jose.mena@gobiernobogota.gov.co diana.cordovez@gobiernobogota.gov.co |  | CONPES 38 - Política Pública |  |  |  |  | 0%
| 21 | Realizar dos (2) encuentros de participación con el Consejo Directivo de la organización MONARI PALENGUE - de la comunidad Palenquera y los sectores de la administración Distrital, donde se realiza seguimiento al plan de acción de la política pública CONPES 39 - Capitulo palenquero | Plan Estratégico Institucional | Instancias | Consejo Directivo MONARI PALENGUE |  |  | X |  | 5. Empoderamiento / control ciudadano | Encuentros participativo Presencial/ Virtual | 2 | Actas y/o informes del acompañamiento | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Dirección de Asuntos Étnicos | david.araujo@gobiernobogota.gov.co jose.mena@gobiernobogota.gov.co diana.cordovez@gobiernobogota.gov.co |  | CONPES 39 - Política Publica - Capitulo Palenquero |  |  |  |  | 0%
| 22 | Realizar 6 asistencias técnica participativas con los Referentes étnicos de las alcaldías locales, en el marco de la implementación de la Línea diferencial étnica y el producto de política pública iniciativa local, con el objetivo de dar cumplimiento a las fases de la estrategia Bogotá camina étnica en los territorios. | Plan Estratégico Institucional | No aplica | Referentes Étnicos Alcaldías locales |  |  |  | X | 0. Gestión | Asistencia Técnica participativas Presencial/ Virtual | 6 | Actas y/o informes del acompañamiento | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Dirección de Asuntos Étnicos y Dirección Gestión para el Desarrollo Local | david.araujo@gobiernobogota.gov.co jose.mena@gobiernobogota.gov.co diana.cordovez@gobiernobogota.gov.co |  | Estrategia Bogotá Camina Étnica en los Territorios y CONPES 37,38,39,40 |  |  |  |  | 0%
| 23 | Realizar y acompañar (5) reuniones participativas con los Alcaldes locales y las instancias de los grupos Étnicos, en el marco de la implementación y seguimiento de la Línea diferencial étnica y el producto de política pública - iniciativa local y las demás acciones locales. | Plan Estratégico Institucional | Instancias | Alcaldes Locales e instancias Étnicas |  |  | X |  | 4. Formulación participativa | Acompañamientos participativo Presencial/ Virtual | 5 | Actas y/o informes del acompañamiento | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Dirección de Asuntos Étnicos y Dirección Gestión para el Desarrollo Local | david.araujo@gobiernobogota.gov.co jose.mena@gobiernobogota.gov.co diana.cordovez@gobiernobogota.gov.co |  | Estrategia Bogotá Camina Étnica en los Territorios y CONPES 37,38,39,40 |  |  |  |  | 0%
| 24 | Realizar tres (3) sesiones de participación del Consejo Consultivo y de Concertación para Pueblos Indígenas de Bogotá D.C. y los sectores de la administración Distrital, donde se realiza seguimiento al plan de acción de la política pública CONPES 37 | Plan Estratégico Institucional | Instancias | Consejo Consultivo y de Concertación para Pueblos Indígenas de Bogotá D.C. |  |  | X |  | 5. Empoderamiento / control ciudadano | Sesiones participativas Presencial/ Virtual | 3 | Actas y/o informes | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Dirección de Asuntos Étnicos | david.araujo@gobiernobogota.gov.co jose.mena@gobiernobogota.gov.co diana.cordovez@gobiernobogota.gov.co |  | CONPES 37 - Política Pública |  |  |  |  | 0%
| 25 | Desarrollar intervenciones de asistencia técnica para el fortalecimiento de las instancias de participación (mesas y consejos) de barrismo social, junto a organizaciones futboleras. | Proyecto de Inversión | Organizaciones Futboleras Instancias de participación de barrismo Social | Mesas y Consejos Locales de Barrismo Social |  |  | X |  | 3. Colaboración en la ejecución | Reuniones presenciales y virtuales y Planes de trabajo de las instancias de participación, espacios de diálogo | 100 | Actas y listados de asistencia | 2026-03-01 | 2026-11-30 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | heinz.torres@gobiernobogota.gov.co danela.tocarruncho@gobiernobogota.gov.co mariac.forerov@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 26 | Implementar espacios de diálogo de barrismo social en las localidades de Bogotá, promoviendo la participación de las y los jóvenes vinculados a las organizaciones futboleras, para el fomento de la cultura ciudadana, la convivencia y la prevención de las violencias asociadas al fútbol. | Proyecto de Inversión | Organizaciones Futboleras y ciudadanía en general | NO |  |  | X |  | 3. Colaboración en la ejecución | Espacios de diálogo de manera virtual y/o presencial | 40 | Espacios de diálogo implementados | 2026-03-01 | 2026-11-30 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | heinz.torres@gobiernobogota.gov.co daiela.tocarruncho@gobiernobogota.gov.co mariac.forerov@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 27 | Reportar el desarrollo de experiencias participativas e inspiradoras, implementadas a través de dispositivos pedagógicos de cultura del diálogo para la transformación de conflictividades territoriales. | Proyecto de Inversión | Ciudadanía en general Actores institucionales y organizaciones sociales | NO |  |  | X |  | 3. Colaboración en la ejecución | Espacios de diálogo de manera virtual y/o presencial | 10 | Actas de reunión | 2026-03-01 | 2026-11-30 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | heinz.torres@gobiernobogota.gov.co daiela.tocarruncho@gobiernobogota.gov.co mariac.forerov@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 28 | Desarrollar y acompañar de manera participativa las mesas de diálogo y mesas de trabajo que se soliciten por actores sociales e institucionales en los territorios, promoviendo un enfoque inclusivo para la gestión de conflictividades y la construcción de acuerdos orientados al fortalecimiento de la confianza y la gobernanza. | Proyecto de Inversión | Ciudadanía en general Actores institucionales y organizaciones sociales | NO | X | X |  |  | 4. Formulación participativa | Mesas de diálogo virtual y/o presencial | 10 | Formatos de implementación y desarrollo de mesas de diálogo | 2026-03-01 | 2026-12-15 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | heinz.torres@gobiernobogota.gov.co daiela.tocarruncho@gobiernobogota.gov.co mariac.forerov@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 29 | Acompañar y asesorar a los 21 Consejos de Juventud con el fin de garantizar su funcionamiento en la ciudad de Bogotá. | Proyecto de Inversión | consejeros locales y distrital de juventud | Consejos locales de juventud |  | X | X |  | 3. Colaboración en la ejecución | Mesas de trabajo presenciales y virtuales, talleres de participación y reuniones | 100% | Porcentaje de las sesiones de acompañmiento realizadas a los Consejos de Juventud con respecto a las sesiones programadas por demanda. Actas y listados de asistencia | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | liliann.duarte@gobiernobogota.gov.co linav.lozada@gobiernobogota.gov.co | Proyecto de inversión 8004 | [5 empty] | 0%
| 30 | Brindar asistencia técnica en protocolo de vacancias a las Alcaldías Locales con el fin de suplir las vacancias que se lleven a cabo en los Consejos Locales de Juventud. | Proyecto de Inversión | Alcaldías locales, Nivel central y ciudadanía | consejeros locales y distrital de juventud |  |  | X |  | 0. Gestión | Reuniones presenciales y virtuales | 100% | Porcentaje de las asistencias técnicas realizadas en protocolo de vacancias a las Alcaldías Locales con respecto a las sesiones programadas por demanda. Actas y listados de asistencia | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | liliann.duarte@gobiernobogota.gov.co linav.lozada@gobiernobogota.gov.co | Proyecto de inversión 8004 | [5 empty] | 0%
| 31 | Acompañar y apoyar el desarrollo de cuatro (4) sesiones del Consejo Distrital de Juventud. | Proyecto de Inversión | consejeros locales y distrital de juventud | consejeros locales y distrital de juventud |  | X | X |  | 4. Formulación participativa | Reuniones presenciales y virtuales | 4 | Actas y listados de asistencia de las sesiones del Consejo Distrital de Juventud desarrolladas. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | liliann.duarte@gobiernobogota.gov.co linav.lozada@gobiernobogota.gov.co | Proyecto de inversión 8004 | [5 empty] | 0%
| 32 | Realizar el informe de cierre de los Presupuestos Participativos vigencia 2025, divulgación y publicación en página web de la entidad. | Plan Distrital de Desarrollo | Ciudadanía en general Actores institucionales y organizaciones sociales |  |  |  |  | X | 1. Información | Análisis de participación y publicación en página web | 1 | Informe de evaluación de proyecta local publicado en la web | 2026-02-01 | 2026-03-31 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | Lina V, Lozada León linav.lozada@gobiernobogota.gov.co Angélica M. Martínez Leal angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co Juan D. Serna Ocampo juan.serna@gobiernobogota.gov.co |  | Lineamientos metodológicos construidos para la implementación de Proyecta Local - Presupuestos Participativos en su edición 2026 |  |  |  |  | 0%
| 33 | Implementar en articulación con Alcaldías Locales, entidades distritales y ciudadanía el Programa Proyecta Local - Presupuestos Participativos vigencia 2026. | Plan Distrital de Desarrollo | Ciudadanía en general Actores institucionales y organizaciones sociales |  |  | x | x |  | 0. Gestión | Construcción e implementación de lineamientos tecnológicos del proceso de planeación participativa con enfoque territorial. | 1 | Programa Proyecta Local - Presupuestos Participativos implementado | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | Lina V, Lozada León linav.lozada@gobiernobogota.gov.co Angélica M. Martínez Leal angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co Juan D. Serna Ocampo juan.serna@gobiernobogota.gov.co |  | Lineamientos metodológicos construidos para la implementación de Proyecta Local - Presupuestos Participativos en su edición 2026 |  |  |  |  | 0%
| 34 | Realizar cuatro (4) sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana | Plan Marco de Participación | Organizaciones sociales e intancias de participación | Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana y demás instancias de participación |  |  | X |  | 2. Consulta | Sesiones de de la instancia de participación y fortalecimeinto de capacidades de los integrantes de la instancia | 4 | Actas y listados de asistencia | 2026-01-15 | 2026-12-15 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 35 | Realizar cuatro (4) sesiones de la Comisión Intersectorial de Participación (CIP) | Plan Marco de Participación | Entidades distritales | Comisión Intersectorial de Participación |  |  | X |  | 2. Consulta | Sesiones de la instancia de participación | 4 | Actas y listados de asistencia | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 36 | Realizar un (1) documento sobre el diagnóstico de la participación ciudadana a nivel distrital. | Plan Marco de Participación | Entidades distritales | No |  |  |  | X | 1. Información | Entrega del documento de diagnóstico de la participación ciudadana a nivel distrital. | 1 | Documento sobre diagnóstico de la participación ciudadana a nivel distrital. | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 37 | Implementar un plan de acción para la socialización y capacitación de grupos de interés (incluida la academia, veedurías y observatorios ciudadanos) en el uso del portal web del Centro de Gobierno Local, con el fin de fortalecer su participación informada e incidente en los procesos de seguimiento y control social a la gestión pública local. | Proyecto de Inversión | Academia, veedurías y observatorios ciudadanos | NO |  |  |  | X | 1. Información | Talleres presenciales y virtuales con espacios de retroalimentación ciudadana | 1 | Plan de acción | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Subsecretaría de Gestión Local | johns.pena@gobiernobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
| 38 | Realizar cuatro (4) sesiones del Comité Distrital de Libertad Religiosa para fortalecimiento de la instancia de participación y el seguimiento a la política pública. | Planes de gestión Nivel Central | Líderes religiosos, organizaciones del sector religioso, representantes de entidades distritales. | Comité Distrital de Libertad Religiosa |  | X |  | X | 5. Empoderamiento / control ciudadano | Asambleas ordinarias y extraordinarias del Comité Distrital de Libertad Religiosa, presenciales y/o virtuales, como espacios deliberativos para la construcción de recomendaciones y el seguimiento a la implementación de la Política Pública. | 4 | (4) Informes y listados de asistencias | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | julian.carvajal@gobiernobogota.gov.co |  | • Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia (Decreto 093 de 2018). • Acuerdo 685 de 2017 por medio del cual se crea el Comité Distrital de Libertad Religiosa. • Reglamento interno del Comité Distrital de Libertad Religiosa. • Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 (Acuerdo 927 de 2024). • Normatividad y Jurisprudencia relacionada con los derechos fundamentales de libertad religiosa, culto y conciencia. • Material pedagógico institucional. |  |  |  |  | 0%
| 39 | Realizar cuatro (4) Jornadas de formación y/o talleres participativos a funcionarios públicos, líderes religiosos, ciudadanía en general y/o instituciones de educación públicas y/o privadas en el hecho religioso y el derecho a la libertad religiosa en Bogotá. | Planes de gestión Nivel Central | Líderes religiosos, organizaciones del sector religioso, representantes de entidades distritales, Ciudadanía en general, servidores públicos. | NO |  |  | X |  | 1. Información | Jornadas pedagógicas, espacios de diálogo interreligioso, material informativo y actividades de sensibilización. | 4 | (4) Informes y listados de asistencias | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | julian.carvajal@gobiernobogota.gov.co | Las jornadas serán divulgadas a través de los canales institucionales de la entidad. | • Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia (Decreto 093 de 2018). • Plan de acción de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia (CONPES 12 de 2019). • Normatividad y Jurisprudencia relacionada con los derechos fundamentales de libertad religiosa, culto y conciencia. • Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 (Acuerdo 927 de 2024). • Material pedagógico institucional relacionado con la Ruta de atención por la libertad religiosa, de culto y de conciencia. |  |  |  |  | 0%
| 40 | Desarrollar once (11) espacios de acompañamiento a las Alcaldías Locales, para la implementación de la estrategia de Bogotaneidad Local, que permitan la participación ciudadana en la estrategia de cambios comportamentales. | Proyecto de Inversión | Alcaldías locales, Nivel central y ciudadanía | NO |  | X | X | X | 0. Gestión | Mesas técnicas con la red innova local, intervenciones con grupos focales y en territorio, talleres y/o capacitaciones en innovación publica y social | 11 | Actas de reunión en atención a la circular 015 de 2023 | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | Lina V, Lozada León linav.lozada@gobiernobogota.gov.co Felipe González Morales felipe.gonzalez@gobienobobogota.gov.co |  | Circular 015 de 2023 y lineamientos metodológicos construidos para la implementación de innovación publica y social |  |  |  |  | 0%
| 41 | Diseñar e implementar una (1) iniciativa de innovación publica y social en el marco de la estrategia de Bogotaneidad a nivel distrital | Proyecto de Inversión | Alcaldías locales, Nivel central y ciudadanía | NO |  | X | X | X | 3. Colaboración en la ejecución | Espacios de co-creacion con actores aliados | 1 | Informe final del desarrollo de la iniciativa | 2026-10-01 | 2026-12-15 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | Lina V, Lozada León linav.lozada@gobiernobogota.gov.co Felipe González Morales felipe.gonzalez@gobienobobogota.gov.co | [6 empty] | 0%
2.439%
Note on P12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Requiere modificación de fecha. Estaba en 2027, es 2026
Note on P13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Requiere modificación de fecha. Estaba en 2027, es 2026
Note on P14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Requiere modificación de fecha. Estaba en 2027, es 2026

## SEGUIMIENTO ESTRATEGIA PCSDG (hidden)
CÓDIGO: VERSIÓN: 01 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 |  |  | CRONOGRAMA DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [8 empty] | REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Momento/Componente | ID | Actividades | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO | IND CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD | IND DE CUMPLIMIENTO POR MOMENTO | LINKS DE EVIDENCIA
Acciones internas previas | 1GL | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Fecha | [9 empty] | 100% | 20%
| 2GL | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana y rendición de cuentas en la entidad en conjunto | [10 empty] | 0%
| 3GL | Realizar un taller sobre el mapa de actores y temas de interes para las actividades de participación y rendición de cuentas. | [10 empty] | 0%
| 4GL | Realizar talleres para orientar la construcción de actividades de participación y rendición de cuentas con el equipo lider de participación ciudadana | [10 empty] | 0%
| 5GL | Realizar una consulta ciudadana de la estrategia de participación ciudadana | [10 empty] | 0%
Acciones participativas | [12 empty] | 0% | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TOTAL DE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [12 empty] | 7.692% | 10%
Abreviaciones por subsecretarias
Grupo líder de Participación Ciudadana |  | GL
Oficina asesora de Planeación |  | OAP
Oficina asesora de Comunicaiones |  | OAC

## CONTROL DE CAMBIOS (hidden)
Control de Cambios
Formato de Control de Cambios
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AJUSTES | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | 2025-11-25 | Creación del formato de la Estrategia de Participación ciudadana | Tatiana Melo Parra Contratista Oficina Asesora de Planeación | Valentina Durango Contratista Oficina Asesora de Planeación
Nota: Cada vez que se genere un ajuste en el registro es decir al cronograma se deberá registrar en esta tabla

## FILTROS (hidden)
INSTRUMENTO | NIVEL DE PARTICIPACIÓN | RESULTADO ACCION PARTICIPATIVA (ya se quito)
Plan Estratégico Sectorial | 0. Gestión | Un documento de diagnóstico
Plan Estratégico Institucional | 1. Información | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Programa de Transparencia y ética Pública | 2. Consulta | Un Plan, programa, proyecto o servicio implementado
Plan Marco de Participación | 3. Colaboración en la ejecución | Un Plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan de Adecuaciones y sostenibilidad MIPG | 4. Formulación participativa | Otro
Plan Anual de Vacantes | 5. Empoderamiento / control ciudadano
Plan de incentivos Institucionales
Plan de previsión de Recursos Humanos
Plan de Seguridad y privacidad de la información
Plan de seguridad y salud en el Trabajo
Plan de tratamiento de riesgos y seguridad y privacidad de la Información
Plan estratégico de seguridad Víal
Plan de Talento Humano
Plan institucional de Archivo PINAR
Plan institucional de Capacitación
Planes de gestión Nivel Central
Plan Anual de Adquisciones
Plan Distrital de Desarollo
Proyecto de Inversión
Decreto 371 del 2010
Otra