## Hoja1
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
Entidad
Fecha
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 9 | 2021 | 118 | 3.1.3.1 | DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS | 1 | REQUERIR AL INTERVENTOR Y AL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 193 DE 2015, EL CRONOGRAMA DEFINITIVO DE LAS REPARACIONES REQUERIDAS PARA REVISIÓN TÉCNICA. | SOLICITUDES REALIZADAS | N° DE SOLICITUDES / 2 | 2 | AGDL - FUNCIONAMIENTO | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_2 | 9 | 2021 | 118 | 3.1.3.2 | DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS | 1 | REQUERIR AL INTERVENTOR Y AL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 193 DE 2015, EL CRONOGRAMA DE REPARACIONES A LAS PATOLOGÍAS COMPROBADAS PARA REVISIÓN TÉCNICA Y ENTREGA FORMAL DE LAS MISMAS. | SOLICITUDES REALIZADAS | SOLICITUD | 1 | AGDL - FUNCIONAMIENTO | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_3 | 9 | 2021 | 118 | 3.1.3.3 | DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL. | 1 | DISEÑAR UN INTRUMENTO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SUS METAS. | INSTRUMENTOS DISEÑADOS | N° DE INSTRUMENTOS | 1 | AGDL - PLANEACIÓN | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_4 | 9 | 2021 | 118 | 3.1.3.3 | DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL. | 2 | REALIZAR INFORME DE ALERTAS TEMPRANAS SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ENFOCADOS EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES | INFORME | N° INFORMES REALIZADOS / 4 | 1 | AGDL - PLANEACIÓN | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_5 | 9 | 2021 | 118 | 3.2.1.1 | FACTURACIÓN DE BIENES EXCLUIDOS DEL PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | 1 | SOLICITAR EL AJUSTE DE LAS FACTURAS PAGADAS AL PROVEEDOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 240 DE 2020, DONDE DISCRIMINE LOS ITEMS CON IVA Y LOS EXENTOS. | SOLICITUDES REALIZADAS | SOLICITUD | 1 | AGDL - CONTABILIDAD | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_6 | 9 | 2022 | 117 | 3.2.1.1 | AL REVISAR Y ANALIZAR LA INFORMACION QUE CARGARON EN EL APLICATIVO SIVICOF CBN1113 -2 INFORME AMBIENTA PAL DOCUMENTO ELECTRONICO PAL SE OBSERVO QUE LA INFORMACION DE LOS PROYECTOS NUMEROS 1759 1766 1767 1768 1769 1771 Y 1772 EN LOS ITEMS APROPIACION INICIAL FINAL Y COMPROMISOS DIFIERE A LO REPORTADO EN EL DOCUMENTO PREDIS VIGENCIA 2021 | 1 | ACTA DE REVISION DE LA INFORMACION A REGISTRAR EN EL INFORME AMBIENTAL PAL ENTRE LA REFERENTE PIGA Y PRESUPUESTO | ACTA DE REVISION | ACTA DE REVISION | 1 | PIGA | 2022-07-01 | 2023-01-31
| FILA_7 | 9 | 2022 | 117 | 3.2.2.1 | SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS Y/O PATOLOGIAS PUNTUALES EN ITEMS 16668 PISO CAUCHO PDM LCM513 A 5CM SUMINISTRO E INSTALACION REFERIDAS A DILATACIONES Y FISURAS EN EL PISO DE GRANULO DE CAUCHO ASI MISMO QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA VALORACION Y PAGO DEL ACTA PARCIAL NO 5 ASÍ COMO EL RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y SU CORRESPONDIENTE ACTA DE LIQUIDACION CONTRACTUAL | 1 | INFORME TECNICO POR PARQUE ANALIZANDO LAS FALLAS CONSTRUCTIVAS INDICADAS POR EL ENTE DE CONTROL EN EL INFORME DE AUDITORIA CON CRONOGRAMA DE LAS REPARACIONES A REALIZAR Y LA JUSTIFICACION DE LAS QUE NO SE VAN A REPARAR | INFORME TECNICO | INFORME ENTREGADO | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2022-07-01 | 2022-09-30
| FILA_8 | 9 | 2022 | 117 | 3.2.2.2 | NO SE OBSERVAN LAS FACTURAS DE LA ADQUISICION DE LOS PENDONES BANNER IMPRESION DE MATERIAL NI DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO NO SE EVIDENCIAN LAS ENTRADAS A ALMACEN DE PIEZAS COMUNICATIVAS PENDONES Y BANNER E IMPRESION DEL MATERIAL A UTILIZAR NI DE LOS REFRIGERIOS NO SE OBSERVO LA BASE DE DATOS CONSOLIDADA Y DIGITALIZADA DE LA POBLACION BENEFICIADA EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES | 1 | REQUERIMIENTO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO CON RESPECTO A LOS HALLAZGOS DE LA CONTRALORIA | REQUERIMIENTO | REQUERIMIENTO REALIZADO | 1 | CONTRATACION | 2022-07-01 | 2022-12-31
| FILA_9 | 9 | 2021 | 165 | 3.3.1 | EL EQUIPO AUDITOR REALIZÓ VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LOS SEGMENTOS VIALES OBJETO DE INTERVENCIÓN, ENCONTRANDO FALLAS DE CARÁCTER TÉCNICO EN LA REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES, SE IDENTIFICARON PATOLOGÍAS QUE PUEDEN OBEDECER A DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO O FALLAS EN LOS MATERIALES QUE PONEN EL RIESGO LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, COMPROMETEN LA VIDA ÚTIL DE LOS SEGMENTOS Y POR ENDE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SUFRAGADOS | 1 | SE REQUERIRÁ AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SEAN NECESARIAS | REQUERIMIENTO | UN OFICIO CON REQUERIMIENTO | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2021-12-22 | 2022-08-16
| FILA_10 | 9 | 2021 | 145 | 3.3.1 | DEFICIENTE GESTIÓN EN EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO SECOP. | 1 | CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES CON LAS RESPONSABILIDADES DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | CAPACITACION REALIZADA | CAPACITACIÓN PROGRAMADA/CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | CALIDAD - CONTRATACIÓN | 2021-09-23 | 2022-08-30
| FILA_11 | 9 | 2021 | 118 | 3.3.1.1 | DIFERENCIAS EN LOS VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD, FRENTE A LO REPORTADO EN JURÍDICA DEL FDLF. | 1 | REALIZAR LAS CONCILIACIONES ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y EL AGPJ. | CONCILIACIONES COBRO PERSUASIVO | N° DE CONCILIACIONES REALIZADAS / NO. DE CONCILIACIONES DE COBRO PERSUASIVO | 4 | CONTABILIDAD ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA DESPACHO | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_12 | 9 | 2022 | 117 | 3.3.1.1 | NO IMPLEMENTACION Y EFECTIVIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN PARA EL ANALISIS COTEJO Y DEPURACION DE LAS BASES DE DATOS Y DE LOS REGISTROS CONTABLES ASI COMO POR LA FALTA DE COMUNICACION Y CONCILIACION PERMANENTE Y SOSTENIBLE DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LAS MULTAS DEL FDLF | 1 | CORROBORAR LOS VALORES DE LOS TITULOS EJECUTIVOS CON SUS RESPECTIVOS SALDOS MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA | CORROBORAR LOS VALORES | CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS | 5 | AREA DE GESTION POLICIVA | 2022-07-01 | 2022-12-31
| FILA_13 | 9 | 2022 | 117 | 3.3.1.10 | NO AFECTEN EL PATRIMONIO DEL FONDO NI LA VERIFICABILIDAD RELEVANCIA Y REPRESENTACION FIEL DE LA INFORMACION PARA LA RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS CONSIGNADOS EN ESTA SUBCUENTA | 1 | REALIZAR CONCILIACION ENTRE EL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y EL AREA CONTABILIDAD SOBRE LOS BIENES DE USO PUBLICO DEL FDLF DE LOS CONTRATOS LIQUIDADOS | CONCILIACIONES BIENES DE USO PUBLICO | CONCILIACIONES REALIZADAS | 1 | CONTABILIDAD INFRAESTRUCTURA ALMACEN | 2022-07-01 | 2022-12-31
| FILA_14 | 9 | 2022 | 117 | 3.3.1.11 | SITUACION QUE SE PRESENTA PORQUE AUN CUANDO EL FLDF EFECTUO CONCILIACIONES NO SE REALIZARON EN FORMA EFECTIVA CON EL CRUCE DE CUENTAS ANALISIS COMPARACION NI VERIFICACION DE LA INFORMACION A NIVEL MENSUAL CON LAS AREAS DE TESORERIA | 1 | REALIZAR CONCILIACIONES MENSUALES ENTRE TESORERIA DISTRITAL, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD SOBRE LA CUENTA DE ENLACE DEL FDLF | CONCILIACIONES CUENTA DE ENLACE | CONCILIACIONES REALIZADAS | 5 | CONTABILIDAD PRESUPUESTO | 2022-07-01 | 2022-12-31
| FILA_15 | 9 | 2022 | 117 | 3.3.1.12 | FALTA DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA COORDINACION DEL PROCESAMIENTO GENERACION Y RETROALIMENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA INTERNA Y EXTERNA QUE CON CIRCULARIZACIONES OPORTUNAS NO AFECTEN EL PATRIMONIO DEL FONDO | 1 | REALIZAR LOS AJUSTES Y ANALISIS DE LA CUENTA 19-08-01-03 CONVENIOS CON MALLA VIAL REGISTRANDO EL VALOR CONCILIADO CON LA ENTIDAD SOBRE EL CONVENIO 1292 Y 133 | INFORMACION AJUSTADA CONTRATOS | CONTRATOS AJUSTADOS | 2 | CONTABILIDAD | 2022-07-01 | 2023-05-30
| FILA_16 | 9 | 2022 | 117 | 3.3.1.2 | FALTA DE COMUNICACION Y CONCILIACION PERMANENTE Y SOSTENIBLE DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON EL DETERIORO DE LAS MULTAS DEL FDLF Y POR LA NO IMPLEMENTACION Y EFECTIVIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y VERIFICACION PARA EL ANALISIS COTEJO Y DEPURACION DE LAS BASES DE DATOS Y DE LOS REGISTROS CONTABLES | 1 | REALIZAR VERIFICACIONES TRIMESTRALES ENTRE DOCUMENTO DE DETERIORO ENVIADO POR EJECUCIONES FISCALES DE HACIENDA Y EL AREA JURIDICA SOBRE VALOR DE DETERIORO SEGÚN LISTADO | VERIFICACIONES TRIMESTRALES | ACTAS DE VERIFICACION | 2 | AREA DE GESTION POLICIVA | 2022-07-01 | 2022-12-31
| FILA_17 | 9 | 2021 | 118 | 3.3.1.2 | DIFERENCIAS EN LOS VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD, FRENTE A LO REPORTADO EN SICO. | 1 | REALIZAR LAS CONCILIACIONES ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y EL AGPJ. | CONCILIACIONES COBRO COACTIVO | N° DE CONCILIACIONES REALIZADAS / NO. DE CONCILIACIONES DE COBRO COACTIVO PROGRAMADAS | 4 | CONTABILIDAD ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA DESPACHO | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_18 | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.3 | CAUSACIONES QUE SUPERAN EL MONTO DE LOS GIROS, OPERACIONES SIN SOPORTES IDÓNEO. | 1 | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL CON LOS SOPORTES GENERADOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, CAUSACIONES Y RECLASIFICACIONES DE LA CUENTAS | CONCILIACIONES CONTABLES, CAUSACIONES Y RECLASIFICACIONES DE LA CUENTAS REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES, CONTABLES, CAUSACIONES Y RECLASIFICACIONES DE LA CUENTAS REALIZADAS. | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD | 2020-05-12 | 2021-05-11
| FILA_19 | 9 | 2021 | 118 | 3.3.1.3 | DEFICIENCIAS EN LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 1 | REALIZAR CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE BIENES DE USO PÚBLICO - CUENTA 17 - | CONCILIACIONES BIENES DE USO PÚBLICO | N° DE CONCILIACIONES REALIZADAS / NO. DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS | 4 | CONTABILIDAD ÁREA DE ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DESPACHO | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_20 | 9 | 2022 | 117 | 3.3.1.3 | ESTAS SOBREESTIMACIONES AFECTAN EL PATRIMONIO ASI COMO LA VERIFICABILIDAD RELEVANCIA REPRESENTACION FIEL DE LA INFORMACION Y LA RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS CONSIGNADOS EN ESTAS SUBCUENTAS 1605 Y 1615 | 1 | REALIZAR CONCILIACION ENTRE EL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y EL AREA CONTABILIDAD SOBRE LOS BIENES DE USO PUBLICO DEL FDLF DE LOS CONTRATOS LIQUIDADOS | CONCILIACIONES BIENES DE USO PUBLICO | CONCILIACIONES REALIZADAS | 1 | CONTABILIDAD INFRAESTRUCTURA ALMACEN | 2022-07-01 | 2022-12-31
| FILA_21 | 9 | 2022 | 117 | 3.3.1.4 | FALTA DE DEFINICION DE POLÍTICAS CONTABLES COMPLETAS DETALLADAS PARA LOS BIENES DE USO PUBLICO Y DE GESTION Y ACCIONES NECESARIAS REQUERIDAS PARA QUE CON LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES | 1 | REALIZAR CONCILIACION ENTRE EL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y EL AREA CONTABILIDAD SOBRE LOS BIENES DE USO PUBLICO DEL FDLF DE LOS CONTRATOS LIQUIDADOS | CONCILIACIONES BIENES DE USO PUBLICO | CONCILIACIONES REALIZADAS | 1 | CONTABILIDAD INFRAESTRUCTURA ALMACEN | 2022-07-01 | 2022-12-31
| FILA_22 | 9 | 2021 | 118 | 3.3.1.4 | FALTA DE LEVANTAMIENTO ACTUALIZADO, DETALLADO E INDIVIDUALIZADO DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD | 1 | REALIZAR CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE BIENES DE USO PÚBLICO - CUENTA 17 - | CONCILIACIONES BIENES DE USO PÚBLICO | N° DE CONCILIACIONES REALIZADAS / NO. DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS | 4 | CONTABILIDAD ÁREA DE ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DESPACHO | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_23 | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.4 | FALTA DE RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE ÍTEMS INTERVENIDOS Y GIRADOS | 1 | REALIZAR CONCILIACIONES TRIMESTRALES ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA GENERERAR EL RECONOCIMIENTO Y ACTULIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS | 4 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11
| FILA_24 | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.5 | DEFICIENCIAS EN CLASIFICACIÓN DE CUENTA, CONTRATOS PAGOS NO PUESTOS EN SERVICIO, GIROS Y SALDOS DE CUENTA NO ACTIVADOS, NI IDENTIFICADOS. | 1 | REALIZAR CONCILIACIONES TRIMESTRALES POR PARTE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD E INFRASTRUCTURA PARA ESTABLECER LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA LA CLASIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS CON DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LO REALIZADO EN LA MALLA VIAL. | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS | 4 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11
| FILA_25 | 9 | 2021 | 118 | 3.3.1.5 | SOBREESTIMACIÓN EN LA CUENTA DE BIENES DE USO PÚBLICO POR CONTRATO CUYO OBJETO NO CORRESPONDEN A LA DINÁMICA DE LA CUENTA. | 1 | REALIZAR CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE BIENES DE USO PÚBLICO - CUENTA 17 - | CONCILIACIONES BIENES DE USO PÚBLICO | N° DE CONCILIACIONES REALIZADAS / NO. DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS | 4 | CONTABILIDAD ÁREA DE ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DESPACHO | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_26 | 9 | 2022 | 117 | 3.3.1.5 | FALTA DE DEFINICION DE POLITICAS CONTABLES COMPLETAS DETALLADAS PARA LOS BIENES DE USO PUBLICO ACORDES CON EL RECONOCIMIENTO MEDICION REVELACION DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES PÚBLICAS | 1 | REALIZAR CONCILIACION ENTRE EL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y EL AREA CONTABILIDAD SOBRE LOS BIENES DE USO PUBLICO DEL FDLF DE LOS CONTRATOS LIQUIDADOS | CONCILIACIONES BIENES DE USO PUBLICO | CONCILIACIONES REALIZADAS | 1 | CONTABILIDAD INFRAESTRUCTURA ALMACEN | 2022-07-01 | 2022-12-31
| FILA_27 | 9 | 2022 | 117 | 3.3.1.6 | LA IDENTIFICACION CLASIFICACION MEDICION REGISTRO Y REVELACION DE ESTOS HECHOS ECONOMICOS QUE ARTICULADOS A UN EFECTIVO SISTEMA DE INFORMACION Y COORDINACION ENTRE LAS DEPENDENCIAS GARANTICEN LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL PROCESAMIENTO Y GENERACION DE LA INFORMACION FINANCIERA | 1 | REALIZAR CONCILIACION ENTRE EL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y EL AREA CONTABILIDAD SOBRE LOS BIENES DE USO PUBLICO DEL FDLF DE LOS CONTRATOS LIQUIDADOS | CONCILIACIONES BIENES DE USO PUBLICO | CONCILIACIONES REALIZADAS | 1 | CONTABILIDAD INFRAESTRUCTURA ALMACEN | 2022-07-01 | 2022-12-31
| FILA_28 | 9 | 2021 | 118 | 3.3.1.6 | TRASLADO DE REGISTROS EN LA SUBCUENTA 171001 CON DEFICIENCIAS EN LA CLASIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN | 1 | REALIZAR CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE BIENES DE USO PÚBLICO - CUENTA 17 - | CONCILIACIONES BIENES DE USO PÚBLICO | N° DE CONCILIACIONES REALIZADAS / NO. DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS | 4 | CONTABILIDAD ÁREA DE ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DESPACHO | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_29 | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.6 | FALTA DE REGISTROS DE UNA SUBCUENTA, PÉRDIDA DE CAPACIDAD OPERATIVA DE BIENES DE USO PÚBLICO Y DEPRECIACIÓN NO CALCULADA DE BIENES EN SERVICIO. | 1 | REALIZAR CONCILIACIONES MESUALES CON LAS ÁREAS PRESUPUESTO, ALMACÉN E INFRAESTRUCTURA FUENTES DE INFORMACIÓN APORTANDO DOCUMENTOS SOPORTES IDÓNEOS COMO REPORTES Y BASES DE DATOS DETALLADAS, INDIVIDUALIZADAS Y ACTUALIZADAS AL ÁREA DE CONTABILIDAD | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11
| FILA_30 | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.7 | DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS EN CONCILIACIÓN Y EN REGISTROS DE LA CUENTA BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN. | 2 | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL PARA LA LEGALIZACIÓN DE RECURSOS, EN LA CUENTA BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN. | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS. | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11
| FILA_31 | 9 | 2021 | 118 | 3.3.1.7 | FALTA DE REGISTROS Y MOVIMIENTOS DE LA SUBCUENTA 1710. | 1 | REALIZAR CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE BIENES DE USO PÚBLICO - CUENTA 17 - | CONCILIACIONES BIENES DE USO PÚBLICO | N° DE CONCILIACIONES REALIZADAS / NO. DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS | 4 | CONTABILIDAD ÁREA DE ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DESPACHO | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_32 | 9 | 2022 | 117 | 3.3.1.7 | NO AFECTEN EL PATRIMONIO DEL FONDO NI LA VERIFICABILIDAD RELEVANCIA Y REPRESENTACION FIEL DE LA INFORMACION PARA LA RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS CONSIGNADOS EN ESTA SUBCUENTA | 1 | REALIZAR CONCILIACION ENTRE EL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y EL AREA CONTABILIDAD SOBRE LOS BIENES DE USO PUBLICO DEL FDLF DE LOS CONTRATOS LIQUIDADOS | CONCILIACIONES BIENES DE USO PUBLICO | CONCILIACIONES REALIZADAS | 1 | CONTABILIDAD INFRAESTRUCTURA ALMACEN | 2022-07-01 | 2022-12-31
| FILA_33 | 9 | 2022 | 117 | 3.3.1.8 | CON LO ANTERIOR SE DETERMINO QUE NI EL NUMERO DE CONTRATO NI EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN ACORDE CON LO REGISTRADO EN CONTABILIDAD Y QUE LAS OPERACIONES CONFORME A LOS OBJETOS DE ESTOS CONTRATOS NO CORRESPONDEN A LA INTERVENCION DE VIAS PARQUES PLAZAS ETC | 1 | REALIZAR CONCILIACION ENTRE EL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y EL AREA CONTABILIDAD SOBRE LOS BIENES DE USO PUBLICO DEL FDLF DE LOS CONTRATOS LIQUIDADOS | CONCILIACIONES BIENES DE USO PUBLICO | CONCILIACIONES REALIZADAS | 1 | CONTABILIDAD INFRAESTRUCTURA ALMACEN | 2022-07-01 | 2022-12-31
| FILA_34 | 9 | 2021 | 118 | 3.3.1.8 | DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS EN LOS REGISTROS CONTABLES, FRENTE A LAS CIFRAS REPORTADAS DE SHD-TESORERÍA | 1 | REALIZAR LAS CONCILIACIONES ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA DISTRITAL | CONCILIACIONES TESORERÍA | N° DE CONCILIACIONES REALIZADAS | 12 | CONTABILIDAD DESPACHO | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_35 | 9 | 2021 | 118 | 3.3.1.9 | INCONSISTENCIAS EN LOS REGISTROS CONTABLES, DEL CONVENIO 1292. | 1 | ENVIAR COMUNICACIÓN AL ÁREA JURÍDICA PARA VALIDAR EL ESTADO DEL CONVENIO 1292. | COMUNICACIONES ENVIADAS | N° COMUNICACIONES ENVIADAS | 1 | AGDL - INFRAESTRUCTURA | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_36 | 9 | 2021 | 118 | 3.3.1.9 | INCONSISTENCIAS EN LOS REGISTROS CONTABLES, DEL CONTRATO 133 DE 2010. | 2 | ENVIAR COMUNICACIÓN A UAERMV PARA VALIDAR EL ESTADO DEL CONTRATO 133 DE 2010 | COMUNICACIONES ENVIADAS | N° COMUNICACIONES ENVIADAS | 1 | AGDL - INFRAESTRUCTURA | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_37 | 9 | 2022 | 117 | 3.3.1.9 | NO AFECTEN EL PATRIMONIO DEL FONDO NI LA VERIFICABILIDAD RELEVANCIA Y REPRESENTACION FIEL DE LA INFORMACION PARA LA RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS CONSIGNADOS EN ESTA SUBCUENTA | 1 | REALIZAR CONCILIACION ENTRE EL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y EL AREA CONTABILIDAD SOBRE LOS BIENES DE USO PUBLICO DEL FDLF DE LOS CONTRATOS LIQUIDADOS | CONCILIACIONES BIENES DE USO PUBLICO | CONCILIACIONES REALIZADAS | 1 | CONTABILIDAD INFRAESTRUCTURA ALMACEN | 2022-07-01 | 2022-12-31
| FILA_38 | 9 | 2021 | 145 | 3.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y LA INSUFICIENTE JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.255 DE 2019 | 1 | CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES CON LAS RESPONSABILIDADES DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | CAPACITACION REALIZADA | CAPACITACIÓN PROGRAMADA/CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | CALIDAD - CONTRATACIÓN | 2021-09-23 | 2022-08-30
| FILA_39 | 9 | 2021 | 165 | 3.3.2 | EL EQUIPO AUDITOR REALIZÓ VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LOS SEGMENTOS VIALES OBJETO DE INTERVENCIÓN, ENCONTRANDO FALLAS DE CARÁCTER TÉCNICO EN LA REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES, SE IDENTIFICARON PATOLOGÍAS QUE PUEDEN OBEDECER A DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO O FALLAS EN LOS MATERIALES QUE PONEN EL RIESGO LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, COMPROMETEN LA VIDA ÚTIL DE LOS SEGMENTOS Y POR ENDE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SUFRAGADOS | 1 | SE REQUERIRÁ AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SEAN NECESARIAS | REQUERIMIENTO | OFICIO CON REQUERIMIENTO | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2021-12-22 | 2022-08-16
| FILA_40 | 9 | 2021 | 145 | 3.3.3 | DEFICIENTE GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 235 DE 2018 Y 156 DE 2019 | 1 | CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES CON LAS RESPONSABILIDADES DEL MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | CAPACITACION REALIZADA | CAPACITACIÓN PROGRAMADA/CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | CALIDAD - CONTRATACIÓN | 2021-09-23 | 2022-08-30
| FILA_41 | 9 | 2022 | 117 | 3.3.3.1 | SE OBSERVA DIFERENCIA EN LOS REGISTROS DE VALORES MENSUALES DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN EL FDL DE FONTIBON DURANTE LOS MESES DE FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO A LO REPORTADO EN SIVICOF FORMULARIO CB-0126 | 1 | REALIZAR CONSULTA A LA CONTRALORIA DE BOGOTA RELACIONADA CON EL REPORTE DEL FORMATO BASADA EN EL CONCEPTO QUE ENTREGO SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | SOLICITUD CONSULTA | CONSULTA REALIZADA | 1 | PRESUPUESTO | 2022-07-01 | 2022-12-31
| FILA_42 | 9 | 2021 | 118 | 3.3.3.1 | DIFERENCIA EN LOS REGISTROS DE VALORES MENSUALES DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN EL FDL DE FONTIBÓN, DE ACUERDO CON LO REPORTADO EN SIVICOF, FORMULARIO CB-0126 VERSUS LO REPORTADO EN EL FORMULARIO CB-0103. | 1 | REQUERIR A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA, PARA VALIDAR LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL FORMULARIO CB0103 Y CB0126. CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA CAUSA DE LAS DIFERENCIAS PRESENTADAS. | SOLICITUDES REALIZADAS | SOLICITUD | 1 | AGDL - DESPACHO | 2021-07-01 | 2022-06-30
| FILA_43 | 9 | 2021 | 145 | 3.3.4 | FALLAS CONSTRUCTIVAS Y/O DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 176 DE 2017 | 1 | CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES CON LAS RESPONSABILIDADES DEL MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | CAPACITACION REALIZADA | CAPACITACIÓN PROGRAMADA/CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | CALIDAD - CONTRATACIÓN | 2021-09-23 | 2022-08-30
| FILA_44 | 9 | 2021 | 145 | 3.3.5 | FALTA DE RIGOR EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN PARA OBSERVAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEFINIDAS CON ANTERIORIDAD. | 1 | CAPACITAR A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN CON LAS RESPONSABILIDADES DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | CAPACITACION REALIZADA | CAPACITACIÓN PROGRAMADA/CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | CALIDAD - CONTRATACIÓN | 2021-09-23 | 2022-08-30