## Hoja1
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
46 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.1.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN LA CUENTA 1311 POR ENCONTRASE SALDOS CONTABLES PENDIENTES DE AJUSTAR, MONTOS SIN DEPURAR, VENCIMIENTO TÉRMINOS COBRO PERSUASIVO, DEFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CONCILIACIONES, INCONSISTENCIAS EN FORMATOS CUENTA ANUAL 2024, ENTRE OTROS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO POR SALDOS CONTABLES PENDIENTES DE AJUSTAR, MONTOS SIN DEPURAR, VENCIMIENTO TÉRMINOS COBRO PERSUASIVO, DEFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CONCILIACIONES E INCONSISTENCIAS EN FORMATOS CUENTA ANUAL. | REALIZAR UN CRONOGRAMA DE CONCILIACIÓN DE LOS VALORES ENTRE EL ÁREA JURÍDICA Y EL ÁREA CONTABLE PARA DETERMINAR DIFERENCIAS Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS. SI DENTRO DE LAS SOLICITUDES EN PRUEBAS PARA LOS SALDOS PENDIENTES NO SE DECTECTAREN, SE DEJARÍAN EN 0 LOS SALDOS. | CONCILIACIONES | CONCILIACIONES REALIZADAS | 4 | AREA JURIDICA | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
47 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.1.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN LA CUENTA 1311 POR ENCONTRASE SALDOS CONTABLES PENDIENTES DE AJUSTAR, MONTOS SIN DEPURAR, VENCIMIENTO TÉRMINOS COBRO PERSUASIVO, DEFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CONCILIACIONES, INCONSISTENCIAS EN FORMATOS CUENTA ANUAL 2024, ENTRE OTROS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO POR SALDOS CONTABLES PENDIENTES DE AJUSTAR, MONTOS SIN DEPURAR, VENCIMIENTO TÉRMINOS COBRO PERSUASIVO, DEFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CONCILIACIONES E INCONSISTENCIAS EN FORMATOS CUENTA ANUAL. | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE LA NORMA ACTUAL DISTRITAL. | CAPACITACIONES | NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/META | 2 | AREA JURIDICA | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
48 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.1.2.2 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA LEGALIZACIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA 1908 Y DIFERENCIA EN CUANTÍA DE $ 498.019.912 ENTRE EL REPORTE DE OPERACIONES RECIPROCAS Y LIBROS DE CONTABILIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO POR DEFICIENCIAS EN LA LEGALIZACIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA 1908, DIFERENCIA DE $498,019,912 ENTRE SALDO CONTABILIDAD Y SALDO FORMATO. EN TANTO, FALTA DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA COORDINACION DEL PROCESAMIENTO GENERACION Y RETROALIMENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA INTERNA Y EXTERNA QUE CON CIRCULARIZACIONES OPORTUNAS NO AFECTEN EL PATRIMONIO DEL FONDO | SE REALIZARÁ MESAS DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES, LAS CUALES SE LES HAN ENTREGADO RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN PARA DETERMINAR LOS SALDOS Y NUEVAMENTE SE ENVIARA CASO HOLA INDICANDO LA DIFERENCIA ENTRE LOS MISMOS REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA CONTABILIDAD, LOS CUALES SE VIENEN PRESENTANDO DESDE HACE VARIOS AÑOS SIN SOLUCIÓN POR NIVEL CENTRAL EN EL SISTEMA SICAPITAL. | ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA FLDF | CONCILIACIONES REALIZADAS | 6 | CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
50 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.1.2.3 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA AL PRESENTARSE INCERTIDUMBRE SOBRE SALDOS DEL GRUPO 15 INVENTARIOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS DE VALORES ENTRE ALMACÉN Y CONTABILDIAD EN LA CUENTA 15 : 15-10-34-01, 15-10-90-01, 15-10-30-03, 15-10-37-03 Y 15-10-41-01 . | REALIZAR UN PROCESO DE CONCILIACIÓN Y DEPURACIÓN CONTABLE DE LA CUENTA 15 - INVENTARIOS, ARTICULANDO LAS ÁREAS DE ALMACÉN Y CONTABILIDAD PARA IDENTIFICAR Y CORREGIR LAS DIFERENCIAS REPORTADAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VERACIDAD DE LOS SALDOS, MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, FORTALECER LOS CONTROLES INTERNOS Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA CONTABLE VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS DEL ENTE DE CONTROL. | CONCILIACIÓN DE VALORES | NÚMERO DE CUENTAS QUE PRESENTAN DIFERENCIAS / TOTAL DE CUENTAS | 5 | ALMACÉN - CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
51 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.1.2.4 | 5 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA AL PRESENTARSE INCERTIDUMBRE SOBRE EL SALDO DE $ 55.342.139.804 EN LA CUENTA 17-10-01 RED DE CARRETERAS Y EL SALDO DE -$ 12.131.79.184 EN LA CUENTA 17-85-01 DEPRECIACIÓN CARRETERAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO INCERTIDUMBRE SALDO CUENTA 17-10-01 RED DE CARRETERAS POR VALOR DE $55.342.139.804 Y SALDO NEGATIVO EN LA CUENTA 17-85-01 DEPRECIACIÓN CARRETERAS POR UN VALOR DE -$12.131.79.184 | LA ENTIDAD CONFORMARÁ UNA MESA TÉCNICA ENTRE INFRAESTRUCTURA, CONTABILIDAD Y ALMACÉN PARA CONCILIAR Y DEPURAR LAS CUENTAS 17-10-01 Y 17-85-01, CON BASE EN SOPORTES CONTRACTUALES Y TÉCNICOS. SE AJUSTARÁN LOS REGISTROS CONTABLES Y LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS EN EL ALMACÉN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE, GARANTIZANDO TRAZABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN. | PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | (VALOR CONCILIADO Y AJUSTADO/VALOR TOTAL REGISTRADO EN LA CUENTA 17) * 100 | 1 | INFRAESTRUCTURA, ALMACEN, CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
52 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.1.2.5 | 6 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PRESENTARSE INCERTIDUMBRE SOBRE EL SALDO DE LA CUENTA 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO INCERTIDUMBRE EN LOS SALDOS CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS REITERADAS ENTRE LAS ÁREAS DE ALMACÉN Y CONTABILIDAD, ARRASTRADAS DE VIGENCIAS ANTERIORES, SIN AJUSTES NI CONCILIACIÓN EFECTIVA. | LA ENTIDAD CONFORMARÁ UNA MESA TÉCNICA ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACÉN, PARA IDENTIFICAR EL ORIGEN DE LAS DIFERENCIAS DE LA CUENTA 16, DEPURAR LOS SALDOS ARRASTRADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES, REALIZAR AJUSTES CONTABLES, MOVIMIENTO EN ALMACÉN Y/O SOLICITAR AJUSTES AL ÁREA DE SISTEMAS DEL NIVEL CENTRAL, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. | PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA CUENTA 16 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | (VALOR CONCILIADO Y AJUSTADO DE LA CUENTA 16 / VALOR REGISTRADO EN LA CUENTA 16) * 100 | 1 | CONTABILIDAD - ALMACÉN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
53 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.1.2.6 | 7 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE APLICACIÓN DE POLÍTICA CONTABLE EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE APLICACIÓN DE POLÍTICA CONTABLE EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. | SE SOLICITARÁ LA ENTREGA OBLIGATORIA A LAS ÁREAS DE ÁLMACEN, CARTERA, INFRAESTRUCTURA Y LAS DEMÁS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONTABLE, PARA GENERAR LAS NOTAS CONTABLES DE CIERRE DE VIEGENCIA CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLICITAS CONTABLES. | CALIDAD DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | (N° DE NOTAS ELABORADAS CON INFORMACI ÓN COMPLETA Y CONFORME AL MARCO NORMATIVO / TOTAL DE NOTAS EXIGIDAS) X 100 | 1 | CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
54 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.1.2.7 | 8 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL REPORTE DE SALDOS Y MOVIMIENTOS NO CONCUERDAN CON LOS SALDOS REFLEJADOS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIA ENTRE LOS FORMATOS CGN (CBN 906 Y CGN2005-001) Y LOS ESTADOS FINANCIEROS – CUENTAS GRUPO 2 (PASIVO) Y 3 (PATRIMONIO) SE EVIDENCIAN DIFERENCIAS RELEVANTES ENTRE LOS SALDOS REPORTADOS OFICIALMENTE Y LOS CONSIGNADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, INCUMPLIENDO LA ECUACIÓN CONTABLE BÁSICA Y GENERANDO INCERTIDUMBRE SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. | SE REALIZARÁ UN CRONOGRAMA PARA LA VERIFICACIÓN Y CONCILICIÓN DE LOS SALDOS REPORTADOS EN LOS FORMATOS CGN Y LOS ESTADOS FINANCIEROS, DEPURAR LAS DIFERENCIAS, AJUSTAR LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTABLECER CONTROLES DE REVISIÓN PREVIOS A LA RENDICIÓN OFICIAL, GARANTIZANDO LA CONSISTENCIA, OPORTUNIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTADA ANTE LOS ENTES DE CONTROL. | CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE REPORTADA VS. ESTADOS FINANCIEROS | (N° DE GRUPOS CONTABLES SIN DIFERENCIAS ENTRE SIVICOF Y ESTADOS FINANCIEROS / TOTAL DE GRUPOS CONTABLES EVALUADOS) X 100 | 1 | CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
71 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.1.1 | 9 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INCONSISTENCIA Y DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA A TRAVÉS DE SIVICOF (FORMATO CB- 0101 Y CB-0103: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES) EN RELACIÓN CON LOS DECRETOS LOCALES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES INTERNOS Y EN LA GESTIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, LO QUE GENERÓ INCONSISTENCIAS Y RETRASOS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS POR DECRETO LOCAL EN EL SISTEMA SIVICOF. ESTO AFECTA LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA, INCUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO. | ESTABLECER Y FORTALECER PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA EL REGISTRO OPORTUNO Y CORRECTO DE TODAS LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN SIVICOF, ASIGNANDO RESPONSABLES ESPECÍFICOS PARA SU ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN. ADEMÁS, DEBE CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES Y GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN REFLEJE FIELMENTE EL ESTADO REAL DEL PRESUPUESTO EN TODO MOMENTO. | INDICADOR DE OPORTUNIDAD Y CONSISTENCIA EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL EN SIVICOF | (NÚMERO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REGISTRADAS CORRECTAMENTE Y A TIEMPO EN SIVICOF. / TOTAL DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS MEDIANTE DECRETO LOCAL EN EL PERÍODO EVALUADO. ) X 100 | 1 | CONTRATACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
91 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.2.1 | 10 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN LA FALTA DE GESTIÓN EN LA DEPURACIÓN DE OBLIGACIONES POR PAGAR, LO CUAL NO PERMITE QUE LOS RECURSOS SE OPTIMICEN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN Y CONTROL EFECTIVO EN LA DEPURACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR, LO QUE GENERA ACUMULACIÓN DE COMPROMISOS SIN GIRAR RECURSOS A TIEMPO. | IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y CONTROLES ESTRICTOS INTERNOS DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO PARA LA DEPURACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES, CON SEGUIMIENTO CONTINUO A LA EJECUCIÓN DE GIROS, ASEGURANDO QUE LOS RECURSOS SE UTILICEN EFICAZMENTE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD Y CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GIROS SOBRE OBLIGACIONES POR PAGAR | (GIROS ACUMULADOS / COMPROMISOS ACUMULADOS ) X 100 | 1 | PAGOS Y LIQUIDACIONES | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
96 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.2.2 | 11 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN LOS BAJOS NIVELES DE GIROS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE SE EJECUTAN EN EL FDLF | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR BAJA EJECUCIÓN DE GIROS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FDLF SE DEBE A UNA DEFICIENTE GESTIÓN Y FALTA DE CONTROLES EFECTIVOS QUE ASEGUREN LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, GENERANDO ACUMULACIÓN DE OBLIGACIONES POR PAGAR Y AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL. | IMPLEMENTAR MECANISMOS EFECTIVOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LOS GIROS Y RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, OPTIMIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 Y REDUCIENDO LAS OBLIGACIONES POR PAGAR, POR ELLO ARTICULAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS INMISCUIDAS ES DE VITAL IMPORTANCIA TODO LO ANTERIOR BAJO LOS PROCEDIMIENTOS EMITIDOS POR LA SDG. | ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE GIROS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN | (VALOR GIROS ACUMULADOS / COMPROMISOS ACUMULADOS ) X 100 | 1 | PLANEACIÓN, LIQUIDACIONES Y PAGOS, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
100 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.3.1 | 12 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 1762 EN EL COMPONENTE 1-IDENTIFICADA COMO: “SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO “ESTABLECIDA EN LA FICHA EBI-L. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO 1762, REFLEJADA EN LA AUSENCIA DE UNA LÍNEA BASE ACTUALIZADA Y EN LA ASIGNACIÓN INEFICIENTE DE FUNCIONES A PROFESIONALES, QUE REALIZAN ACTIVIDADES FUERA DEL ALCANCE DEFINIDO, ADEMÁS DE LA ROTACIÓN FRECUENTE DE PERSONAL Y EL INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. | ELABORAR Y PRESENTAR UN PLAN INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO 1762, QUE INCLUYA LA ELABORACIÓN DE UNA LÍNEA BASE ACTUALIZADA, ASIGNACIÓN CLARA DE FUNCIONES A LOS PROFESIONALES CONTRATADOS, Y CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 1762 | (NÚMERO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EJECUTADAS / NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS ) X 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
101 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.3.1.1 | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO GESTIONAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN QUE APORTAN A LA POLÍTICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD PARA BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 2023-2034, MEDIANTE EL PROYECTO 1764 “UN NUEVO CONTRATO PARA LA SALUD EN FONTIBÓN”. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO, LO QUE CONLLEVA A LA SUSCRIPCIÓN TARDÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS, AFECTANDO LA ENTREGA EFICIENTE Y OPORTUNA DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD. | SE IMPLEMENTARÁ UN CRONOGRAMA ANUAL DE GESTIÓN ANTICIPADA QUE GARANTICE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE DE CADA VIGENCIA, PRIORIZANDO LA CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA DE BENEFICIARIOS Y LA ENTREGA OPORTUNA DE AYUDAS TÉCNICAS. SE DOCUMENTARÁN LOS AVANCES CON INDICADORES DE RESULTADO. | PORCENTAJE DE AYUDAS TÉCNICAS ENTREGADAS OPORTUNAMENTE A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | (NÚMERO DE AYUDAS ENTREGADAS DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA / TOTAL AYUDAS ´TECNICAS PROYECTADAS EN LA VIGENCIA) X 100 | 0.9 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
102 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.3.2 | 13 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA EXTEMPORANEIDAD DE LA ENTREGA DE LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL- AYUDAS TÉCNICAS ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE AL PROYECTO 1764 “UN NUEVO CONTRATO PARA LA SALUD EN FONTIBÓN” | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN TARDÍA DE LOS CONVENIOS PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL, COMBINADA CON FALTA DE SEGUIMIENTO ADECUADO, ROTACIÓN DE PERSONAL Y AUSENCIA DE BASE DE DATOS ORGANIZADA, LO QUE GENERA RETRASOS EXTEMPORÁNEOS Y AFECTA LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA. | IMPLEMENTAR UN PLAN INTEGRAL QUE INCLUYA LA PLANEACIÓN DE CONVENIOS, LA CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS ORGANIZADA DE BENEFICIARIOS, ASIGNACIÓN DE PERSONAL RESPONSABLE PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL, Y REPORTES PERIÓDICOS AL ENTE DE CONTROL SOBRE EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE ENTREGAS. | PORCENTAJE DE ENTREGAS OPORTUNAS DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL | (NÚMERO DE DISPOSITIVOS ENTREGADOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO / NÚMERO TOTAL DE DISPOSITIVOS PROGRAMADOS PARA ENTREGA) X 100 | 0.9 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
103 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.3.2.1 | 20 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO DILIGENCIAR CORRECTAMENTE FORMATO CBN-1113-2 INFORME AMBIENTAL-PAL, QUE SE RINDE EN LA CUENTA ANUAL. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DILIGENCIAMIENTO INCORRECTO DEL FORMATO CBN-1113-2 DEBIDO A FALTA DE ARTICULACIÓN ENTRE ÁREAS RESPONSABLES, ROTACIÓN CONSTANTE DE PERSONAL, DEFICIENTE CONTROL INTERNO SOBRE LOS DATOS REPORTADOS Y USO DE INFORMACIÓN NO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA EVALUADA 2024. | SE REALIZARA LA VERIFICACIÓN CRUZADA ENTRE LOS INFORMES PRESUPUESTALES, EL SISTEMA SEGPLAN Y EL FORMATO PAL, PREVIO A SU ENVÍO, DE ACUERDO CON NUEVA DIRECTIRZ DE SDA SE REALIZARA PRESENTACIÓN DE SEGUIMIENTO PAL DE MANERA TRIMESTRAL POR LO QUE SE PODRA ALIMENTAR DE MEJOR MANERA EL FORMATO CBN-1113-2. | ÍNDICE DE CONSISTENCIA EN LA RENDICIÓN DE INFORMES AMBIENTALES PAL | (NÚMERO DE FORMATOS AMBIENTALES PAL CORRECTAMENTE DILIGENCIADOS / TOTAL DE FORMATOS PRESENTADOS) X 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
104 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.3.3 | 14 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REPORTAR EN LA CUENTA LA INFORMACIÓN CORRECTA Y COMPLETA DE ALGUNOS FORMATOS ELECTRÓNICOS, FORMATO CB-0103 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION”, LOS COMPROMISOS REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2024 DEL PROYECTO 1759, EN EL FORMATO CB-422-GASTOS E INVERSION POR PROYECTO 2024. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OMISIÓN EN EL REPORTE COMPLETO Y CORRECTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SE DEBE A LA ROTACIÓN CONSTANTE DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN SIVICOF, LA FALTA DE APROPIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA AUSENCIA DE CONTROLES INTERNOS EFECTIVOS PARA VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS ANTES DEL ENVÍO. | FORTALECER EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN A REPORTAR EN EL SIVICOF, CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL RESPONSABLE Y DESIGNACIÓN FORMAL DE UN EQUIPO ESTABLE DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CON SEGUIMIENTO MENSUAL A LA CALIDAD, COMPLETITUD Y VERACIDAD DEL REPORTE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL. | CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL REPORTE PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL AL SIVICOF | (NÚMERO DE FORMATOS ENTREGADOS COMPLETOS, CORRECTOS Y A TIEMPO / TOTAL DE FORAMTOS REQUERIDOS ) X 100 | 1 | CONTRATACIÓN - PRESUPUESTO - PAGOS Y LIQUIDACIONES | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
105 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.3.4 | 15 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REPORTAR INFORMACIÓN QUE NO ES VERAZ EN EL FORMATO CBN-1030-SEGUIMIENTO A SEGPLAN, DEL PROYECTO 1766, INCOMPLETA EN LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORIA OFICIOS RADICADOS N.2-2025-02413 DEL 7-02-2025, 2-2025-5920154041 DEL 15-4-2025 Y OTROS OFICIOS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO PARA LA VERIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y DE METAS. ADICIONALMENTE, HAY UNA DÉBIL ARTICULACIÓN ENTRE LAS ÁREAS RESPONSABLES DEL CARGUE EN SEGPLAN Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ASÍ COMO UN MANEJO INADECUADO DE LOS RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA, GENERADO POR DESCONOCIMIENTO NORMATIVO Y ROTACIÓN DE PERSONAL. | IMPLEMENTAR UN PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL QUE INCLUYA UNA CAPACITACIÓN A LOS REFERENTES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONTEXTUALIZARLOS FRENTE A LA ESTRUCTURA, PASO A PASO Y CRONOGRAMAS DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN QUE SE DEBE REPORTAR EN LA PLATAFORMA SEGPLAN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, REALIZANDO UNA ADECUADA COMUNICACIÓN CON EL EQUIPO DE PRESUPUESTO, PARA GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y VERACIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. | VERACIDAD Y COMPLETITUD DEL REPORTE PRESUPUESTAL Y DE METAS EN SEGPLAN | (NÚMERO DE FORMATOS VERIFICADOS COMO COMPLETOS Y VERACES / TOTAL DE FORMATOS REQUERIDOS ) X 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
106 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.3.5 | 16 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO E INOPORTUNIDAD DE LA META DEL PROYECTO 1768 “REALIZAR 1 ACCIONES EFECTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES DURANTE EL CUATRIENIO”, EN LA VIGENCIA 2024, LA META DEL PROYECTO 1771, 1773 Y 1774. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTAL OPORTUNA, SUSCRIPCIÓN TARDÍA DE CONTRATOS CLAVE, DEBILIDAD EN LA ARTICULACIÓN ENTRE FORMULADORES Y EJECUTORES DEL PROYECTO, Y DEFICIENTE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE EVIDENCIAS QUE SOPORTEN EL CUMPLIMIENTO DE METAS. | AJUSTE DE CRONOGRAMAS INTERNOS DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PARA GARANTIZAR LA CONTRATACIÓN TEMPRANA DE OPERADORES, SE IMPLEMENTARÁ CONTROL PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA VALIDAR EL CUMPLIMIENTO Y SOPORTE DE LAS METAS, Y SE FORTALECERÁ LA ARTICULACIÓN TÉCNICA CON RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN. | CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y VERIFICABLE DE METAS ANUALES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | (NÚMERO DE METAS EJECUTADAS CON EVIDENCIA EN EL AÑO / TOTAL METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO) X 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
107 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.3.6 | 17 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN ALGUNOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE SUSCRIBIERON PARA VINCULAR CIUDADANÍA AL PROYECTO 1772. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AUSENCIA DE PLANEACIÓN OPERATIVA DETALLADA Y DIRECTRICES METODOLÓGICAS PARA ORIENTAR LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | SE ELABORARA EL PLAN DE TRABAJO, POBLACIÓN OBJETIVO, CRONOGRAMA, METAS POR CONTRATO Y FOCALIZACIÓN TERRITORIAL. ADEMÁS, SE EXIGIRÁ SU PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN AL INICIO DE CADA CONTRATO PARA GARANTIZAR TRAZABILIDAD Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE PERSONA NATURAL DESTINADOS A SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DEL 2025. | EJECUCIÓN EFICIENTE Y FOCALIZADA DE CONTRATOS PARA CULTURA CIUDADANA AMBIENTAL | (CONTRATOS CON PLAN DE TRABAJO APROBADO / TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS PARA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL) | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
108 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.3.7 | 18 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL PROYECTO 1775 “UN NUEVO CONTRATO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN FONTIBÓN. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AUSENCIA DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, REFLEJADA EN LA FALTA DE PLANES DE TRABAJO ESTRUCTURADOS, OBJETIVOS CLAROS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE INSEGURIDAD Y USO INADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO PROYECTO 1775. | SE ESTRUCTURARÁ E IMPLEMENTARÁ UNA MATRIZ DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA TODOS LOS CONTRATOS VINCULADOS AL PROYECTO, CON ACTIVIDADES, POBLACIÓN OBJETIVO, CRONOGRAMA, METAS Y RESULTADOS ESPERADOS. ESTA SERÁ DE OBLIGATORIA PRESENTACIÓN AL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. | PORCENTAJE DE CONTRATOS CON PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VINCULADA A METAS DEL PROYECTO | (CONTRATOS CON PLAN OPERATIVO APROBADO Y ORIENTADO A METAS / TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS EN EL PROYECTO) X 100 ? | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
110 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.1 | 21 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN LA DEBILIDAD DE PLANEACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE PLANEACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA, POR AUSENCIA DE UN ESTUDIO DETALLADO Y COMPLETO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS. ESTO PROVOCÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CONTRACTUALMENTE (74 DE 111), PERDIENDO LOS BENEFICIOS DEL DESCUENTO OFRECIDO POR EL CONTRATISTA, AFECTANDO EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA Y LA ADECUADA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. | SE FORTALECERÁ EL PRESUPUESTO OFICIAL DE LOS PROCESOS DE OBRA TENIENDO EN CUENTA LOS PROCESOS HISTÓRICOS. SE EVALUARÁ LA TRAZABILIDAD DE CAMBIOS CONTRACTUALES CON COMITÉ TÉCNICO. | ÍNDICE DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES NO PREVISTAS | (NÚMERO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EJECUTADAS / TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS) X 100 | 10 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
111 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.10 | 30 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL, Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, ORIGINADO EN EL PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE PERSONAL, EN CUANTÍA DE $943.299.153. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL DEBIDO A AUTORIZACIÓN Y PAGÓ DE MANERA INDEBIDA $943.299.153 POR ACTIVIDADES CLASIFICADAS COMO COSTOS DIRECTOS DE OBRA (NP-49 Y NP-67), QUE REALMENTE CORRESPONDÍAN A SUMINISTROS DE PERSONAL, CONTRAVINIENDO LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES Y TRASLADANDO AL ESTADO UN RIESGO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON OMISIÓN DE CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. | REVISAR Y DEPURAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR ACTIVIDADES NP-49 Y NP-67, SUSTENTAR TÉCNICA Y CONTRACTUALMENTE SU LEGALIDAD O GESTIONAR EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS PAGADOS INDEBIDAMENTE. | PORCENTAJE DE RECURSOS EJECUTADOS INDEBIDAMENTE EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | (VALOR DE PAGOS INDEBIDOS / VALOR TOTAL DEL CONTRATO) X 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
112 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.11 | 31 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA ORIGINADA EN DEBILIDADES DE PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL, GESTIÓN Y CUSTODIA DOCUMENTAL. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO A DEBILIDADES ESTRUCTURALES EN LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL, DEFICIENTE SUPERVISIÓN Y CONTROL, INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA Y DE PUBLICACIÓN EN SECOP, JUNTO CON UNA INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL DIGITAL Y FÍSICA, QUE DIFICULTARON LA TRAZABILIDAD, EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | IMPLEMENTARÁ UN PLAN DE MEJORA PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS EN PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL; GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD FÍSICA Y DIGITAL DE LOS CONTRATOS CON REFERENCIAS CRUZADAS EN LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN (EXPEDIENTES HÍBRIDOS) Y REMITIR A LOS ENTES DE CONTROL LOS INFORMES ACTUALIZADOS CON SOPORTES COMPLETOS. ADEMÁS, REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PUBLICACIÓN EN SECOP. | NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN PLANEACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | (NÚMERO DE CONTRATOS CON DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y OPORTUNA / NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS EVALUADOS) X 50 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
113 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.12 | 32 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN LA NO ACTUALIZACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CPS 421 DE 2023, DE ACUERDO A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN OPORTUNA DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE) DEL CPS 421 DE 2023, QUE GENERÓ 21 DÍAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SIN COBERTURA. | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN FRENTE AL SEGUIMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO QUE IMPLIQUE LA REALIZACIÓN DE UNAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE ASEGUREN LA VERIFICACIÓN PERMANENTE DE LA VIGENCIA DE PÓLIZAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA EVITAR VACÍOS EN LA COBERTURA QUE EXPONGAN AL RIESGO EL PATRIMONIO PÚBLICO. | PORCENTAJE DE CONTRATOS CON PÓLIZAS VIGENTES DURANTE TODA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | N.º DE CONTRATOS CON PÓLIZAS VIGENTES TODO EL PERIODO | 1 | CONTRATACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
114 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.13 | 33 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, ORIGINADO EN EL INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LOS MECANISMOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, REFLEJADA EN LA AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE CLAVE QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LA DEFICIENTE LABOR DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL FDL DE FONTIBÓN. | RECOPILAR Y VALIDAR LOS SOPORTES DEL CONVENIO 292 DE 2023; OFICIALIZAR LA DESIGNACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN, SOCIALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS; Y CAPACITAR AL EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN CONTROL INTERNO Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL, PARA EVITAR LA RECURRENCIA DE LOS HALLAZGOS. | EJECUCIÓN DOCUMENTAL Y PREVENTIVA DE CONVENIOS | [(N° DE CONVENIOS CON SOPORTES COMPLETOS Y SUPERVISIÓN FORMALIZADA) / (TOTAL DE CONVENIOS EN EJECUCIÓN)] × 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
115 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.14 | 34 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, ORIGINADA EN LA INDEBIDA FORMULACIÓN, PLANEACIÓN Y LA FALTA DE EVIDENCIAS QUE PERMITAN ESTABLECER QUE SE EJECUTÓ LA ESTRATEGIA “EL CUIDADO SE CONTAGIA” POR VALOR DE $82.114.691, SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO TÉCNICO. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LA FASE DE FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DEL CONTRATO, AUSENCIA DE LINEAMIENTOS CLAROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA, DEBILIDAD EN EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO, E INADECUADA SUPERVISIÓN TÉCNICA, LO QUE IMPIDIÓ DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA CON LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EXIGIDOS. | CAPACITAR AL EQUIPO DE FORMULACIÓN Y DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LOS LINEAMIENTOS DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y EN EL PROCESO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ATENDIENDO A LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO. | ESTRATEGIAS EJECUTADAS CON MEDIOS VERIFICABLES | (NÚMERO DE ESTRATEGIAS EJECUTADAS CON EVIDENCIAS COMPLETAS Y VALIDADAS / TOTAL DE ESTRATEGIAS PREVISTAS EN CONTRATOS) × 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
116 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.15 | 35 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD Y CARGUE EN SIVICOF. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE ARTICULACIÓN ENTRE LAS ÁREAS RESPONSABLES, AUSENCIA DE CONTROL SOBRE LOS PLAZOS DEFINIDOS PARA EL SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS Y OMISIÓN EN EL REGISTRO OPORTUNO DE LAS ACCIONES EN EL APLICATIVO SIVICOF, LO CUAL IMPIDIÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 036 DE 2023. | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO INTERNO CON RESPONSABLES Y PLAZOS DEFINIDOS PARA EL SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS, INCLUYENDO CRONOGRAMA DE CARGUE EN SIVICOF; REALIZAR CAPACITACIÓN FUNCIONAL SOBRE LA RESOLUCIÓN 036 DE 2023 Y CONTROLES INTERNOS QUE ASEGUREN LA TRAZABILIDAD Y CUMPLIMIENTO EN LOS 30 DÍAS HÁBILES ESTABLECIDOS. | CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE ACCIONES EN SIVICOF | (NÚMERO DE HALLAZGOS CON ACCIONES REGISTRADAS Y CULMINADAS EN SIVICOF DENTRO DEL PLAZO) / (TOTAL DE HALLAZGOS CON OBLIGACIÓN DE SEGUIMIENTO) × 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
117 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.2 | 22 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN LAS FALLAS CONSTRUCTIVAS Y/O DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN VARIOS SEGMENTOS INTERVENIDOS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA. LAS FALLAS CONSTRUCTIVAS Y DETERIOROS PREMATUROS EN VARIOS TRAMOS VIALES INDICAN DEBILIDADES EN EL DIAGNÓSTICO INICIAL, INADECUADA ELECCIÓN DE MATERIALES Y AUSENCIA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO RIGUROSO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. | SE EXIGIRÁ AL CONTRATISTA LA ACTIVACIÓN INMEDIATA DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES. SE FORTALECERÁN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON DIAGNÓSTICOS ESTRUCTURALES PREVIOS Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES. LA ENTIDAD ADOPTARÁ PROTOCOLOS ESTANDARIZADOS DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO POST-OBRA EN COORDINACIÓN CON LA INTERVENTORÍA. | ÍNDICE DE SEGMENTOS VIALES CON FALLAS PREMATURAS | (NÚMERO DE SEGMENTOS CON FALLAS PREMATURAS / TOTAL SEGMENTOS INTERVENIDOS) X 100 | 5 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
118 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.3 | 23 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, ORIGINADO EN EL COBRO INDEBIDO DE AIU PACTADO CONTRACTUALMENTE. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS CONTRACTUALES Y DEL PLIEGO DE CONDICIONES, AL INCLUIR COSTOS ASOCIADOS AL PERSONAL OPERATIVO DENTRO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN (AIU). | SE AJUSTARÁ EL ANÁLISIS DEL AIU EXCLUYENDO EL PERSONAL NO AUTORIZADO, Y SE REVISARÁ LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PARA DETERMINAR POSIBLES COBROS INDEBIDOS. SE FORTALECERÁN LOS LINEAMIENTOS PARA EL ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DEL AIU POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN. | PORCENTAJE DE DESVIACIÓN DEL AIU FRENTE AL ESTIPULADO CONTRACTUALMENTE | (VALOR COBRADO INDEBIDAMENTE POR AIU / VALOR TOTAL DEL AIU PACTADO) *100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
119 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.4 | 24 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN VALOR DE $10.351.052, Y PRESUNTA DISCIPLINARIA; ORIGINADO EN EL COBRO INDEBIDO DE LOS AJUSTES DEL ÍTEM “COSTOS TOTALES ESTIMADOS PARA DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR RECONOCIMIENTO Y PAGO INDEBIDO DE UN AJUSTE ECONÓMICO SOBRE UNA ACTIVIDAD PACTADA CON UNIDAD DE MEDIDA “GLOBAL”, CONTRARIANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES (IDU E INVÍAS) Y LO ESTIPULADO EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES, LO QUE VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO. | REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL Y APLICAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO PARA RECUPERAR LOS VALORES PAGADOS EN EXCESO, AL NO CORRESPONDER LOS AJUSTES APLICADOS CON LA UNIDAD DE MEDIDA PACTADA COMO “PRECIO GLOBAL”, E INCORPORAR LOS CORRECTIVOS EN LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE FUTUROS CONTRATOS. | ÍNDICE DE RECONOCIMIENTO ADECUADO DE PAGOS CONFORME A UNIDAD DE MEDIDA CONTRACTUAL. | (VALOR DE PAGOS REALIZADOS CONFORME A UNIDAD DE MEDIDA VÁLIDA / TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN CONTRATOS DE OBRA) X 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
120 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.5 | 25 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN VALOR DE $17.450.110, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADO EN EL COBRO INDEBIDO DEL ÍTEM DE REPLANTEO GENERAL | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR PAGÓ INDEBIDAMENTE LA ACTIVIDAD DE REPLANTEO GENERAL, QUE ESTÁ INCLUIDA DENTRO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU) Y EN ALGUNOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU), GENERANDO UN DOBLE PAGO POR UNA MISMA ACTIVIDAD DEBIDO A OMISIONES EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL CONTRACTUAL. | SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN Y SI ES EL CASO SOLICITUD DE RECUPERACIÓN DEL VALOR PAGADO INDEBIDAMENTE POR EL ÍTEM DE REPLANTEO GENERAL AL CONTRATISTA, FORTALECER LOS CONTROLES Y LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PARA EVITAR PAGOS DUPLICADOS, Y ESTABLECER MECANISMOS CLAROS PARA VALIDAR QUE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN AIU Y APU NO SE RECONOZCAN POR SEPARADO, GARANTIZANDO LA CORRECTA GESTIÓN Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | PORCENTAJE DE PAGOS EXENTOS DE DOBLE RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDADES CONTRACTUALES. | (VALOR PAGADO SIN DOBLE RECONOCIMIENTO / VALOR TOTAL PAGADO EN ACTIVIDADES CONTRATUALES) X 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
121 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.6 | 26 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN VALOR DE $50.864.186, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN EL COBRO INDEBIDO DEL ÍTEM DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL RECONOCIMIENTO Y PAGO INDEBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE UN VALOR DIFERENCIADO PARA EL ÍTEM DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, BASADO EN PRECIOS UNITARIOS DISTINTOS PARA LA MISMA ACTIVIDAD, SIN JUSTIFICACIÓN CONTRACTUAL NI TÉCNICA, ADEMÁS DE DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA QUE PERMITIERON EL PAGO DUPLICADO O SOBREDIMENSIONADO, GENERANDO UN DETRIMENTO AL PATRIMONIO PÚBLICO. | SE REALIZARÁ LA VERIFIFACIÓN Y SI ES EL CASO EXIGIRÁ LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DE LOS RECURSOS PAGADOS INDEBIDAMENTE POR EL ÍTEM DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, FORTALECER LOS MECANISMOS DE SUPERVISIÓN PARA EVITAR DISCREPANCIAS EN EL RECONOCIMIENTO DE PRECIOS Y GARANTIZAR QUE LOS PAGOS SE EFECTÚEN CONFORME A LOS VALORES CONTRACTUALES VIGENTES Y LA DISTANCIA REAL DE DISPOSICIÓN AUTORIZADA, PROMOVIENDO LA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | INDICADOR DE CONTROL DE PAGOS INDEBIDOS POR DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS | (VALOR RECUPERADO POR PAGOS INDEBIDOS / VALOR TOTAL DETECTADO EN HALLAZGOS) X 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
122 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.7 | 27 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL, EN CUANTÍA DE $38.797.829, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADO EN EL COBRO INDEBIDO, POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA FACTURADAS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR UN PAGO INDEBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD DEBIDO A LA FACTURACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS RESPECTO A LAS REALMENTE VERIFICADAS, ORIGINADO POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA QUE NO LOGRARON DETECTAR O CORREGIR LA SOBREVALORACIÓN, GENERANDO UN DETRIMENTO FISCAL AL PATRIMONIO PÚBLICO. | SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN Y SI ES EL CASO EXIGIR LA RECUPERACIÓN INMEDIATA DEL VALOR PAGADO EN EXCESO POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA, IMPLEMENTAR PROCESOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN MÁS RIGUROSOS QUE ASEGUREN LA CORRECTA CUANTIFICACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS, Y FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE INTERVENTORÍA PARA PREVENIR FUTURAS INCONSISTENCIAS EN LA FACTURACIÓN Y EVITAR PERJUICIOS FISCALES. | INDICADOR DE RECUPERACIÓN Y CONTROL DE PAGOS POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA | (VALOR RECUPERADO POR PAGOS EN EXCESO /VALOR TOTAL DETECTADO EN HALLAZGOS) X 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
123 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.8 | 28 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL, Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, ORIGINADO EN COBRO INDEBIDO $42.367.628, POR CONCEPTO DE ÍTEMS QUE PREVIAMENTE SE HABÍAN PACTADO A UN MENOR VALOR. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VALORES SUPERIORES A LOS PACTADOS CONTRACTUALMENTE PARA TRES ÍTEMS ESPECÍFICOS DE OBRA, ORIGINADO POR DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES DE VALIDACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SUPERVISIÓN Y EL ÁREA FINANCIERA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. | SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN Y SI ES EL CASO SE ADELANTARÁ EL PROCESO DE REPETICIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS VALORES PAGADOS EN EXCESO, AJUSTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE PRECIOS UNITARIOS ANTES DE LA APROBACIÓN DE ACTAS DE PAGO, Y FORTALECER LA VALIDACIÓN CONTRACTUAL PREVIA A LA FACTURACIÓN DE LOS CONTRATISTAS. | INDICADOR DE CONTROL SOBRE PRECIOS CONTRACTUALES | (VALOR DE PAGOS AJUSTADOS O RECUPERADOS POR SOBRECOSTOS / VALOR TOTAL DE SOBRECOSTOS IDENTIFICADOS)×100) | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA
124 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2025 | 105 | 3.2.4.9 | 29 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL, PRESUNTA DISCIPLINARIA, ORIGINADO EN EL COBRO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IVA, EN CUANTÍA DE $147.324.777. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IVA SOBRE ÍTEMS NO SUJETOS A ESTE IMPUESTO, DERIVADO DEL DESCONOCIMIENTO O INADECUADA INTERPRETACIÓN NORMATIVA SOBRE LA NATURALEZA DE LOS BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, SIN VALIDACIÓN TRIBUTARIA PREVIA. | SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN Y SI ES EL CASO SE INICIARÁ EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LOS VALORES PAGADOS POR IVA EN FORMA INDEBIDA, REVISAR LA APLICACIÓN TRIBUTARIA EN CONTRATOS SIMILARES, Y ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO INTERNO DE REVISIÓN FISCAL Y JURÍDICA PREVIA A LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS CON COMPONENTES NO GRAVADOS. | INDICADOR DE CORRECTA APLICACIÓN DEL IVA EN CONTRATOS | (VALOR DE PAGOS DE IVA RECUPERADOS / VALOR TOTAL DE PAGOS DE IVA INDEBIDOS)×100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | ABIERTA