## 2020
|  |  | STORM | [5 empty] | Página | 1 |  | de | 5
|  |  | (Módulo de Consulta) | [5 empty] | Fecha de Emisión : Jul 26, 2021, 10:38 PM
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO |  |  | CODIGO ACCION |  |  | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE | ANÁLISIS DEL AVANCE | ESTADO AUDITOR
1 | 2020-10-19 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 604 | 1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 05 - AUDITORIA ESPECIAL | Control Gestión | Gestión Contractual | LA ALCALDÍA DE BOSA PUBLICÓ DE MANERA INCOMPLETA Y CONFUSA EN LA PÁGINA DEL SECOP. NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CCI- 022-2020, FUE SUSCRITO PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER EL GASTO DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA DEL COVID -19. NO SE OBSERVA LA FECHA DE PUBLICACIÓN LO QUE IMPIDE ESTABLECER LA OPORTUNIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTIMADOS DE REGISTRO. HALLAZGO CON PRESUNTA CONNOTACIÓN DE INCIDENCIA DISCIPLINARIA. | 1 INOPORTUNIDAD EN BÚSQUEDA DOCUMENTAL EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL 2 FALTA DE LINEAMIENTOS Y CONCEPTOS EN MANEJO Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL 3 FALTA DE LINEAMIENTO POR PARTE DE CCE PARA PODER JUSTIFICAR LA APLICACIÓN DEL CLAUSULADO EN PROCESOS DE EMERGENCIA DE URGENCIA MANIFIESTA | 1. SOLICITAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CONCEPTO SOBRE PROCESOS CONTRACTUALES PARA CONTRATOS TRANSACCIONALES. | PROYECTAR Y RADICAR LA SOLICITUD DE CONCEPTO A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | DOCUMENTO PROYECTADO Y ENVIADO. | 1 | ASESOR ÁREA DE CONTRATACIÓN | 2020-06-30 | 2020-10-31 | 100% | El Fondo de Desarrollo Local de Bosa, meidante radicado 20205720597071 del 9 de septiembre de 2020 solicita concepto ante Colombia Compra Eficiente, respecto del proceso contractual por la causal de urgencia manifiesta, además de determinar alcance y validez a la suscripción de un contrato a través de la plataforma del SECOP II. Por su parte, COlombia COmpra Eficiente mediante radicado No. 22020112000009337 del 29 de septiembre de 2020 da respuesta al FDLB. | CUMPLIDA EFECTIVA
2 | 2020-10-19 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 604 | 1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 05 - AUDITORIA ESPECIAL | Control Gestión | Gestión Contractual | LA ALCALDÍA DE BOSA PUBLICÓ DE MANERA INCOMPLETA Y CONFUSA EN LA PÁGINA DEL SECOP. NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CCI- 022-2020, FUE SUSCRITO PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER EL GASTO DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA DEL COVID -19. NO SE OBSERVA LA FECHA DE PUBLICACIÓN LO QUE IMPIDE ESTABLECER LA OPORTUNIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTIMADOS DE REGISTRO. HALLAZGO CON PRESUNTA CONNOTACIÓN DE INCIDENCIA DISCIPLINARIA. | 1 INOPORTUNIDAD EN LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL. | 2. APLICAR EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | CAPACITAR AL GRUPO DE CONTRATACIÓN RESPECTO EN LA APLICACIÓN DEL MANUAL CONTRATACIÓN. | JORNADA DE CAPACITACIÓN | 1 | ASESOR ÁREA DE CONTRATACIÓN | 2020-06-30 | 2020-10-13 | 100% | Capacitación virtual del 11 de septiembre de 2020 con el equipo de Contratación en relación a todo el proceso precontractual, contractual y poscontractual, asi como la aplicación del Manual de Contratación | CUMPLIDA EFECTIVA
3 | 2020-10-19 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 604 | 1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 05 - AUDITORIA ESPECIAL | Control Gestión | Gestión Contractual | LA ALCALDÍA DE BOSA PUBLICÓ DE MANERA INCOMPLETA Y CONFUSA EN LA PÁGINA DEL SECOP. NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CCI- 022-2020, FUE SUSCRITO PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER EL GASTO DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA DEL COVID -19. NO SE OBSERVA LA FECHA DE PUBLICACIÓN LO QUE IMPIDE ESTABLECER LA OPORTUNIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTIMADOS DE REGISTRO. HALLAZGO CON PRESUNTA CONNOTACIÓN DE INCIDENCIA DISCIPLINARIA. | 1 INOPORTUNIDAD EN LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL. | 2. APLICAR EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL EXPEDIENTE DE SECOP II SOBRE LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN. | DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN. | 6 | ASESOR ÁREA DE CONTRATACIÓN | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 100% | Se adjuntan siete (7) actas de verificación de los expedientes que se encuentran en el SECOP II a fin de revisar que los expedientes cotnractuales 2020 cuenten con la información requerida por la plataforma y que conincida con la que se encuentra en la carpeta física. | CUMPLIDA EFECTIVA
4 | 2020-10-19 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 604 | 1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 05 - AUDITORIA ESPECIAL | Control Gestión | Gestión Contractual | EL HALLAZGO COMUNICADO HACE REFERENCIA A SOBRECOSTOS EN LAS 4 ENTREGAS DE LOS KITS ALIMENTARIOS, SIN EMBARGO, EN LA RESPUESTA DE LA ALCALDÍA NO HAY ACLARACIÓN SOBRE LA SEGUNDA ENTREGA QUE REGISTRA UN SOBRE COSTO DEL 6% CON BASE EN LOS PRECIOS DE REFERENCIA TOMADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DETERMINA QUE SE ENCUENTRA UN HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $95,855,427 | 1 VARIACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS EN KITS ALIMENTARIOS Y ASEO 2 IMPRECISIÓN EN EL SEGUIMIENTO/CONTROL DEL OPERADOR CRUZ ROJA FRENTE A LAS CIFRAS REPORTADAS 3 DIFERENCIAS DE GRAMAJE EN ALGUNOS PRODUCTOS -KIT ALIMENTARIO 4 FALTA DE JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CRUZ ROJA | 1. REALIZAR UN COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO 022-2020, PARA VERIFICAR Y APROBAR MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN. | COMITÉ TÉCNICO | 1. COMITÉ TÉCNICO | 1 | DESPACHO CONTRATACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN | 2020-06-12 | 2020-06-30 | 100% | El Fondo de Desarrollo Local de Bosa, soporta una primera acta de reunión del Comité Técnico del contrato 022 de 2020 el 12 de junio de 2020 con el fin de aprobar un traslado de lineas de asistencia humanitaria de emergencia y ajuste del porcentaje de administración y otros; sobre lo anterior se da la aprobación de traslado de presupeusto de los ejes 4 y 5 sin que implique modificación del valor total del contratocon el próposito de destinar la totalidad de saldo sin ejecutar del mismo en ayudas humanitarias de kits alimentarios y de aseo. Por otra parte, se revisa la reducción del procentaje de administración del 10% al 4,5% sobre el eje de inversión. Finalmente, en esta acta se trata como asuntos varios, lo referente a la necesidad de aclararla Cláusula Séptima del Contrato Interinstitucional, indicandolos integrantes del Comité Técnico del contrato. En segundo lugar, se anexa una segunda acta de reunión del Comité Técnico del contrato donde se realiza revisión de compromisos, presentación del kit a entregar el 25 de junio con valorización y precios cotizados, presentación del documento expedida por RL, asignación de conceptos y componentes que conforman el item de administración. A su vez, son adjuntos 18 actas de reunión de Comité Técnico del contrato 022 de 2020. | CUMPLIDA EFECTIVA
5 | 2020-10-19 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 604 | 1.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 05 - AUDITORIA ESPECIAL | Control Gestión | Gestión Contractual | EL HALLAZGO COMUNICADO HACE REFERENCIA A SOBRECOSTOS EN LAS 4 ENTREGAS DE LOS KITS ALIMENTARIOS, SIN EMBARGO, EN LA RESPUESTA DE LA ALCALDÍA NO HAY ACLARACIÓN SOBRE LA SEGUNDA ENTREGA QUE REGISTRA UN SOBRE COSTO DEL 6% CON BASE EN LOS PRECIOS DE REFERENCIA TOMADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DETERMINA QUE SE ENCUENTRA UN HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $95,855,427 | 1 VARIACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS EN KITS ALIMENTARIOS Y ASEO 2 IMPRECISIÓN EN EL SEGUIMIENTO/CONTROL DEL OPERADOR CRUZ ROJA FRENTE A LAS CIFRAS REPORTADAS 3 DIFERENCIAS DE GRAMAJE EN ALGUNOS PRODUCTOS -KIT ALIMENTARIO 4 FALTA DE JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CRUZ ROJA | 2. SUSCRIBIR OTROSÍ MODIFICATORIO PARA PRECISIÓN DE CLAUSULADO | ELABORACIÓN OTROSÍ MODIFICATORIO | 2. SUSCRIPCIÓN DEL OTROSÍ POR LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II | 1 | ASESOR ÁREA DE CONTRATACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN | 2020-06-12 | 2020-06-30 | 100% | El Fondo de Desarrollo Local de Bosa anexa solicitud de modificaicón al contrato 022 de 2020 bajo radicaod No. 20205700001003, asi como copia de Comité Técnico de fecha 24 de abril de 2020. Asi mismo, Modificicatorio No. 2 al contrato 022 de 2020 suscrito con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá en cuanto a la modificaicón de la estructura de costos del contrato. | CUMPLIDA EFECTIVA
6 | 2020-10-19 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 604 | 1.2 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 05 - AUDITORIA ESPECIAL | Control Gestión | Gestión Contractual | EL HALLAZGO COMUNICADO HACE REFERENCIA A SOBRECOSTOS EN LAS 4 ENTREGAS DE LOS KITS ALIMENTARIOS, SIN EMBARGO, EN LA RESPUESTA DE LA ALCALDÍA NO HAY ACLARACIÓN SOBRE LA SEGUNDA ENTREGA QUE REGISTRA UN SOBRE COSTO DEL 6% CON BASE EN LOS PRECIOS DE REFERENCIA TOMADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DETERMINA QUE SE ENCUENTRA UN HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $95,855,427 | 1 VARIACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS EN KITS ALIMENTARIOS Y ASEO 2 IMPRECISIÓN EN EL SEGUIMIENTO/CONTROL DEL OPERADOR CRUZ ROJA FRENTE A LAS CIFRAS REPORTADAS 3 DIFERENCIAS DE GRAMAJE EN ALGUNOS PRODUCTOS -KIT ALIMENTARIO 4 FALTA DE JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CRUZ ROJA | 3. CITAR Y ADELANTAR COMITÉ TÉCNICO CON LA CRUZ ROJA, REQUIRIENDO ACLARACIÓN DE LAS CIFRAS REPORTADAS FRENTE AL ÚLTIMO INFORME ENTREGADO. | COMITÉ EXTRAORDINARIO ADELANTADO CON PUNTOS A TRATAR | 1. COMITÉ EXTRAORDINARIO ADELANTADO CON PUNTOS A TRATAR | 1 | DESPACHO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 100% | Mediante radicado No. 20205700236261 del 19 de junio de 2020 se realiza devolución de informe de ejeución de contrato 022 de 2020 como fue señalado en el Comité Técnico; asi mismo radicado No. 20205700161661 relacionada con solicitud de modificación de la estructura de costos del contraro en ocasión del análisis y del primer mes de ejecución. Finalmente se adjunta acta de reunión de Comité Técnico llevada a cabo el 24 de junio de 2020. | CUMPLIDA EFECTIVA
7 | 2020-10-19 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 604 | 1.2 |  |  | 4 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 05 - AUDITORIA ESPECIAL | Control Gestión | Gestión Contractual | EL HALLAZGO COMUNICADO HACE REFERENCIA A SOBRECOSTOS EN LAS 4 ENTREGAS DE LOS KITS ALIMENTARIOS, SIN EMBARGO, EN LA RESPUESTA DE LA ALCALDÍA NO HAY ACLARACIÓN SOBRE LA SEGUNDA ENTREGA QUE REGISTRA UN SOBRE COSTO DEL 6% CON BASE EN LOS PRECIOS DE REFERENCIA TOMADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DETERMINA QUE SE ENCUENTRA UN HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $95,855,427 | 1 VARIACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS EN KITS ALIMENTARIOS Y ASEO 2 IMPRECISIÓN EN EL SEGUIMIENTO/CONTROL DEL OPERADOR CRUZ ROJA FRENTE A LAS CIFRAS REPORTADAS 3 DIFERENCIAS DE GRAMAJE EN ALGUNOS PRODUCTOS -KIT ALIMENTARIO 4 FALTA DE JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CRUZ ROJA | 4. VERIFICAR EL INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN COMITÉ TÉCNICO DEL 12-06-2020 Y POSTERIOR APROBACIÓN DE GASTO. | VERIFICAR COSTOS, CIFRAS Y CANTIDADES DEL INFORME PRESENTADO. | INFORME VERIFICADO | 1 | DESPACHO CONTRATACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN | 2020-06-24 | 2020-07-30 | 100% | Se anexan 18 actas de Comité técnico de seguimiento al contrato 022 de 2020 suscrito con la Cruz Roja. Asi mismo, radicado No. 20205700195371 en el que se presentan observaciones al informe técnico, administrativo y financiero entregado por el contratista; por su parte, se encuentra el radicado 20205700382701 del 22 de julio de 2020 relacionado con la no aceptación del balance económico del informe de ejecución del mes de mayo en el se explican las razones juridicas y economicas al respecto. Por otra parte, mediante radicado No. 20205700219991 se comunica al contratista acerca de la comunicaicón de las actas de diligencia ante la Fiscalia General de la Nación sobre la diligencia llevada a cabo para indagar la etapa precontractual y sobre cómo se llevó a cabo el proceso de selección del contratista, asi como el proceidmiento logístico realizado por el contratista para el cumplimiento y disposición final de los kits alimentarios y de aseo. | CUMPLIDA EFECTIVA
8 | 2020-10-19 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 604 | 1.2 |  |  | 5 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 05 - AUDITORIA ESPECIAL | Control Gestión | Gestión Contractual | EL HALLAZGO COMUNICADO HACE REFERENCIA A SOBRECOSTOS EN LAS 4 ENTREGAS DE LOS KITS ALIMENTARIOS, SIN EMBARGO, EN LA RESPUESTA DE LA ALCALDÍA NO HAY ACLARACIÓN SOBRE LA SEGUNDA ENTREGA QUE REGISTRA UN SOBRE COSTO DEL 6% CON BASE EN LOS PRECIOS DE REFERENCIA TOMADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DETERMINA QUE SE ENCUENTRA UN HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $95,855,427 | 1 VARIACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS EN KITS ALIMENTARIOS Y ASEO 2 IMPRECISIÓN EN EL SEGUIMIENTO/CONTROL DEL OPERADOR CRUZ ROJA FRENTE A LAS CIFRAS REPORTADAS 3 DIFERENCIAS DE GRAMAJE EN ALGUNOS PRODUCTOS -KIT ALIMENTARIO 4 FALTA DE JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CRUZ ROJA | 5. REQUERIR AL OPERADOR CRUZ ROJA FRENTE A LAS IMPRECISIONES A LOS VALORES REPORTADOS EN EL INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE EJECUCIÓN PARA QUE SEAN CORREGIDOS. | REQUERIR DESDE LA SUPEVISIÓN DETALLAR IMPRECISIONES DE LOS INFORMES DEL OPERADOR. | 1. REQUERIMIENTO REALIZADA. | 1 | SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN | 2020-06-30 | 2020-10-13 | 100% | Mediante radicados No. 20205700211381 se requiere al contratista en relación a convocar un Comité Tecnico para tratar los resultados de la actuación especial de fiscalización de la Contraloría General de la República; asi mismo, mediante radicado 20205700195371 se requiere al contratista respecto de la aclaración de información del informe técnico, administrativo y financiero entregado por la Cruz Roja en el marco del contrato 022 de 2020. Finalmente, en este radicado se solciita dar repsuesta al radicado 20205700161661 donde se solicitó que se modificara el porcentaje de administración - apoyo administrativo y gesitón personal, disminuyendolo a un 6%. | CUMPLIDA EFECTIVA
57 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.1.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.1 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 132 PAD 2018 POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “POR FALTA DE CONTROLES EN LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA” | FALTA DE REQUERIMIENTO Y TRASLADO A LA INTERVENTORÍA SOBRE INFORMES DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. FALTA DE REMISIÓN A ENTES DE CONTROL FRENTE AL EJERCICIO DE LA INTERVENTORÍA. INADECUADOS SEGUIMIENTOS A LA RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL. | 1. REALIZAR COMITÉS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA ENTRE EL FDLB Y LOS CONTRATISTAS CON EL FIN DE DAR TRASLADO DE INFORMES Y REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL. | COMITÉS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRAS E INTERVENTORÍA DEL FDLB. | COMITÉS REALIZADOS/ COMITÉS PROGRAMADOS A REALIZAR | 5 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA-INGENIERO APOYO. SUPERVISIÓN Y/O APOYO DE CONTRATOS DE OBRA. | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (1. realizar comités de seguimiento a contratos de obra e interventoría entre el FDLB y los contratistas con el fin de dar traslado de informes y requerimientos de entes de control) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa ha realizado continuamente comités de seguimiento a contratos de obra e interventoría, los días 28 de agosto y 1 - 4 -10 - 11 - 16 - 21 - 22 - 24 de septiembre 2020 se efectuaron los mismos con el objetivo de fijar controles en la interventoría y/o supervisión tanto en la planeación, ejecución y liquidación de los contrato de obra. | ABIERTA
59 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.1.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.1 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 132 DE 2018. POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “POR FALTA DE CONTROLES EN LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | FALTA DE REMISIÓN A ENTES DE CONTROL FRENTE AL EJERCICIO DE LA INTERVENTORÍA. INADECUADOS SEGUIMIENTOS A LA RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL. | 1. INFORMAR Y DAR TRASLADO A LOS ENTES DE CONTROL EN CASO DE PRESENTARSE SOLICITUDES Y DE ACUERDO A LOS COMITÉS REALIZADOS CON LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA. | REQUERIMIENTO REALIZADOS A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL. | COMUNICACIONES REMITIDAS/COMUNICACIONES A REMITIR | 100 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA-INGENIERO APOYO. SUPERVISIÓN Y/O APOYO DE CONTRATOS DE OBRA. | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (1. informar y dar traslado a los entes de control en caso de presentarse solicitudes y de acuerdo a los comités realizados con los contratistas de obra e interventoría) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa ha realizado diferentes comités de seguimiento a contratos de obra e interventoría donde se evidencia que no han sucedido situaciones que ameriten requerir entes de control. | ABIERTA
60 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.1.2.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.1 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 93 PAD 2019 POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS A CARGO DEL FDLB. FALTA DE DOCUMENTO O ACTO ADMINISTRATIVO QUE DIRECCIONE Y DEFINAN LOS MECANISMOS Y CONTROLES. PARA LOS CONTRATISTAS QUE EJECUTAN OBRAS PARA EL FDLB. | 1. RELIZAR COMITÉS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA ENTRE EL FDLB Y LOS CONTRATISTAS CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL. | COMITÉS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRAS E INTERVENTORÍA DEL FDLB. | COMITÉS REALIZADOS/ COMITÉS PROGRAMADOS A REALIZAR | 5 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA-INGENIERO APOYO. SUPERVISIÓN Y/O APOYO DE CONTRATOS DE OBRA. | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 100% | El FDLB aportó como evidencia las actas de Comités de Seguimiento a Contratos de Obra e Interventoría realizados entre el mes de agosto y septiembre de 2020: 1. 28 de agosto; 2. 1 de septiembre; 3. 4 de septiembre; 4. 10 de septiembre; 5. 11 de septiembre; 6. 16 de septiembre; 7. 21 de septiembre; sin embatgo, no incluyeron los soportes correspondientes los seguimientos realizados sobre el Contrato de Obra 116 de 2016, que fue el contrato observado por la Contraloría. | CUMPLIDA EFECTIVA
61 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.1.2.3 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.1 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 93 PAD 2019 POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS A CARGO DEL FDLB. FALTA DE DOCUMENTO O ACTO ADMINISTRATIVO QUE DIRECCIONE Y DEFINAN LOS MECANISMOS Y CONTROLES. PARA LOS CONTRATISTAS QUE EJECUTAN OBRAS PARA EL FDLB. | APLICAR EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE SDG | REMITIR A LAS INTERVENTORÍAS EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | COMUNICACIONES REMITIDAS A LA INTERVENTORÍA/ NO. DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍAS VIGENTES. | 1 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA-INGENIERO APOYO. SUPERVISIÓN Y/O APOYO DE CONTRATOS DE OBRA. | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 100% | El FDLB aportó 16 comunicaciones remitidas a las interventorias; sin embargo no informó el número de contratos de interventoría que están vigentes para poder realizar el cálculo del indicador de la acción. | ABIERTA
62 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.1.2.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.1 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 93 PAD 2019. POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA | FALTA DE JUSTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGOS DE OBRAS. }FALTA DE PLANEACIÓN Y DISEÑOS. | REMITIR A LAS INTERVENTORÍAS DE OBRAS LOS MANUALES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, Y DE BUENAS PRACTICAS EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA SU APLICACIÓN. | REMITIR A LAS INTERVENTORÍAS EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, Y DE BUENAS PRACTICAS | COMUNICACIONES REMITIDAS A LA INTERVENTORÍA/ NO. DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍAS VIGENTES. | 1 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA-INGENIERO APOYO. SUPERVISIÓN Y/O APOYO DE CONTRATOS DE OBRA. | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (remitir a las interventorías el manual de supervisión e interventoría, y de buenas prácticas) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa remitió 16 comunicaciones junto con el Manual de Supervisión e Interventoría y Manual de Buenas Prácticas en la Actividad Contractual a fin de proporcionar la información necesaria sobre las diferentes definiciones, reglamentaciones y controles que se aplican en el desarrollo y ejecución de las Interventorías de Obra, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del objeto del contrato y así garantizar la correcta y transparente realización de cada uno de los compromisos adquiridos. | ABIERTA
63 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.1.2.4 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.1 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 93 PAD 2019. POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA | FALTA DE JUSTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN PARA PAGOS. FALTA DE PLANEACIÓN Y FALTA DE DISEÑOS. | 2. ELABORAR JUSTIFICACIÓN Y SER AVALADA POR LA INTERVENTORÍA Y POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DESIGNADA POR LA ALCADLÍA LOCAL DE BOSA, EN CASO DE PRESENTARSE ITEMS NO PREVISTOS O MAYORES CANTIDADES DE OBRA. | JUSTIFICACIONES ELABORADAS Y AVALADAS DE ITEMS NO PREVISTOS O MAYORES CANTIDADES DE OBRA. | JUSTIFICACIONES ELABORADAS Y AVALADAS/ CONTRATOS CON ÍTEMS NO PREVISTOS O MAYORES CANTIDADES. | 100 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA-INGENIERO APOYO. SUPERVISIÓN Y/O APOYO DE CONTRATOS DE OBRA. | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (2. elaborar justificación y ser avalada por la interventoría y por la supervisión del contrato designada por la alcaldía local de bosa, en caso de presentarse ítems no previstos o mayores cantidades de obra) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa realizó comités de seguimiento contractual entre los cuales se avala el trato de los ítems no previstos o mayores cantidades de obra en caso de haberse presentado. | ABIERTA
64 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.1.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIO´N ADMINISTRATIVA ORIGINADA EN LAS INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS NO. 238-2018, 251- 2018 Y 227-2018. | DESCUIDO EN EL ORDENAMIENTO DE LOS FOLIOS O DE LOS DOCUMENTOS EN CADA CARPETA. DESCONOCIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LAS PERSONAS INTERVINIENTES. | REVISAR LOS EXPEDIENTES DOCUMENTALES DE LOS CONTRATOS NOS. 238-2018, 251-2018 Y 227-2018 PARA SU INTERVENCIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTÍCA. | REVISAR E INTEVENIR ADECUADAMENTE CADA UNO SE LOS CARPETAS CONTRACTUALES | REVISIONES E INTERVENCIONES DE CARPETAS DOCUMENTALES REALIZADAS/REVISIONES DE CARPETAS DOCUMENTALES A REALIZAR. | 3 | PROFESIONAL 222-24 AREA GESTIÓN DESARROLLO LOCAL APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 100% | El àrea de Gestiòn Documental soporta evidencia con la organizaciòn documental fisica y digital de los contratos; adicional a ello, en visita del 23 de noviembre de 2020 de la Contralorìa de Bogotà en el marco de la auditoria de desmpeño No. 152 DE 2020, efectuò revisiòn FÍSICA del cumplimiento de la presente acciòn, evidenciando su correcto cumplimiento en tèrminos de la organizaciòn, foliaciòn documental. | CUMPLIDA INEFECTIVA
65 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.1.3.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIO´N ADMINISTRATIVA ORIGINADA EN LAS INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS NO. 238-2018, 251- 2018 Y 227-2018. | FALTA DE CONTROL EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN POR PARTE DE LAS PERSONAS INTERVINIENTES. | REALIZAR EJERCICIOS DE CAPACITACIONES SOBRE MANEJO DOCUMENTAL DIRIGIDO A: ÁREAS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN- CONTRATISTAS Y SERVIDORES PÚBLICOS EQUIPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | CAPACITACIONES EN GESTIÓN DOCUMENTAL DIRIGIDA A LÁS ÁREAS RESPONSABLES | CAPACITACIONES REALIZADAS EN GESTIÓN DOCUMENTAL/CAPACITACIONES EN GESTIÓN DOCUMENTAL A PROGRAMAR. | 3 | PROFESIONAL 222-24 AGDL APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. CALIDAD | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 100% | El FDLB aportó como evidencia 11 soportes documentales, compuestos por actas de entrenamiento y evidencias de reunión, relacionados con la socialización de lineamientos de gestión documental. | CUMPLIDA EFECTIVA
88 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.1.3.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | NO SE CUMPLIO´ CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP II, DE LOS DIFERENTES ACTOS EXPEDIDOS EN LOS SIGUIENTES PROCESOS CONTRACTUALES: CPS NO 244 DE 2018, CPS NO 185 DE 2018 Y CPS 246 DE 2018 | FALTA DE CONTROL POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN FRENTE AL SEGUIMIENTO Y CARGUE DE INFORMACIÓN EN SECOP. | REQUERIR AL CONTRATISTA A FIN DE QUE ENTREGUE LOS DOCUMENTOS PENDIENTES DE CARGUE AL APLICATIVO SECOP, DE LOS CONTRATOS NOS. 244 DE 2018- 185 DE 2018- 246 DE 2018- | REQUERIMIENTOS REALIZADOS | REQUERIMIENTOS REALIZADOS/REQUERIMIENTOS SOLICITADOS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-CONTRATACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-18 ABOGADO FDLB | 2020-07-15 | 2020-10-31 | 100% | El FDLB aportó los radicados mediante los cuales solicitó a los contratistas el cargue de los documentos contractuales faltantes en el SECOP II, específicamente sobre el el CPS 185 suscrito con CITUS (radicado 20205720888141 del 12-11-2020); CPS 244 de 2018 suscrito por FUNDACIÓN ECODES (radicado 20205720615891 del 23-09-2020) y contratos CPS 246 de 2018 suscrito por CONSORCIO ECOIMCO (radicado 20205720615911 del 23-09-2020). | CUMPLIDA EFECTIVA
89 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.1.3.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | NO SE CUMPLIO´ CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP II, DE LOS DIFERENTES ACTOS EXPEDIDOS EN LOS SIGUIENTES PROCESOS CONTRACTUALES: CPS NO 244 DE 2018, CPS NO 185 DE 2018 Y CPS 246 DE 2018 | INADECUADOS SEGUIMIENTOS A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. | REALIZAR EJERCICIOS DE CAPACITACIONES SOBRE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DIRIGIDO A: ÁREAS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN (PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS) SERVIDORES PÚBLICOS. | CAPACITACIONES EN MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DIRIGIDA A LÁS ÁREAS RESPONSABLES | CAPACITACIONES REALIZADAS MANUAL DE CONTRATACIÓN/CAPACITACIONES EN CONTRATACIÓN A PROGRAMAR. | 2 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-CONTRATACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-18 ABOGADO FDLB | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 100% | El FDLB aportó 4 evidencias de jornadas de capacitación realizadas,en el mes de septiembre de 2020, virtual y presencialmente, relacionadas con entrenamiento en los temas que trata el Manual de Contratación y Supervisión. | CUMPLIDA EFECTIVA
97 | 2020-12-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 152 | 3.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN DE MEJORA FORMULADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO, FACTOR GESTIÓN CONTRACTUAL. SE PRECISA LA INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y QUE LA INCONSISTENCIA PERSISTE, SIN QUE LAS ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS FDLB MINIMICEN O ELIMINEN LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL HALLAZGO Y DETECTADA EN ESTE PROCESO AUDITOR, ES NECESARIO CONFIGURAR UN NUEVO HALLAZGO. CONTRATOS 246, 248, 249 Y 264 DE 2020; 252/18 Y 255/2019. | DEFICIENCIAS EN LA APROPIACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y LINEAMIENTOS ARCHIVÍSTICOS. | EMITIR LINEAMIENTO PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA. | LINEAMIENTOS EMITIDOS | NÚMERO DE LINEAMIENTOS EMITIDOS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ARCHIVO) | 2021-01-15 | 2021-06-30 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (Emitir lineamiento para gestionar adecuadamente la producción documental de la alcaldía local de bosa) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa a través del área de Gestión Documental, emitió un memorando acerca de los lineamientos de producción documental con el fin de garantizar un adecuado manejo de los archivos de gestión en cada una de las oficinas responsables de la producción documental en ejercicio de sus funciones. Además se realizó socialización del lineamiento de producción documental, a través de diferentes canales de comunicación del mismo Fondo. | ABIERTA
112 | 2020-09-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 183 | 3.3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE GESTIÓN EN COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO EN EL RECAUDO DE ACRECENCIAS NO TRIBUTARIAS. | 1.INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y MORA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE COBRO PERSUASIVO. 2.INAPROPIADO SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO. 3.ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DEL COBRO PERSUASIVO. | 1.VERIFICAR LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA POR PARTE DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 PARA IMPONER LA MULTA VALIDANDO QUE SEA CLARA, EXPRESA Y EXIGIBLE E INFORMAR AL PROFESIONAL ENCARGADO DE COBRO PERSUASIVO DANDO INICIO AL TRÁMITE DE COBRO PERSUASIVO | NÚMERO DE RESOLUCIONES SANCIONATORIAS CON MULTA CON COBRO PERSUASIVO | NÚMERO DE RESOLUCIONES SANCIONATORIA CON MULTAS VERIFICADAS/NÚMERO DE RESOLUCIONES SANCIONATORIA CON MULTAS EXPEDIDAS CON COBRO PERSUASIVO | 1 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 Y/O ABOGADOS DE APOYO | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 100% | Los profesionales de Persuasivo apoyaron al profesional especializado 222-24 donde se verificó las resoluciones de multa de los 8 expedientes de cobro persuasivo que cursan con corte a noviembre de 2020, en donde se pudo determinar que solo existe uno con acuerdo de pago, 3 se encuentran en ejecuciones, uno por proyectar pérdida de fuerza ejecutoria, 3 se encuentran en la oficina de origen para realizar correcciones | CUMPLIDA EFECTIVA
113 | 2020-09-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 183 | 3.3.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE GESTIÓN EN COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO EN EL RECAUDO DE ACRECENCIAS NO TRIBUTARIAS. | 1.INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y MORA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE COBRO PERSUASIVO. 2.INAPROPIADO SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO. 3.ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DEL COBRO PERSUASIVO. | 2. VERIFICAR POR PARTE DEL ABOGADO DE LA ALCALDÍA LOCAL QUE TIENE A SU CARGO EL EXPEDIENTE LA CORRECTA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONE LA MULTA, REMITIENDO MEDIANTE MEMORANDO EL EXPEDIENTE AL PROFESIONAL DE COBRO PERSUASIVO DANDO CONTINUIDAD AL TRÁMITE. | NÚMERO DE MEMORANDOS | NÚMERO DE MEMORANDOS DIRIGIDO A COBRO PERSUASIVO/NÚMERO DE RESOLUCIONES SANCIONATORIAS CON MULTA | 1 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 Y/O ABOGADOS DE APOYO | 2020-10-07 | 2021-03-30 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (verificar por parte del abogado de la alcaldía local que tiene a su cargo el expediente la correcta notificación del acto administrativo que impone la multa, remitiendo mediante memorando el expediente al profesional de cobro persuasivo dando continuidad al trámite) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa a través del profesional del área identificó un (1) proceso con multa correspondiente al expediente 26-19, donde se verificó que estaba correctamente notificado mediante radicado No. 20205730011773 y la solicitud de apertura del proceso de cobro persuasivo en atención a lo establecido en la Resolución 056 y 0294 de 2019; a su vez se emitió la primera comunicación para pago voluntario mediante radicado 20205731076601 del 16 de diciembre y una segunda comunicación para pago voluntario mediante radicado 20215730164171 del 26 de enero de 2021. | ABIERTA
114 | 2020-09-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 183 | 3.3.1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE GESTIÓN EN COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO EN EL RECAUDO DE ACRECENCIAS NO TRIBUTARIAS. | 1.INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y MORA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE COBRO PERSUASIVO. 2.INAPROPIADO SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO. 3.ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DEL COBRO PERSUASIVO. | 3.REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ACUERDO DE PAGOS POR PARTE DEL PROFESIONAL DE COBRO PERSUASIVO VALIDANDO EN EL APLICATIVO CONTABLE DE LA ALCALDÍA Y REQUERIR AL INFRACTOR CUANDO INCUMPLA EL ACUERDO. | NÚMERO DE ACUERDOS DE PAGO | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MULTAS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL DE COBRO PERSUASIVO | 2020-10-07 | 2021-06-30 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (Realizar el seguimiento a los acuerdos de pagos por parte del profesional de cobro persuasivo validando en el aplicativo contable de la alcaldía y requerir al infractor cuando incumpla el acuerdo) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa a través del profesional del área realizó el debido seguimiento al acuerdo de pago del expediente 014 del 2014 - Resolución 769/2015, toda vez que el deudor se acogió voluntariamente a la suscripción del acuerdo de pago, para lo anterior se adjunta acta de reunión del seguimiento al acuerdo de pago entre profesionales del área y la ciudadana para el 2020. Y para la vigencia 2021 se adjunta el soporte de pago y el documento de radicación ante FDLB. Una vez cancelada la totalidad de la deuda $336,000 del acuerdo de pago para el día 10/06/2021 se llevo a cabo reunión del proceso de la misma, el día 17/06/2021 se solicita información a Lida Patricia Pérez Rodríguez - Jefe Oficina Gestión de Ingresos de la Dirección Distrital de Tesorería Secretaría Distrital de Hacienda al correo lpperez@shd.gov.co con copia al correo llopez@shd.gov.co, la cual da contestación al correo el 23 de junio solicitando que fecha se hicieron los pagos. Finalmente el día 24/06/2021 se llevo a cabo reunión con el señor Alberto Triana y el señor Luis Reinel López de la Secretaria Distrital de Hacienda, en donde se dejo claridad a través de comprobantes por parte de hacienda, que la señora ya canceló la totalidad del acuerdo de pago. | ABIERTA
115 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE CANTIDAD EN LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR $192.416.795,42 EN EL SALDO PRESENTADO | EL APLICATIVO SI ACTUA NO SE ACTUALIZA EN TIEMPO REAL A LAS SITUACIONES QUE SE GENERAN EN CADA EXPEDIENTE. | ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS UNIFICADA DE CARTERA POR LAS ÁREAS QUE GENERAN LA INFORMACION DE CARTERA. | BASE DE DATOS DE CARTERA | NO DE EXPEDIENTES REVISADOS /NO DE EXPEDIENTES REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS | 100 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 JURIDICA COBRO PERSUASIVO -ABOGADO APOYO CONTADORA FDLB | 2020-07-15 | 2021-05-01 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (actualizar la base de datos unificada de cartera por las áreas que generan la información de cartera) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa subsana la observación mediante los registros de la Base de Datos Unificada desde julio de 2020 hasta el 31 de abril de 2021. | ABIERTA
116 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.3.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE CANTIDAD EN LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR $192.416.795,42 EN EL SALDO PRESENTADO | EL APLICATIVO SICO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA EN ALGUNAS OCASIONES SE DEMORA EN ASIGNAR EXPEDIENTE DE INICIO DE COBRO COACTIVO MOTIVO POR EL CUAL EL REGISTRO EN COBRO PERSUASIVO CONTINUA CON EL MISMO ESTADO. | REALIZAR LA CONCILIACION ENTRE LA INFORMACION GENERADA POR APLICATIVO SICO Y LA INFORMACION CONTABLE CON LAS EXPLICACIONES PERTINENTES DEL REGISTRO REALIZADO. | CONCILIACIONES MENSUALES | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS. | 13 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 JURIDICA COBRO PERSUASIVO -ABOGADO APOYO CONTADORA FDLB | 2020-07-15 | 2021-05-01 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (realizar la conciliación entre la información generada por aplicativo SICO y la información contable con las explicaciones pertinentes del registro realizado) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa evidencia las Conciliaciones de Multas Mensuales del mes julio a diciembre del 2020 y del mes de enero a abril del 2021; además, dentro de las Conciliaciones de Multas Trimestrales se encuentran las conciliaciones a septiembre del 2020, a diciembre del 2020 y a marzo del 2021. | ABIERTA
117 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.3.1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE CANTIDAD EN LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR $192.416.795,42 EN EL SALDO PRESENTADO | EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SE GENERARON LAS EXPLICACIONES CON LOS VALORES ABSOLUTOS NO TENIENDO EN CUENTA LAS AFECTACIONES QUE DISMINUYEN ESTE VALOR ES DECIR EL VALOR NETO. | REALIZAR DE FORMA MAS ESPECIFICA LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MANERA QUE PERMITA QUE POR CADA DEUDOR SE PUEDA EVIDENCIAR SU VALOR INICIAL Y VALOR DE PROVISION POR CADA UNA. | NOTAS ESPECIFICAS DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS ESPECIFICAS REALIZADAS | 1 | ARÉA DE CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2021-02-28 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (realizar de forma más específica las notas a los estados financieros de manera que permita que por cada deudor se pueda evidenciar su valor inicial y valor de provisión por cada una) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa evidencia que la meta es lograda a través de la elaboración de las Notas a los Estados Financieros Vigencia 2020, detallando particularmente los deudores y valores. Para corroborar dicha información, se puede remitir al documento Notas Estados Financieros, folios 17 al 19. | ABIERTA
118 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.3.1.1 |  |  | 4 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE CANTIDAD EN LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR $192.416.795,42 EN EL SALDO PRESENTADO | INTERPRETACION EN LA GENERACIÓN DEL FORMATO CB-0905. | SOLICITAR CONCEPTO ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL SOBRE LA INTERPRETACIÓN EN LA GENERACION DEL FORMATO CB-0905 CUENTAS DENOMINADA POR COBRAR, ESPECIFICAMENTE DE COMO SE DEBE REPORTAR LOS VALORES DE PROVISION DE CADA CUENTA POR COBRAR, YA QUE EL FORMATO NO PERMITE INCLUIR VALORES NEGATIVOS Y SU APLICACION. | SOLICITUD CONCEPTO FORMATO CB-0905 CUENTAS POR COBRAR | SOLICITUD SOBRE FORMATO CB-0905 CUENTAS POR COBRAR | 1 | ARÉA DE CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 100% | Mediante radicado No. 20205731172511 del 29 de diciembre de 2020, la Contadora de la Alcaldía Localde Bosa solicita concepto a la Contraloría de Bogotá, respecto de realizar el registro de las cifras establecidas como deterioro en diligenciamiento del formato CB-905 Cuentas por Cobrar. | CUMPLIDA EFECTIVA
144 | 2020-12-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 152 | 3.3.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAMIENTO HOJA DE VIDA SIDEAP, NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR EL DIRECTOR CONTRATACION O TALENTO HUMANO QUE AVALE Y CONFRONTE LO REGISTRADO EN DOCUMENTOS SOPORTES, INCUMPLIENDO EL ART. 2.2.17.10 DEL DECRE 1083/15, ART. 10 DEL DECRETO DISTRITAL 367/14, QUE DISPONE QUE DEBE ESTAR DILIGENCIADO Y FIRMADO CONTRATISTA Y ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN, LO QUE SE OBSERVA EN LA VIGENCIA 2018: 3,4,7,8,11,26,34,119,132 Y 141, VIGENCIA 2019: 5,10,16,22,53,63,121,130,173 Y 187 | AUSENCIA DEL LINEAMIENTOS DEL NIVEL CENTRAL SOBRE LA FIRMA DE HOJA DE VIDA DE SIDEAP TODA VEZ QUE EN LA ALCALDÍA LOCAL NO EXISTE EL CARGO DIRECTOR DE CONTRATACIÓN O FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO. | SOLICITAR CONCEPTO AL NIVEL CENTRAL SOBRE LA VERIFICACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO (FIRMA) DE LA HOJA DE VIDA DEL SIDEAP. | SOLICITUD CONCEPTO | NÚMERO SOLICITUDES DE CONCEPTOS REALIZADAS. | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTRATACIÓN) | 2021-01-15 | 2021-06-30 | 100% | El Fondo de Desarrollo Local de Bosa mediante radicado No. 20215720004263 de 4 de marzo de 2021 y radicado No. 20215720332521 del 4 de marzo de 2021, solicita concepto ante la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos de la Secretaría Jurídica Distrital con el fin de emitir concepto sobre la verificación y diligenciamiento de la hoja de vida del SIDEAP aportada por los contratistas para la suscripción de su respectivo contrato. Es importante resaltar que, en el marco del desarrollo de la acción de mejora, el FDLB fue invitado a una capacitación sobre el módulo de validación de Hojas de Vida en SIDEAP, por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la cual fue llevada a cabo el 22 de enero de 2021. | ABIERTA
145 | 2020-09-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 183 | 3.3.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INOBSERVANCIA DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO | DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO | REALIZAR UN INFORME RESPECTO A LOS HALLAZGOS DE CONTRALORÍA DEFINIENDO EL PLAN DE ACCIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN O NO EN LOS EXPEDIENTES NO 107/14, NO 15/13 Y NO 5/11 PARA ENTREGAR AL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA | INFORMES DE EXPEDIENTES | NÚMERO DE INFORMES DE EXPEDIENTES/NÚMERO DE EXPEDIENTES SUBSANADOS PRODUCTO DEL PLAN DE ACCIÓN | 1 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 Y/O ABOGADOS DE APOYO | 2020-10-07 | 2021-01-30 | 100% | Se soportan los tramos viales con su origen. A su vez, acta de Comitè sostenido entre Almacèn e Infraestructura sobre la verificaciòn de la existencia de tramos viales, realizandose estudio que concluye la inclusiòn de 56 tramos viales en Almacèn, entegandose información para cargue en el sistema de Almacén en la vigencia 2018, hoja de vida con concepto y valor presente a 31 de diciembre de 2020 para ser incluidas en inventario del FDLB. Se adjuntan asi mismo, comprobantes de ingreso a Almacén de tramos viales del contrato No. 21 de 2015 Consorcio Integral Bosa (18 tramos), y Contrato No. 116 de 2016 Unión Temporal Vial de Bogotá (38 tramos). | ABIERTA
146 | 2020-09-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 183 | 3.3.1.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INOBSERVANCIA DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO | DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO | REALIZAR EL REPORTE MENSUAL POR PARTE DEL PROFESIONAL DE COBRO PERSUASIVO AL SEGUIMIENTO DE LAS MULTAS ASIGNADAS A LA ALCALDÍA LOCAL DEFINIENDO ALERTAS Y ACCIONES DE MEJORA A IMPLEMENTAR PARA ENTREGAR AL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA | INFORME DE MULTAS | NÚMERO DE REPORTES MENSUALES DE COBRO PERSUASIVO/NÚMERO DE ALERTAS Y ACCIONES DE MEJORA. | 6 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL DE COBRO PERSUASIVO | 2020-10-07 | 2021-06-30 | 100% | Se realizó el informe de seguimiento por parte del profesional de cobro persuasivo desde el mes de septiembre a diciembre del 2020 y de enero a marzo 2021, el cual es remitido al equipo de cobro persuasivo de la Secretaría Distrital de Gobierno | ABIERTA
153 | 2020-09-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 183 | 3.3.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SANCIÓN EXPEDIENTE N°.32 DE 2015 | INEXISTENCIA DE CONTRATO DE DEMOLICIÓN. ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DEL COBRO PERSUASIVO. | REALIZAR UN INFORME RESPECTO A LOS HALLAZGOS DE CONTRALORÍA DEFINIENDO EL PLAN DE ACCIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN O NO EN LOS EXPEDIENTES NO 32/15 PARA ENTREGAR AL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA | INFORMES DE EXPEDIENTES | NÚMERO DE INFORMES DE EXPEDIENTES/NÚMERO DE EXPEDIENTES SUBSANADOS PRODUCTO DEL PLAN DE ACCIÓN | 1 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 Y/O ABOGADOS DE APOYO | 2020-10-07 | 2021-01-30 | 100% | El àrea de Almacèn realiza lineamientos mediante memorado con radicado No. 202157200000033 sobre la entrada de bienes a Almacèn por parte de supervisores y apoyo a la supervisiòn | ABIERTA
154 | 2020-12-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 152 | 3.3.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRTIVO. FALTA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA Y APLICACIÓN DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EL PAGO DE HONORARIOS. SE EVIDENCIA FALTA DE CONTROL EN LA TOMA DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE HONORARIOS, CERTIFICACIÓN CATEGORÍA TRIBUTARIA CONTRATISTAS. ESTA SITUACIÓN SE PRESENTA EN LOS CPS DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2018 NOS. 3,4,11,34, 119 Y 132 Y CONTRATOS VIGENCIAS 2019 NOS. 5,16,22,53,63, 121 Y 187. | DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, LOS CONCEPTOS Y REGLAMENTACIÓN EMITIDA POR LA DIAN. | IMPLEMENTAR FORMATO DE CONTROL PARA EL DEVENGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ALCALDÍA LOCAL. | FORMATOS IMPLEMENTADOS | NÚMERO DE FORMATOS IMPLEMENTADOS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTABILIDAD) | 2021-01-15 | 2021-12-23 | 85% | Para el avance de la acción (implementar formato de control para el devengo prestación de servicios en la alcaldía local) el Fondo de Desarrollo Local a través del área de Contabilidad dispone del Formato de Control para el devengo de prestación de servicios, el cual ha venido implementándose en los pagos y retenciones de ley al momento de efectuarse la orden de pago de honorarios. | ABIERTA
155 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.3.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR VALOR DE $205.732.435,00 | FALTA DE CONTROLES INTERNOS FRENTE AL PROCESO DE BAJA DE MANERA OPORTUNA DE LOS BIENES QUE SUFREN DESUSO | REALIZAR EN EL APLICATIVO DEL ALMACEN DE CADA BIEN QUE SE GENERE EL PROCEDIMIENTO TOTAL DE SU DESTINO FINAL. (INTERMEDIARIO DE REMATE) SE DARA INICIO A LA VENTA DE LOS BIENES ESTABLECIDOS. | PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES EN DESUSO | NO BAJAS REALIZADAS / NO BIENES EN DESUSO | 100 | ÁREA DE ALMACÉN ÁREA DE CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2021-05-01 | 100% | Para la acción (incluir una obligación contractual de publicación a los profesionales que cumplen actividades de seguimiento a los procesos contractuales) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa incluye la obligación contractual de "Verificar y/o realizar la publicación de los procesos de selección en la plataforma de contratación de Colombia Compra Eficiente, SECOPI, SECOPII, según corresponda, así como garantizar que los abogados de contratación realicen la publicación dentro del término legal, de todos los documentos precontractuales, de perfeccionamiento del contrato, modificatorios, y demás documentos en los que intervenga" en los contratos de prestación de servicios enfocados a realizar seguimiento pre, con y pos contractual de los diferentes procesos de contratación del FDLB. | ABIERTA
157 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.3.1.3 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR VALOR DE $205.732.435,00 | FALTA DE CONTROLES SOBRE EL SEGUIMIENTO EN LA ADQUISICION DE BIENES | REALIZAR ANALISIS E IDENTIFICACION SOBRE EL PREDIO MENCIONADO EN EL INFORME DE CONTRALORIA ( BARRIO OLARTE) Y PROCEDER A REALIZAR EL REGISTRO EN EL INVENTARIO Y EN LOS ESTADOS CONTABLES. | REALIZACION DE ANALISIS E IDENTIFICACION DE PREDIOS | IDENTIFICACION Y REGISTRO DE PREDIO. | 100 | ÁREA DE ALMACÉN ÁREA DE CONTABILIDAD ÁREA JURIDICA | 2020-07-15 | 2021-05-01 | 100% | Dando cumplimiento a la acción (realizar análisis e identificación sobre el predio mencionado en el informe de contraloría (Barrio Olarte) y proceder a realizar el registro en el inventario y en los estados contables) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa realizó un comité para verificar y analizar las evidencias de si es oportuno realizar un registro contable del predio - CASA VERDE (Cra. 72B No. 57ª-21) dentro del almacén y por consiguiente en los estados financieros; sin embargo, al no contar con un soporte terminante, no es procedente realizar dicha acción, por lo tanto, se solicita información precisa al Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público DADEP. Se recibe la respuesta del DADEP donde informan que una vez consultados los sistemas de información de la entidad (SIDEP Y SIGDEP) y con el apoyo de la nomenclatura aportada, la construcción objeto de consulta se encontraría emplazada sobre el RUPI 1198-31 (el cual no ha sido entregado en administración a ninguna entidad del nivel central o descentralizado o una junta de acción comunal). Además, constatando el sistema de información geográfica de la entidad se evidencia que para el 2018 la destinación de esta construcción era: Unidad de Servicios de Salud Olarte. Finalmente se realiza una vista técnica al terreno con el área de Contabilidad, Almacén, Infraestructura y la Junta de Acción Comunal donde se determina que no es procedente realizar el registro en el inventario y en los estados financieros ya que no existe un documento que evidencie que el Fondo es el propietario de dicho predio. | ABIERTA
159 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.3.1.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN LA PRESENTACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN QUE GENERAN INCERTIDUMBRE POR $458.664.953 EN EL SALDO DE LA CUENTA. | FALTA DE SEGUIMIENTO SOBRE LA INVERSION EN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA EN LO REFERENTE A PARQUES Y VIAS | REALIZAR VERIFICACION Y ANALISIS DE LOS VALORES PENDIENTES DE ESTABLECER SI TERMINO LA FORMALIDAD DE LA CONSTRUCCION (LIQUIDADO, AVALUO TECNICO). Y REALIZAR EL REGISTRO EN ALMACEN CUANDO SE DE EL AVALUO PERTINENTE. | VERFICACION DE FORMALIDAD DE LOS VALORES EN CONSTRUCCION EN VIAS Y PARQUES. | NO. DE VALORES EN CONSTRUCCION DE VIAS Y PARQUES / NO DE VALORES ANALIZADOS. | 60 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA ÁREA JURIDICA ÁREA CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2021-05-01 | 100% | Dando cumplimiento a la acción (realizar verificación y análisis de los valores pendientes de establecer si termino la formalidad de la construcción (liquidado, avalúo técnico) y realizar el registro en almacén cuando se dé el avalúo pertinente) el Fondo de Desarrollo Local a través del área de Almacén realizó seguimiento y verificación para establecer el procedimiento de reconocimiento como un activo configurando como un bien del Fondo Local de Bosa. En la vigencia 2020 en la información contable como resultado del trabajo realizado con el área de infraestructura donde está dependencia certifico por parque la inversión realizada de aquellos parques que según el criterio técnico deberían ser objeto de dar ingreso al almacén, situación que se presentó en dos contratos como acción adicional a la liquidación del contrato que se presentó en los Estados Financieros, realizando la reclasificación a Bienes de beneficio y uso público en uso. Se deja constancia que de los valores no certificados por el área técnica para ser activados la dependencia de contabilidad registro como gasto social. Por los otros valores que se indago y se tuvo documento soporte se realizó el registro contable y el reconocimiento en el gasto social. Se concluye que de los valores presentados en Bienes de Beneficio y Uso Público en construcción a 31-12-2019 se disminuyó su valor en un 42% porque se realizó verificación donde se estableció que permanecía su registro contable en construcción, los valores registrados a los contratos que a cierre de vigencia 2020 no se encontraban debidamente liquidados. A cierre del mes de junio se establecen los tramos viales para ingreso a Almacén de los Contratos 242/2018 y 161/2017. Para el cierre de junio de 2021 se efectuó disminución del rubro contable Bienes de Uso Público en construcción en vías y parques debido a que se realizó verificación de los tramos viales que la interventoría y el ejecutor reportaron como construcción y mantenimiento, y cuya inversión superaba el valor de $ 50.000.000. Se estableció hoja de vida por cada tramo vial, estableciendo el valor objeto de activar con su vida útil, determinando el valor total de afectación del inventario por un valor de $ 24.197.068.406, legalizando el 70% de las vías pendientes de ingresar al almacén. | ABIERTA
160 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.3.1.4 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN LA PRESENTACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN QUE GENERAN INCERTIDUMBRE POR $458.664.953 EN EL SALDO DE LA CUENTA. | FALTA DE SEGUIMIENTO SOBRE LA INVERSION EN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA EN LO REFERENTE A PARQUES Y VIAS | CONSOLIDAR LOS SOPORTES DE ORIGEN DE LOS TRAMOS VIALES INCLUIDOS EN INVENTARIO DE ALMACEN INCLUYENDO LOS PARQUES. | SOPORTES DE LOS TRAMOS VIALES Y PARQUES INCLUIDOS EN ALMACEN | SOPORTES DE LOS TRAMOS VIALES Y PARQUES INCLUIDOS EN ALMACEN | 100 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA ÁREA JURIDICA ÁREA CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 100% | Se soportan los tramos viales con su origen. A su vez, acta de Comitè sostenido entre Almacèn e Infraestructura sobre la verificaciòn de la existencia de tramos viales, realizandose estudio que concluye la inclusiòn de 56 tramos viales en Almacèn, entegandose información para cargue en el sistema de Almacén en la vigencia 2018, hoja de vida con concepto y valor presente a 31 de diciembre de 2020 para ser incluidas en inventario del FDLB. Se adjuntan asi mismo, comprobantes de ingreso a Almacén de tramos viales del contrato No. 21 de 2015 Consorcio Integral Bosa (18 tramos), y Contrato No. 116 de 2016 Unión Temporal Vial de Bogotá (38 tramos). | CUMPLIDA EFECTIVA
161 | 2020-12-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 152 | 3.3.1.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADM. NO SE CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN SECOP, DE LOS DIFERENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL EXPEDIDOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES. LOS CPS DE APOYO A LA GESTIÓN Y/O CONVENIOS CELEBRADOS POR LA URGENCIA MANIFIESTA, #.246,248,249 Y 264 DE 2020, FUERON EVALUADOS Y VERIFICADOS EN SECOP I, PARA EVIDENCIAR LA TRANSPARENCIA EN LA PUBLICACIÓN. SE DETECTÓ QUE LOS SOPORTES DE LAS MISMOS NO FUERON PUBLICADOS, CONTRATOS 252/18, 255/19 Y O.C. 39015/19 | DEBILIDAD DE LOS PUNTOS DE CONTROL SOBRE LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP. | INCLUIR UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE PUBLICACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE CUMPLEN ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | CONTRATOS CON OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE PUBLICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATOS CON OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE PUBLICACIÓN | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTRATACIÓN) | 2021-01-15 | 2021-12-23 |  | Para el avance de la acción (implementar formato de control para el devengo prestación de servicios en la alcaldía local) el Fondo de Desarrollo Local a través del área de Contabilidad dispone del Formato de Control para el devengo de prestación de servicios, el cual ha venido implementándose en los pagos y retenciones de ley al momento de efectuarse la orden de pago de honorarios. | ABIERTA
162 | 2020-12-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 152 | 3.3.1.4 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADM. NO SE CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN SECOP, DE LOS DIFERENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL EXPEDIDOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES. LOS CPS DE APOYO A LA GESTIÓN Y/O CONVENIOS CELEBRADOS POR LA URGENCIA MANIFIESTA, #.246,248,249 Y 264 DE 2020, FUERON EVALUADOS Y VERIFICADOS EN SECOP I, PARA EVIDENCIAR LA TRANSPARENCIA EN LA PUBLICACIÓN. SE DETECTÓ QUE LOS SOPORTES DE LAS MISMOS NO FUERON PUBLICADOS, CONTRATOS 252/18, 255/19 Y O.C. 39015/19 | DEBILIDAD DE LOS PUNTOS DE CONTROL SOBRE LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP. | DESIGNAR UNA PERSONA QUE REALICE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DOCUMENTAL EN LOS APLICATIVOS EXISTENTES. | PERSONAS DESIGNADAS | NÚMERO DE PERSONAS DESIGNADAS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTRATACIÓN) | 2021-01-15 | 2021-06-30 | 100% | Para la acción (incluir una obligación contractual de publicación a los profesionales que cumplen actividades de seguimiento a los procesos contractuales) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa incluye la obligación contractual de "Verificar y/o realizar la publicación de los procesos de selección en la plataforma de contratación de Colombia Compra Eficiente, SECOPI, SECOPII, según corresponda, así como garantizar que los abogados de contratación realicen la publicación dentro del término legal, de todos los documentos precontractuales, de perfeccionamiento del contrato, modificatorios, y demás documentos en los que intervenga" en los contratos de prestación de servicios enfocados a realizar seguimiento pre, con y pos contractual de los diferentes procesos de contratación del FDLB. | ABIERTA
167 | 2020-09-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 183 | 3.3.1.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL TÍTULO EJECUTIVO, ACREENCIA CON MÁS DE 5 AÑOS, DENTRO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA NO.047/10 EN CUANTÍA DE $3.000.000 | INEXISTENCIA DE CONTRATO DE DEMOLICIÓN. ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DEL COBRO PERSUASIVO. | IMPLEMENTAR EL FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO PARA ENVÍO A EJECUCIONES FISCALES EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CON MULTA | EXPEDIENTES CON LISTA DE CHEQUEO ENVÍO EJECUCIONES FISCALES | (NÚMERO DE EXPEDIENTES CON LISTA DE CHEQUEO ENVÍO EJECUCIONES FISCALES / NÚMERO DE EXPEDIENTES CON COBRO PERSUASIVO)X100 | 100 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 | 2020-10-07 | 2021-06-30 | 100% | Dando cumplimiento a la acción (implementar el formato de lista de chequeo para envío a ejecuciones fiscales en las actuaciones administrativas con multa) el Fondo de Desarrollo Local implementó del formato lista de chequeo en el 100% de los expedintes de cobro persuasivo de acuerdo con el listado total de los mismos para este caso ocho (8) expedientes. | ABIERTA
168 | 2020-12-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 152 | 3.3.1.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMI. POR INCUMPLIR LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.252 DE 2018 RELACIONADA CON LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO. SEGÚN EL OFICIO RADICADO NO. 20201125-16001153 DEL 25-11-2020, LA ENTIDAD INFORMA: “SEGÚN CONSTA EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP EL CONTRATO TERMINÓ EL 29 DE OCTUBRE DE 2019 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN”. NO SE DEMUESTRA QUE LA ENTIDAD HAYA REALIZADO GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ PARA REQUERIR AL CONTRATISTA PARA LA LIQUIDACIÓN. | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ETAPA POSTCONTRACTUAL PARA LIQUIDAR LOS CONTRATOS. | LIQUIDAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 252 DE 2018. | CONTRATO LIQUIDADO | NÚMERO DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTRATACIÓN) | 2021-01-15 | 2021-12-23 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (realizar seguimiento mensual a la publicación de los documentos de los procesos de contratación en la plataforma SECOP I Y SECOP II según lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto 1082 de 2015) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa a través del grupo contratación subsanó la observación mediante el seguimiento mensual de la publicación de documentos contractuales en el aplicativo SECOP de octubre a diciembre de 2020 recurriendo a la base de datos del área. Además, se impartieron lineamientos sobre el cumplimiento y efectividad del principio de planeación en la contratación Estatal a través del memorando No. 20205720019483 del 27 de noviembre de 2020, junto con la implementación de los lineamientos del Manual de Contratación, el Manual de Buenas Prácticas en la actividad contractual, el Manual de Supervisión e Interventoría y la Guía de Contratación Sostenible. Se evidencia con la publicación reciente de los documentos en el SECOP de los procesos contractuales mediante los enlaces: 255 de 2018 (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.619556&isFromPublicArea=True&isModal=False) 256 de 2019 (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.887002&isFromPublicArea=True&isModal=False) | ABIERTA
170 | 2020-12-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 152 | 3.3.1.6 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE PRECEPTOS LEGALES Y DIAGNÓSTICO LOCAL DE LOS BENEFICIARIOS POR EL CUAL SE FUNDAMENTA LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 248-2020 DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA. NO SE EVIDENCIA ESTUDIO DE SECTOR Y DE MERCADO QUE PERMITA TENER CERTEZA DE HACER UN PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE BOSA. | EN LA RESPUESTA DE LA ALB AL INFORME PRELIMINAR DE CONTRALORÍA NO SE ENFATIZÓ EN QUE EL OPERADOR DEL PROGRAMA ACOMPAÑÓ LA FORMULACIÓN DE LA GUÍA OPERATIVA, DOCUMENTO QUE DEFINE LOS BENEFICIARIOS O POBLACIÓN BENEFICIARIA , ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA, RUTA OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, ACTORES, ROLES Y ESQUEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. | INCLUIR LA GUÍA OPERATIVA DEL CONTRATO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. | INCLUSIÓN DE GUÍAS EN EL EXPEDIENTE | NÚMERO DE GUÍAS INCLUIDAS EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTRATACIÓN) | 2021-01-15 | 2021-06-30 | 100% | Para la acción (Incluir la guía operativa del contrato en el expediente contractual) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa en el marco de la acción de mejoramiento y en aras de la publicidad en la información contractual de carácter público, anexa links del SECOPII del contrato 248 de 2020 en donde se puede evidenciar la inclusión de la Guía Operativa, la cual puede ser consultada igualmente en el expediente físico. Link acceso SECOPII: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-22-18356 | ABIERTA
172 | 2020-12-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 152 | 3.3.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PAGO DE ACTIVIDADES QUE NO SE REFLEJAN EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 163 DE 2017, EN CUANTÍA DE $186.847.455. AL PAGAR EL VALOR EN MENCIÓN DE ACTIVIDADES QUE NO SE CUMPLIERON SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO, ADQUIRIERON Y PAGAN 3000 AGENDAS Y LAPICEROS CUANDO NO SE TENÍA LA TOTALIDAD DE INSCRITOS PARA INICIAR EL DIPLOMADO DE FORMACIÓN Y ESTOS ELEMENTOS SIN ESTABLECER SU DESTINACIÓN. | DEFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN. | CAPACITAR A LOS PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTRATACIÓN) | 2021-01-15 | 2021-06-30 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (capacitar a los profesionales que cumplen funciones de apoyo a la supervisión) el área de Contratación el día 22 de enero de 2021 realiza una capacitación dirigida a los apoyos a la supervisión sobre los lineamientos, propósitos, funciones, trámites para el pago de un contrato, presentación de cuenta de cobro para la vigencia 2021. | ABIERTA
173 | 2020-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 132 | 3.3.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE PRESENTACIÓN POR FALENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE RECONOCEN COMO LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO | FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA VALIDACION DE INGRESOS DE BIENES POR PROYECTOS DE INVERSION A TRAVES DEL AREA ALMACEN | GENERAR LINEAMIENTO SOBRE EL INGRESO DE TODOS LOS BIENES A ALMACEN EN TIEMPO REAL DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS, DIRIGIDO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATO. | INSTRUCCIÓN REMITIDA | 1 COMUNICACIÓN | 1 | ÁREA DE CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 100% | El àrea de Almacèn realiza lineamientos mediante memorado con radicado No. 202157200000033 sobre la entrada de bienes a Almacèn por parte de supervisores y apoyo a la supervisiòn | CUMPLIDA EFECTIVA
174 | 2020-09-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 183 | 3.3.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. NO SE CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP II, DE LOS DIFERENTES ACTOS EXPEDIDOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES: CPS NO. 255-2018 Y CPS NO. 256-2019 | INOPORTUNIDAD EN LA VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN. | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP I Y SECOP II SEGÚN LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015. | DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP | NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP/ NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES. | 100 | GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL- CONTRATACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-18 | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (realizar seguimiento mensual a la publicación de los documentos de los procesos de contratación en la plataforma SECOP I Y SECOP II según lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto 1082 de 2015) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa a través del grupo contratación subsanó la observación mediante el seguimiento mensual de la publicación de documentos contractuales en el aplicativo SECOP de octubre a diciembre de 2020 recurriendo a la base de datos del área. Además, se impartieron lineamientos sobre el cumplimiento y efectividad del principio de planeación en la contratación Estatal a través del memorando No. 20205720019483 del 27 de noviembre de 2020, junto con la implementación de los lineamientos del Manual de Contratación, el Manual de Buenas Prácticas en la actividad contractual, el Manual de Supervisión e Interventoría y la Guía de Contratación Sostenible. Se evidencia con la publicación reciente de los documentos en el SECOP de los procesos contractuales mediante los enlaces: 255 de 2018 (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.619556&isFromPublicArea=True&isModal=False) 256 de 2019 (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.887002&isFromPublicArea=True&isModal=False) | ABIERTA
175 | 2020-09-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 183 | 3.3.2.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. NO SE CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP II, DE LOS DIFERENTES ACTOS EXPEDIDOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES: CPS NO. 255-2018 Y CPS NO. 256-2019 | FALTA DE VERIFICACIÓN Y COTEJACIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVSIÓN Y DEMÁS RESPONSABLES. | SE COMUNICARÁ POR MEDIO DE MEMORANDO A LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO CONTRACTUAL Y A QUIENES EJERCEN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, LA OBLIGACIÓN LEGAL DE PUBLICAR TODOS LOS DOCUMENTOS . | COMUNICACIÓN ASOCIADA CON LA RESPONSABILIDAD DE PUBLICAR. | NÚMERO DE COMUNICACIÓN REALIZADA/NÚMERO DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDA. | 1 | GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL-CONTRATACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-18 | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (se comunicará por medio de memorando a los responsables de cada proceso contractual y a quienes ejercen las actividades de supervisión, la obligación legal de publicar todos los documentos) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa impartio lineamientos sobre el cumplimiento y efectividad del principio de planeación en la contratación Estatal a través del memorando No. 20205720019483 del 27 de noviembre de 2020, junto con la implementación de los lineamientos del Manual de Contratación, el Manual de Buenas Prácticas en la actividad contractual, el Manual de Supervisión e Interventoría y la Guía de Contratación Sostenible. | ABIERTA
176 | 2020-09-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 183 | 3.3.2.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS NO. 255-2018 Y 256-2019 | FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, OCASIONANDO DUDA EN LA CONFIABILIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD | REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN TRIMESTRAL CON EL PERSONAL DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y 1 CAPACITACIÓN TRIMESTRAL CON EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE EJERCE LABORES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | CAPACITACIONES EN GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 CAPACITACIONES REALIZADAS / 2 CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 1 | GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 LÍDER GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-10-07 | 2021-06-30 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (realizar una (1) capacitación trimestral con el personal del grupo de gestión documental y 1 capacitación trimestral con el personal de la entidad que ejerce labores de apoyo a la supervisión con los lineamientos de gestión documental establecidos en la normatividad vigente) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa a través del área de Gestión Documental, evidencia el consolidado de las capacitaciones realizadas en los meses de octubre y noviembre del 2020 en las áreas de Gestión Administrativa, Contratación, Gestión Documental, Infraestructura, Jurídica, Planeación Y Subsidio Tipo C. Además, realizó dos capacitaciones al personal del Área de Gestión Documental los días 24 y 26 de febrero de 2021 con sus respectivos soportes. | ABIERTA
177 | 2020-09-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2020 | 183 | 3.3.2.3 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS NO. 255-2018 Y 256-2019 | FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, OCASIONANDO DUDA EN LA CONFIABILIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD | REALIZAR LA INTERVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS NO. 255 DE 2018 Y 256 DE 2019 (ORDENACIÓN, DEPURACIÓN, LIMPIEZA, FOLIACIÓN, ALMACENAMIENTO EN CARPETAS, DESCRIPCIÓN, ALMACENAMIENTO EN CAJAS E INSTALACIÓN.) Y DIGITALIZACIÓN. | INTERVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 255 DE 2018 Y 256 DE 2019 | REVISION E INTERVENCIÓN DE UNIDADES DOCUMENTALES /REVISION DE UNIDADES DOCUMENTALES A INTERVENIR | 1 | GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 LÍDER GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 100% | Para el cumplimiento de la acción (realizar la intervención y organización documental de los contratos no. 255 de 2018 y 256 de 2019 (ordenación, depuración, limpieza, foliación, almacenamiento en carpetas, descripción, almacenamiento en cajas e instalación) y digitalización) el Fondo de Desarrollo Local de Bosa a 18 de diciembre de 2020, realizó el proceso de intervención y organización de los contratos de prestación de servicios No. 255 de 2018 y 256 de 2019, los cuales se encuentra en un 100%, en términos de organización documental, foliación y conservación, así como su debida digitalización. | ABIERTA