## Hoja2 (hidden)
Cuenta de No. HALLAZGO | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 2017 | 2018 | Total general
2.1.2.1 | 1 |  | 1
2.2.1.1 | 1 |  | 1
2.2.1.2 | 1 |  | 1
3.1 | 1 |  | 1
3.1.1.1 |  | 1 | 1 | Responsable | Vigencia |  | Total general
3.1.1.2 |  | 3 | 3 |  | 2017 | 2018
3.1.1.3 |  | 3 | 3 | Dirección Administrativa | 1 | 6 | 7
3.1.1.4 |  | 1 | 1 | Dirección de Contratación | 4 | 6 | 10
3.1.3.1 |  | 1 | 1 | Dirección de Derechos Humanos | 3 |  | 3
3.1.3.10 |  | 1 | 1 | Dirección Financiera |  | 6 | 6
3.1.3.11 |  | 1 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 3 | 4
3.1.3.2 |  | 2 | 2 | Oficina de Control Interno |  | 1 | 1
3.1.3.3 |  | 1 | 1 | Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 | 2 | 3
3.1.3.4 |  | 3 | 3 | Acciones Compartidas
3.1.3.5 |  | 2 | 2 | Dirección de Contratación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 |  | 1
3.1.3.6 |  | 1 | 1 | Dirección de Derechos Humanos y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 |  | 1
3.1.3.7 |  | 1 | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 | 1 | 2
3.1.3.8 |  | 1 | 1 | Total general | 13 | 25 | 38
3.1.3.9 |  | 1 | 1
3.1.4.1 |  | 2 | 2
3.10 | 1 |  | 1
3.2 | 1 |  | 1
3.2.1.1 |  | 1 | 1
3.3 | 1 |  | 1
3.3.1.1 |  | 1 | 1
3.3.1.2 |  | 1 | 1
3.3.1.3 |  | 1 | 1
3.3.1.4 |  | 1 | 1
3.3.1.5 |  | 2 | 2
3.3.1.6 |  | 1 | 1
3.4 | 2 |  | 2
3.5 | 1 |  | 1
3.6 | 1 |  | 1
3.7 | 2 |  | 2
3.8 | 2 |  | 2
3.9 | 2 |  | 2
Total general | 17 | 33 | 50

## 2023 I SEMESTRE
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría 2023 - I SEMESTRE
Código Auditorías 135 y 155 Vigencia 2022
[13 empty] | Seguimiento (Corte a 31 de Julio 2023) |  | Seguimiento cinco (Corte 31 de Enero de 2019) |  |  | Seguimiento cinco (Corte 28 de Febrero de 2019) | [7 empty] | Observaciones
Vigencia | CÓD. AUDITORÍA | No. HALLAZGO | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Avance variable | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Avance variable | Meta | Ejecutado | Programado | % | Cumplimiento
2022 2022 | 135 | 3.3.1 | Administrativo | Error en la digitación de la información | 1 | Capacitar al equipo de formuladores y apoyos a la supervisión para la implementación y el seguimiento del lineamiento que establece y cuantifica el cumplimiento de las metas, el seguimiento de los pagos mediante el establecimiento del soporte y la verificación del pago efectivo. | Capacitación a formuladores y apoyos a la supervisión para la aplicación del lineamiento. | Una (1) capacitación trimestral a formuladores y apoyos a la supervisión realizadas | 1 | Equipo de planeación y contratación | 2022-10-07 | 2023-03-31 | Para la capacitación 1 y 2 se adjuntaron las presentaciones en Power Point y el listado de asistencia descargable de Teams. Asimismo, el acta de cada una de las reuniones. | Presentaciones en Power Point Listado de asistencia descargable de Teams. Acta de cada una de las reuniones. | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | Acción cumplida
2022 2022 | 135 | 3.3.2 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | Diferencia conceptual frente al tratamiento contable de los bienes efectivamente contratados en el contrato 479 de 2021 | 1 | Solicitar un concepto a la dirección financiera de la secretaría distrital de gobierno o a la contaduría distrital, sobre los tipos de bienes que aclare el procedimiento de ingreso y egreso de los bienes adquiridos por el fondo desarrollo local de bosa | Concepto | Un (1) concepto | 1 | Equipo de ambiente | 2022-10-07 | 2023-01-31 | 1, Se realiza la solicitud del concepto de ingreso y egreso de bienes de Almacén ante la Secretraia Distrital de Hacienda 2, En respuesta se realizar mesa de trabajo con el propósito de contextualizar el tratamiento contable de los bonos del contrato 479 de 2021 suscrito por el FDL de Bosa y sobre el cual solicita concepto a la DDC 3, Para el dia 24 de marzo según lo indicado en las cláusulas contractuales y lo mencionado en la reunión realizada, los incentivos entregados a través de los PROCEDA por el FDL de Bosa son entregados de manera directa, definitiva y gratuita a la comunidad, por lo cual, en el análisis realizado por este Despacho no se identifica que el FDL de Bosa retenga la propiedad, o tenga obligaciones con respecto a mantenimientos, reparaciones, seguros, bodegaje, traslados físicos y otros gastos relacionados con bienes que no están bajo el control del FDL. No obstante, si existe incertidumbre referente a las obligaciones del FDL, se sugiere evaluar en conjunto con su área jurídica, a efectos de asegurar el cumplimiento de las actividades establecidas contractualmente. | Radicados | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | Acción cumplida
2022 2022 | 135 | 3.3.2 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | Indebido seguimiento al cumplimiento de los cronogramas | 2 | Incorporar una nota en el clausulado de los contratos de procedas, en la que se identifique la existencia e información de la trazabilidad de situaciones que generen modificación a los cronogramas de ejecución. | Nota incorporada | Una (1) nota incorporada en el contrato para la ejecución de procedas en la localidad | 1 | Planeación y contratación | 2022-10-07 | 2023-01-31 | Se incorpora una nota en el clausulado de los contratos de procedas: Notas aclaratorias: "2. Cualquier modificación al cronograma propuesto y aprobado deberá ser remitida y justificada ante el supervisor del contrato o su delegado." Pagina No. 3 | Clausulado | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | Acción cumplida
2022 2022 | 135 | 3.3.3 | Administrativo | Indebida presentación de los soportes de pago por parte del contratista | 1 | Capacitar al equipo de formuladores y apoyos a la supervisión para la implementación y el seguimiento del lineamiento que establece y cuantifica el cumplimiento de las metas, el seguimiento de los pagos mediante el establecimiento del soporte y la verificación del pago efectivo. | Capacitación a formuladores y apoyos a la supervisión para la aplicación del lineamiento. | Una (1) capacitación trimestral a formuladores y apoyos a la supervisión realizadas | 1 | Planeación y contratación | 2022-10-07 | 2023-03-31 | Para la capacitación 1 y 2 se adjuntaron las presentaciones en Power Point y el listado de asistencia descargable de Teams. Asimismo, el acta de cada una de las reuniones. | Presentaciones en Power Point Listado de asistencia descargable de Teams. Acta de cada una de las reuniones. | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | Acción cumplida
2022 2022 | 135 | 3.3.4 | Administrativo | Indebida presentación de los soportes de pago por parte del contratista | 1 | Realizar seguimiento al contratista sobre la solución efectiva en el tramite de pago a terceros vinculados en el contrato. | Seguimiento realizado | Seguimiento realizado | 1 | Planeación | 2022-10-07 | 2023-03-31 | Respecto al seguimiento del pago de las gestoras se subieron dos carpetas adicionales al acta, una del año 2022 y una del año 2023 con las evidencias de las comunicaciones con las gestoras por parte de la Universidad para realizar los pagos y el seguimiento realizado por la Alcaldía a los pagos. Asimismo, el acta en la que se señala el estado actual de los pagos de las gestoras. | Informes | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | Acción cumplida
2022 2022 | 155 | 3.3.1 | Administrativo | Posibles deficiencias en el seguimiento al plan de mejoramiento | 1 | Generar un mecanismo de seguimiento al cumplimento de las acciones de mejoramiento | Mecanismo de seguimiento | Un (1) mecanismo | 1 | Despacho - entes de control | 2022-12-20 | 2023-12-20 | En el marco del seguimiento continuo que efectúa la Alcaldía Local de Bosa para garantizar el cumplimiento efectivo de cada una de las acciones de mejora suscritas, y que estas sean evaluadas por el equipo auditor de la Contraloría de Bogotá, D.C., se ha realizado el seguimiento mensual de las acciones a finalizar pendientes de la entrega final de soportes y otras que a la fecha no cuentan con avances. | Soportes correos One Drive | [6 empty] | 1 |  | SI |  |  | En ejecución
2022 2022 | 155 | 3.3.2 | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Posible debilidad en la supervisión técnica de los contratos de obra | 1 | Capacitar a los apoyos a la supervisión y contratistas de infraestructura sobre el manual de supervisión e interventoría y manual de buenas prácticas contractuales | Capacitaciones realizadas | Capacitaciones realizadas al total de apoyos a la supervisión | 1 | Infraestructura y contratación | 2022-12-20 | 2023-06-30 | Para la capacitación se adjuntaron las presentaciones en Power Point y el listado de asistencia. Asimismo, el acta de la reunión | Presentaciones en Power Point Listado de asistencia. Acta de reunión | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | Acción cumplida
2022 2022 | 155 | 3.3.2 | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Posible debilidad en la supervisión técnica de los contratos de obra | 2 | Solicitud de aplicación de las pólizas de estabilidad | Oficio solicitud | Numero de requerimientos realizados | 1 | Infraestructura | 2022-12-20 | 2023-06-30 | Se realizó seguimiento a cada uno de los parques intervenidos bajo el contrato de obra No. 225 de 2018, y asimismo se diligenciaron las fichas de seguimiento a cada uno de los parques, posterior a realizar el seguimiento se realiza un requerimiento al contratista de obra No 225-2018 e interventoría con contrato No 250-2018 para realizar visita técnica a cada uno de los parques intervenidos en la cual se levanto el acta de reunión y se dejaron algunos compromisos que correspondían, se realiza mesa de trabajo y de seguimiento a los compromisos. | Radicados Actas Fichas | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | Acción cumplida
2022 2022 | 155 | 3.3.3 | Administrativo | Deficiencia en la apropiación y aplicación en la organización documental del contrato 398 de 2022, por demora en la remisión del contratista | 1 | Requerir al contratista y a la interventoría de obra para que efectuase los ajustes identificados | Comunicaciones enviadas | Número de comunicaciones enviadas | 1 | Infraestructura | 2022-12-20 | 2023-06-30 | 1, 20225722140871_I Requerimiento por hallazgos técnicos 2, 20235720406251_II Requerimiento por hallazgos técnicos 3, INFORME RECORRIDO – OBSERVACIONES INFORME DE AUDITORIA 4, Documento de Recibo a satisfacción de actividades | Radicados Informe | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | Acción cumplida
2022 2022 | 155 | 3.3.4 | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal | Posible debilidad en la supervisión técnica de los contratos de obra | 1 | Adelantar visitas técnicas periódicas sobre las obras de los contratos de obra pública que se encuentran amparados bajo póliza de estabilidad y garantía | Visitas técnicas adelantadas | (visitas técnicas adelantadas/total de obras en garantía) *100 | 1 | Infraestructura | 2022-12-20 | 2023-12-20 | Se remiten las 120 FICHAS DE SEGUIMIENTO POLIZAS DE MALLA VIAL CONTRATO 160 - 2017 | Fichas de seguimiento | [6 empty] | 1 |  | SI |  |  | En ejecución
2022 2022 | 155 | 3.3.4 | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal | Posible debilidad en la supervisión técnica de los contratos de obra | 2 | Solicitud de aplicación de las pólizas de estabilidad | Oficio solicitud | Numero de requerimientos realizados | 1 | Infraestructura | 2022-12-20 | 2023-12-20 | 1. Se solicita a las Aseguradoras la respectivas afectaciones a las garantias del contratista de Interventoria y Obra 157-2017 y 160-2017 respectivamente 2. Se remite el acta de visita técnica día 4 de julio del 2023 | Radicados Acta | [6 empty] | 1 |  | SI |  |  | En ejecución
2022 2022 | 155 | 4.1.1 | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Diferencia conceptual frente a la aplicabilidad y alcance de los bonos de compra | 1 | Solicitar mesa de trabajo a la superintendencia de industria y comercio frente a la aplicabilidad y alcance de los bonos de compra | Mesa de trabajo | Una (1) mesa de trabajo | 1 | Planeación | 2022-12-20 | 2023-06-30 | 1, Se adjunta Oficio No. 20235721022961 del 29 de junio de 2023, mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio, la mesa de capacitación en bonos de compra teniendo en cuenta el concepto emitido por la Contadora general de Bogotá D.C. Se adjunta el anexo el concepto por la Contadora general de Bogotá D.C. 2, Oficio No. 20235721188691 del 31 de julio de 2023, mediante el cual se reitera la solicitud de capacitación de bonos de compra a la Superintendencia. 3, Respuesta a la comunicación recibida en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con número de radicado 23-316989. 4, Seguimiento a la mesa de trabajo mediante correos electrónicos: reunión solicitada para el día miércoles 13 de septiembre de 2023, en horario de 11 AM a 12 PM. | Radicados | [6 empty] | 1 |  | SI |  |  | Acción cumplida

## Resumen (hidden)
|  | SI | 0%
Consolidado Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
Avances cumplimiento Acciones por Dependencias
Dependencia | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | # Acciones cumplimiento 0% | Promedio cumplimiento acciones - Total | Tareas Pendientes | Cumplimiento al 30 de Junio de 2018, según programación
Dirección Administrativa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Plan de digitalización de expedientes contractuales 2017. - Inventarios mensuales de Almacén. - Avances en la elaboración y actualización de instrumentos archivísticos. | 62%
Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Solicitud concepto a SHD. - Capacitación en reservas - Formato supervisión aprobado. | 70%
Dirección de Contratación | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Flujo en Secop II. - Capacitaciones a supervisores. - Curso de Contratación virtual. - Reentrenamiento grupo de profesionales. - Designación persona para el cargue de información. | #DIV/0!
Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Expedición acto administrativo MIPG. | #DIV/0!
Dirección Financiera | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Ajustes Manual Operativo Contable. - Planillas de pago con punto de revisión. | 81%
Dirección de Gestión del Talento Humano | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Oficina de Control Interno | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Revisión de muestro de la publicación de contratos en Secop. | N/A
Total | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Avances cumplimiento Acciones compartidas entre Dependencias
Dependencia | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | # Acciones cumplimiento 0% | Promedio cumplimiento acciones | Tareas Pendientes | Cumplimiento al 30 de Junio de 2018, según programación
Dirección de Tecnologías e Información y Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Subsecretaría de Gestión Institucional y Dirección de Gestión del Talento Humano | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Oficina Asesora de Planeación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Continuar con la actualización de los documentos de los procesos. | #DIV/0!
Dirección Financiera y Dirección Administrativa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección Financiera y Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Contratación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Contratación y Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Derechos Humanos y Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Total | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Consolidado | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | Promedio cumplimiento acciones
Total | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10000%