## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Planeación Institucional Comunicación Estratégica Servicio a la Ciudadanía |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2022 |  | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223571
[5 empty] | 2 | 11 de marzo de 2022 |  | Se corrige el responsable del reporte de las metas No. 13, 14 y 15. Se incluyen los procesos asociados a las metas transversales.
[5 empty] | 3 | 31 de marzo de 2022 |  | Se anticipa la programación de la meta transversal No. 4 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
[5 empty] | 4 | 28 de abril de 2022 |  | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 83,24% de acuerdo con lo programado, y del 21,66% acumulado para la vigencia
[5 empty] | 5 | 29 de julio de 2022 |  | Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 91,53% de acuerdo con lo programado, y del 49,84% acumulado para la vigencia. De acuerdo con la comunicación de la Dirección de Gestión Policiva, se ajusta la ejecución de la meta 9 correspondiente al I trimestre de 2022, como resultado del proceso de revisión, depuración y actualización del aplicativo ARCO.
[5 empty] | 6 | 09 de septiembre de 2022 |  | Se modifica la redacción de la Meta No. 3 "Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores” y el indicador para su medición, de acuerdo con la solicitud presentada por el alcalde local mediante memorando 20225220009553 y con concepto favorable de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local de fecha 08/09/2022.
[5 empty] | 7 | 27 de octubre de 2022 |  | Para el tercer trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 98,15% de acuerdo con lo programado, y del 75,24% acumulado para la vigencia. De acuerdo con el memorando 20222200324063 de fecha 06/10/2022 de la Dirección de Gestión Policiva, se ajusta la ejecución de la meta de impulsos procesales correspondiente al I y II trimestre de 2022.
[5 empty] | 8 | 30 de enero de 2023 |  | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 97,93% de acuerdo con lo programado, y del 97,86% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO
[22 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | METODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Aumentar 20 puntos porcentuales el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2022, con respecto al avance a 31 de diciembre de 2021 (metas entregadas). | Retadora (Mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (-) % Avance acumulado m etas entregadas Plan de Desarrollo Local al 31 de diciembre de 2021. (metas entregadas) | % resultado de la Alcaldía Local al 31 de diciembre de 2021 | Creciente | Porcentaje | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Matriz MUSI | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022. En este periodo no se registran datos en razón a que la información oficial de avance en las metas del Plan de Desarrollo Local aún no es publicada por la SDP | Reporte DGDL | 5% | 6.2% | 100% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 14,6% y un avance acumulado de metas entregadas a 31/12/2021 del 8,4% lo que representa una ejecución de la meta plan de gestión del 6,2% para el periodo. Para el segundo trimestre, se registran los datos con corte a 31 de marzo, conforme se estableció en la definición del indicador. El avance obtenido corresponde a las metas que se suscribieron en la vig.2021, las cuales son: 1631-huertas urbanas, 1735-Convivencia, 1738-estrategias de seguridad en colegios y 2035-mujer y genero y que se estan entregando en la vig.2022 y las metas que también han aportado en la vig. 2022, fueron: las bolsas 1841 y 1741 y las metas del 1815, subsidio tipo C y Ingreso Minimo garantizado | Reporte DGDL | 10% | 12% | 100% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 20,4% con corte al 30 de junio de 2022, que frente al avance de metas entregadas a 31/12/2021 del 8,4%, representa una ejecución de la meta plan de gestión del 12% para el periodo. | Reporte DGDL | 20% | 17.1% | 85.5% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 25,5% con corte al 30 de septiembre de 2022, que frente al avance de metas entregadas a 31/12/2021 del 8,4%, representa una ejecución de la meta plan de gestión del 17,1% para el periodo. | Reporte DGDL MATRIZ DE MUSI | 20% | 17.1% | 85.5% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 25,5% con corte al 30 de septiembre de 2022, que frente al avance de metas entregadas a 31/12/2021 del 8,4%, representa una ejecución de la meta plan de gestión del 17,1% para el periodo.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 51% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 12% | 17.59% | 100% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $1.392.890.828 de los $7.918.614.765 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021. Se logró una ejecución del 17,59%. | Reporte DGDL | 30% | 39.68% | 100% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de 3142089585 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021, lo que representa una ejecución del 39,68% para el periodo. | Reporte DGDL | 51% | 57.57% | 100% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de $4.551.739.535 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021, lo que representa una ejecución del 57,57% para el periodo. | Reporte DGDL | 68% | 78.38% | 100% | La Alcaldía Local ha realizado giros con corte al 31/12/2022 de $6.182.387.651 de los $7.887.376.006 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021. Se logró una ejecución del 78,38%. | Reporte DGDL Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar-Reporte BOGDATA | 68% | 78.38% | 100% | La Alcaldía Local ha realizado giros con corte al 31/12/2022 de $6.182.387.651 de los $7.887.376.006 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021. Se logró una ejecución del 78,38%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, descontando los contratos 142 y 143 de 2028 y 167 y 169 de 2019 asociados a Mejorar la calidad de la movilidad | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores | (Giros acumulados/ (Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores - $5,451,130,644)) * 100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 48% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 12% | 0.53% | 4.417% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $35.473.875 del presupuesto comprometido por $6.700.011.664 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 0,53%. Dada la baja ejecución alcanzada, se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados. | Reporte DGDL | 30% | 2.4% | 8% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de 160.667.201 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución del 2,4% para el periodo. Se recomienda emprender acciones para mejorar la gestión de esta meta. Según las AL, y dada la baja ejecución alcanzada, se solicitará la reprogramación justificada para el cumplimiento de la meta, mediante memorando dirigido a la DGDL y la OAP de la SDG, por parte del FDLCH. | Reporte DGDL | 48% | 31.31% | 65.23% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de $385.188.853 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución del 31,31% para el periodo. Nota: Para el periodo se autorizó el ajuste a la fórmula del indicador, por lo que disminuyen los compromisos y por ende se incrementa la ejecución. | Reporte DGDL | 65% | 53.94% | 82.98% | La alcaldía local ha realizado giros con corte al 31/12/2022 de $406.781.190 del presupuesto comprometido por $754.112.560 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 53,94% Nota: Por parte de la DGDL, no se esta teniendo en cuenta dentro de su reporte de cumplimiento de la meta la liberacion del saldo por valor de $ 447.515.561 por parte del FDLCH a la caja de compensación familiar Compersar, la cual se realizó en el tiempo establecido. | Reporte DGDL Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar-Reporte BOGDATA | 65% | 53.94% | 82.98% | La alcaldía local ha realizado giros con corte al 31/12/2022 de $406.781.190 del presupuesto comprometido por $754.112.560 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 53,94% Nota: Por parte de la DGDL, no se esta teniendo en cuenta dentro de su reporte de cumplimiento de la meta la liberacion del saldo por valor de $ 447.515.561 por parte del FDLCH a la caja de compensación familiar Compersar, la cual se realizó en el tiempo establecido.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 40% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 20% | 40% | 60% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 20% | 26.03% | 100% | La alcaldía local ha comprometido $5.974.142.801 de los $22.947.102.000 constituidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia. Se logró la ejecución del 26,03%, lo que representa un cumplimiento al 100% de lo programado para el periodo. | Reporte DGDL | 40% | 27.5% | 68.75% | Para el periodo, se efectuaron compromisos por valor de 6.715.534.721, lo que representa una ejecución del 27,50% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. Se recomienda emprender acciones para mejorar la gestión de esta meta. | Reporte DGDL | 60% | 72.84% | 100% | Para el periodo, se efectuaron compromisos por valor de $17.789.216.593, lo que representa una ejecución del 72,84% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. | Reporte DGDL | 95% | 99.49% | 100% | Del presupuesto definitivo de Inversión $24.421.953.191, se han generado compromisos por valor total de $24.296.914.848, equivalentes al 99,49%. | Reporte DGDL Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar-Reporte BOGDATA | 95% | 99.49% | 100% | Del presupuesto definitivo de Inversión $24.421.953.191, se han generado compromisos por valor total de $24.296.914.848, equivalentes al 99,49%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 45% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 45% | 45% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 8% | 11.33% | 100% | La alcaldía local ha realizado del giro acumulado de $2.599.907.831 de los $22.947.102.000 constituidos como Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 11,33%. | Reporte DGDL | 20% | 18.55% | 92.75% | Para el periodo se han realizado giros acumulados por $4.529.846.345 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 18,55%. | Reporte DGDL | 30% | 32.51% | 100% | Para el periodo se han realizado giros acumulados por $7.940.607.698 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 32,51%. | Reporte DGDL | 45% | 51.7% | 100% | Del presupuesto definitivo de Inversión $24.421.953.191, se han efectuado giros por valor total de $12.625.638.325 equivalentes al 51,70%. | Reporte DGDL Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar-Reporte BOGDATA | 45% | 51.7% | 100% | Del presupuesto definitivo de Inversión $24.421.953.191, se han efectuado giros por valor total de $12.625.638.325 equivalentes al 51,70%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de seguimiento SIPSE Local y SECOP | 98% | 100% | 100% | La alcaldía local ha registrado 147 contratos en SIPSE Local, de los 147 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 100% para el periodo. Según el reporte de la DGDL, se presenta dificultades por registro errado en 24 contratos con enumeracion que no corresponde en el sistema y está en proceso de modificacion de base de datos. | Reporte DGDL | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local realizó el registro de 152 contratos en SIPSE. De acuerdo con el número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia, esto representa una ejecución para el periodo del 100,00%. | Reporte DGDL | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local realizó el registro de 187 contratos en SIPSE. De acuerdo con el número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia, esto representa una ejecución de la meta para el periodo del 100%. | Reporte DGDL | 100% | 98% | 98% | Una vez revisadas las bases de datos de SIPSE VS SECOP I Y II se tienen 319 contratos que se encuentran en SIPSE y 316 en las plataformas SECOP Falta cargue contratos 308, 319, 323, 326, 329, 330, 332 | Reporte DGDL Reporte de seguimiento SECOP I y II Y SIPSE | 100% | 99.5% | 99.5% | La alcaldía local cuenta con una ejecución acumulada del 99,5%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 83.67% | 83.67% | La alcaldía local tiene 123 contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución, de los 147 contratos registrados en SECOP en estado En ejecución o Firmado, lo que representa un nivel de ejecución del 83,67%. Según el reporte de la DGDL, se presentan dificultades por registro errado en 24 contratos con enumeración que no corresponde en el sistema. Esta en proceso de modificación de base de datos. | Reporte DGDL | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local realizó el registro en SIPSE de 152 contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado, lo que representa una ejecución para el periodo del 100,00%. | Reporte DGDL | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local realizó el registro en SIPSE de 187 contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado, lo que representa una ejecución de la meta para el periodo del 100%. | Reporte DGDL | 100% | 94.62% | 94.62% | La alcaldía local tiene 299 contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución, de los 316 contratos registrados en SECOP en estado En ejecución o Firmado, lo que representa un nivel de ejecución del 94,62% estaban pendientes algunas actas de inicio se les escribió a los abogados para que se completen los procesos Falta cargue contratos 308, 319, 323, 326, 329, 330, 332 y 10 contratos suscritos o legalizados | Reporte DGDL Reporte de seguimiento SECOP I y II Y SIPSE | 100% | 94.57% | 94.57% | La alcaldía local cuenta con una ejecución acumulada del 94,57%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 100% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero). | Retadora (Mejora) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | SIPSE LOCAL | 95% | 100% | 100% | Se realiza el cargue de 32 propuestas de iniciativas de presupuestos participativos completando el proceso | Reporte de seguimiento SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | Se realizó el registro de las 34 iniciativas de PP, dentro del módulo del aplicativo SIPSE; adicionalmente, se actualizaron los datos de proyectos incluyendo la pestaña de indicadores y presupuestos futuros sin embargo no se pueden crear actividades de los proyectos con vigencias futuras, por tal motivo esos proyectos que no se ejecutan en el año 2022 no aparecen conciliados ya que el presupuesto aunque ya esta asigando no se puede contrastar con activadades futuras porque el aplicativo SIPSE no habilita este cargue de presupuesto para actividades futuras. | Reporte de seguimiento SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | Se realizó el registro de las 34 iniciativas de PP dentro del módulo del aplicativo SIPSE. Adicionalmente, se actualizaron los datos de proyectos incluyendo la pestaña de indicadores y presupuestos futuros. Sin embargo, no se pueden crear actividades de los proyectos con vigencias futuras, por tal motivo esos proyectos que no se ejecutan en el año 2022 no aparecen conciliados ya que el presupuesto aunque ya está asignado no se puede contrastar con activadades futuras, porque el aplicativo SIPSE no habilita este cargue de presupuesto para actividades futuras. | Reporte de seguimiento SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | Registro realizado de las 34 iniciativas de PP, dentro del módulo del aplicativo SIPSE, adicional se actualizaron los datos de proyectos incluyendo la pestaña de indicadores y presupuestos futuros sin embargo no se pueden crear actividades de los proyectos con vigencias futuras, por tal motivo esos proyectos que no se ejecutan en el año 2022 no aparecen conciliados ya que el presupuesto aunque ya esta asigando no se puede contrastar con activadades futuras porque el sipse no habilita este cargue de presupuesto es actividades futuras | Reporte DGDL Reporte de seguimiento SIPSE | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con una ejecución acumulada del 100%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 8.160 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 8160 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO | 2040 | 1330 | 65.2% | La alcaldía local realizó 1330 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 2040 | 1535 | 75.25% | La alcaldía local realizó 1535 impulsos procesales en el periodo | Reporte DGP | 2040 | 3077 | 100% | La alcaldía local realizó 3077 impulsos procesales en el periodo | Reporte DGP | 2040 | 3737 | 100% | La alcaldía local realizó 3737 impulsos procesales en el periodo | Reporte DGP Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO Impulsos EXPEDIENTES POLICIVOS en el aplicativo Dirección de Gestión Policiva Reporte ARCO | 8160 | 9679 | 100% | La alcaldía local realizó 9679 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 4.320 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (Mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Fallos de fondo | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 4320 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO | 1080 | 268 | 24.81% | La alcaldía local profirió 268 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 1080 | 1144 | 100% | La alcaldía local profirió 1144 fallos en primera instancia sobre actuaciones de policía | Reporte DGP | 1080 | 1283 | 100% | La alcaldía local profirió 1283 fallos en primera instancia sobre actuaciones de policía | Reporte DGP | 1080 | 1605 | 100% | las inspecciones reportan dentro del aplicativo ARCO un total de 1605 fallos para el trimestre. | Reporte DGP Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO Impulsos EXPEDIENTES POLICIVOS en el aplicativo Dirección de Gestión Policiva Reporte ARCO | 4320 | 4300 | 99.54% | La alcaldía local profirió 4300 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 212 actuaciones administrativas activas | Retadora (Mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 28 | 68 | 79 | 37 | 212 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 28 | 12 | 42.86% | La alcaldía local terminó 12 actuaciones administrativas activas | Reporte DGP | 68 | 56 | 82.35% | La alcaldía local terminó (archivó) 56 actuaciones administrativas activas. La meta presenta rezago desde el i trimestre, por lo que se deben emprender acciones para mejorar los resultados | Reporte DGP | 79 | 102 | 100% | La alcaldía local terminó (archivó) 102 actuaciones administrativas activas. La meta presenta rezago desde el i trimestre, por lo que se deben emprender acciones para mejorar los resultados | Reporte DGP | 37 | 42 | 100% | Se tiene registro en el aplicativo SIACTUA de 42 actuaciones administrativas terminadad, cumpliendo y superando la meta del trimestre | Reporte DGP Acta de asistencia e informe del operativo Reporte de la Dirección Jurídica-Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 212 | 212 | 100% | La alcaldía local terminó 212 actuaciones administrativas activas
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 186 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 28 | 56 | 65 | 37 | 186 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 28 | 34 | 100% | La alcaldía local terminó 34 actuaciones administrativas activas | Reporte DGP | 56 | 50 | 89.29% | La alcaldía local terminó (archivó) 50 actuaciones administrativas en primera instancia | Reporte DGP | 65 | 66 | 100% | La alcaldía local terminó (archivó) 66 actuaciones administrativas en primera instancia | Reporte DGP | 37 | 37 | 100% | Se tiene registro en el aplicativo SIACTUA de 37 de 37 actuaciones administrativas en primera instancia, cumpliendo la meta programada para el trimestre | Reporte DGP Acta de asistencia e informe del operativo Reporte de la Dirección Jurídica-Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 186 | 187 | 100% | La alcaldía local terminó 187 actuaciones administrativas activas
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 110 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 22 | 30 | 30 | 28 | 110 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 22 | 83 | 100% | De fecha Enero 1 al 31 de 2.022. Al corte de este seguimiento se realizarón 22 operativos, los cuales se evidencian en Actas: #005: UPZ Pardo Rubio Cl 54A Kr 4/5 Prevencion Hurto: Est. Salvo Patria, Mesa Salvaje, Cafe de la Tinteria, Petunia Reposteria, M&R Ingenieria,Burgos Contadores. #006: UPZ Chico Lago, Cll 90 #19 41, contenedores Cll 85. #007: UPZ Pardo Rubio prevencion de hurto a establecimientos. #008: #014:Kra 13 Cll 51/63 y Kra 7 Cll 41/63, acompañamiento registro y control de transeuntes y domiciliarios. #015: Entorno Parque Hippies. percepcion de seguridad. #20: Monitoreo a Ciclo Via Dominical. De fecha Febrero 1 al 23 de 2.022. Al corte de este seguimiento se realizarón 15 operativos, los cuales se evidencian en Actas: #023: Vendedores Informales Kr 13 Cll 55. #024: por requerimiento de vehiculos mal parqueados Cll 81 Kr 8 y 9. #028: Registro, control y solicitud de antecedentes a Domiciliarios Kra 13 Cll 45/53. #029: Sensibilizacion vendedor taller bicicletas Kra 7 Cll 51 15; Monitoreo Tunel y entorno parques U. Javeriana, Control domiciliarios Kra 13 Cll 41/43. #030: IVC a habitantes de calle en aras de ofrecer ofertas institucionales. #031: Registro, control y solicitud antecedentes a personas en Parque Lourdes, Parque Hippis y Kra 13 Cll 57. #032: Por requerimiento tala de arboles Cll 85 Kra 21; verificacion por aglomeracion de domiciliarios Kra 13 Cll 92/93 y suspension preventiva de actividad económica. #033: Registro, control y solicitud de antecedentes a personas Kra 13 Cll 61. #035: Registro, control y antecedentes a personas en Parque Lourdes. #036: Registro, control y antecedentes a personas Parque Lourdes. #038: Se aborda a vendedores informales Kra 13 Cll 13, para ofrecerles estar pendientes de programas relacionados con productividad en la Localidad. Continuacion Audiencia Embajada Noruega. #040: Registro, control y solicitud de antecedentes a personas. #041: Registro, control y solicitud de antecedentes a personas en Parque Lordes. #042: Sensibilizacion a vendedores informales por requerimiento Kra 13 Cll 54. #045: Sensibilizacion y marcación de bicicletas en Cll 63 Kra 7. De fecha Febrero 24 al 28 de 2.022. Al corte de este seguimiento se realizarón 16 operativos, los cuales fueron Actas: #051: Sensibilización de extensión de la actividad económica en la Cll 41 dede Av. Caracas hasta Kra 7. #053: IVC espacio público del Tunel de la Javeriana; Aglomeración de domiciliarios y vendedores informales en Carulla Cll 63 con Kra 7 con recuperacion de espacio público. #054: Sendero Peatonal Cll 65 kra 1, por invasion espacio público con muebles; Visita Parque Nogal por uso indebido del espacio ya que se encuentra un profesor privado dictando clases con cobro. #055: Sensibilizacion a carrerteros Cll 72, 80/85 Kra 11/15 y Autopista. #057: Parque Nacional por solicitud del rector U. Javeriana, se observan jovenes consumiendo sustancias psicoactivas. #062: Registro y control de celulares, verificación IMEI, Estacion Cll 45 Trasmilenio. #063:IVC sobre parqueo en vía Cll 50 entre Kra 9 y 13. #064: Quebrada las Delicias, recuperación de 313 m2. #065: Registro y control a personas con recuperación de un celular y judicialización de quien lo portaba. #066: Embellecimiento Plazoleta Cll 58 #13 38. #067: Marcación de bicicletas Kra 13 Cll 61 #068: Recorrido para verifiación de problematica desde Cll 53 a Plazoleta Lourdes con Kra 7. #069: IVC recuperación espacio público de establecimientos de comercio. #074: Recuperacion zona utilizada por vehiculos mal parqueados Cll 50 Kra 7/9. #075: Cll 100, Kra !5 sensibilizacion y manejo de residuos. #076: Jornada de marcación de bicicletas Kra 7 Cll 60. De fecha Marzo 1 a Marzo 31. Al corte de este seguimiento se han realizado 28 operativos, segun actas: 077,078,079,080,082,083,084,087,088,090,091,092,093,094,096,097,098,099,101,102,103,106,107,108, | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 30 | 112 | 100% | OPERATIVOS JUNIO: #242 KRA 7 CLL 48 REGISTRO Y CONTROL; #243 KRA 7 CLL 48 CONTROL A PERSONAS; #246 REGISTRO Y CONTROL TRASMILENIO CLL 63; #247 REGISTRCONTROL CLL 62 KRA 13; #248 FIRMA PACTO CON BARES UNIDOS DE COLOMBIA; #254 PARQUE HIPPIES ESTRATEGIA DIALOGO LOCAL; #256 AV CARACAS #53 40, AV CARACAS #53 96, AV. CARACAS #53 40, AV CARACAS #53 34, AV CARACAS #53 40; #257 REGISTRO Y CONTROL A PERSONAS PARQUE HIPPIES; #258 REGISTRO Y CONTROL A PERSONAS AV. CARACAS CALLE 54; #259 CLL 52 kRA 9/13 RED CIUDADANO; #260 REGISTRO Y CONTROL ESTACIONES TRASMILENIO MARLY, CLL 57 Y CLL 63; #261 VERIFICACION SEDE CANDIDATO ROFOLDO HERNANDEZ; #263 REGISTRO Y CONTROL PERSONAS PARQUE LOURDES; #264 RECUPERACION ESPACIO PUBLICO CLL 73 KRA 9; #267 RECORRIDO INTERINSTITUCIONAL POR HABITABILIDAD EN CALLE Y CARRETEROS; #268 ENCUENTROS COMUNITARIOS EN TORRES DEL CASTILLO KRA 7 #73 42; #269 INSTALACION DE CAMARAS FRENTE A LA HERRADURA; #272 CLL 61 KRA 13 REGISTRO Y CONTROL A PERSONAS; #274 INTERVENCION Y CONTROL DE ESPACIO PUBLICO CLL 72 CON AV CARACAS; #275 REGISTRO Y CONTROL PERSONAS PARA MITIGACION DELITOS; # 276 REGISTRO Y CONTROL PERSONAS CLL 45 KRA 13; #277 RECUPERACION ESPACIO PUBLICO; #279 PLAZOLETA LOURDES ACOMPAÑAMIENTO COMANDO SITUACIONAL; #280 CLL 62 KRA 13 REGISTRO Y CONTROL PERSONAS; #281 PARQUE LOURDES VERIFIACION PERMISO ACTIVIDAD; #282 REGISTRO Y CONTROL KRA 13 CLL 52; #283 VERIFICACION Y SENSIBILIZACION ESPACIO PUBLICO; #284 VERIFICACION PUESTOS DE VOTACION LOCALIDAD; #287 KRA 13 CLL 61 REGISTRO Y CONTROL PERSONAS; #288 VERIFICACION BOSQUE CALDERON, ENTREGA INSUMOS; #289 PARQUE HIPPIES MARCACION BICICLETAS; #290 VERIFICACION ESP. PUBLICO PLAZOLETA LOURDES; #291 EXTENCION A ACTIVIDAD ECONOMICA: CASA COMERCIAL NAPOLES, CASA COMERCIAL LA PESETA, CASA COMERCIAL CHAPINERO, CASA COMERCIAL LA 55, CASA COMERCIAL DE LA 57, CASA COMERCIAL QATAR. #292 REGISTRO Y CONTROL PERSONAS A IMEI KRA 13 CLL 49/51; #293 REGISTRO Y CONTROL PERSONAS CLL 55 KRA 13; #294 REGISTRO A PERSONAS KRA 13 CLL 61; #295 PARQUE HIPPIES EVENTO CHAPI CUIDA EL ESPACIO PUBLICO; #296 CHAPI CUIDA PARQUE EL VIRREY Y CICLOVIA DOMINICAL; #297 CONTROL ESTACION TRASMILENIO MARLY; #298 CLL 57 #13 45 REQUERIMIENTO CIUDADANO; # 299 RECUPERACION ESPACIO PLAZOLETA LOURDES; #300 KRA 11 CLL 69 PARQUEO EN VIA; #301 KRA 11 CLL 69 REGISTRO Y CONTROL PERSONAS; #302 CONTROL ESP. PUBLICO POR PARQUEO EN VIA Y RECUPERACION ESP. PUBLICO; #303 RECORRIDO INTERINSTITUCIONAL; # 304 RECORRIDO BOSQUE CALDERON TEJADA; #305 CLL 52A KRA 9/13 RECUPERACION ESPACIO PUBLICO; #306 CLL 69 kRA 4 ACTIVIDAD MAL PARQUEO EN VIA. ; | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 30 | 200 | 100% | Con corte al 31/07/2022 se han realizado 52 operativos y 22 visitas para un total de 74 asi: Operativos #307 Recuperacion espacio publico kr 15 y 16A entre Cll 77/79; #308 Lote Parque Hippies; #309 Interinstitucional estaciones Trasmilenio cll 45, Marly y Cll 63; #310 Control Transeuntes Cll 60 kr 13; #311 problematica hurtos kra 8 y 8A cll 95 y 97A, kra 9 Cll 96 y 97A, Cll 97A y 98 entre kra9 y 9A, kra 10 Cll 94-97A, Cll 97A kra 10, Cll 97 kra 10, Monumento Americo Vespucio, Parque Gardel; #312 Chapi Cuida en Zona Rosa, Parque Leon de Greiff, Moviliario IPES; #313 Sensibilizacion Conductores Cll 66-70 Kra 4-5; #315 Control transeuntes y Biciusuarios Kra 13 Cll 61; #316 Habitabilidad en Calle Barrio Chico NorteII y Lago Gaitan; #317 Registro y Control Cll 63 Kra 11; #318 Intervención en espacio Público por cielos abiertos en Zona G; #319 Fortalecimiento Grupo Cll 52A kra 9/13; #320 Control extensión actividad económica Cll 53 Kra 10/13; #321 Registro y Marcacion de Bicicletas Kra 13 Cll 54; #322 Marcación de Bicicletas Parque Hippies; #323 Intervención y control espacio público Cll 52 kra 9/13 y Kra 13 cll 48; #325 Limpiaton estacion Trasmilenio Heroes; #328 Limpiaton Quebrada las Delicias; #332 Limpiaton Cll 97A Kra 13; #336 Intervención espacio público en Chico Lago y Chico Norte; #337 Antecedentes Personas Cll 45, Marly y Cll 63; #338 recuperación espacio público Cll 95 Kra 23; #339 Registro y Control Kra 13 Cll 52; #340 Ubicación persona adult mayor extraviada; #341 pacto con Recicladores Kra 90 Cll 70; #343 Registro y Marcación de Bicicletas Parque Hippies; #346 Recuperación Zona G de Cielo Abierto; #347 Documental Televisión española; #349 Cll 90 #16 56 Local Piso 1, extensión actividad económica; #350 registro y Control Kra 13 Cll 61; #353 Verificacion Quejas ciudadanas por maltrato animal; #354 Cll 59 # 8 27 por cerramiento y Cll 60 #9 16 reparación daños en infraestructura pública; #355 Registro y control a motociclistas en Pardo rubio; #359 Intervencion espacio público y marcación de bicicletas Cll 88 kra 15; #362 intervención espacio público Parque Lourdes; #363 recorrido y sensibilizacion Sector Hippies, Zona B.A.C.A.; #364 registro y control Kra 13 Cll 61; #365 registro y control Cll 57 Kra 9; #366 oferta integracion social Pardo Rubio y el Refugio; #367 Requerimientos parqueo en espacio público UPZ Pardo Rubio y Mariscal Sucre; #368 reunion con recicladores Rosales, Bella Vista, quebrada la Vieja, Circunvalar Cll 72A; #369 Estaciones Radioelectricas; #370 recorrido Zona T y Kra 13 Cll 85 cielos abiertos; #372 registro y control Trasmilenio para mejorar percepcion de seguridad; #373 Registro y Control Cll 52A Kra 13; #374 recuperacion espacio publico por extensión económica Chapinero Centro Cll 55/57 Kra 8/13; #375 Registro y control de antecedentes Kr 13 Cll 60/63; #376 atención quejas ciudadanas Kr 13 Cll 40; #377 Verificación por Evento Parque Hippies; #378 Registro y Control Parque Lourdes; #379 Acompañamiento Colegio Monte Verde-San Luis; #380 Monitoreo Ciclovia Dominical y subida a Patios. VISITAS: #314 Monitoreo celebracion cultural LGTBIQ+; #324 Lote Parque Hippies; #326 Acompañamiento madre adolescente a albergue; #327 Chapi cuida Espacio Publico; #329 Gestion Quejas ciudadanas Cll 95, Kra 13 Cll 62, Clle 45 Av. Caracas, Cll 82 Kra 12; #330 Acompañamiento distrito Diverso Parque hippies; #331 Lote Parque Hippies; #333 Ciclovia Dominical por protocolos de Bioseguridad; #334 Verificación Lote Parque hippies; #335 Verificación espacio Público Zona G en programa Cielos Abiertos; #342 Citación bares Cll 82/85 kra 11/15 por el ruido que generan; #344 Chapi cuida el espacio público Cll 83 Kra 14; #345 Verificación cerramiento predio en Parque Hippies; #348 verificación reparación lozas intervenidas kra 15 #98 71; #351 Verificación espacio público Cll 53 con Caracas; #352 Verificación entorno Barrios altos de la localidad; #356 cerramiento predio Parque los Hippies; #357 Acompañamiento Ciclovia; #358 Kra 1 cll 68/70 reparación andén, kr 3 #52 A 20 Area de Cesión; #360 Verificación y cerramientos a predio en Parque Hippies; #361 Monitoreo Ciclovia Kra 7 Cll 53/72; #371 Transv 9Este #6651 cerramiento Loma de la Cruz, Cll 49 #9 25 vigilancia obras, Cll 42 #3 71Este Estacion Radioelectrica, Transv 5 #86A 20 contrario a la integridad urbanistica, Kra 1 #65C 39 desestimiento tácito a comunicados allegados a la Alcladia.Registro y Marcacion de Bicicletas; #456 Cll 100 #19 61 Cumplimiento Decreto 082/2016; #457 Problematica Parque Gustavo Uribe Botero; #458 Actividad Parque Hippies junto Grupo Parceros; #459 Kra 13 Cll 61 Registro y Control Personas. VISITAS: #381 cll 63 #7 54 Cerramiento de Obra Antejardin; #389 Cll 85 #12 91, Cll 83 #12 89 Ocupación espacio antejardin; #392 Cll 76 a 97 Kra 9/16, Diag. 92 Kra 3/4, Daños en via; #398 Monitoero Ciclovia Dominical; #404 Sendero Ronda Quebrada La Vieja; #406 Kra 18 #94 A 59 Espacio Antejardin; #407 Kr 1 #68 50 Muro de Cerramiento; #412 Kra 7 Cll 39/72 Ciclovia Nocturna; #413 Cll 94 Kra 11 Lavadero de Carros LAVAFANTE; #416 Monitoreo de Ciclovia Dominical; #417 kra 7 Cll 41 Persistencia de Bolardos; #424 Cll 59 Kra 7/8 retiro de bicicletero; #428 Monitoreo ciclovia Dominical; #437 Parque Chapinero retiro a Food Truck; #438 Verificacion predio Antiguo Pozzeto; #449 Cll 99 #11 42, Cll 96 #12 65, Cll 97A #9 88, Cll 97 #10 39, Kra 12 Cll 95/96; #455 Kra 5 Cll 59 venta informal de mazamorra; #460 Cll 10B #8 09Este, Cll 101 #0 30 Este, Kra 1 este Cll 101B, estaciones radioelectricas; #461 Diag 38 con Circunvalar, estaciones radioelectricas. ID 5183 kRA 13 Cll 52 registro y Control; ID 5184 Kra 13 #85 14, Kra 13 #85 14 extension actividad económica; ID 5279 KRA 16A #77 02 recuperación por cambuche; ID 5280 Cll 58 #13 02 habitante de calle; ID 5281 Universidad Antoio Nariño, Carulla Cll 63, Carulla Quinta Camacho pormal parqueo; ID 5282 Parque Lourdes prevención hurto; ID 5408 Barrio la Esperanza actividad día Mundial de la limpieza; ID 5412 Kra 7 Cll 60 Parque hippies; ID 5413 Av Caracas Cll 53/66 sensibilizacion basuras; ID 5464 Parque Virrey sensibilizacion tenedores de mascotas; ID 5615 Cll 85 plan semaforo; ID 5685 kra 13 Cll 60 Prevención hurto; ID 5734 Cll 70 #8 25 Mal parqueo; ID 5756 Kra 13 Cll 63 Registro a personas; ID 5785 Chapinero Norte Domiciliarios; ID 5786 Kra 13 Cll 63 Antecedentes; ID 5793 Av Caracas Cll 67 Control; ID 5835 Cll 60 Kra 13 y 13A Pagadiarios; ID 5854 Puntos priorizados Plan Semaforo; ID 5860 Contro biciusuarios Prque Hippies; ID 5870 Cll 80/81 Kra 10/11 recuperacion espacio; ID 5871 Kra 9 Cll 62, Cll 50 #8 27 requerimientos ciudadanos; ID 5880 Cll 75 Kra 16A y Av caracas, Kra 13 Cll 93B/94; ID 5902 Universidad Javeriana Y el Tunel prevención Hurto; ID 5927 Cll 74 Kra 2/3, Cll 70 Kra 8, Parque Virrey, Hotel Virrey requerimientos ciudadanos; ID 5930 Estación Marly Trasmilenio; ID 5958 Cll 60A #5 84, Cll 49 kra 13, Cll 64 #4A 65, derechos de petición; ID 5959 Kra 11 cll 81Marcación bicicletas; ID 5969 Estacion Marly Trasmilenio interalcaldias; ID 6012 Cll 92 con NQS abordaje carreteros; ID 6048 Plaza Lourdes Prevención Hurto; ID 6118 kra 13 cll 49/41 intervencion espacio público; ID 6137 Zona T, Cll 83 # 12A 36, Kra 12A #83 23, Kra 12A #83 11, Cll 83 #12A 11, Kra 12A #83 49, , Kra 12A #83 40, Kra 12A #83 48, Kra 12A #83 64 por extension actividad; ID 6163 Parque Lourdes registro y control personas; ID 6239 Cll 50 Kra 13 Registro y Control personas; ID 6248 Parque Lourdes registro y control; ID 6269 Kra 5 #58 07, Kra 5 #58 45, Kra 5 #58 55, Cll 59 #4A 11, Kra 6 #58 43, Kra 6 #58 38, Cll 58 #5 35,Kra 4A #58 15, Kra 4 #58 60, Kra 4 #58 32, Cll 56A #4 09, Cll 57 #4 17, Cll 57 #4 29 verificacion espacio antejardin; ID 6285 Cll 82 #11 75 Loc 1, ocupación antejardin; ID 6301 Universidad Javeriana prevencion hurto; ID 6303 Cll 61 Kra 13/14 entorno obras Metro. VISITAS: ID 5322 cLL 41 #8 95, verificacipon ocupacion espacio publico; ID 5722 kra 18 #85 14, Cll 85 #18 90, Cll 81 #13 05, Cll 69 #5 36 antejardines; ID 5822 cll 67 #12 23, Cll 67 Kra 11/13, Cll 67 #12 32 ocupacion indebida espacio público; ID 6159 kra 7 #64 38, Cll 61 #5 30, Cll 77 #14 33, Kra 15 #86A 54, Av. Circunvalar #84C 81 ocupacion andenes; ID 6241Parque El Virrey recuperación espacio público. | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local en Aplicativo de la DGP de la SDG | 28 | 89 | 100% | A la fecha 31 de diciembre de 2022 se realizaron 89 operativos, así: OPERATIVOS ID octubre: # 6392 KR 13 85 14 # 6398 KR 13 85 14 # 6444 CL 85 12 Y 15 # 6445 PARQUE LOURDES # 6449 CL 69A 9 14 # 6476 HEROES Y ENTORNO # 6488 KR 13 61 # 6495 PARQUE LOURDES # 6496 TV 23 93 23 # 6500 PARQUE HIPPIES # 6556 CL 56 4A 11 # 6599 CL 61 13 # 6614 PARQUE NOGAL # 6624 KR 13 61 # 6641 CANAL ARZOBISPO # 6706 CL 69A 1 # 6720 KR 13 45 # 6725 CL 60 7 72 # 6732 PLAZOLETA LOURDES # 6738 UNIVERSIDAD EAN # 6799 KR 13 85 24 # 6800 KR 13 45 # 6838 KR 13 50 # 6913 KR 15 80/85 AUTONORTE # 6914 KR 2ESTE 60 97 # 6939 PARQUE LOURDES # 6945 KR 13 49 # 6948 CL 95 23 # 6958 PARQUE LOURDES # 6959 CHAPINERO CENTRAL # 6972 KR 7 # 6975 PARQUE LOURDES # 6985 KR 13 CL 50 VISITAS ID noviembre: # 6447 KR 10 97A 13 # 6519 KR 15 99 23 OPERATIVOS ID: # 6989 CL 92 CON AUTONORTE # 7000 CL 59 10 8 # 7013 CL 54 CON KR 13 # 6950 PARQUE LOURDES # 7025 CL 50 KR 13 # 7014 QUEBRADA LAS DELICIAS # 7028 KR 9 CON CALLE 59 # 7078 JURISDICCIÓN CHAPINERO # 7120 CL 45 KR 13 # 7121 ESTACIÓN MARLY # 7081 PARQUE NACIONAL # 7149 CL 41 Y CUATRO PARQUES # 7225 CHAPINERO - ZONA CLINICA NOGAL VISITAS ID: # 7085 CL 90 15 51 LOCAL 1 # 7160 KR 12A 83 37 # 7240 CL 74 2 86 OPERATIVOS ID diciembre: # 7258 PARQUE DE LOURDES # 7259 ESTACIONES TRASNMILENIO CALLE 45, CALLE 63, CALLE 72 Y HEROES # 7317 PARQUE LOURDES # 7264 PARQUE LOURDES # 7316 PARQUE DE LOS HIPPIES # 7272 PARQUE DE LOURDES # 7300 PARQUE DE LOURDES # 7322 KR 13 CL 49 # 7275 KR 13 CL 61 # 7296 CL 66 KR 8 Y 9 # 7318 PARQUE DE LOURDES # 7330 PARQUE DE LOURDES # 7333 PARQUE DE LOURDES # 7324 PARQUE DE LOS HIPPIES # 7323 KR 7 CL 39 HASTA 72 # 7331 ESTACION TRANSMILENIO CALLE 100 # 2090 KR 9 CL 39 Y 72 # 2091 PARQUE DE LOURDES # 2092 KR 7 CL 39 HASTA CALLE 100 # 2093 KR 11 CL 69 Y 70 # 2095 PLAZOLETA LEON DE GREIFF 85 # 2096 KR 13 ENTRE CL 41 Y 51 # 2097 KR 13 CL 60 HASTA 64 # 2098 KR 13 CL 41 HASTA 49 # 2099 KR 3 D CL 58 # 2100 KR 13 CL 62 # 2101 CL 45 KR 13 # 2102 PARQUE DE LOURDES # 2103 CL 93 KR 20 # 2104 CL 67 KR 8 # 2105 PARQUE LOURDES # 2209 CALLE 90 KR 18 # 2211 CALLE 100 KR 15 # 2212 KR 13 CL 52 A # 2213 PARQUE DE LOS HIPPIES # 2214 KR 13 CL 53 Y 63 # 2215 KR 13 CL 54 Y 42 VISITAS ID: # 2208 CHAPINERO CENTRO | MEDIO DE VERIFICACIÓN GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 110 | 484 | 100% | Se realizaron 484 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 332 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 80 | 84 | 84 | 84 | 332 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 80 | 96 | 100% | De fecha Enero 1 a Enero 31 de 2.022. Al corte de este seguimiento se realizarón 24 operativos, los cuales se evidencian en Actas: #001: Kra 5 #55 19/29, presuntas humedades. #002: Kra 5 #70 A 54, verificación documentación. #003: Obra Kra 8 #91 08. #004: Comidas Rápidas LA AREPA, Cll 82 Kra 19 establecimiento sin documentación. #005: IVC Nocturno Bares de Alto impacto; #006: Verificación documentación Sunrise Club, The Boss Sas, Miranda, Ibiza, #007: Cll 96A #6 37, Obra sin valla de curaduria. #008: Transv. 1 Este #66-50, Obra con presunto incumplimiento de horarios. #009: Cll 96A #11 Este 55, sin verificacion de obras. #010: Kra 13 Este #96 30, daños reparados para evitar desprendimientos o afectaciones. #011: Kr 13 # 96 20, sin ingreso al inmueble. #012: Kra 6 #53 05, construccion de muro en antejardin. #013: Verificación documentación ; Tierra Bomba, Salvador 1271, Carlota Bistro, Sanchez Cevicheria, Chamois y el Padrino Pub. #014: Visitas Parqueaderos; Kra 15 #93 07, Kra 16 #93 78, Cll 94 #12 55 Kra 15 #94 72. #015: Compraventas; Casa Comercial de la 53, Casa Comercial la Nueva Caracas, Casa Comercial la Esperanza, Casa Comercial la 57, Casa Comercial Karakas. #016: Kra 1 Este #78 63 Obra pendiente de enviar Licencia de Construcción. #017: Transv. 5A Este, #99 B 74, por perturbación a la posesión de predio vecino. #018: Kra 13 #91 23 Piso 2, vereificación desmonte de casa en terraza común. #019: Kra 14 #88 31, desprendimiento jardín vertical. #020: Cll 90 #8 31 Ap 704, reparaciones locativas. #021: Cl 60 #9 08, Bar expendio de licores. #022: Kra 7 #66 44, Parqueadero Público, con actividad no permitida por el uso de suelo. #023: Cll 94 #11 A 94, restaurante Pizzeria, permirido uso de suelo. #024: Kra 9A #91 10, equipos de telecomunicaciones sobre cubierta del Edificio. De fecha Febrero 1 al 23 de 2.022. Al corte de este seguimiento se realizarón 19 operativos que se evidencian en Actas, los cuales fueron: #025: Cll 82 #12A 35, Obra con permiso de curaduria. Transv. 2N 68 54 Ap. 701, verificacion cubierta sin posible acceso. Cll 61 A #13 A 11, se observa demolicion de dos predios sin valla informativa. #026: Visita establecimientos para Prevención hurto; Olivia kim, Varietale, El Empanadazo, Duff, La Cerca, Sabores, Distrimédica j.c., Buñuelos & Buñuelos, El Triunfo, Amigos desde 1929, Bar Donce Cris, La Vega Santandereana y la Base. #027: Establecimiento la Parrilla incumpliendo normas. #028: Visita establecimientos instalación Sello Seguro; El Día que me quieras, El Corral Gourmet, Hotel Zonas G, Il Forno, Cocolat & More, Juan Valdez, D´amici, Teriyaki, Tres Cuatro Cinco, Estación Texaco, Castanyoles Four Season, Poke. #029: Identificación de riesgos sociales en establecimientos Zona Rosa. #032: Cumplimiento establecimientos Art. 87 del Código de Policia; Terra, Chi2, Incognito, Get Down y el Mono Bandido. #033: Kra 14 con 85 Incognito Bar, visita de inspección. #034: Sellamiento establecimiento Club Get Down por falta de Documentación. #035: Kra 12 #93 08, Mono Bandido, con documentación completa. #037: Cl 57 # 9 27, Plazoleta de comidas, socialización de la Ley 1801 con compromiso de cumplimiento. Control Obra Cll 57 #8 24 cumplimiento normas. #039: Kra 16A #85 92, Obra sin documentación. #041: Cll 85 #14 05 La Bolera, sellamiento por falta documentación; Gastrobares: Astoria, El Salvador y Mapache Bar. #043: IVC Establecimientos Cll 41 Av. Caracas hasta kra 7, Soul Chiken, Almacén Anjor, La Nueva Calidad, Restaurante y Cafeteria Cárdenas, Colonial Pub Sas, Aaron Restaurante Bar, Buñuelos y Buñuelos, El Triunfo de la 41, Bar y Licores de la 41, Bar Donde Cris y La Base Sas. #044: Control actividad económica; Cll 52 # 13 19, Kra 13 #52 A 32, Bicicletas, Clle 52 #13 13 y Cll 52 #13 15 Sopitas y Frijoladas. #046: Cll 96 con Kra 11B, creacion Frente de Seguridad, Hotel Cosmo Insignia, Edificio 1Q, Tag Digital, Vepica, Café Brot, Restaurante Awala, Edificio Oficity, Cafe 18, Area 97, Chico 96, Edificio Hi-Tech, Parque 93 y Plaka Restaurante. #047: Parqueadero Social Parking, Cll 63 #9 A 43.#048: Suspensiín actividad. #048: Cll 40/42 entre Kra 7 y kra 13; Cavani, Cazuela y Carbón, Copias el Garaje, Barra Café, Candy, Penas el Tunel, El Triangulo, Zarzamora, Papeleria El Circulo, El Javeriano Plotter, Papeleria El Americano, El Javeriano Papeleria, Soul Chiken, Oxxo y el Corral. #049: Kra 2 Este #44 A 38, Transv. 3A #45 B 10 Este venta de licores, Transv. 3A #45 D 10. #052: Av. Caracas #55 14, #56 16, 60 82, 57 16 y 56 60. De fecha Febrero 24 al 28 de 2.022. Al corte de este seguimiento se realizarón 12 operativos, los cuales se evidencian en Actas: #054: Cumplimiento a la 1801 Art. 87; Kra 8 #41 39, Kra 7 #45 95, Kra 8 #66 18, Cll 66 #11 17, Av Cll 82 #12 A 35. #055: Paga Diarios, Ac Caracas #57 18, Kra 13A #60 19 y Kra 13 A #60 31. #056: Control Actividad Económica, Cuernavaca, Katrina Bar Suspensión Actividad Económica, Restaurante Bar Lico Express, El Libanés y La Lico 1585. #057: Kra 7 #47 39; Parqueadero ilegal al que se le realiza suspensión por 10 dias y comparendo. #058: IVC a establecimientos de comercio de bicicletas Locoop Bikes, Bici Store y Ciclo Talle Café. #059: Sellos seguros a los locales del Centro Comercial Unilago y visitas parqueaderos. #060: Bongo House, Ruta 51 Bar, Ibiza Bar con suspension temporal. #062: Cll 82 #12 A 35 denominado Culto, con cierre voluntario. #063: IVC Av Caracas establecimientos de Compra y Venta de Ropa. #064: Operativo Compraventas Av. Caracas Cll 51 a Cll 58. #065: Toma Av. Caracas, Desde Cll 50 hasta Cll 64. #066: Av. Caracas entre Cll 51 y 61 | GET-IVC-F035 Acta de visita GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 84 | 111 | 100% | OPERATIVOS JUNIO #196 CLL 66BIS #4 55 PIZZERIA MAXIMA, CLL 90 #15 65 GASTRO BAR KCEROS, CLL 41 #8 57 BAR RESTAURANTE AARONS, CLL 41 #8 61 RESTAURANTE BAR COLONIAL CERVEZA ARTESANAL; #198 KRA 3 #59 57 AP.403, CLL 96 #21 83 EDIFICIO AXIS, CLL 96 #21 83, KRA 19 #95 04,KRA 9BIS #96 15; #204 CLL 90 #16 56 BUNNY, CLL 62 #5 24, CLL 60 #9 82 KARAOKE CAPITAL , CLL 41 #8 57 AARONS RESTAURANTE BAR, CLL 41 #8 61 CERVEZA ARTESANAL, KRA 12C #94 67;#205 CLL 55 #13 51, CLL 55 #13 49, KRA 13 #55 23; #206 KRA 10 #55 10, BOGOTA BURGER CLUB 2011, KRA 7 #62 27 PRIMITIVO RESTAURANTE, CLL 45 #7 36 PISO 2 LA CASA DE MORFEO, CLL 96 KRA 4ESTE; # 207 TRANSV. 1ESTE #55 43; #208 CLL 70 KRA 9; #210 CLL 55 #10 43, CLL 55 #10 29, CLL 57 #7 70; #212 CLL 80 # 8 34, CLL 90 #16 96 PISO 1; #214 ARROZ PAISA KRA 13, CAFETERIA CRISMAS CLL 57 #9 71, PARRILLA CLL 57 #9 61, MEDALLA DE ORO CLL 57 #9 55, SABOR DE HOGAR CLL 57 #9 49, LONDRES CLL 57 #9 49, GUACAMOLE CLL 57 #9 01, LOS ALPES RESTAURANTE CLL 57 # 9 20; #215 DIAG 55 #3 06 ESTE TERRA, CLL 64 #13 05, KRA 13 #64 13 ELEVEN CLUB, CLL 84 KRA 14 LA FAMOSA; #216 DIAG. 55 #3 6 ESTE, CLL 64 #13 05/29 VIDEO CLUB, KRA 13 #64 13 PISO 2, CLL 84 #13 45 LA FAMOSA; #217 CLL 85 #16A 40 TABERNA VIETNAMITA, KRA 11 #70 05 VERONA PUG, KRA 3 #64 49 PUERTO RICO, KRA 13 #64 49 MEZZANINE ELECTRONIC MUSIC; #218 GUARDERIA STELAR DOG; #220 KRA 8 #41 39, CLL 83 #9 48; #221 CLL 51 #6 35/75, CLL 50 #8 24, CLL 50 #9 50/66, KRA 13 #50 A 11; #222 CLL 69 #4 65, CLL 70 #4 83, CLL 70 #4 45, KRA 5 #70 61 CASA PAELLA, CLL 69 #4 93 CHEF BEER, CLL 69A #5 60 EL BUTTOHER, CLL 69 A #5 37, CLL 69B #5 81 STEAKHOUSE TRES, CUATRO, CINCO, CLL 58 #13 28; #223 CLL 52 #13 70, KRA 15 #78 33, CLL 72 #10 34; #226 KRA 4B ESTE #48 20, CLL 100 B #5C ESTE 27; #229 KRA 7 CLL 62/63CONTENEDORES MUNCHER, MILAGROSA, CHEF, FRANCO, FASFU, HIBRIDO, PECAMINOSA, COMIDAS RAPIDAS BLANQUITA, EL BARRILETO RESTAURANTE, COCINA OCULTA, PRIMITIVO, FOOD TRUCK; #230 CLL 54 #13 77, KRA 13 #53 87; # 233 CLL 53 A 57 CASA COMERCIAL NAPOLES, CASA COMERCIAL LA PESETA, CASA COMERCIAL CHAPINERO, CASA COMERCIAL LA 55, CASA COMERCIAL LA 57, CASA COMERCIAL QATAR; #234 CLL 58 #3A 44, KRA 14 #87 91, CLL 82 #11 91; #235KRA 4A BIS ESTE #58 61, KRA 13 #59 24, CLL 58 #10 32, CLL 71 #11 15; #236 COMPRAVENTAS: CASA COMERCIAL CHAMPIONSD, ESTABLECIMIENTO WHITE BALL, CASA COMERCIAL LA ESPERANZA, CASA COMERCIAL LA 57, CASA COMERCIAL KARAKAS. VISITAS JUNIO: #197 KR 11B #99 34, CLL 99 #11B 15, CLL 92 #16 05; #199 KRA 4A #74 A 12; #200 TRANSV 1ESTE #55 22, CLL 61 #13 61,CLL 62 #9A 68, CLL 57 #13 45 PA. 401 Y 201, CLL 58 #13 81 AP.501, CLL 42 #5A 65 ESTE, KRA 2ESTE #46 14; #201 CLL 80 #19 10 APTO 101, KRA 15 #91 25; #202 KRA 6 #53 05 APTO 201; #203 KRA 9 #71 38, KRA 15 #79 47, KRA 2E #70 41, CLL 61 #13 61; #209 CLL 88 #12 26 APTO 501, CLL 88 #12 26 APTO 502, CLL 80 #14 53, KRA 16A #85 15 APTO 201, CLL 85 #21 40, CLL 85 #14 34, KRA 18 #85 70, CLL 84 #19 A 10, KRA 13A #78 04; #211 CLL 59 #13 51; #213 DIAG. 74 #6 66 APTO 502; #219 CLL 52 #9 70, KRA 7 #93 20, CLL 97 #16 30 APTO 501, KRA 3 #92 46; #224 CLL 80 #19 20 aPTO 101 Y 102; #225 KRA 1B #45 22, CLL 44 #13 45 APTO 405; #227 KM. 4.5 VIA LA CALERA LOTE 210A INT. 4, CLL 95 #5 25 E, CLL 94A #5 20 E, DIAG. 96A #3A 49 E, KRA 15 #79 88; #228 KRA 8 ESTE #95A 45; #231 CLL 69 #6 02, KRA 3 #61 20, CLL 64 #7 62 APTO 1402, KRA 16 #75 73; #232 CLL 65 #4A 85, TRANSV. 1B ESTE #55 43, DIAG 57 #1 60E, TRANSV 3 BIS E #47B 12 | GET-IVC-F035 Acta de visita GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 84 | 117 | 100% | Con corte al 31/07/2022 se realizarón un total de 29 operativos y 11 visitas para un total de 40 asi: OPERATIVOS #239 Cll 56A #4 29, Cll 66 #11 15/17, Cll 51 #13 42, Cll 51 #13 41; #241 Cll 54 #13 35, Av. Caracas #57 18, Cll 59 #13 37 y Kra 13A #60 31; #242 OPERATIVO CANCELADO; #243 kRA 13 351 57, kRA 15 #51 25, KRA 13 #51 71; #244 aV. CARACAS #49 76; #245 kRA 11 cLL 85, cll 45 #7 52 Loc 1; #247 Cll 100 #8A49 loc 119; #248 Cll 61 #9 69, Kra 9 #59 27; #249 Cll 82 #12 25 Piso 4, Kra 14 #79 72, Av, Caracas #63 42, Kra 6 #58 16, Kra 7 #56 17; #250 Kra 13 #59 24 Int. 7, Kra 13 # 59 24, Cll 59 #9 01; #251 Kra 16 #86 11; #253 Cll 52 #7 51, Cll 51 #7 46,Cll 53 #10 43; #254 Cll 94 #16 09, Cll 94 #15 85, Kra 9 #72 39, Cll 71 #9 65; #255 Cll 69A #5 37; #256 Cll 56Bis #9 80; #257 Kra 13 #48 17; #258 Cll 56Bis #9 80; #259 Cll 51 #7 59, Cll 51 #7 57, Cll 51 #7 25/29, kra 9 #69 16; #260 Cll 84A #13 43; #262 Cll 60 Kra 9, Kra 16 #94A 38, cll 95 #11 37, Cll 66 #4A 44, kra 4A #67 30, Kra 19 #86A 78; #266 Kra 4 #58 60, Kra 13 #61 75, Kra 14 #79 72, Cll 65 #13 50, Kra 7 #48 04 Piso 2; #267 kra 11 #70 88, Cll 71 #16 85, Cll 71 #10 25; #268 Cll 95 #11A 37, Kra 15 #91 56; #269 cll 85 #11 78, Cll 85 #13 28, Cll 84A #13 17; #272 Call 60/61 Kra 9/13; #273 cll 68/70 Kra 4/7; #274 Kra 14 #63 42, cll 57 #9 22, Cll 57 #9 33; #275 kra 9 #59 08, Cll 60 #9 43 piso 2, Cll 85 #19 B 69, Cll 99 #11B 48; #276 Kra 13 #64 13 Piso 3, cll 68 #4A 08, Kra 13 #93 60 VISITAS: #237 KRA 11 #93 77, kRA 11 # 93b 31, KRA 11 #93a37 APTO 305, Kra 2A #72A 50 Ap. 301, Kra 7 #55 42; #238 cll 80 #11 57, Cll 85 #11 53, Kra 4A #67 30, Cll 52 #13 32; #240 Cll 56A #4 29, Cll 66 #11 15/17, Cll 51 #13 42, Cll 51 #13 41; #246 Kra 1Este #77 81, kra 13 #66 80, kra 13 #66 10, cll 66 #10 15, Kra 11 #64 30 Loc. 101, Kra 11 #64 30; #252 kra 5 #58 07; #261 Av. Caracas #70 16; #263 cll 59 #8 27; #264 kra 15 #73 48, Kra 12A #78 54, Cll 98 #17 04, Kra 14A #83 45, Cll 93 #13 A 20, Cll 82 #13 16; #265 Kra 4A #67 36, Cll 65A #1B 44, Cll 42 #8 A 17, Kra 15 #79 46, Cll 54 # 4 10; #270 kra 7 #61 24; #271 cll 67 #4 15, Con corte al 31/08/2022 se han realizado 23 Operativos y 23 Visitas para un total de 46 OPERATIVOS: #280 kR 19a #77 64, cLL 85 #11 86; #284 cLL 59 #8 26; #285 KR 14 #85 37, cLL 83 #14 26, kRA 14A #83 45, Kra 9 #98 05; #289 Kra 13 #60 66 Cll 60 #9 38, Kr 7 #47 80 Local 1, Kra 8 #47 41 Apto 301, Diag 91 #4 69; #290 cll 60 Bis #13 15, Cll 60 Bis #13 28, Kra 13A #60 31, Kra 13 A #60 19, Paga Diarios; #293 Kra 9A #71 88; #295 cll 94 #16 36 presuntas obras; #296 Cll 90 #16 56, Cll 55 #13 51, Kra 15 #75 72, Kra 8 #63 41, Kra 13 #61 75; #299 cll 60 Bis #13 13, Cll 60 Bis #13 50, Cll 60 Bis #13 28, Cll 62 #13 41, Cll 60 313 20, Cll 60 Bis #13 60; #300 Transv 3A #45D 10 Este, cll 57 #9 33 Local 7, Cll 62 Bora Bora; #302 Cll 53 #9 13, kra 10 #96 08 control Actividad Economica; #303 Cll 65 Bis # 2 31 presuntas obras; #305 Kra 5 # 60 A 10 por requereimientos; #307 Cll 63 #9A 83, Cll 81 #12 25, kr 7 # 46 punto Naranja, Kra 3 #74 48; #308 Parque 93 No sea Mugre con Bogota; #309 cll 58 #10 32, Kra 9 #59 08, Kra 7 # 46 91, kr 7 #47 63; # 310 Kra 15 #79 92; #311 A. Caracas #63 42 control; #312 Cll 95 #8 A 37, Cll 85 # 12 42, Cll 80 #11 57, Cll 93 #18 25, Cll 86 #7AA 64; #313 Cll 94 #11A 87, Cll 80 #14 61, Cll 77 #12A 20 Parqueaderos; #317 Royal Center, Kra 13 #66 80 incumlimiento evento; #318 kra 13 #83 80, Cll 85 #14 05, kra 14 #83 21, Kra 11 #97 10; #319 Kra 14A #83 77, Kra 10A #69 38, Cll 49 # 7 27 Local 1, kra 14 #58 60. VISITAS: #277 Cll 92 #14 61. #278 Cll 63 #7 54; #279 Cll 65B #1B 44, Cll 59 #4 10; #281 Cll 84 #19A 10; #282 Av. Caracas #63 72; #283 Cll 73#14 06, cll 59 #6 38; #286 Cll 10 #11A 07, Cll 81 #14 34, Cll 97 #14 74, kra 13 #86A 51, Cll 63 #4A 23; #287 Cll 94 #17 31, Kra 19C #89 12 Apto 201, Cll 86 #11 50 Apto 601, Cll 65 #8 11, Cll 52A #3C 28; #288 Kra 4A #66 78; #291 Kra 15 #93 B 35, kr 7 #78 96, Club el Nogal; #292 Cll 80 #14 42, Cll 59 #7 33; #294 cll 44 #14 30; #297 Kra 19A #86 78, Cll 41 #5 32; #298 kra 1Bis #65C 17; #301 Cll 41A #7A 93, Kra 14 #43 32; #304 Kra 6 #46 80, Kra 13 #73 23; #306 cll 73 #9 57, Cll 70A #7 26, Cll 58A #17 17, Cll 59 #7 17, #314 Cll 94 #16 29, Cll 87 #11A 04, Cll 86 #11 50 Apto 601, cll 77 #12 36 Of. 101, Cll 60A #1A 75, kra 13 #55 23; #315 Kra 11B #98 25, Kra 8A #98 31, Cll 93 #13A 28, Kra 16 #96 64, Kra 11 #96 11, Cll 90 #1B 24, Cll 94A #13 90, Kra 13 #93A 45, Kra 19 #93 22, Kra 13 #93 71; #316 Transv 13A #97 24, Cll 93 #12 11, Cll 93 #11A 31, Cll 90 #18 35; #320 Kra 8 #46 80; #321 Cll 41 # 2 98Este, Cll 59 #9 01Este Int. 9, Cll 59 Bis #4A 53 este, Diag. 57 #1 60Este; #322 Kra 7A #62 20, Cll 101B #1B 62 este, Cll 102 #9 57 Este, Kra 7A #94 94 Este, Kra 7A #94B 07Este, Kra 3Este #95 09.Con corte al 30/09/2022 se han realizado 21 Operativos y 10 Visitas para un total de 31 OPERATIVOS: ID 5327 kRA 6 Este #95 61, Cll 96 #5B 10Este, Cll 98 #5C 41Este, Transv. 6 Este #97 06, Kra 6 Este #98 68, Transv 6Este #97 06; ID 5338 Kra 14 #95 22, Kra 14 #83 63 Piso 2, Cll 84 Bis #13 45, kra 14 #82 42; ID 5342 Kra 45 #94 34 Apto 502, kra 14 #91 91, Kra 19C #86A 67; ID 5749 Cll 48 #9 62, Kra 13 #48 15, Cll 48 #13 22, Cll 53 #10 78; ID 5750 Kra 13 #83 42 Piso 3, Cll 85 #14 43 Piso 3, Cll 85 #14 55 Piso 2, Cll 90 #16 56 Piso 19, cll 69 #11A 94; ID 5751 Cll 57 #4 29, Cll 53 #10 78, Kra 7 #62 27, Transv 18 #55 12; ID 5828 kra 10 #88 45, Kra 15 #77 50, Kra 14 #77A61, Kra 11 #78 22; ID 5881 Cll 49 #13 60, Kr 8 #41 39 piso 2; ID 5968 Kra 5 #60A 45; ID 6013 Cll 55 #10 73, Av Caracas #55 32 Piso 2, Cll 55 #13 83; ID 6014 kra 14 #51 32, Kra 14 #51 42, Kra 13 #83 21, cll 82 #12 15, Cll 81 #11 44 Kra 13 #48 90; ID 6015 cll 65 #13 61 Piso 3/4, Cll 65 #11 61, Cll 65 #13 30, Cll 59 #9 34, Kra 13 #59 24, Cll 60 #9 43 Piso 2, Cll 64 #13 66 Piso 2; ID 6084 Kra 17A #62 28; ID 6136 Kra 12A #83 37, Kra 12A #83 49, Kra 12A #83 40, Kra 12A #85-64 Local 04 105, Cll 83 #12A 36, Kr 12A #83 11, Kra 12A #83 23, Cll 83 #12A 11, ; ID 6172 Kr 20 #/2 14 Piso 2, Cll 57 #9 33 Local 7, kra 5 #58 07, Kra 10A #70 48, Kra 10 #67 37; ID 6173 Cll 83 #14 26, Kra 14 #95 37, Cll 57 #7 19, Cll 90 #16 56 Piso 2, Cll 85 #11 53 Piso 1; ID 6204 cll 60 bis #0 54 Ap 701 y 801; ID 6268 Cll 59 #8 27, Kra 4 #58 60, Kr 4 #58 32, Kr 4 #58 60, Kr 5 #58 07, Kr 5 #58 45, Kr 5 #58 55, Cll 59 #4A 11, Kr 6 # 58 43, Cll 58 # 5 35; ID 6291 Cll 82 #11 75 SOLICITUD DESPACHO; ID 6292 PARQUEADEROS: Kra 18 #80 74, Cll 67 #7 64, Transv. 4 #42 00; ID 6302 Cll 41 #8 70 VISITAS: ID 5130 KRA 7 #46 91, KRA 11 #97 45, cLL 60 #9 39, cLL 60 #9 23; ID 5321 CLL 55 #7 20, KRA 13 #52a 40, cLL 44 #7 41, cLL 40 #13 19; ID 5343 kRA 11a #98 07, kR 11 #14a 51, cLL 80a #6 21 aP. 402, cLL 65 #4a 85, cLL 48 #8 39, Cll 57 #8 24; ID 5748 Kr 18 #85 14, Cll 93A #18 25, Kr 19 Cll 86/87, Kra 4A #67 30; ID 5821 cll 67 #11 58, cll 67 #11 16, kra 11 #67 12; ID 5951 kr 7 #78 30, Cll 76 #15 55, Kr 8 #45 41; ID 6043 Kra 19 #80 30, cll 60 #14 19/21, Kra 15 #79 28, Kra 9 #77 17, kra 7 #48A 88, Cll 49 #7 27/29, Kra 13 #41 27, Av Caracas #44 50; ID 6160 Transv 3 #48A 43, Kra 4E #47A 06, Cll 47A Kr 5B Este, Cll 47 Bis Kra 4E, Cll 49 Kra 5este, Transv 1 Bis #41 30, Cll 54 # 4 42, Cll 57 #9 20; ID 6203 cll 58 #10 32, cll 60 39 34, cll 91 #15 13, kra 10 #95 35; ID 6304 KR 14A #83 45, Cll 93 #12 54, ll 66 #8 47. | GET-IVC-F035 Acta de visita GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 84 | 88 | 100% | A corte de 31 de diciembre se han realizado 88 operativos, así: OPERATIVOS ID # 6334 CL 83 14 26 # 6335 KR 14 85 37 # 6450 KR 10A 69 20 LOCAL 1 # 6487 KR 9A 60 25 # 6497 KR 9 46 94 # 6488 KR 13 65 11 # 6723 KR 14 40C 8 # 6724 CL 60 7 72 # 6740 KR 18 85 71 # 6741 KR 7A 62 27 # 6792 KR 1ESTE 70A 13 # 6798 KR 13 85 13 # 6854 CL 51B 13 29 # 6855 # 6951 CL 57 9 29 # 6961 AV CL 63 7A 13 # 6962 CL 64 5 5 # 6963 KR 9A 60 23 O 33 # 6964 CL 81 CON AV KR 11 VISITA ID: # 6451 KR 11 63A 68 # 6485 CL 66 8 41 # 6486 KR 4 59 41 # 6520 KR 18 85 71 # 6690 CL 51 13 29 # 6965 CL 97 23 37 # 6966 CL 93 15 ZONA PARQUE 93 A la fecha 30 de Noviembre de 2022 se han realizado 13 operativos y 12 visitas para un toTal de 25 operativos así: OPERATIVOS ID: # 7079 KR 9 69 16 # 7080 KR 7 40B 29 /25/21 # 7139 CL 61 5 56 # 7140 KR 9 69 16 # 7162 KR 5A 42 25 # 7163 AV CL 82 12 25 PISO 4 # 7085 CL 60BIS CON KR 13 # 7263 CL 83 14 26 # 7241 KR 11 67 39 # 7184 CL 93B 13 29 # 6960 CL 56BIS 9 64 # 7086 CL 60BIS KR 13 #7150 CL 7 66 20 VISITAS ID: # 7001 CL 59 10 8 LOCAL # 7137 KR 19 93 52 # 7138 CL 52 9 70 # 7160 KR 12A 83 37 # 7178 CL 55 6 34 # 7261 CL 98 9 3 # 7262 CL 76 12 85 /87 # 7179 KR 14A 83 54 /56 # 7181 CHAPINERO UPZ 89 # 7183 CL 51 4 30 /26 # 7236 DG 58 4A 58 E INT 2 # 7237 KR 14A 83 37 LOCAL 2 A la fecha 31 de Diciembre de 2022 se han realizado 28 operativos y 9 visitas para un total de 37 operativos así: OPERATIVOS ID: # 7266 CL 59 BIS 8 - 75 LOCAL 1 # 7266 CL 59 BIS 8 75 LOCAL 1 # 7267 KR 14 CL 63 42 # 7273 CL 57 KR 9 06 # 7321 KR 15 CL 80 47 # 7319 KR 13 CL 54 # 7329 KR 15 CL 93 37 # 7327 CL 57 9 49 # 7334 CL 85 14 55 # 2085 KR 10 54A 27 # 2086 CL 61 11 09 # 2088 KR 24 54 92 # 2435 KR 11 93 A 08 # 2427 KR 13 56 17 # 2426 CL 61 11 09 # 2424 CL 93 A 12 57 LOCAL 3 - 4 # 2422 CL 93 A 11 A 47 # 2420 CL 85 9 96 # 1956 CL 53 13 32 # 2425 KR 11 93 94 LOCAL 2A # 2423 KR 12 93 08 # 2419 CL 46 8 19 LOCAL 1 # 2429 KR 7 48 04 # 2428 CL 45 7 52 LOCAL 01 # 2430 KR 15 73 79 # 2431 CL 57 4 17 # 2432 KR 9 58 07 # 2433 KR 9 59 91 VISITAS ID: # 2087 CL 80 12 A 29 # 2089 KR 13 CL 54 63 # 2416 CL 61 5 20 # 2417 CL 58 BIS 9 56 # 2418 KR 5 6A 17 # 2424 CL 13 56 66 # 2437 KR 14 82 66 # 2436 KR 8 84 C 58 # 2434 CL 74 # 2 - 35 | MEDIO DE VERIFICACIÓN GET-IVC-F035 Acta de visita GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 332 | 412 | 100% | Se realizaron 412 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 45 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 8 | 13 | 13 | 11 | 45 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 8 | 11 | 100% | De fecha Enero 1 al 31 de 2.022. Al corte de este seguimiento se realizarón 2 operativos, los cuales se evidencian en Actas: #001: Monitoreo Poligono 90, Ocupacion Ilegal 19 con evidencia de construcción. #002: Poligono 90, Ocupacion 17 presunta construcción en el Sector Paraiso. De fecha Febrero 1 a Febrero 23. Al corte de este seguimiento se realizarón 3 operativos, los cuales se evidencian en Actas: #003: Transv.2 Este#78 76 por insistentes quejas cuidadanas; Poligono 238, identificado el RUPI 2313-34 y Siberia Rural, con construcciones detenidas. #004: Poligonos 90 y 91 e inspeección Transv. 2 Este #78-76 para verificar el desmonte de la construcción. #005: Poligono 60, construcciones ilegales en zona Bellavista sin ser selladas. Poligono 61, construcción suspendida y construccion ilegal sin sellamiento. | GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 13 | 14 | 100% | De fecha Abril 1 al 30 junio de 2.022, se realizarón 14 operativos, los cuales se evidencian en Actas: OP #12 POLIGONO 60 Y 61; OP #13 VERJON-MOYAS; OP #14 POLIGONO 87-238 (MAYO) OP #15 PLIGONO 90-91; OP #16 URBANO AMBIENTAL; OP #17 POLIGONO 57 Y QUEBRADA LAS DELICIAS; OP #18 POLIGONO 17-97; OP #19 POLIGONO 121; OP #20 BOSQUE CALDERON. OP. #021 POLIGONO 121A, POLIG. #63 Y SANLUIS OP. #022 POLIGONO #179, SAN ISIDRO. OP. #023 FRANJA SAN LUIS Y LA ESPERANZA OP #024 QUEBRADA MORACCI Y EL VERJON OP #025 QUEBRADA MORACI | GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 13 | 13 | 100% | Con corte al 30/07/2022 se realizarón un total de 2 de 13 operativos promados para el trimestre asi: OP #026 Poligonos 33, 86 y 87 OP #027 Poligono 187, Moyas y Páramo. Con corte al 30/08/2022 se realizarón un total de 4 de 13 operativos promados para el trimestre asi: #028 Poligono 90 y 92 #029 Poligono 57 #030 Poligono 17 #031 Poligono 98, 121, 239, 240 y zonas de denuncias Con corte al 30/09/2022 se realizarón un total de 7 de 13 operativos promados para el trimestre Operativos: ID 5278 poligonos 121, 121A y Franja. ID 5746 Poligono 179 ID 5878 UPZ 89 ID 5890 Poligono 60 ID 6111 San Luis, Bosque Calderon ID 6157 UPZ 89, Poligono 60 y 61 ID 6297 Poligono 187 - Verjon | GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 11 | 11 | 100% | A 31 de octubre de 2022 se realizaron Tres (3) operativos así: 6502 POLIGONO 33 Y 86 6731 POLIGONO 87 Y 238 6854 POLIGONO 91 A 30 de noviembre de 2022 se realizaron cuatro (4) operativos así: # 7161 POLIGONO 91 # 7122 POLIGONO 121 # 7027 POLIGONO 17 Y 97 # 7226 POLIGONO 57 Y 63 A 31 de Diciembre de 2022 se realizaron cuatro (4) operativos así: # 7242 ALCALDIA PARDO RUBIO # 7274 POLIGONO 121 Y 121 A # 7027 POLIGONO 17 # 48 OPERATIVO CERROS | GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 45 | 49 | 100% | Se realizaron 49 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales.
TOTAL METAS PROCESOS ALCALDÍA (80%) | [23 empty] | 64.05% |  |  |  |  | 70.21% |  |  |  |  | 78.15% |  |  |  |  | 77.93% |  |  |  |  | 77.98%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2021 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de gestión ambiental | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022. | No programada | 80% | 100% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 83% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada a junio 2022. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada con corte en junio 2022 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada con corte en junio 2022 | Reporte de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 100% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 81% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada a noviembre 2022. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada a noviembre 2022 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada con corte a noviembre 2022 A la fecha de reunión de seguimiento entre los profesionales de calidad y PIGA, el profesional indica que se ha realizado el cargue de los respectivos informes de la herramienta de la OAP como son; Rep. Ciclistas, consumo de papel, reporte de indicadores de servicios públicos, en lo que va del mes de octubre. El cargue y control mensual de bici usuarios la herramienta establecida por la OAP-SDG (formulario) Reporte y control mensual del consumo de papel en el repositorio ubicado en el SharePoint compartido por la OAP-ambiental de la SDG Reporte de consumos de agua y energía en la base de datos ubicado en la herramienta compartida del SharePoint | Reporte de gestión ambiental | 80% | 100% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 81% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada a noviembre 2022. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada a noviembre 2022 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada con corte a noviembre 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 85.71% | 85.71% | La alcaldía local cuenta con 1 acción de mejora vencidas de las 7 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 85,71%. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con el 100% de las acciones de mejora al día. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con el 100% de las acciones de mejora al día. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cuenta con 15 acciones de mejora abiertas no vencidos reformulados por no aprobación por parte del analista del SIG-SDG, de las 7 corresponden al PM 359 PIGA-Ambiental, y 3 al PM 361 del AGPJ el cual fue remitido nuevamente para su validación y aprobación. El PM 258 fue remitido para cierre a la OCI por cumplimiento de las acciones planteadas a subsanar cada hallazgo. | Reporte MIMEC | 100% | 96.43% | 96.43% | La alcaldía local cuenta con las acciones de mejora al día para el cierre de la vigencia 2022 y un resultado anual del 96,43%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la páginas Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022. | No programada | 100% | 100% | 100% | Mediante memorando 20221400222393 del 15/07/2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG reporta el estado de avance en la publicación de información en la página web de la alcaldía local, en el que presenta el link con el reporte detallado sobre estado de cumplimiento por parte de la alcaldía local | http://www.chapinero.gov.co/tabla_archivos/107-registro-publicacion-chapinero | 100% | 100% | 100% | Mediante memorando 20221400336623 del 19/10/2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG reporta el estado de avance en la publicación de información en la página web de la alcaldía local, en el que presenta el link con el reporte detallado sobre estado de cumplimiento por parte de la alcaldía local | Reporte OAC: http://www.chapinero.gov.co/tabla_archivos/107-registro-publicacion-chapinero | 100% | 100% | 100% | De los 115 criterios de publicación estblecidos en la matriz de cumplimiento de la ley 1712 de 2014, a la fecha se encuentra al 100% de actualización y publicación d la información en todas y cada unade sus secciones | Reporte OAC: http://www.chapinero.gov.co/tabla_archivos/107-registro-publicacion-chapinero | 100% | 100% | 100% | De los 115 criterios de publicación estblecidos en la matriz de cumplimiento de la ley 1712 de 2014, a la fecha se encuentra al 100% de actualización y publicación d la información en todas y cada unade sus secciones
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Participación en capacitaciones | (No. de capacitaciones en las que asistió / No. de capacitaciones convocadas) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de participación en capacitaciones | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros y/o soportes de partipación en las capacitaciones programadas | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Reporte de socialización capacitacion de la semana de la Gestión Institucional | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT5 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2021 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2021) X 100 | 100% meta 2021 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 33% | 33% | 100% | La alcaldía local atendió los 8 requerimientos ciudadanos recibidos de vigencias anteriores | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 67% | 100% | 100% | La alcaldía local efectuó la respuesta al 100% de los requerimientos instaurados a 31 de diciembre de 2021 | Reporte de respuestas a la ciudadania SAC | 84% | 100% | 100% | La alcaldía local efectuó la respuesta al 100% de los requerimientos instaurados a 31 de diciembre de 2021 | Reporte de respuestas a la ciudadania SAC | 100% | 100% | 100% | la Alcaldía Local se encuentra a un 100% en el estado de respuesta a los Derechos de Petición de la vigencia 2021 | Reporte de respuestas a la ciudadania SAC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local atendió el 100% de los requerimientos ciudadanos recibidos de vigencias anteriores
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2022 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2022 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 20% | 19.35% | 96.75% | La alcaldía local atendió 149 de los 154 requerimientos ciudadanos recibidos de la vigencia 2022 | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 40% | 85.34% | 100% | Mediante memorando No. 20224600216483 del 11/07/2022, la Subsecretaría de Gestión Institucional presentó el avance en las respuestas efectuadas por la alcaldía local con corte a 30 de junio de 2022. | Reporte de respuestas a la ciudadania SAC | 60% | 65.13% | 100% | Mediante comunicación del 13/10/2022, la Subsecretaría de Gestión Institucional presentó el avance en las respuestas efectuadas por la alcaldía local con corte a 30 de septiembre de 2022. | Reporte de respuestas a la ciudadania SAC | 80% | 83.72% | 100% | La alcaldía local atendió 463 requerimientos ciudadanos a 31 de diciembre de 2022, que equivalen al 83,72%. | Reporte de respuestas a la ciudadania SAC | 80% | 83.72% | 100% | La alcaldía local atendió 463 requerimientos ciudadanos a 31 de diciembre de 2022, que equivalen al 83,72%.
TOTAL METAS TRANSVERSALES (20%) | [23 empty] | 19.12% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 19.88%
TOTAL PLAN DE GESTIÓN (100%) | [23 empty] | 83.18% |  |  |  |  | 90.21% |  |  |  |  | 98.15% |  |  |  |  | 97.93% |  |  |  |  | 97.86%