## PLANES INSTITUCIONALES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
Plan Institucional de Archivos - PINAR
2022
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [8 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | % CUMPLIMIENTO ANUAL
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. META | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 1 | Elaborar las Tablas de Control de Acceso | Tablas de control acceso de las 23 dependencias elaboradas. | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) |  | 30% | 30% | 40% | 100% | NA | NA | NA | NA | NA | 30% | 30% | 100% | Se formuló el formato del instrumento con base en la normatividad vigente expedida por el Archivo General de la Nación (AGN), adaptado a la necesidad específica de la Entidad, particularmente en lo que respecta a la dependencia "Alcaldías Locales". | Formato Tabla de Control de Acceso (TCA) | 30% | 30% | 100% | Se realizaron los cuadros de descripción de componentes de la Tabla de Control de Acceso (TCA), tales como: - Niveles de Acceso - Tipos de usuarios - Tipos de soporte Adicionalmente, se socializó con todas las dependencias de la Entidad la metodología de captura de información qye va a comenzar a llevarse a cabo desde el siguiente mes. | 1. Archivo EXCEL con la estructura informativa de decriptores. | 40% | 30% | 75% | Borrador parcial de las Tablas de Control de Acceso (TCA) cuyo documento definitivo y consecuente aprobación se propone como meta para la vigencia 2023 a través del PINAR de la Entidad, toda vez que, el otro año se comenzará tambíen el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental (TRD) de la SDG y la TCA puede ser susceptible a modificaciones más drásticas en el proceso. | 1. Archivo EXCEL con la Tabla de Control de Acceso (TCA). | 90%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 2 | Elaborar el Inventario Documental en estado natural FUID del acervo documental 1926 a 2016, en cumplimiento con la normatividad vigente. | FUID en estado natural 1926-2016 del acervo documental de la SDG | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) |  |  | 100% |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | Se da por cumplida la meta de levantamientos en estado natural con fines de indetificación y de consulta de toda la documentación de la Entidad, que comprende las vigencias 1926 a 2016. | 1. Archivo EXCEL con el consolidado de los inventarios en estado natural. | N/A | N/A | N/A | Esta meta fue alcanzada durante el anterior trimestre III. | N/A | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 3 | Elaborar el Diagnóstico del Estado de Organización de Expedientes | Diagnóstico del Estado de organización de expedientes | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) |  |  | 100% |  | 100% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 20% | 20% | Como parte de uno de los entregables contratados en el marco del contrato interadministrativo 1383 de 2021 subscrito entre la SDG e INFOTIC, el Diagnóstico Integral de Archivos (DIAR) depende del desarrollo del contractual, por tanto, el operador solo ha realizado entrega formal de un avance del documento, con el comprimiso de entregarlo completo para antes de la fecha de terminación del contrato en los próximos meses. | 1. Archivo PDF con el 20% del DIAR. 2. Archivos PDF con comunicaciones oficiales solicitando el DIAR al contratista. | 1 | 1 | 100% | Como parte de uno de los entregables contratados en el marco del contrato interadministrativo 1383 de 2021 subscrito entre la SDG e INFOTIC, el Diagnóstico Integral de Archivos (DIAR) ha sido recibido en su totalidad, subsanando la meta que debía ser reportada durante el anterior trimestre. | 1. Archivo PDF con el 100% del DIAR. 2. Radicado de entrega del DIAR. | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 4 | Elaborar las Tablas de Valoración Documental TVD | Etapa de elaboración de cuadros evolutivos e historia institucional con fines archivísticos. | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) |  | 30% | 40% | 30% | 100% | NA | NA | NA | NA | NA | 30% | 30% | 100% | Se elaborarón las estructuras organico funcionales de la SDG de los primeros 10 periodos institucionales. Se avanzó en la proyección del documento TVD y la historia institucional con fines archivísticos. | evidencias plan de mejoramiento contraloria + visitas con alcaldias locales (% 2° trimestre inventario en estado natural) | 40% | 70% | 142.5% | Se reporta la finalización de las únicas 2 etapas consignadas como compromisos en el PINAR, relacionadas con la elaboración de la Tabla de Valoración Documental (TVD), dando como cierre esta meta. - Cuadros evolutivos de la SDG: 100% - Historia institucional con fines archivísticos: 100% | 1. Archivo EXCEL con los cuadros evolutivos. 2. Archivo PDF con la historia institucional. | N/A | N/A | N/A | Esta meta fue alcanzada durante el anterior trimestre III. | N/A | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 5 | Actualizar y aprobar el Programa de Gestión Documental (PGD). | Actualización de los cronogramas de desarrollo de los programas específicos del Programa de Gestión Documental (PGD). Actualización del normograma, riesgos de proceso, lineamientos y actividades del Programa de Gestión Documental (PGD). | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) |  |  |  | 100% | 100% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No programada para el I trimestre de 2022 | NA | No programada para el III trimestre de 2022 | No programada para el III trimestre de 2022 | No programada para el III trimestre de 2022 | No programada para el III trimestre de 2022 | No programada para el III trimestre de 2022 | 1 | 0.7 | 70% | Como parte de uno de los entregables contratados en el marco del contrato interadministrativo 1383 de 2021 subscrito entre la SDG e INFOTIC, el Diagnóstico Integral de Archivos (DIAR) ha sido recibido en su totalidad recien el día 22 de diciembre de 2022, condicionando esta meta, reduciendo drásticamente el tiempo mínimo requerido para la actualización del PGD, el cual según la normativa aplicable depende de los resultados del DIAR. Sin embargo, se alcanza a presentare un bosquejo de las acciones que se deberán hacer sobre el documento durante el año 2023, obteniendo los siguientes resultados: • Se realizó un análisis donde se evidenció que dicho PGD, no presentó ningún tipo de avance en sus cronogramas establecidos frente a los programas específicos que los componen. • Se revisó que cada uno de los procedimientos descritos en MATIZ, estuvieran acordes con la normatividad vigente y no derogada. • Se realizó un barrido a todos los procedimientos establecidos en MATIZ Vs lo descrito en el Programa de Gestión Documental PGD-; teniendo presente que la Oficina Asesora de Planeación, inició con una reingeniería de todos los procedimientos de la Entidad. • Se realizó un comparativo de los sistemas de información de la SDG VS todos los procedimientos establecidos en MATIZ. Finalmente y pese a la situación anteriormente expuesta, el GPD reafirma su compromiso de actualizar este documento como quedó manifiesto en una nueva inclusión de esta meta en su PINAR de la vigencia 2023. | 1. Documento de análisis frente al PGD. 2. Diagnóstico Integral de Archivos (DIAR) realizado por INFOTIC. | 70%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 6 | Implementar las dos versiones de Tabla de Retención Documental en cada una de las dependencias del nivel central y alcaldías locales. | TRD implementadas en las 23 dependencias del nivel central y las 20 alcaldías locales. | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) |  | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 99.9% | NA | NA | NA | NA | NA | 33.3% | 33.3% | 100% | Se elaboró y se socializó a todas las unidades administrativas de la SDG, el "Cronograma de Transferencias Primarias". Adicionalmente, se tomaron las muestras de calidad correspondientes a las alcaldías de Bosa y de Sumapaz, con el fin de que una vez finalizada su aprobación se implemente la TRD. | 1. Cronograma de Transferencias Primarias 2022. 2. Comunicación socializando el cronograma. 3. Muestra de calidad Alcaldía Local de Bosa. 4. Muestra de calidad Alcaldía Local de Sumapaz. | 33.3% | 33.3% | 100% | Se ejecutó el proceso de transferencias primarias, aplicando los tiempos establecidos en la Tabla de Retención Documental (TRD) en las 20 alcaldías locales y Nivel Central | 1.Aprobación de la serie Contratos de la Alcaldía Local de Sumapaz. 2.Aprobación de la serie Actuaciones Administrativas/Actuaciones administrativas de control a establecimientos de comercio de la Alcaldía Local de Barrios Unidos. 3.Aprobación de la serie Actas, Instrumentos Archivisticos, Programas y Registros de Comunicaciones oficiales de la Sependeica Dirección Administrativa. 4.Aprobación de la serie Actas / Actas de la Comisión de Personalde la Dependencia Talento Humano. 5.Aprobación de la serie Contratos, Querellas y Registros de Medidas Correctivas de la Alcaldía Local de Bosa. 6.Aprobación de la serie Querellas de la Alcaldía Local de Santa Fe. | 33.3% | 33.4% | 100% | Se ejecutó el proceso de Transferencias Primarias Documentales, aplicando los tiempos establecidos en la Tabla de Retención Documental (TRD) en las 20 Alcaldías Locales y Nivel Central | 1.Aprobación de las Series Documentales ACTAS, Subserie Actas de Juramento de Colombiano por Adopción y RESOLUCIONES de la dependencia Despacho. 2.Aprobación de la Serie Documental HISTORIALES DE DELEGACIONES PARA SORTEOS, CONCURSOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, de la dependencia Dirección para la Gestión Policiva. 3.Aprobación de las Series Documentales relacionadas con: ACTAS (Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno), INFORMES y PLANES (Planes Anuales de Auditoría) de la Oficina de Control Interno. | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 7 | Aprobar la actualización del Sistema Integrado de Conservación por parte de la instancia competente | Aprobación de la actualización Sistema Integrado de Conservación | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) |  | 100% |  |  | 100% | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 0% | 0% | Se envió un oficio a la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, solicitando un aval del Plan de Conservación Documental y se ajustaron algunas de las observaciones pertientes recibidas sobre el documento de Preservación Digital a Largo Plazo. | 1. Oficio enviando el Plan de Conservación a la DDAB. 2. Concepto sobre el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. 3. Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, ajustado. | 100% | 0% | 0% | Se recibio oficio DDAB con observaciones Plan de Conservación SIC, Concepto Técnico Sistema Integrado Conservación Preservación Digital SIC, Plantilla Plan de Conservación Documental , Plantilla Plan de Preservación Digital enviados a la OAP el 19 de septiembre atendiendo los ajustes solicitados. Correo de Solicitud Comité Gestión Institucional y Desempeño en el mes de julio del 2022. | 1. Oficio recibido el Plan de Conservación a la DDAB. 2. Concepto sobre el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. 3. Plantillas del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, ajustado según lo solicitado por OAP 4.Plantillas del Plan de Conservación Documental, ajustado según lo solicitado por OAP. 5. Correo solicitud de Comité 6. Correo enviado a la OAP dejando la trazabilidad de lo pertiente en cuant oa Normativa y Guía de AGN en la elaboración del SIC. | 100% | 100% | 1 | En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesión 14 del 2 de noviembre del 2022 se aprobó el Sistema Integrado de Conservación, a través de sus 2 planes: Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Estos planes se encuentran publicados en MATIZ en el apartado Planes con su respectiva codificación. Se encuentra en trámite la resolución por medio de la cual se adopta y se implementa el Sistema Integrado de Conservación (SIC) de la SDG, ante la Dirección de Juridíca bajo el radicado 20224220394513, a la espera de ser firmado por el Secretario de Gobierno. Por lo anterior, se da cumplimiento a esta meta en el IV trimestre de la vigencia 2022 | 1.Borrador de la resolución . 2. Los 2 planes en el formato normalizado y codificado. 3.Memorando . 4. Acta de Comité. | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 8 | Desarrollar las actividades implementación del Sistema Integrado de Conservación planeadas para la vigencia | Actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) / 23 dependendencias y 20 alcaldías locales | 10% | 20% | 35% | 35% | 100% | 10% | 10% | 100% | a). Se efectuó la primera capacitación sobre normatividad y responsabilidades de la conservación documental como parte del Programa de Capacitaciones en Conservación Documental, a los referentes documentales de las 42 dependencias del nivel central de la SDG. b). Se adelantaron visitas de inspección relacionadas con las labores del Programa de Monitore de Condiciones Ambientales a las siguientes instalaciones de la SDG: -Alcaldía Local de Antonio Nariño -Alcaldía Local de Engativá -Alcaldía Local de Kennedy -Alcaldía Local de San Cristóbal -Alcaldía Local de Suba -Alcaldía Local de Usaquén | a). Carpeta 01. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: Acta de capacitación en conservación documental. b). Carpeta 04. PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES: Actas de visita a Alcaldías Locales | 20% | 20% | 100% | Se realizaron 3 jornadas de capacitacion sobre sensibilización en conservación documental y 2 jornadas de capacitación sobre condiciones locativas. | Plan de capacitaciones y seguimiento a concepts tecnicos de las vigencias anteiores y ajuste de los espacios observados | 35% | 35% | 100% | Se realizaron 3 jornadas de capacitacion sobre sensibilización y Conservación Documental en conservación documental y 1 jornadas de capacitación en Limpieza Localtivas de Áreas de Arhivo Bicientenario Cámara de Comercio y Furatena. | Actas, lista de asistencia, enlace, PPT, Citación | 35% | 35% | 100% | Se realizaron 3 capacitaciones a los referentes documentales de nivel central y alcaldías locales en materia de sensibilización sobre Conservación Documental; por otra parte, se generaron 4 conceptos de unidades de almacenamiento para la Alcaldía de San Cristóbal y se recibió el análisis de monitero de la totalidad de depósitos de la SDG por parte de INFOTIC. Se realizaron 5 días de Jornadas de Limpieza y desinfección en el nivel central, Furatena y Cámara de Comercio para un total de de 23 depósitos. | Conceptos Técnicos. Actas con sus respectivos anexos. Documentos análisis de Medición de Monitoreo totalidad depósitos de la SDG. Cronograma de jornada de Limpieza y Desinfección 23 depósitos. | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 9 | Elaborar el modelo de metadatos de la Entidad. | Esquema de metadatos. | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) |  |  |  | 100% | 100% | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No programada para el III trimestre de 2022 | No programada para el III trimestre de 2022 | No programada para el III trimestre de 2022 | No programada para el III trimestre de 2022 | No programada para el III trimestre de 2022 | 100% | 100% | 100% | Se encuentra en trámite de publicación en la página WEB de la SDG, solicitud que se realizó por medio de correo de la Directora Administrativa Luisa Ramírez a la Oficina Asesora de Comunicaciones, el cual se formuló con base en las guías del Archivo General de la Nación y la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. | Documento Modelo de metadatos | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 10 | Diagnóstico de soluciones disponibles en el acuerdo marco y en el catálogo de software empresarial. | Un documento del diagnóstico para la apropiada adquisición de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) |  |  |  | 100% | 100% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No programada para el III trimestre de 2022 | No programada para el III trimestre de 2022 | No programada para el III trimestre de 2022 | No programada para el III trimestre de 2022 | No programada para el III trimestre de 2022 | 100% | 100% | 100% | Se analizó el nivel de cumplimiento en el segmento 8 del acuerdo marco de software empresarial, en comparación con el modelo de requisitos publicado en el micro sitio de gestión documental página WEB de la SDG. Como resultado de este análisis se obtuvo un nivel de cumplimiento de la entidad: en el criterio de si cumplen parcial o totalmente con 165 requisitos funcionales se identificó un nivel equivalente al 76,74%, y en el criterio de no cumple con 50 requisitos funcionales se identificó un nivel equivalente al 23,26% restante. | 1. Documento Acuerdo Marco de Requisitos. | 100%
Note on AA15: Johanna Catalina Pinzon Perdomo: