## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
2022
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 1. Realizar la identificación, valoración y clasificación de activos en las 20 Alcaldías Locales | Numero de alcaldías con activos de información valorados y clasificados | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1- Se dictó la capacitación del contexto de gestión de activos de información al nivel local, explicando el diligenciamiento de la herramienta y se les recomendó tener en cuenta la fecha de entrega. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EqeXy0FDEbBIlbKuH0tXUtoBFonRmSO-SW_A5FVLdIzLpg?e=cmlTgC | 7 | 7 | 100% | En el periodo se realizó la identificación de activos de seguridad de la información, en lo relacionado con valoración y clasificación de activos en Alcaldías Locales Igualmente, se realizaron sensibilizaciones en seguridad de la información, particularmente capacitaciones en temas de activos de seguridad de la información. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/EpC7G28M6mRGmq3SN9wogaMB3MS0F_2la1XXgobnZKJlQg?e=9AQ505 | 7 | 13 | 100% | Meta cumplida. Se realizó avance en la identificación, valoración y clasificación de activos en las 20 Alcaldías Locales, se adjunta informe del avance correspondiente | Informe de avance Matrices de activos de información de las localidades
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 2. Realizar la actualización del inventario de activos de información para las 21 dependencias del Nivel central | Numero de dependencias del Nivel Central con activos de información valorados y clasificados actualizados | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | Meta no programada para el timestre | N/A | 0 | 0 | 0 | Meta no programada para el II timestre de 2022 |  | 10 | 10 | 100% | Se realizó avance en la actualización del inventario de activos de información para las 21 dependencias del Nivel central, se adjunta informe de avance. | informe de avance
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 3. Crear 13 políticas especificas de seguridad de la información, de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001:2013 | Número de políticas de seguridad de la información creadas | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1- Se llevó a cabo la gestión y seguimiento a las observaciones generadas a las diferentes políticas de seguridad de la información, de las cuales dos (2) ya fueron enviadas a planeación para su respectiva revisión. 2- Se están realizando mesas de trabajo con las dependencias involucradas en los procesos, para finalizar la revisión a las observaciones de las políticas | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EqeXy0FDEbBIlbKuH0tXUtoBFonRmSO-SW_A5FVLdIzLpg?e=cmlTgC | 4 | 4 | 100% | En el trimestre se crearon las políticas programadas para el periodo y específicas de seguridad de la información de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001, las cuales se vienen trabajando con los responsables Boletines DTI: el grupo de Seguridad de la Información de la DTI, con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones, emitió Boletines mensuales con noticias, tips y sugerencias de Seguridad de la Información para todos los empleados, contratistas y colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/EpC7G28M6mRGmq3SN9wogaMB3MS0F_2la1XXgobnZKJlQg?e=9AQ505 | 4 | 4 | 100% | Se realizó avance en la creación de políticas especificas de seguridad de la información, de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001:2013 Se adjunta informe de avance | informe de avance
Note on V9: 20