## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
2022
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO ASOCIADO | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | % CUMPLIMIENTO ANUAL
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 1. Realizar la identificación, valoración y clasificación de activos en las 20 Alcaldías Locales | Numero de alcaldías con activos de información valorados y clasificados | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1- Se dictó la capacitación del contexto de gestión de activos de información al nivel local, explicando el diligenciamiento de la herramienta y se les recomendó tener en cuenta la fecha de entrega. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EqeXy0FDEbBIlbKuH0tXUtoBFonRmSO-SW_A5FVLdIzLpg?e=cmlTgC | 7 | 7 | 100% | En el periodo se realizó la identificación de activos de seguridad de la información, en lo relacionado con valoración y clasificación de activos en Alcaldías Locales Igualmente, se realizaron sensibilizaciones en seguridad de la información, particularmente capacitaciones en temas de activos de seguridad de la información. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/EpC7G28M6mRGmq3SN9wogaMB3MS0F_2la1XXgobnZKJlQg?e=9AQ505 | 7 | 13 | 100% | Meta cumplida. Se realizó avance en la identificación, valoración y clasificación de activos en las 20 Alcaldías Locales, se adjunta informe del avance correspondiente | Informe de avance Matrices de activos de información de las localidades | 6 | 6 | 100% | Se identifican los activos de las 20 localidades y se planean mejoras para la vigencia 2023. | Archivo consolidado inventario de activos de información alcaldías locales | 100%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 2. Realizar la actualización del inventario de activos de información para las 21 dependencias del Nivel central | Numero de dependencias del Nivel Central con activos de información valorados y clasificados actualizados | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | Meta no programada para el timestre | N/A | 0 | 0 | 0 | Meta no programada para el II timestre de 2022 |  | 10 | 10 | 100% | Se realizó avance en la actualización del inventario de activos de informaciónpara las 21 dependencias del Nivel central, cumpliendose con la meta de actualización de inventario de activos de información en 10 dependencias. se adjunta informe de avance | informe de avance publicado en la carpeta indicada por la OAP | 11 | 11 | 100% | Se identifican los activos de 21 dependencias de nivel central y se planean mejoras para la vigencia 2023 | Archivo consolidado inventario de activos de información nivel central | 100%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 3. Crear 13 políticas especificas de seguridad de la información, de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001:2013 | Número de políticas de seguridad de la información creadas | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1- Se llevó a cabo la gestión y seguimiento a las observaciones generadas a las diferentes políticas de seguridad de la información, de las cuales dos (2) ya fueron enviadas a planeación para su respectiva revisión. 2- Se están realizando mesas de trabajo con las dependencias involucradas en los procesos, para finalizar la revisión a las observaciones de las políticas | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EqeXy0FDEbBIlbKuH0tXUtoBFonRmSO-SW_A5FVLdIzLpg?e=cmlTgC | 4 | 4 | 100% | En el trimestre se crearon las políticas programadas para el periodo y específicas de seguridad de la información de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001, las cuales se vienen trabajando con los responsables Boletines DTI: el grupo de Seguridad de la Información de la DTI, con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones, emitió Boletines mensuales con noticias, tips y sugerencias de Seguridad de la Información para todos los empleados, contratistas y colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/EpC7G28M6mRGmq3SN9wogaMB3MS0F_2la1XXgobnZKJlQg?e=9AQ505 | 4 | 4 | 100% | Se realizó avance en la creación de políticas especificas de seguridad de la información, de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001:2013 Se adjunta informe de avance | informe de avance | 5 | 5 | 100% | Se crearon las 13 políticas específicas, de acuerdo a la ISO 27001; 12 de dichas políticas están publicadas en Matiz en el GDI-TIC-M004 Manual de Gestión de Seguridad de la Información. | Manual de GDI-TIC-M004 Manual de gestión de seguridad de la información | 100%
Note on V8: 20
Note on AA8: 20