## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN - MIPG
2020
| DIMENSIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EVIDENCIAS | CRONOGRAMA | [11 empty] | RESULTADOS A PRIMER SEMESTRE (30 JUN 2020) | RESULTADOS A PRIMER SEMESTRE (30 DIC 2020)
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | TALENTO HUMANO | Gestionar las acciones requeridas para dar cumplimiento a los resultados del concurso de méritos 740 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para vincular según la lista de elegibles remitida por dicha entidad. | Dirección de Gestión del Talento Humano | información de SIDEAP actualizada respecto a las novedades de retiro y de vinculación de personal | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
2 | TALENTO HUMANO | Desarrollar las actividades de capacitación, bienestar y desarrollo orientada al Talento Humano de la entidad | Dirección de Gestión del Talento Humano | Cronograma de actividades evidencias de reuniones | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
3 | TALENTO HUMANO | Contar con un informe final sobre la desvinculación del personal, así como la asistencia a los prepensionados. | Dirección de Gestión del Talento Humano | Informe final de desvinculación | bar: CRONOGRAMA DIC
4 | TALENTO HUMANO | Medir el nivel de apropiación del código de integridad de la entidad por parte de los servidores públicos | Dirección de Gestión del Talento Humano | Resultados de la encuesta | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA JUL
5 | TALENTO HUMANO | Elaborar un documento de análisis del resultado de aplicación de la encuesta | Dirección de Gestión del Talento Humano | Documento de análisis de resultado de aplicación de la encuesta | bar: CRONOGRAMA AGO
6 | TALENTO HUMANO | Realizar divulgación del código de integridad dirigida a la ciudadanía a través del portal web | Dirección de Gestión del Talento Humano | campaña de divulgación | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA OCT
7 | TALENTO HUMANO | Socializar el código de integridad de la entidad en actividades institucionales | Dirección de Gestión del Talento Humano | Presentaciones Registros de asistencia | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA OCT
8 | TALENTO HUMANO | Publicar los acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos. | Dirección de Gestión del Talento Humano | Acuerdos de gestión publicados | bar: CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA DIC
9 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Formular el Plan Estratégico Sectorial | Oficina Asesora de Planeación | Publicación del Plan Estratégico Sectorial y Resolución de adopción | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUL
10 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Formular el Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Publicación del Plan Estratégico Institucional y Resolución de adopción | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUL
11 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Realizar sesiones mensuales del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Actas de comité
12 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Revisar y actualizar el manual de gestión del riesgos de la entidad, alineado a los lineamientos de la guía de riesgos del DAFP | Oficina Asesora de Planeación | Nueva versión del manual de gestión de riesgos | bar: CRONOGRAMA AGO
13 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Alinear los riesgos de corrupción con el mapa de aseguramiento que defina la entidad | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA NOV
14 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones PAA 2020 | Subsecretaría de Gestión Institucional | PAA 2020 publicado | bar: CRONOGRAMA ENE
15 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Realizar Seguimiento al plan anual de adquisiciones | Subsecretaría de Gestión Institucional | PAA 2020 actualizado y publicado
16 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Subsecretaría de Gestión Institucional - Dirección financiera | Informes mensuales de seguimiento a la ejecución presupuestal
17 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Incluir dentro de los criterios para la mejora de los procesos y sus documentos el uso del lenguaje claro, en la medida que estos se vayan actualizando | Oficina Asesora de Planeación | manual de proceso y procedimientos | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA DIC
18 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Realizar una revisión a los procesos misionales de la entidad y establece cuáles entregan de bienes y servicios que son susceptibles de ser mejorados tecnológicamente y/o administrativa. | Subsecretaría de Gestión Institucional - Oficina Asesora de Planeación | Inventario de tramites susceptibles de ser racionalizados | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUL
19 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Establecer las acciones para generar la racionalización en la prestaciones de los servicios seleccionados | Subsecretaría de Gestión Institucional - Oficina Asesora de Planeación | Plan de trabajo | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA AGO
20 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Realizar seguimiento a la ejecución del PETI e implementar los ajustes en caso de requerirse, siguiendo los lineamientos de MINTIC | Dirección de Tecnologías de la información | seguimiento PETI | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
21 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Presentar y publicar en la página web de la entidad de manera semestral informe de los medios de control vigente (nulidades, nulidades de restablecimiento de derecho, reparaciones directas, acciones de tutela, acciones de cumplimiento, contractuales y laborales) en contra de la entidad a la fecha de corte. | Dirección Jurídica | información de SIDEAP actualizada respecto a las novedades de retiro y de vinculación de personal | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA JUL
22 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Realizar diagnóstico en las 20 alcaldías locales sobre los puntos de atención a la ciudadanía con el fin de garantizar que estos cumplan con los requerimientos técnicos normativos | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al Ciudadano | Documento diagnóstico (agosto) Informe a los alcaldes locales (octubre) Informe de seguimiento de las acciones adelantadas por los alcaldes locales (diciembre) | bar: CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
23 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Realizar una campaña de comunicación hacia la ciudadanía indicando los canales y requisitos para realizar denuncias sobre actos de corrupción de servidores públicos de la entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | Requerimiento, banner, publicaciones, otros | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA NOV
24 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Cualificar a los equipos de trabajo de los puntos de atención a la ciudadanía conforme los lineamientos y protocolos establecidos por la Secretaría, y con los lineamientos de la ley 1755/2015 | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al Ciudadano | Actas de capacitación Certificados emitidos por el aplicativo Moodle | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
25 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Actualizar el documento de caracterización de los ciudadanos y/o usuarios, de conformidad con la misionalidad de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación - SGI Servicio al Ciudadano | Documento caracterización de ciudadanos | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA DIC
26 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Realizar informes mensuales de la satisfacción del servicio recibido en los puntos de atención dispuestos por la entidad. | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al Ciudadano | Informes
27 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Formular el plan de participación ciudadana de la entidad | Equipo técnico de gestión y desempeño | Plan de participación | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA AGO
28 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Diseñar e implementar Estrategia de Rendición de Cuentas (incluida en el PAAC 2020) | Oficina Asesora de Planeación | Estrategia de Rendición de cuentas | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
29 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Desarrollar las actividades de prevención y promoción del sistema de gestión ambiental de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Plan Institucional de Gestión Ambiental
30 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Actualizar la circular 009 de 2018: “prácticas ambientales para promover la conciencia y cultura ambiental positiva en la entidad”. | Oficina Asesora de Planeación | Circular actualizada | bar: CRONOGRAMA JUL
31 | EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Realizar y publicar los seguimiento periódicos que se hacen a los planes de gestión por procesos y alcaldías locales, PAAC, planes del decreto 612 de 2019, PES y PEI | Oficina Asesora de Planeación | Informes de monitoreo a los diferentes planes de la entidad | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT to CRONOGRAMA NOV
30 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Realizar la actualización de los instrumentos Registro de Activos de Información e Índice de Información clasificada y reservada, según la dinámica actual de la Entidad | Dirección Administrativa | Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA DIC
41 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Mantener actualizada la información en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Matriz de seguimiento | bar: CRONOGRAMA JUL
42 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Implementar el 100% de la metodología de caracterización de los flujos de información de las 22 dependencias del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno | Oficina Asesora de Planeación | Dependencias con caracterización | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA DIC
43 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Publicar dos (2) informes sobre el estado de las políticas públicas que lidera el Sector Gobierno con el fin de medir la eficacia de la planeación del sector | Oficina Asesora de Planeación | Política publica con informe | bar: CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
44 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Divulgar y replicar una (1) buena práctica en el marco de la metodología definida por la OAP | Oficina Asesora de Planeación | Buena práctica identificada | bar: CRONOGRAMA DIC
45 | CONTROL INTERNO | Realizar un monitoreo cuatrimestral de gestión de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Informes de monitoreo | bar: CRONOGRAMA ENE; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA SEP