## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
2022
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
4 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | Identificación, análisis y evaluación de riesgos de seguridad de la información de las 21 dependencias del Nivel Central | (No de dependencias con riesgos identificados/No dependencias citadas) *100 | Dirección de Tecnologías e Información | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 | 10 | 10 | 100% | 1- Capacitación y sensibilización en riesgos de seguridad digital 2- Se han realizado mesas de trabajo para la identificación de riesgos de seguridad de la información con las dependencias NC 3- En las mesas de trabajo realizadas se explicó la estructura del formato de gestión de riesgos de seguridad de la información, la metodología de diligenciamiento y se identificaron los riesgos de seguridad de las dependencias. 4- Se continua con el proceso de sensibilizaciones y capacitación en riesgos de seguridad de la información | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EQaULgXoCBVImYb3JJP996UBpDBKjjDG3fg7YnL3D3JuaQ?e=giFHnn
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | Realizar el seguimiento de la adopción del 50% de los controles del anexo A de la norma ISO 27001 | (No de controles Anexo A / No de controles anexo A implementados) *100 | Dirección de Tecnologías e Información | 0% | 0% | 40% | 60% | 100% | 0 | 0 | 0 | Meta no programada para el I trimestre | N/A