## SEGUIM 1 SEMESTRE
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
REPORTE DE SEGUIMIENTO POR SEMESTRE 2020
No. Actividad | DIMENSIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EVIDENCIAS | CRONOGRAMA | [11 empty] | RESULTADOS A PRIMER SEMESTRE (30 JUN 2020) | RESULTADOS A PRIMER SEMESTRE (30 DIC 2020)
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | TALENTO HUMANO | Gestionar las acciones requeridas para dar cumplimiento a los resultados del concurso de méritos 740 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para vincular según la lista de elegibles remitida por dicha entidad. | Dirección de Gestión del Talento Humano | información de SIDEAP actualizada respecto a las novedades de retiro y de vinculación de personal | [12 empty] | La entidad ha realizado los nombramientos de acuerdo a las listas de elegibles y al cumplimento de requisitos previos por parte de los candidatos. | La entidad, a través de la Dirección de Gestión Humana, realizó los nombramientos de los funcionarios, de acuerdo con las listas de elegibles y al cumplimento de requisitos previos por parte de los candidatos. | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
2 | TALENTO HUMANO | Desarrollar las actividades de capacitación, bienestar y desarrollo orientada al Talento Humano de la entidad | Dirección de Gestión del Talento Humano | Cronograma de actividades evidencias de reuniones | [12 empty] | La entidad ha realizado su cronograma de capacitación y actividades de bienestar, el cual se ha ejecutado de manera virtual | La entidad ejecutó el programa de capacitación y actividades de bienestar. Las actividades se desarrollaron de manera virtual en cumplimiento de la normatividad de cuidado y prevención por la pandemia. Las evidencias se encuentran en la Dirección de Gestión del Talento Humano. | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
3 | TALENTO HUMANO | Contar con un informe final sobre la desvinculación del personal, así como la asistencia a los prepensionados. | Dirección de Gestión del Talento Humano | Informe final de desvinculación | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | Se realizaron las actividades previstas en el plan de bienestar para las personas que se encuentran en estado de prepensionados. | bar: CRONOGRAMA DIC
4 | TALENTO HUMANO | Medir el nivel de apropiación del código de integridad de la entidad por parte de los servidores públicos | Dirección de Gestión del Talento Humano | Resultados de la encuesta | [12 empty] | Se diseñó el Juego de la Confianza – todas las alcaldías – nivel central. *En la estrategia GobiernoAbla#TodoSaldráBién * Se diseñó la encuesta código de integridad | La encuesta se publicó, en el mes de mayo y junio de 2020, estaba compuesta por 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Se hizo la convocatoria e invitación a que todos los servidores públicos y contratistas de la entidad para que diligenciaran la encuesta del código de integridad, la cual accedieron 1.668 personas, de las cuales respondieron la encuesta de forma incompleta 1.273 y 395 la diligenciaron en su totalidad. | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA JUL
5 | TALENTO HUMANO | Elaborar un documento de análisis del resultado de aplicación de la encuesta | Dirección de Gestión del Talento Humano | Documento de análisis de resultado de aplicación de la encuesta | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | Se generó un informe con el análisis comparativo de las encuestas aplicadas en 2019 y 2020, el cual reposa en la Dirección de Gestión del Talento Humano, como dependencia líder del tema. | bar: CRONOGRAMA AGO
6 | TALENTO HUMANO | Realizar divulgación del código de integridad dirigida a la ciudadanía a través del portal web | Dirección de Gestión del Talento Humano | campaña de divulgación | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | En la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno se encuentra para conocimiento de toda la ciudadanía, la resolución del Código de Integridad, No. 0782 de 2018 . http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/imagenes/resolucion_codigo_definitiva.pdf | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA OCT
7 | TALENTO HUMANO | Socializar el código de integridad de la entidad en actividades institucionales | Dirección de Gestión del Talento Humano | Presentaciones Registros de asistencia | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | Se ejecutaron 5 actividades en todas las alcaldías y nivel central a través de la plataforma Teams por el grupo creado y denominado GobiernoAbla -Todo saldraBien Hubo un total de 1.370 de servidores públicos que participaron en estas actividades. Por otro lado, se participa en los eventos de Inducción y Reinducción, con la presentación del código de integridad, como un tema obligatorio de estas jornadas. | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA OCT
8 | TALENTO HUMANO | Publicar los acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos. | Dirección de Gestión del Talento Humano | Acuerdos de gestión publicados | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | Se cuenta con informe de resultados de la evaluación de los acuerdos de gestión de los directivos de la entidad: http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/noticias/cuadro_control_de_acuerdos_de_gestion_2020.pdf | bar: CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA DIC
9 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Formular el Plan Estratégico Sectorial | Oficina Asesora de Planeación | Publicación del Plan Estratégico Sectorial y Resolución de adopción | [12 empty] | Se realizaron las actividades de formulación del PES y se cuenta con la resolución 673 de 2020, la cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/plan_estrategico_sectorial_2020-2024_comite.pdf | Actividad cumplida en el primer reporte | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUL
10 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Formular el Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Publicación del Plan Estratégico Institucional y Resolución de adopción | [12 empty] | Se realizaron las actividades de formulación del PEI el cual se encuentra para ser adoptado por resolución | Se realizaron mesas de trabajo para la formulación del plan estratégico institucional, el cual quedó aprobado por resolución 710 de 2020, y esta publicado en la pagina web en el siguiente link: http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-estrategico-institucional-2020#overlay-context=tabla_archivos/plan-estrategico-institucional-2019 | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUL
11 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Realizar sesiones mensuales del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Actas de comité | [12 empty] | Se han realizado 6 sesiones del comité institucional de gestión y desempeño, actas que se encuentran publicadas en la intranet de la entidad | En el segundo semestre de 2020 se realizaron 7 sesiones del comité institucional de gestión y desempeño. Las actas se encuentran publicadas en la intranet en la sección de MATIZ, en el siguiente link: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/comit%C3%A9-institucional-de-gesti%C3%B3n-y-desempe%C3%B1o-actas-2020
12 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Revisar y actualizar el manual de gestión del riesgos de la entidad, alineado a los lineamientos de la guía de riesgos del DAFP | Oficina Asesora de Planeación | Nueva versión del manual de gestión de riesgos | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | El manual de riesgos de la entidad fue actualizado, y se encuentra publicado en la intranet, en el siguiente link: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/ple-plin-m001_v5_0.pdf | bar: CRONOGRAMA AGO
13 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Alinear los riesgos de corrupción con el mapa de aseguramiento que defina la entidad | [14 empty] | se cuenta con la primera versión del mapa de aseguramiento con alcance a los procesos planeación institucional y planeación sectorial. Se encuentra publicado en la intranet en el siguiente link: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/doc_relacionados/mapa_de_aseguramiento_version_1.pdf | La versión 2 que se encuentran vigente del 30 de noviembre de 2020 se encuentra publicada en la intranet en el siguiente link: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/mapa_de_aseguramiento_v2.xlsx | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA NOV
14 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones PAA 2020 | Subsecretaría de Gestión Institucional | PAA 2020 publicado | [12 empty] | El PAA 2020 de la entidad se encuentra publico en la plataforma SECOP | Actividad cumplida en el primer reporte Igualmente la entidad continuó publicando las modificaciones al PAA: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones?page=1 | bar: CRONOGRAMA ENE
15 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Realizar Seguimiento al plan anual de adquisiciones | Subsecretaría de Gestión Institucional | PAA 2020 actualizado y publicado | [12 empty] | Las diferentes versiones del PAA 2020 de la entidad se aprueban en comité de contratación y se encuentran públicos en la plataforma SECOP | Las diferentes versiones del PAA 2020 de la entidad se aprueban en comité de contratación y se encuentran públicos en la plataforma SECOP
16 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Subsecretaría de Gestión Institucional - Dirección financiera | Informes mensuales de seguimiento a la ejecución presupuestal | [12 empty] | Los informes son generados desde el aplicativo Distrital PREDIS | Los informes mensuales de la ejecución presupuestal se encuentran en el siguiente link de la página web de la entidad http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal
17 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Incluir dentro de los criterios para la mejora de los procesos y sus documentos el uso del lenguaje claro, en la medida que estos se vayan actualizando | Oficina Asesora de Planeación | manual de proceso y procedimientos | [12 empty] | La oficina asesora de planeación, antes de la aprobación de una nueva versión de un documento verifica el uso del lenguaje claro . Actividad que se desarrollo permanentemente | Los documentos que hacen parte del manual de procesos y procedimientos de la entidad, antes de ser aprobados y publicados, se revisan desde la OAP que sean claros y coherentes. Los documentos se encuentran publicados en la intranet en la sección de MATIZ, en el siguiente link: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/matiz | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA DIC
18 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Realizar una revisión a los procesos misionales de la entidad y establece cuáles entregan de bienes y servicios que son susceptibles de ser mejorados tecnológicamente y/o administrativa. | Subsecretaría de Gestión Institucional - Oficina Asesora de Planeación | Inventario de tramites susceptibles de ser racionalizados | [12 empty] | Se ha adelantado la revisión de los procesos, se encuentra pendiente el inventario de los posibles servicios a ser mejorados | Se realizo revisión del inventario de trámites que requieren ser registrados en el aplicativo SUIT, identificando nueve (9) trámites y OPAs y cuáles son las dependencias responsables. | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUL
19 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Establecer las acciones para generar la racionalización en la prestaciones de los servicios seleccionados | Subsecretaría de Gestión Institucional - Oficina Asesora de Planeación | Plan de trabajo | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | Se desarrollaron mesas de trabajo para establecer el plan de trabajo. | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA AGO
20 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Realizar seguimiento a la ejecución del PETI e implementar los ajustes en caso de requerirse, siguiendo los lineamientos de MINTIC | Dirección de Tecnologías de la información | seguimiento PETI | [12 empty] | Se realizó el seguimiento trimestral al PETI | Se hizo seguimiento trimestral al PETI, y se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente link: http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/seguimientos-planes-decreto-612-2018 | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
21 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Presentar y publicar en la página web de la entidad de manera semestral informe de los medios de control vigente (nulidades, nulidades de restablecimiento de derecho, reparaciones directas, acciones de tutela, acciones de cumplimiento, contractuales y laborales) en contra de la entidad a la fecha de corte. | Dirección Jurídica | información de SIDEAP actualizada respecto a las novedades de retiro y de vinculación de personal | [12 empty] | Se publico la información con relación a la vigencia 2019 | Los reportes son realizados y la información se publica de manera trimestral en la pagina web de la entidad en el siguiente link: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/defensa-judicial | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA JUL
22 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Realizar diagnóstico en las 20 alcaldías locales sobre los puntos de atención a la ciudadanía con el fin de garantizar que estos cumplan con los requerimientos técnicos normativos | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al Ciudadano | Documento diagnóstico (agosto) Informe a los alcaldes locales (octubre) Informe de seguimiento de las acciones adelantadas por los alcaldes locales (diciembre) | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | Se solicitó y recibió vía correo institucional el diligenciamiento del formato de criterios de espacios idóneos, por parte de cada Alcaldía Local permitiendo obtener una calificación de 65% para el total de los veinte (20) puntos de atención a la ciudadanía de las alcaldías locales. | bar: CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
23 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Realizar una campaña de comunicación hacia la ciudadanía indicando los canales y requisitos para realizar denuncias sobre actos de corrupción de servidores públicos de la entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | Requerimiento, banner, publicaciones, otros | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | http://www.gobiernobogota.gov.co/noticias/nivel-central/secretaria-gobierno-habilita-mas-canales-denunciar-actos-corrupcion | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA NOV
24 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Cualificar a los equipos de trabajo de los puntos de atención a la ciudadanía conforme los lineamientos y protocolos establecidos por la Secretaría, y con los lineamientos de la ley 1755/2015 | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al Ciudadano | Actas de capacitación Certificados emitidos por el aplicativo Moodle | [12 empty] | En la medida que se incorporan servidores públicos al grupo de servicio al ciudadano se les capacita. | Se realizaron dieciséis (16) capacitaciones en el IV trimestre de 2020 a funcionarios de SAC, alcaldías locales e inspecciones. | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
25 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Actualizar el documento de caracterización de los ciudadanos y/o usuarios, de conformidad con la misionalidad de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación - SGI Servicio al Ciudadano | Documento caracterización de ciudadanos | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | Se elaboró un documento de caracterización a partir de la construcción del ejercicio desarrollado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía y en el marco de la metodología establecido por la Departamento Administrativo de la Función Pública, este se constituye como punto de partida para la identificación de grupos de valor particular para cada uno de los procesos que lleva a cabo la entidad Medio de verificación: archivo de gestión de la oficina asesora de planeación | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA DIC
26 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Realizar informes mensuales de la satisfacción del servicio recibido en los puntos de atención dispuestos por la entidad. | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al Ciudadano | Informes | [12 empty] | Los reportes se hacen mensuales y se publican en la página web de la entidad http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/1010-informes-pqrs-2020 | Los 12 reportes se hicieron de manera mensual y se publicaron en la página web de la entidad, los cuales se encuentran en el siguiente link: http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/1010-informes-pqrs-2020
27 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Formular el plan de participación ciudadana de la entidad | Equipo técnico de gestión y desempeño | Plan de participación | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | Las actividades en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas se encuentran establecidas y aprobadas en el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - PAAC 2020, al cual se le hace monitoreo y seguimiento de manera cuatrimestral, como lo establece la norma, para establecer su nivel de cumplimiento. http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ley-1474-2011-art-37-informe-plan-anticorrupcion | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA AGO
28 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Diseñar e implementar Estrategia de Rendición de Cuentas (incluida en el PAAC 2020) | Oficina Asesora de Planeación | Estrategia de Rendición de cuentas | [12 empty] | Se encuentra formulado dentro del plan anticorrupción y atención a la ciudadanía en el componente 3 y las actividades se encuentran en ejecución | Se encuentra formulado dentro del plan anticorrupción y atención a la ciudadanía en el componente 3 y las actividades se ejecutaron de acuerdo con los programado | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
29 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Desarrollar las actividades de prevención y promoción del sistema de gestión ambiental de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Plan Institucional de Gestión Ambiental | [12 empty] | Las actividades se desarrollan de acuerdo a la programación del PIGA | http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sig/subsistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-sga
30 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Actualizar la circular 009 de 2018: “prácticas ambientales para promover la conciencia y cultura ambiental positiva en la entidad”. | Oficina Asesora de Planeación | Circular actualizada | [12 empty] | no se encuentra programado para este semestre | http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/imagenes/circular_practicas_ambientales-2-10.pdf | bar: CRONOGRAMA JUL
31 | EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Realizar y publicar los seguimiento periódicos que se hacen a los planes de gestión por procesos y alcaldías locales, PAAC, planes del decreto 612 de 2019, PES y PEI | Oficina Asesora de Planeación | Informes de monitoreo a los diferentes planes de la entidad | [12 empty] | La entidad ha realizado los reportes de seguimiento de manera trimestral y cuatrimestral según corresponda a la plan | Los seguimientos de los planes se encuentran en la página web de la entidad en el siguiente link: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT to CRONOGRAMA NOV
30 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Realizar la actualización de los instrumentos Registro de Activos de Información e Índice de Información clasificada y reservada, según la dinámica actual de la Entidad | Dirección Administrativa | Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/103-indice-informacion-clasificada-y-reservada | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA DIC
41 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Mantener actualizada la información en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Matriz de seguimiento | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre, se aclara que la información se encuentra a diciembre de 2019 | Se lleva el control de la información que se publica en la pagina web de la entidad, por parte de la oficina Asesora de Comunicaciones. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/EeFd8kTcs6VGiI7avm3vu7EBSfTzPYv92sZbhxBClTWU0w?e=iH3SHN | bar: CRONOGRAMA JUL
42 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Implementar el 100% de la metodología de caracterización de los flujos de información de las 22 dependencias del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno | Oficina Asesora de Planeación | Dependencias con caracterización | [12 empty] | Se realizó un balance de la información del Plan Estadístico Distrital aplicable a la entidad. | Se realizó un balance de la información del Plan Estadístico Distrital aplicable a la entidad, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA DIC
43 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Publicar dos (2) informes sobre el estado de las políticas públicas que lidera el Sector Gobierno con el fin de medir la eficacia de la planeación del sector | Oficina Asesora de Planeación | Política publica con informe | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | El informe se encuentra publicado en la página web de la entidad http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/29012020_informe_de_gestion_politicas_publicas.pdf | bar: CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
44 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Divulgar y replicar una (1) buena práctica en el marco de la metodología definida por la OAP | Oficina Asesora de Planeación | Buena práctica identificada | [12 empty] | No se encuentra programado para este semestre | La Oficina Asesora de Planeación estableció el documento y metodología para adelantar el ejercicio de identificación de "Buenas Practicas" tanto en las dependencias centrales como en las alcaldías locales. Se adelantó durante el tercer trimestre el cargue de "Buenas Prácticas", las cuales fueron revisadas y validadas por la OAP. https://gobiernobogota.sharepoint.com/sites/grOficinaAsesoradePlaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3Adbe7c95023c24f08b8a185b44d542854&at=9&RootFolder=%2Fsites%2FgrOficinaAsesoradePlaneacion%2FDocumentos+compartidos%2FOficina+Asesora+de+Planeaci%C3%B3n_+OAP%2FAN%C3%81LISIS+Y+POL%C3%8DTICA+P%C3%9ABLICA%2FGESTION+DEL+CONOCIMIENTO%2F2020%2FPLAN+DE+TRABAJO%2FBuenas+Practicas+-+Agora&FolderCTID=0x012000C83270B1783F904DA46C059CE83EFF3E&CT=1611932273222&OR=OWA-NT&CID=bc10fb9a-2c5d-bac6-ada4-1c71110e7e41 | bar: CRONOGRAMA DIC
45 | CONTROL INTERNO | Realizar un monitoreo cuatrimestral de gestión de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Informes de monitoreo | [12 empty] | Se realizaron los reportes con corte a 31 de diciembre de 2019 http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_iii_cuatrimestre_2019_sdg.pdf y con corte a 30 de abril de 2020 http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_i_cuatrimestre_2020_.pdf | Se realizaron los reportes con corte a 31 de agosto de 2019 http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_ii_cuatrimestre_2020.pdf y con corte a 31 de diciembre de 2020 http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_iii_cuatrimestre_2020_.pdf | bar: CRONOGRAMA ENE; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA SEP