## Propuesta PAAC 2021
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | [8 empty] | PAAC 2021 |  |  | Fecha de aprobación: 29 de enero de 2021 Sesión 002 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño
FORMULACIÓN METAS PLANES INSTITUCIONALES
2021
Nombre del Plan: |  | Plan de Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía
Dependencias participantes: |  | Subsecretaría de Gestión Institucional, Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Gestión del Talento Humano, Dirección de Tecnología e Información, Dirección Administrativa, Subdirección de Asuntos Étnicos, Oficina Asesora de Control Interno, Alcaldías Locales, Oficina Asesora de Planeación
Objetivo General |  | Implementar medidas de prevención, control y seguimiento de los posibles hechos de corrupción que se puedan presentar en la Secretaría Distrital de Gobierno, mediante el establecimiento de parámetros para la generación de alarmas, la toma de decisiones y mitigar los riesgos relacionados.
Objetivos Específicos |  | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos.
2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social.
3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la entidad.
4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente.
5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [7 empty] | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | PROCESO ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | PAAC Componente |  | PAAC subcomponente | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE (si aplica) | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I CUATRIM | II CUATRIM | III CUATRIM | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIA DE APOYO | MÉTODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES PARA VERSIÓN 2 | JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES PARA VERSIÓN 3
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Gestión del riesgo de corrupción | 11 | Política de Administración del Riesgo de corrupción | 1 | Realizar dos (2) jornadas de socialización en temas de la política y del manual de gestión de riesgos de la entidad, a través de mesas de trabajo en línea | Gestión | jornada de socialización de los riesgos de corrupción de la entidad | # de jornadas de socialización de los riesgos de corrupción de la entidad | 0 | Suma | jornada de socialización de los riesgos de corrupción de la entidad |  | 1 | 1 | 2 | Eficacia | registro de capacitación y presentación | Manual de gestión de riesgos | Oficina Asesora de Planeación |  | Registro de capacitación
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Gestión del riesgo de corrupción | 12 | Construcción de mapa de riesgos de corrupción | 2 | Generar un (1) proceso de participación ciudadana en la actualización de la matriz de riegos de corrupción de la entidad. | Gestión | Participación ciudadana en la actualización de riegos de corrupción de la entidad | # de procesos de participación ciudadana en la actualización de la matriz de riesgos de corrupción | 1 | Suma | procesos de participación ciudadana en la actualización de la matriz de riesgos de corrupción | 1 |  |  | 1 | Eficacia | evidencias de la participación ciudadana | Matriz de riesgos de corrupción Comentarios de los ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Respuestas a los ciudadanos de los comentarios recibidos
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Gestión del riesgo de corrupción | 12 | Construcción de mapa de riesgos de corrupción | 3 | Realizar una (1) jornada de sensibilización de los riesgos de corrupción de la entidad | Gestión | jornada de sensibilización de los riesgos de corrupción de la entidad | # de jornadas de sensibilización de los riesgos de corrupción de la entidad | 0 | Suma | jornada de sensibilización de los riesgos de corrupción de la entidad |  | 1 |  | 1 | Eficacia | registro de capacitación y presentación | Matriz de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | N/A | Registro de capacitación
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Gestión del riesgo de corrupción | 13 | Consulta y divulgación | 4 | Realizar dos(2) socializaciones de los resultados de la gestión de riesgos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Gestión | Socialización en el CICCI | # de socializaciones realizadas | 0 | Suma | socialización realizada |  |  | 2 | 2 | Eficacia | acta de comité, Presentación | reportes cuatrimestrales de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Control Interno | Acta de comité | Toda vez que no ha salido el monitoreo de riesgos, se solicita reprogramar la actividad para el II y III cuatrimestre realizando dos socializaciones de los resultados de la gestión de riesgos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Se reprograma para el IV trimestre teniendo en cuenta que este Comité se encuentra programado para el 03 de septiembre.
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Gestión del riesgo de corrupción | 13 | Consulta y divulgación | 5 | Realizar dos (2) socializaciones de la política y del manual de gestión de riesgos de la entidad, a través de piezas gráficas. | Gestión | Socialización de política y manual de riesgos | # de socializaciones realizadas | 1 | Suma | socialización realizada |  |  | 2 | 2 | Eficacia | Piezas publicitaria | Manual de gestión de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Intranet (pieza publicitaria de la socialización de la política y del manual de riesgos) |  | Se reprograma para el IV cuatrimestre teniendo en cuenta que se diseñó la estrategia de publicación y hace falta la divulgación por los medios internos de la entidad
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Gestión del riesgo de corrupción | 14 | Monitoreo y Revisión | 6 | Realizar tres (3) monitoreos cuatrimestral de gestión de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción de la entidad. | Gestión | Monitoreo cuatrimestral | # de monitoreos | 3 | Suma | monitoreos | 1 | 1 | 1 | 3 | eficacia | informes de monitoreo | reportes de las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | N/A | Intranet y pagina web (publicación de los reportes de monitoreo cuatrimestrales de los riesgos)
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Gestión del riesgo de corrupción | 14 | Monitoreo y Revisión | 7 | Realizar tres (3) seguimientos a las acciones de mejora en MIMEC sobre los riesgos materializados | Gestión | acciones de mejora | # de seguimientos realizados | 1 | Suma | seguimientos | 1 | 1 | 1 | 3 | Eficacia | Seguimiento a las acciones de mejora | Planes de mejoramiento por riesgos de corrupción (MIMEC) | Oficina Asesora de Planeación | N/A | Comunicaciones a las dependencias con riesgos de corrupción materializados
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Gestión del riesgo de corrupción | 15 | Seguimiento | 8 | Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestral de gestión de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción de la entidad | Gestión | seguimiento cuatrimestral del resultado del monitoreo | # de seguimientos | 3 | Suma | Seguimientos realizados. | 1 | 1 | 1 | 3 | eficacia | informes de seguimiento | reportes de las dependencias Plan anual de auditoria | Oficina de Control Interno | N/A | Página web (publicación de los seguimientos cuatrimestrales de los riesgos) Informes presentados a través del aplicativo de gestión documental
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Capacidad tecnológica | Gerencia TIC | PAAC | Racionalización de trámites | 21 | Fase de implementación | 9 | Implementar acciones de racionalización tecnológica para los trámites priorizados. | Retadora (de mejora) | Porcentaje de acciones de racionalización de tipo tecnológico establecidas para los trámites priorizados. | Número de acciones de racionalización de tipo tecnológico ejecutadas / Número de acciones de racionalización de tipo tecnológico programadas |  | Constante | Porcentaje | 33% | 33% | 33% | 100% | Eficacia | Documento de seguimiento a plan de racionalización de trámites donde se presenten las acciones de racionalización tecnológica para los trámites priorizados. | Lineamientos MINTIC gobierno digital | Subsecretaría de Gestión Institucional - Oficina Servicio a la ciudadanía | Dirección de Tecnologías e Información | Soportes de acciones realizadas registradas en el plan. |  | Se ajusta el Plan Estratégico de Racionalización de la vigencia 2021, para excluir dos OPAs que son solo de orientación al ciudadano.
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión eficiente | SAC | PAAC | Racionalización de trámites | 22 | Fase de implementación | 10 | Actualizar en el SUIT el 100% de los trámites que se encuentran virtualizados en la entidad | Gestión | Porcentaje de trámites virtuales actualizados en el SUIT | # de trámites virtualizados registrados en el SUIT / total de trámites virtualizados en la entidad |  | Creciente | porcentaje de tramites registrados en SUIT |  | 100% |  | 100% | Eficacia | Certificado de actualización del SUIT | Inventario de tramites de la entidad | Subsecretaría de Gestión Institucional - Oficina Servicio a la ciudadanía | N/A | SUIT
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 31 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 11 | Registrar en la plataforma Colibrí el 100% de los compromisos adquiridos en ejercicios de participación ciudadana, diálogos ciudadanos y rendición de cuentas, para garantizar el derecho a la participación ciudadana (SDG) | Gestión | compromisos plataforma Colibrí | (# de compromisos registrados en la plataforma colibrí / # de compromisos adquiridos por la entidad en ejercicios de participación) |  | constante | compromisos registrados (SDG) |  | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Plataforma colibrí actualizada (SDG) | Plataforma Colibrí y actividades de participación en la SDG | Dependencias que lideran las actividades de participación | Oficina Asesora de Planeación | Plataforma Colibrí | Se solicita reprogramar esta actividad toda vez que los diálogos ciudadanos por sugerencia de la Veeduría Distrital se realizaran en el junio de 2021.
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 31 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 12 | Registrar en la plataforma Colibrí el 100% de los compromisos adquiridos en ejercicios de participación ciudadana, diálogos ciudadanos y rendición de cuentas para garantizar el derecho a la participación ciudadana (alcaldías locales) | Gestión | compromisos plataforma Colibrí | (# de compromisos registrados en la plataforma colibrí / # de compromisos adquiridos por la entidad en ejercicios de participación) |  | constante | compromisos registrados (Alcaldías locales) |  | 100% | 100% | 100% | Eficacia | plataforma colibrí actualizada (Alcaldías locales) | Plataforma Colibrí y actividades de participación en las alcaldías locales | Alcaldías locales | N/A | Plataforma Colibrí | Debido a la emergencia sanitaria no ha sido posible la realización y/o sistematización de las actividades de rendición de cuentas en las alcaldías locales, y por lo tanto el registro en Colibrí. Varias alcaldías locales tienen programada la realización de la rendición de cuentas a finales del mes de abril de 2021.
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Planeación Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 31 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 13 | Elaborar y publicar veintiún (21) informes de gestión de la vigencia 2020 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. | Gestión | informes de gestión | # de informes de gestión publicados | 21 | Suma | informes de gestión | 21 |  |  | 21 | Eficacia | informes de gestión publicados en las paginas web | Nivel central Alcaldías locales | OAP: informe SDG Alcaldías locales | Oficina de Comunicaciones | Página web (publicación de los informes de gestión de 2020)
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 31 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 14 | Mantener 100% actualizado el micrositio de Rendición de Cuentas en la página Web de la Secretaría Distrital de Gobierno | Gestión | Micrositio Rendición de cuentas SDG | (# de actividades de rendición de cuentas publicadas en el micrositio / # de actividades de rendición de cuentas realizadas) | 1 | Constante | Micrositio RdC SDG | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Pagina web SDG | Actividades de rendición de cuentas | Subsecretaría de Gestión Institucional | Oficina de Comunicaciones | Estrategia de rendición de cuentas y pagina web
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 31 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 15 | Mantener actualizado el micrositio de Rendición de Cuentas en la página Web en la sección "mi localidad - rendición de cuentas" en las páginas web de las 20 alcaldías locales. | Gestión | Micrositio Rendición de cuentas Alcaldías Locales | (# de actividades de rendición de cuentas publicadas en el micrositio / # de actividades de rendición de cuentas realizadas) | 20 | Constante | Micrositio RdC AL |  | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Pagina web AL | Actividades de rendición de cuentas | Grupo responsable de rendición de cuentas - alcaldías locales | Oficina de Comunicaciones | Estrategia de rendición de cuentas y pagina web | Se requiere reprogramar esta actividad para el II Cuatrimestre, toda vez que por las medidas establecidas en términos de la restricción a la movilidad en la ciudad en varios periodos, y en aras de generar las condiciones para la participación ciudadana, se programó la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas para finales del mes de abril, por lo tanto se actualizará la información en el micrositio.
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 31 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 16 | Habilitar un (1) espacio visible y accesible en el botón de transparencia del portal web que se denomine: Conoce, Propone y Prioriza, de acuerdo con la directiva 005 de 2020 | Gestión | botón de transparencia del portal web que se denomine: Conoce, Propone y Prioriza | # de botón de transparencia del portal web que se denomine: Conoce, Propone y Prioriza implementado | 0 | Suma | botón de transparencia del portal web que se denomine: Conoce, Propone y Prioriza | 1 |  |  | 1 | Eficacia | botón de transparencia del portal web que se denomine: Conoce, Propone y Prioriza | pagina web | Subsecretaría de Gestión Institucional | Equipo técnico de gestión y desempeño - Rendición de cuentas | pagina web: botón
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 31 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 17 | Publicar cuatro (4) veces las actividades que se tengan programadas a realizar trimestralmente para conocimiento del ciudadano - SDG | Gestión | publicación de actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana SDG | # de publicaciones realizadas de las actividades | 0 | Suma | publicaciones realizadas | 1 | 1 | 2 | 4 | efectividad | publicaciones realizadas en la pagina web SDG | Cronograma de actividades | Subsecretaría de Gestión Institucional | Equipo técnico de gestión y desempeño - Rendición de cuentas | pagina web: cronograma de actividades
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 31 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 18 | Publicar tres (3) veces las actividades que se tengan programadas a realizar trimestralmente para conocimiento del ciudadano - AL | Gestión | publicación de actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana Alcaldías locales | # de publicaciones realizadas de las actividades | 0 | Suma | publicaciones realizadas |  | 1 | 2 | 3 | efectividad | publicaciones realizadas en la pagina web SDG | Cronograma de actividades | Alcaldías locales | N/A | pagina web: cronograma de actividades | Se solicita reprogramar toda vez que se esta a la espera de los lineamientos de Secretaria General sobre agendas abiertas
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 31 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 19 | Emitir un documento con la definición de los lineamientos para la implementación de la estrategia de consultas ciudadanas en la plataforma Gobierno Abierto Bogotá de acuerdo con la Directiva 005 de 2020 | Retadora (de mejora) | lineamientos de causas ciudadanas | # documentos con los lineamientos de la estrategia de causas ciudadanas | 0 | Suma | lineamientos de la estrategia de causas ciudadanas |  |  | 1 | 1 | efectividad | documento con los lineamientos de acuerdo con la directiva 005 de 2020 | directiva 005 de 2020 | Grupo de presupuestos participativos - despacho | N/A | Documento aprobado y publicado través de la página web | Se solicita reprogramar esta actividad toda vez que se cuenta con un borrador del documento y este se encuentra en revisión y aprobación para su respectiva publicación en página web. | Se solicita reprogramar para el cuarto cuatrimestre , dado que el documento requiere de la validación interinstitucional bajo el marco del modelo de Gobierno Abierto de Bogotá para su aprobación y posterior publicación.
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 31 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 20 | Gestionar una (1) capacitación sobre Participación Ciudadana y RdC para los servidores públicos de la entidad | Gestión | Capacitación en rendición de cuentas | # de capacitaciones realizadas | 0 | Suma | capacitaciones |  | 1 |  | 1 | Eficacia | registros de capacitaciones | contenidos de las capacitaciones | Subsecretaría de Gestión Institucional | Equipo técnico de gestión y desempeño - Rendición de cuentas | Registro de capacitación
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Planeación Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 21 | Elaborar y realizar un (1) diálogo ciudadano en el marco de la preparación de la audiencia pública del sector gobierno | Gestión | Dialogo ciudadano realizado | # de diálogos ciudadanos realizados | 1 (2019) | Suma | Dialogo ciudadano |  | 1 |  | 1 | eficacia | informe de sistematización del dialogo | Informes de gestión, encuestas realizadas a los ciudadanos, lineamientos de la veeduría distrital | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Comunicaciones Subsecretaría de Gestión Institucional | Orfeo (Radicado de envío a la veeduría distrital de informe) | Se solicita reprogramar la actividad toda vez que según las sugerencias de la Veeduría Distrital el Sector Gobierno realizará sus diálogos ciudadanos en el mes de junio.
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Planeación Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 22 | Elaborar y realizar veinte (20) diálogos ciudadanos en el marco de la preparación de la audiencia pública de las alcaldías locales | Gestión | Diálogo ciudadano realizado | # de diálogos ciudadanos realizados | 20 (2020) | Suma | Dialogo ciudadano |  | 20 |  | 20 | eficacia | informes de sistematización de los diálogos ciudadanos (1 por alcaldía local) | Informes de gestión, encuestas realizadas a los ciudadanos, lineamientos de la veeduría distrital | Alcaldías locales | N/A | Orfeo (Radicado de envío a la veeduría distrital de informe) | Se requiere reprogramar esta actividad para el II Cuatrimestre, toda vez que por las medidas establecidas en términos de la restricción a la movilidad en la ciudad en varios periodos, y en aras de generar las condiciones para la participación ciudadana, en algunas alcaldías locales se programó la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas para finales del mes de abril y en otras se realizó recientemente, pero se requiere sistematizar los resultados para su reporte a la Veeduría Distrital
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Planeación Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 23 | Realizar seguimiento al 100% de los compromisos y/o requerimientos presentados en actividades de participación ciudadana o rendición de cuentas, en la plataforma COLIBRÍ para garantizar el derecho a la participación ciudadana, en la Secretaría Distrital de Gobierno | Gestión | Seguimiento plataforma colibrí SDG | (# de compromisos y/o requerimientos con seguimiento SDG / # de compromisos y/o requerimientos registrados SDG)*100% | 0 | constante | seguimiento colibrí SDG | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte que evidencia el seguimiento SDG | Plataforma Colibrí | Oficina Asesora de Planeación | N/A | Plataforma Colibrí
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Planeación Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 24 | Realizar seguimiento al 100% de los compromisos y/o requerimientos presentados en actividades de participación ciudadana o rendición de cuentas, en la plataforma COLIBRÍ para garantizar el derecho a la participación ciudadana, tanto en cada una de las 20 alcaldías locales | Gestión | Seguimiento plataforma colibrí Alcaldía locales | (# de compromisos y/o requerimientos con seguimiento AL/ # de compromisos y/o requerimientos registrados AL)*100% | 0 | constante | seguimiento colibrí AL |  | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte que evidencia el seguimiento AL | Plataforma Colibrí | Alcaldías locales | N/A | Plataforma Colibrí | Se requiere reprogramar esta actividad para el II Cuatrimestre, toda vez que por las medidas establecidas en términos de la restricción a la movilidad en la ciudad en varios periodos, y en aras de generar las condiciones para la participación ciudadana, en algunas alcaldías locales se programó la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas para finales del mes de abril y en otras se realizó recientemente, pero se requiere sistematizar los resultados para su registro y seguimiento en el aplicativo Colibrí.
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Gestión eficiente | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 25 | Diseñar e implementar una (1) metodología de Rendición de Cuentas para el 2021 | Gestión | Metodología de rendición de cuentas | # de metodologías de rendición de cuentas diseñada | 0 | SUMA | Metodología de RdC |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | documento de metodología de RdC |  | Subsecretaría de Gestión Institucional | N/A | Página web SDG: publicación de la metodología | Se solicita reprogramar esta actividad toda vez según las sugerencias de la Veeduría Distrital el Sector Gobierno realizará sus diálogos ciudadanos en el mes de junio, por lo tanto la estrategia se en cuenta en construcción. | se solicita modificar la programación para el mes de diciembre, toda vez que se están desarrollando los diálogos ciudadanos y posteriormente de programara y realizará la jornada de audiencia de rendición de cuentas
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Gestión eficiente | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 26 | Realizar un (1) diagnóstico de las acciones de participación ciudadana realizadas en las dependencias de la entidad | Retadora (de mejora) | Diagnóstico de participación | # de diagnósticos realizados | 0 | SUMA | Documento de diagnostico |  | 1 |  | 1 | EFICACIA | Documento informe de diagnostico de participación | reporte entregado por las dependencias | Subsecretaría de Gestión Institucional | equipo técnico de gestión y desempeño - rendición de cuentas | Página web SDG: publicación del diagnóstico | Se solicita reprogramar esta actividad, programar esta actividad para que su entrega se realice en el II cuatrimestre.
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | SAC | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 27 | Realizar una (1) encuesta a la ciudadanía, a través de medios digitales, acerca de los temas de mayor interés, en que la Secretaría Distrital de Gobierno y las 20 alcaldías locales deben rendir cuentas, en los diferentes espacios que se generen de acuerdo a la estrategia | Gestión | Una estrategia de consulta con la ciudadanía implementada | Sumatoria de encuestas a la ciudadanía | 1 | Suma | Número |  | 1 |  | 1 | Eficacia | Relación de temáticas de mayor interés por parte de la ciudadanía para que el nivel central y las alcaldías locales presenten la gestión adelantada | Encuesta sistematizada | Subsecretaría de Gestión Institucional | equipo técnico de gestión y desempeño - rendición de cuentas | Encuesta sistematizada | Se solicita reprogramar esta actividad, programar esta actividad para que su entrega se realice en el II cuatrimestre.
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 28 | Realizar un (1) foro virtual, dentro de las actividades de rendición de cuentas | Retadora (de mejora) | foro virtual | # de foros virtuales realizados | 0 | Suma | foro virtual |  |  | 1 | 1 | efectividad | evidencias de la realización del foro | preparación del foro virtual | Subsecretaría de Gestión Institucional | Equipo técnico de gestión y desempeño - Rendición de cuentas | pagina web: publicación del foro |  | Se solicita la modificación de la meta para que esta actividad quede articulada con las actividades programadas de transparencia en el mes de septiembre de 2021.
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 29 | Realizar dos (2) espacios virtuales de participación ciudadana a través de videos que tenga habilitado espacio para comentarios -SDG | Retadora (de mejora) | espacios virtuales de participación ciudadana | # de espacios virtuales de participación | 3 | Suma | espacios virtuales |  | 1 | 1 | 2 | efectividad | espacios virtuales de participación | videos | Subsecretaría de Gestión Institucional | Equipo técnico de gestión y desempeño - Rendición de cuentas | pagina web: videos
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 30 | Realizar dos (2) espacios virtuales de participación ciudadana a través de videos que tenga habilitado espacio para comentarios -AL | Retadora (de mejora) | espacios virtuales de participación ciudadana | # de espacios virtuales de participación | 0 | Suma | espacios virtuales |  | 1 | 1 | 2 | efectividad | espacios virtuales de participación | videos | Alcaldías locales | N/A | pagina web: videos
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 31 | Darle respuesta al 100% de los comentarios de los ciudadanos, recibidos a través de los espacios virtuales que se dispongan (balance ciudadano) -SDG | Gestión | Respuestas a los comentarios de los ciudadanos | # de respuestas dadas a los comentarios / # de comentarios recibidos | 100% | constante | respuestas a los comentarios |  | 100% | 100% | 100% | Eficacia | respuestas a la ciudadanía publicadas | respuestas a la ciudadanía publicadas | Subsecretaría de Gestión Institucional | Equipo técnico de gestión y desempeño - Rendición de cuentas | pagina web: respuestas a la ciudadanía
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 32 | Darle respuesta al 100% de los comentarios de los ciudadanos, recibidos a través de los espacios virtuales que se dispongan (balance ciudadano) - AL | Gestión | Respuestas a los comentarios de los ciudadanos | # de respuestas dadas a los comentarios / # de comentarios recibidos | 100% | constante | respuestas a los comentarios |  | 100% | 100% | 100% | Eficacia | respuestas a la ciudadanía publicadas | respuestas a la ciudadanía publicadas | Alcaldías locales | Equipo técnico de gestión y desempeño - Rendición de cuentas | pagina web: respuestas a la ciudadanía
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 33 | Hacer un (1) ejercicio de toma de decisiones virtuales con transmisión en tiempo real donde se vea necesaria la participación ciudadana, de acuerdo a los lineamientos de la directiva 005 de la Secretaría General | Retadora (de mejora) | ejercicio virtual de toma de decisiones en tiempo real | # de ejercicios de toma de decisiones en tiempo real ejecutado | 0 | Suma | ejercicio virtual de toma de decisiones |  |  | 1 | 1 | efectividad | grabación del ejercicio | directiva 005 de 2020 | Oficina Asesora de Planeación | N/A | publicación en la página web |  | Se reprograma dado que los diálogos ciudadanos se programaron para hacerlos de manera presencial y no virtual.
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 34 | Establecer indicadores que midan el impacto de las publicaciones en la página web | Retadora (de mejora) | indicadores de impacto de las publicaciones | # de indicadores establecidos | 0 | Suma | indicadores |  | 1 |  | 1 | eficacia | indicadores para ser medidos en la publicaciones |  | Subsecretaría de Gestión Institucional | Equipo técnico de gestión y desempeño - Rendición de cuentas | informe con indicadores
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 32 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 35 | Disponer de un (1) mecanismo incluyente que garantice la participación y atención de personas en condición de discapacidad, adulto mayor y población rural en las actividades de Gobierno Abierto de Bogotá. | Retadora (de mejora) | mecanismo incluyente | # de mecanismos incluyentes | 1 | Suma | mecanismo de incluyente | 1 |  |  | 1 | efectividad |  |  | Subsecretaría de Gestión Institucional | Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 33 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 36 | Realizar 21 convocatorias a la ciudadanía capitalina a participar activamente en la jornada de audiencia pública de Rendición de Cuentas del Nivel Central y las 20 alcaldías locales. | Gestión | convocatoria a la ciudadanía | # de invitaciones de convocatorias realizadas | 20 | Suma | Convocatorias realizadas |  | 20 | 1 | 21 | Eficacia | 21 convocatorias a la ciudadanía para participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 1 para nivel central y 1 para cada alcaldía local. | Pagina web nivel central y páginas web de las 20 alcaldías locales, Micrositio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcaldías locales | Equipos de Comunicaciones y Prensa de las 20 alcaldías locales | publicaciones en Redes sociales y paginas web | Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, las restricciones de contacto social, así como las dinámicas locales, fue necesario reprogramar la audiencia pública de rendición de cuentas en varias localidades y por lo tanto la convocatoria a la ciudadanía. | se solicita modificar la programación para el mes de diciembre correspondiente a la del nivel central, toda vez que se están desarrollando los diálogos ciudadanos y posteriormente de programara y realizará la jornada de audiencia de rendición de cuentas
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Planeación Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 33 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 37 | Realizar una (1) campaña de comunicación interna que resalte las responsabilidades de los servidores públicos frente a la participación ciudadana, Rendición de Cuentas y la garantía de derechos | Gestión | Campaña de comunicación | # de campañas realizadas | 0 | Suma | Campaña realizada |  | 1 |  | 1 | Eficacia | Piezas publicitarias (Requerimiento, banner, publicaciones, otros) | Lineamientos del DAFP | Subsecretaría de Gestión Institucional | equipo técnico de gestión y desempeño - rendición de cuentas | Intranet (pieza publicitaria) Links Página Secretaría Distrital de Gobierno; Redes sociales de la SDG
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Planeación Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 34 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 38 | Elaborar un (1) documento con las instrucciones de participación ciudadana en la entidad | Gestión | documento con la instrucciones | # de documentos adoptados | 0 | Suma | Documento adoptado |  |  | 1 | 1 | Eficacia | Documento adoptado por el SIG | Lineamientos del DAFP | Oficina Asesora de Planeación | N/A | Intranet (documento adoptado)
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 34 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 39 | Realizar un (1) socialización de los resultados de las encuestas de percepción ciudadana | Gestión | Socialización de la percepción de los ciudadanos | # de socializaciones de los resultados de las encuestas de percepción de los ciudadanos | 0 | SUMA | Socialización |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | piezas publicitarias | resultados de las encuestas | Subsecretaría de Gestión Institucional | Oficina Asesora de Comunicaciones | intranet: piezas publicadas |  | Se solicita reprogramación, se cuenta con el informe de resultados y están publicados en la pagina web, haciendo falta la socialización interna
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 34 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 40 | Realizar 1 encuestas a los ciudadanos asistentes a las audiencias pública de rendición de cuentas con el propósito de indagar sobre la percepción ciudadana en relación con la metodología utilizada para el proceso de rendición de cuentas y la calidad de la información (veracidad, completitud y pertinencia) de la información divulgada SDG | Gestión | Encuestas aplicadas, sistematizadas y analizadas | # de encuestas a los ciudadanos aplicados y analizadas | 1 | Suma | encuestas a los ciudadanos |  |  | 1 | 1 | Eficacia | Documento de resultados de la encuesta | encuestas aplicadas a los ciudadanos | Subsecretaría de Gestión Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Informe enviado a la Veeduría Distrital - Página web SDG | Se solicita reprogramar la actividad toda vez que según las sugerencias de la Veeduría Distrital el Sector Gobierno realizará sus diálogos ciudadanos en el mes de junio. | se solicita modificar la programación para el mes de diciembre, toda vez que se están desarrollando los diálogos ciudadanos y posteriormente de programara y realizará la jornada de audiencia de rendición de cuentas
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 34 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 41 | Realizar 1 encuestas a los ciudadanos asistentes a las audiencias pública de rendición de cuentas con el propósito de indagar sobre la percepción ciudadana en relación con la metodología utilizada para el proceso de rendición de cuentas y la calidad de la información (veracidad, completitud y pertinencia) de la información divulgada - Alcaldías Locales | Gestión | Encuestas aplicadas, sistematizadas y analizadas | # de encuestas a los ciudadanos aplicados y analizadas | 1 | SUMA | encuestas a los ciudadanos |  | 20 |  | 20 | Eficacia | Documento de resultados de la encuesta | encuestas aplicadas a los ciudadanos | alcaldía local | N/A | Informe enviado a la Veeduría Distrital - Página web Alcaldía local | Debido a la emergencia sanitaria no ha sido posible la realización y/o sistematización de las actividades de rendición de cuentas en las alcaldías locales, y por lo tanto la aplicación de encuestas a los ciudadanos en el marco de las audiencias públicas de rendición de cuentas. Varias alcaldías locales tienen programada la realización de la rendición de cuentas a finales del mes de abril de 2021.
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 34 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 42 | Realizar informe de evaluación al 100% de las acciones de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, según lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas SDG | Gestión | Informe de evaluación elaborado | (# de acciones de RdC con informe y evaluación /# de acciones de RdC programadas SDG) | 0 | CONSTANTE | Acciones de RdC SDG | 100% |  | 100% | 100% | Eficacia | Informe de evaluación a actividades de RdC - SDG | Resultados de las actividades de RdC SDG | Subsecretaría de Gestión Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Página web: Informe publicado en micrositio | Se solicita reprogramar la actividad toda vez que según las sugerencias de la Veeduría Distrital el Sector Gobierno realizará sus diálogos ciudadanos en el mes de junio. | se solicita modificar la programación para el mes de diciembre, toda vez que se están desarrollando los diálogos ciudadanos y posteriormente de programara y realizará la jornada de audiencia de rendición de cuentas
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Transformación Cultural | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Rendición de cuentas | 34 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 43 | Realizar informe de evaluación al 100% de las acciones de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, según lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas - alcaldías locales | Gestión | Informe de evaluación elaborado | (# de acciones de RdC con informe y evaluación /# de acciones de RdC programadas Alcaldías locales) | 0 | CONSTANTE | Acciones de RdC Alcaldía Locales |  | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Informe de evaluación a actividades de RdC - AL | Resultados de las actividades de RdC AL | alcaldía local | N/A | Página web: Informe publicado en micrositio | Debido a la emergencia sanitaria no ha sido posible la realización y/o sistematización de las actividades de rendición de cuentas en las alcaldías locales, y por lo tanto la aplicación de encuestas a los ciudadanos en el marco de las audiencias públicas de rendición de cuentas. Varias alcaldías locales tienen programada la realización de la rendición de cuentas a finales del mes de abril de 2021 y otras, aunque ya realizaron la rendición de cuentas, están en el proceso de sistematización de los resultados, razón por la cual aún no se tiene el informe de evaluación correspondiente.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Gestión eficiente | SAC | PAAC | Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 41 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 44 | Realizar tres (3) seguimientos a los Puntos de Atención a la Ciudadanía de las alcaldías locales, para la verificación del cumplimiento de los criterios del formato "Monitoreo a la calidad del servicio - Alcaldías locales" del plan de acción de la política publica distrital de servicio a la ciudadanía. | Gestión | seguimiento a los puntos de atención | # de seguimientos realizados a los puntos de atención ciudadana | 0 | Suma | Seguimientos realizados. | 1 | 1 | 1 | 3 | Eficacia | informes de seguimiento | alcaldías locales puntos de atención | Subsecretaría de Gestión Institucional - Oficina Servicio a la ciudadanía | N/A | formato diligenciado "Monitoreo a la calidad del servicio - Alcaldías locales" del plan de acción de la política publica distrital de servicio a la ciudadanía.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Transformación Cultural |  | PAAC | Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 42 | Fortalecimiento de los canales de atención | 45 | Realizar una campaña de comunicación hacia la ciudadanía indicando la oferta de servicios de la entidad, utilizando lenguaje étnico, interprete de señas e inglés. | Gestión | Campaña realizada de los canales | # de campañas realizadas utilizando lenguaje étnico, interprete de señas e inglés. | 0 | Suma | Campaña realizada |  | 1 |  | 1 | Eficacia | piezas publicitarias y publicación en las páginas web de la entidad y de las alcaldías locales y redes sociales | piezas publicitarias y publicación en pagina y redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | SAC | redes sociales y paginas web
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Fortalecimiento de competencias | SAC | PAAC | Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 43 | Talento Humano | 46 | Capacitar al 100% de los servidores públicos de los puntos de atención a la ciudadanía | Gestión | Número de servidores públicos capacitados | (Número de servidores públicos capacitados / total de servidores públicos vinculados a los puntos de atención a la ciudadanía)/100% | N/A | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Efectividad | Resumen de contenido y planilla de asistencia | Servicio a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Institucional - Oficina Servicio a la ciudadanía | Dirección de Gestión de Talento Humano Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | Evidencia reporte cuatrimestral
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Gestión eficiente | Gerencia TIC | PAAC | Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 44 | Normativo y Procedimental | 47 | Actualizar la política de protección de datos de la entidad | Retadora (de mejora) | Política de protección de datos aprobada | Política de protección de datos aprobada | 1 | Suma | Número |  |  | 1 | 1 | Eficacia | Política de protección de datos aprobada | Lineamientos MINTIC gobierno digital | Dirección de Tecnologías e Información | Dirección de Tecnologías e Información | Soportes de mesas de trabajo para la actualización.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Transformación Cultural | SAC | PAAC | Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 45 | Relacionamiento con el ciudadano | 48 | Lograr en las encuestas aplicadas una calificación superior al 70% de percepción favorable por parte de la ciudadanía | Gestión | Percepción Ciudadana | (Sumatoria calificación obtenida / #de encuestas de Percepción Ciudadana aplicadas) / 100% | N/A | constante | Resultados encuestas | 80% | 80% | 80% | 80% | Efectividad | Reporte indicador Percepción Ciudadana | Encuestas aplicadas a los ciudadanos | Subsecretaría de Gestión Institucional - Oficina Servicio a la ciudadanía | Dirección de Tecnologías e Información | Matriz Excel Reporte Indicador Percepción Ciudadana
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Transformación Cultural | Gerencia del Talento Humano | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 51 | Lineamientos de Transparencia Activa | 49 | Realizar nota publicitaria para la divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014, al 100% de los servidores públicos y contratistas de la Entidad. | Gestión | Ley de Transparencia y acceso a la información | Nota publicitaria de promoción, socialización y divulgación realizada/Campaña de promoción, socialización y divulgación programada | 0 | Suma | Nota publicitaria sobre la ley 1712 | 1 |  |  | 1 | Eficacia | Nota publicitaria en los canales institucionales | Ley 1712 de 2014 | Oficina Asesora de Comunicaciones | equipo técnico de gestión y desempeño - rendición de cuentas | Solicitud de comunicaciones -intranet
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Transformación Cultural | Comunicaciones estratégicas | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 51 | Lineamientos de Transparencia Activa | 50 | Promover la utilización de datos abiertos de la entidad, que se encuentran en las página web datosabiertos.bogota.gov.co y www.datos.gov.co a través de campañas publicitarias dirigidas a los ciudadanos y servidores públicos de la entidad | Retadora (de mejora) | Campaña comunicativa | Campaña de comunicación implementada | 1 | Suma | Campañas | 1 |  |  | 1 | Eficacia | Publicaciones realizadas en la intranet, redes sociales, portal de la entidad promoviendo la utilización y publicación de datos abiertos de la Entidad | Documento de presentación de la campaña, productos comunicativos y piezas gráficas | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | Archivo digital Oficina Asesora de Comunicaciones - Carpeta compartida de Archivos One Drive
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Gestión eficiente | Gestión Pública territorial | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 51 | Lineamientos de Transparencia Activa | 51 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Gestión | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de información contractual | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | N/A | constante | Porcentaje de actualización de información contractual | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | SECOP | Fondos de Desarrollo de las Alcaldías Locales | N/A | Seguimiento realizado a los contratos en las plataformas SECOP I, SECOP II, TVEC
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Gestión eficiente | SAC | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 52 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 52 | Registrar y actualizar el 100% de otros procesos administrativos (OPA) y Servicios en la guía de trámites y el SUIT, establecidos para la vigencia 2021. | Gestión | OPA y servicios registrados en el SUIT | # de OPAS y Servicios registrados / OPA y servicios programados | 18 Tramites el SUIT | Suma | Porcentaje de OPAS y servicios registrados en el SUIT |  |  | 100% | 100% | Efectividad | Registro de Tramites en el SUIT. | Servicio a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Institucional - Oficina Servicio a la ciudadanía | N/A | Vínculo URL del sitio web
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Gestión eficiente | Comunicaciones estratégicas | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 53 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la información. | 53 | Realizar una (1) actualización de la página web de la entidad con base a los resultados de la consulta a la ciudadanía sobre la información que desea encontrar disponible en la página Web. | Retadora (de mejora) | Página web actualizada | # de actualizaciones de página web de acuerdo a resultados de encuesta | 0 | Suma | página web actualizada de acuerdo a resultados de consulta |  | 1 |  | 1 | Eficacia | Pagina web actualizada | es cuenta | Oficina Asesora de Comunicaciones | Equipo Técnico de Gestión y Desempeño - rendición de cuentas | Archivo digital Oficina Asesora de Comunicaciones - Carpeta compartida de Archivos One Drive informe de consulta a la ciudadanía sobre la información que desea encontrar en la pagina web de la entidad
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Gestión eficiente | Comunicaciones estratégicas | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 53 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la información. | 54 | Actualizar el esquema de publicaciones de la pagina web de la entidad | Gestión | esquema de publicación | # de actualizaciones del esquema de publicación de la pagina web de la entidad | 1 | Suma |  |  | 1 |  | 1% | Eficacia | Esquema de publicación actualizado | pagina web | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | Archivo digital Oficina Asesora de Comunicaciones - Carpeta compartida de Archivos One Drive Pagina web - esquema de publicación
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Gestión eficiente | Comunicaciones estratégicas | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 53 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la información. | 55 | Realizar la actualización semestral al esquema de publicación de información en la página web de la entidad | Retadora (de mejora) | Esquema de publicación | Esquema de publicación actualizado | N/A | Creciente | Porcentaje de actualización al esquema de publicación de información | 50% |  | 100% | 100% | Eficacia | Informe de actualización al esquema de publicación de información | Documento de presentación de la estrategia utilizada para realizar la actualización del esquema de publicación de información | Equipo de comunicaciones | Equipo Técnico de Gestión y Desempeño | Archivo digital Oficina Asesora de Comunicaciones - Carpeta compartida de Archivos One Drive
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Gestión eficiente | Gestión del Patrimonio Documental | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 53 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la información. | 56 | Actualizar la TRD de la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía, teniendo en cuenta el cambio organizacional que tuvo la entidad, de acuerdo con el Decreto 860 de 2019 | Gestión | TRD de DGAEP actualizada | 1 TRD de la DGAEP actualizada | 0 | Suma | TRD |  | 1 |  | 1 | Eficacia | Formato de TRD vigente | Actas de reunión | Dirección Administrativa - Grupo de gestión documental | N/A | Formato de TRD vigente, pagina web: TRD publicada
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Gestión eficiente | Gestión del Patrimonio Documental | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 53 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la información. | 57 | Realizar dos (2) capacitaciones a los referentes documentales del nivel central y del archivo central, en el Procedimiento para Consulta, Préstamo y Devolución de Documentos y/o Expedientes (GDI-GPD-P010) y el diligenciamiento del Formato Control Consulta y/o Préstamos de expedientes (GDI-GPD-F018). | Gestión | Capacitaciones sobre gestión documental para nivel central y archivo central | # de referentes documentales (archivo central y NC) capacitados / Total de referentes documentales | 0 | Suma | Capacitaciones | 1 | 1 |  | 2 | Eficacia | Actas de entrenamiento y capacitación. | Grupo de gestión documental | Grupo de gestión documental | N/A | Actas de entrenamiento y capacitación.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Gestión eficiente | Gestión del Patrimonio Documental | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 53 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la información. | 58 | Elaborar los índices de información reservada y clasificada. | Gestión | Índices de información reservada y clasificada. | Un documento de índices de información reservada y clasificada | 1 | Suma | Índices de información reservada y clasificada. |  |  | 1 | 1 | Eficacia | Documento con los índices de información reservada y clasificada | Grupo de gestión documental | Grupo de gestión documental | N/A | Pagina web: Documento publicado con los índices de información reservada y clasificada
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Gestión eficiente | Gerencia TIC | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 53 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la información. | 59 | Actualizar el catálogo de componentes de información del nivel central de las áreas misionales, de apoyo y alcaldías locales. | Retadora (de mejora) | Catálogo de componentes de información del nivel central y nivel local actualizado. | Catálogo de componentes de información del nivel central y nivel local actualizado. | 1 | Suma | Número |  |  | 1 | 1 | Eficacia | Catálogo de componentes de información del nivel central y nivel local actualizado. | Lineamientos MINTIC gobierno digital | Dirección de Tecnologías e Información | Dirección de Tecnologías e Información | Soportes de mesas de trabajo para la actualización.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Transformación Cultural | protección de los Derechos Humanos | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 54 | Criterio diferencial de accesibilidad | 60 | Traducir en la pagina web de la entidad a nasa yuwe los 6 componentes siguientes : misión, visión, objetivo general y estratégicos, funciones, deberes de la entidad. | Gestión | traducción pagina web | # de componentes traducidos | 0 | Suma | componentes traducidos | 2 | 4 |  | 6 | Eficacia | secciones de la pagina web traducidas a nasa yuwe | pagina web | Subdirección de Asuntos Étnicos |  | Pagina web, componentes traducidos
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Gestión eficiente | Comunicaciones estratégicas | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 54 | Criterio diferencial de accesibilidad | 61 | Revisar y ajustar la plataforma del portal de la SDG y de las 20 alcaldías locales para dar cumplimiento técnico del nivel AA de accesibilidad (NTC 5854). | Retadora (de mejora) | Plataformas de portales de la SDG y AL actualizados | # de portales de la SDG y AL ajustados de acuerdo a la NTC 5854 | 21 | Constante | Porcentaje de ajuste del portal de la SDG y las AL | 0.21 | 21 | 21 | 21 | Eficacia | plataformas actualizadas de los portales de la SDG y las 20 AL de acuerdo a la NTC 5854 | Documento de presentación de la aplicación de los lineamientos establecidos en la NTC 5854 en la plataforma de las páginas web de la SDG y las AL | Equipo de comunicaciones Alcaldías locales | Dirección de Tecnologías e Información | Archivo digital Oficina Asesora de Comunicaciones - Carpeta compartida de Archivos One Drive
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | Gestión eficiente | Gestión Corporativa Institucional | PAAC | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 55 | Monitoreo del acceso a la información | 62 | Realizar doce (12) informes de los SDQS recibidos y tramitados en la entidad | Gestión | Informes | # de informes de SDQS | 12 | SUMA | Informes de gestión de SDQS | 4 | 4 | 4 | 12 | eficacia | Informes | Resultados de los SDQS que llegan a la entidad | Subsecretaría de Gestión Institucional - Oficina Servicio a la ciudadanía | N/A | Pagina web: informes publicados
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Fortalecimiento de competencias | Gerencia del Talento Humano | PAAC | Plan de integridad | 61 | Implementación | 63 | Establecer y ejecutar el 100% de las actividades a realizar para la apropiación e implementación del Código de Integridad en la vigencia. | Gestión | Actividades para apropiación del código de integridad | # de actividades ejecutadas /# de actividades programadas durante el cuatrimestre | 1 | Constante | Actividades | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Cronograma de actividades, acta socialización de actividades a Gestores y evidencias de ejecución | Código de integridad de la entidad | Dirección de Gestión del Talento Humano | Todas la Dependencias | Archivo de gestión de la DGTH
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Fortalecimiento de competencias | Gerencia del Talento Humano | PAAC | Plan de integridad | 61 | Implementación | 64 | Realizar mínimo dos (2) reuniones con los gestores de integridad con el objetivo de establecer las actividades y responsabilidades en relación al Código de integridad. | Gestión | reuniones programadas con gestores de integridad | # de reuniones realizadas/# de reuniones programadas |  | Suma | Reuniones | 1 |  | 1 | 2 | Eficacia | Presentaciones, listados asistencia, evidencias de reunión. | Actas de reunión | Dirección de Gestión del Talento Humano | N/A | Archivo de gestión de la DGTH
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Transformación Cultural | Gerencia del Talento Humano | PAAC | Plan de integridad | 61 | Diagnóstico | 65 | Elaborar un instrumento para medir nivel de apropiación en los servidores públicos y contratistas de la entidad, del Código de Integridad | Gestión | Un instrumento elaborado e implementado | # de instrumentos de medición de apropiación del código de integridad implementados | 1 | Suma | instrumento de medición |  | 1 |  | 1 | Eficacia | Encuesta - instrumento elaborado e implementado | Encuesta - instrumento elaborado e implementado | Dirección de Gestión del Talento Humano | N/A | Archivo de gestión de la dirección de gestión del talento humano
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Transformación Cultural | Gerencia del Talento Humano | PAAC | Plan de integridad | 61 | Diagnóstico | 66 | Elaborar un documento diagnóstico, con los resultados del análisis de la información obtenidos de la aplicación del instrumento, para medir nivel de apropiación del Código de Integridad. | Gestión | Un diagnóstico elaborado | # de diagnósticos realizados | 1 | Suma | diagnóstico |  |  | 1 | 1 | Eficacia | Documento diagnóstico | Encuesta - instrumento elaborado e implementado | Dirección de Gestión del Talento Humano | N/A | Archivo de gestión de la dirección de gestión del talento humano
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Fortalecimiento de competencias | Gerencia del Talento Humano | PAAC | Plan de integridad | 61 | Seguimiento y Evaluación | 67 | Realizar mínimo dos (2) capacitaciones a los gestores de integridad, dando cumplimiento al Art 10 del Decreto 118 del 2018. | Gestión | Capacitaciones a los gestores de integridad | # de Capacitaciones realizadas a los gestores de integridad |  | Suma | capacitaciones | 1 |  | 1 | 2 | Eficacia | Presentaciones, listados asistencia, evidencias de reunión. | Programación de las actividades y evidencias de su ejecución | Dirección de Gestión del Talento Humano | N/A | Archivo de gestión de la dirección de gestión del talento humano
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Transformación Cultural | Gerencia del Talento Humano | PAAC | Plan de integridad | 61 | Seguimiento y Evaluación | 68 | Elaborar informe final sobre los resultados obtenidos en la implementación del Código de Integridad. | Gestión | Un informe elaborado | informe final sobre los resultados obtenidos en la implementación del Código de Integridad. |  | Suma | Informe final |  |  | 1 | 1 | Eficacia | Documento Informe implementación del Código de Integridad. | Actividades realizadas en el tema de código de integridad | Dirección de Gestión del Talento Humano | N/A | Archivo de gestión de la dirección de gestión del talento humano
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Fortalecimiento de competencias | Planeación Institucional | PAAC | Iniciativas Adicionales | 62 | Gestión Conflictos de Interés | 69 | Realizar una (1) jornada de sensibilización en temas de gestión de conflictos de interés | Gestión | jornada de sensibilización de gestión de conflictos de interés | # de jornadas de sensibilización de gestión de conflictos de interés | 0 | Suma | jornada de sensibilización de gestión de conflictos de interés |  | 1 |  | 1 | Eficacia | registro de capacitación y presentación | Lineamientos del DAFP | Dirección de Gestión del Talento Humano | Equipo técnico | Registro de capacitación
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Iniciativas Adicionales | 62 | Gestión Conflictos de Interés | 70 | Realizar dos (2) seguimientos a los conflictos de intereses generados en la entidad | Retadora (de mejora) | seguimientos a los conflictos de intereses | # de seguimientos realizados | 0 | constante | seguimientos a los conflictos de intereses |  | 1 | 1 | 2 | eficacia | informes de seguimiento | información entregada por las dependencias | Dirección de Gestión del Talento Humano | Equipo técnico | pagina web (informes de seguimiento publicados) | Teniendo en cuenta que se está trabajando en la elaboración del Instructivo, y los respectivos formatos, entre ellos el de seguimiento, se solicita mover el cronograma para que el cumplimiento quede en el segundo y tercer cuatrimestre, (Por otra parte se solicita cambiar la actividad para el segundo cuatrimestre y dejar dos seguimientos)
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Iniciativas Adicionales | 62 | Gestión Conflictos de Interés | 71 | Identificar un (1) riesgo y los controles frente a conflictos de intereses en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Gestión | Riesgo de conflictos de interés | # de riesgos de conflicto de interés identificados | 0 | Suma | riesgo de conflicto de interés |  | 1 |  | 1 | Eficacia | nueva versión de la matriz de riesgos de corrupción con el riesgo de conflicto de interés | Información entregada por las dependencias | Dirección de Gestión del Talento Humano | Equipo técnico | Pagina web (matriz de riesgos de corrupción publicada) | Teniendo en cuenta que se está trabajando en la elaboración del Instructivo, y los respectivos formatos, entre ellos el de seguimiento, (se solicita mover el cronograma para que el cumplimiento de esta actividad quede en el segundo cuatrimestre), teniendo en cuenta que las dependencias involucradas deben identificar el posible riesgo y reportarlo a la oficina asesora de planeación | Con base en la revisión con los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación, se identificó la necesidad de ajustar a la estrategia el Formato de contratación P001, por tal motivo el borrador del documento se encuentra en revisión y de este proceso dependería la actualización de la matriz de riesgos, por ello se hace necesario ajustar el cronograma de la actividad para el tercer cuatrimestre
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Iniciativas Adicionales | 62 | Gestión Conflictos de Interés | 72 | Establecer una (1) dependencia para que servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos tengan asesoría legal o técnica para la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Gestión | Dependencia encargada de asesoría legal y técnica | # de dependencias | 0 | Suma | dependencia establecida |  | 1 |  | 1 | Eficacia | acto administrativo de delegación de la responsabilidad | Lineamientos del DAFP | Dirección de Gestión del Talento Humano | Equipo técnico | Acto administrativo | Teniendo en cuenta que se está trabajando en la elaboración del Instructivo, y los respectivos formatos, en el instructivo quedarán los responsables de esté seguimiento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la directriz 001 de la Secretaría General y Secretaria Distrital Jurídica (DIRECTRICES PARA LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE DENUNCIAS POR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, Y/0 EXISTENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTO DE INTERESES Y PROTECCIÓN DE IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE) Cambio (Se solicita mover para el II cuatrimestre) | El Documento (procedimiento, continua en construcción) fue revisado por Oficina Asesora de Planeación y surgieron unas necesidades de ajustes, una vez esté listo se pasará para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se realizara la delegación de la dependencia y/o proceso responsable del documento, adicional es necesario tener en cuenta que de acuerdo a la norma cada dependencia es responsable de dar trámite a los casos presentados de conflicto de interés. por tal motivo se solicita ajustar el cronograma de la actividad para el tercer cuatrimestre del 2021.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Iniciativas Adicionales | 62 | Gestión Conflictos de Interés | 73 | Establecer un (1) canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos. | Gestión | Canal de comunicación para la gestión de conflictos de interés | # de canales implementados | 0 | Suma | canal de comunicación implementado |  | 1 |  | 1 | Eficacia | canal de comunicación en funcionamiento | Lineamientos del DAFP | Dirección de Gestión del Talento Humano | Equipo técnico | Acto administrativo |  | En el Documento (procedimiento, continua en construcción) se contempla establecer el canal de comunicación, dicho documento fue revisado por Oficina Asesora de Planeación y surgieron unas necesidades de ajustes, una vez esté listo se pasará para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, por tal motivo se solicita ajustar el cronograma de la actividad para el tercer cuatrimestre del 2021.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Iniciativas Adicionales | 62 | Gestión Conflictos de Interés | 74 | Actualizar el manual de contratación de la entidad con las orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Gestión | Manual de contratación actualizado | # de manuales de contratación actualizado | 0 | Suma | Manual de contratación |  |  | 1 | 1 | Eficacia | Manual de contratación publicado nueva versión | Lineamientos del DAFP | Dirección de Gestión del Talento Humano | Equipo técnico Dirección de Contratación | Intranet (publicación de la nueva versión del manual de contratación) | Teniendo en cuenta el memorando 20214500088273 del 26 de marzo de 2021, en donde la Dirección de Contratación solicita aplazamiento del cronograma para el cumplimiento de la Actividad. La modificación del Manual de Contratación se tiene contemplada para el último trimestre del año, ya que seguramente a la finalización de este proceso se deben recopilar todos los cambios realizados a los instructivos y los formatos, que puedan originar modificaciones al manual de contratación.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Iniciativas Adicionales | 62 | Gestión Conflictos de Interés | 75 | Establecer un (1) documento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Gestión | Documento con los lineamientos del manejo y declaración de conflictos de interés | # de documentos adoptados | 0 | Suma | Documento adoptado |  | 1 |  | 1 | Eficacia | Documento adoptado desde el SIG | Lineamientos del DAFP | Dirección de Gestión del Talento Humano | Equipo técnico Dirección de Contratación | Intranet (publicación del documento) |  | El Documento (procedimiento, continua en construcción) fue revisado por Oficina Asesora de Planeación y surgieron unas necesidades de ajustes, una vez esté listo se pasará para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se realizara la delegación de la dependencia y/o proceso responsable del documento, adicional es necesario tener en cuenta que de acuerdo a la norma cada dependencia es responsable de dar trámite a los casos presentados de conflicto de interés. por tal motivo se solicita ajustar el cronograma de la actividad para el tercer cuatrimestre del 2021.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Iniciativas Adicionales | 62 | Gestión Conflictos de Interés | 76 | Capacitar al 80% (gerentes públicos y funcionarios) sobre el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Gestión | gerentes públicos y funcionarios capacitados | (Sumatoria de gerentes públicos y funcionarios que participaron en la capacitación / funcionarios de la entidad vinculados)*100% | 0 | creciente | Gerentes públicos y funcionarios |  |  | 80% | 80% | Eficacia | Listado de asistencia Certificados de asistencia | Lineamientos del DAFP | Dirección de Gestión del Talento Humano | Equipo técnico Dirección de Contratación | Listado de asistencia Certificados de asistencia | Teniendo en cuenta el volumen de capacitaciones contempladas en el plan de capacitación, se estableció y se aprobó en la segunda sesión del Comité de Gestión y Desempeño 2021 que todo lo relacionado con conflicto de intereses queda para el III cuatrimestre
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Iniciativas Adicionales | 62 | Gestión Conflictos de Interés | 77 | Capacitar al 50% y contratistas sobre el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Gestión | contratistas capacitados | (Contratistas NC que participaron en la capacitación / total de contratistas de la entidad vinculados)*100% | 0 | creciente | Contratistas |  |  | 50% | 50% | Eficacia | Listado de asistencia Certificados de asistencia | Lineamientos del DAFP | Dirección de Gestión del Talento Humano | Equipo técnico Dirección de Contratación | Listado de asistencia Certificados de asistencia | Teniendo en cuenta el volumen de capacitaciones contempladas en el plan de capacitación, se estableció y se aprobó en la segunda sesión del Comité de Gestión y Desempeño 2021 que todo lo relacionado con conflicto de intereses queda para el III cuatrimestre
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Iniciativas Adicionales | 62 | Gestión Conflictos de Interés | 78 | Lograr que el 100% de los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. | Gestión | gerentes públicos y contratistas con información publicada | (Sumatoria de gerentes públicos y contratistas que publicaron la información / sumatoria de gerentes públicos y contratistas vinculados a la entidad)*100% | 100% contratistas 92% de gerentes públicos | constante | gerentes públicos y contratistas con información publicada |  |  | 100% | 100% | Eficacia | Contratistas: Reporte de los contratos con registro de SECOP Gerentes públicos: link actualizado de la pagina web de la entidad |  | Dirección de Gestión del Talento Humano | Equipo técnico Dirección de Contratación | Página web (publicación de la información) | Teniendo en cuenta el volumen de capacitaciones contempladas en el plan de capacitación, se estableció y se aprobó en la segunda sesión del Comité de Gestión y Desempeño 2021 que todo lo relacionado con conflicto de intereses queda para el III cuatrimestre
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Gestión eficiente | Planeación Institucional | PAAC | Iniciativas Adicionales | 62 | Gestión Conflictos de Interés | 79 | Realizar un (1) seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas. | Gestión | seguimientos a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses | # de seguimientos a la publicación de la documentación | 0 | Suma | seguimiento |  | 1 |  | 1 | Eficacia | informes de seguimiento | SECOP y pagina web de la entidad | Oficina de Control Interno | N/A | Informe de seguimiento
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión eficiente | Gestión Jurídica | PAAC | Iniciativas Adicionales | 63 | Información adicional de la SDG | 80 | Presentar y publicar en la página web de la entidad de manera trimestral informe de los medios de control vigente (nulidades, nulidades de restablecimiento de derecho, reparaciones directas, acciones de tutela, acciones de cumplimiento, contractuales y laborales) en contra de la entidad a la fecha de corte. | Gestión | Número de Informes realizados | Informes de corte trimestral o semestral de acuerdo a definición alcance | 2 | Suma | Informes entregados para publicación | 1 | 1 | 2 | 4 | Eficiencia | Informes para publicación en la página web de la entidad | 1. SIPROJ 2. Información de medios de control del Grupo Interno de Representación Judicial | Dirección Jurídica | N/A | 1. Depósito de Información de Medios de control en OneDrive 2. Informes publicados en sitio web
CONTROL DE CAMBIOS
| VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
| 1 | 29 de enero de 2021 |  | Primera versión del PAAC 2021
| 2 | 22 de abril de 2021 |  | Segunda versión del PAAC 2021
| 3 | 31 de agosto de 2021 |  | Tercera versión del PAAC 2021, reprogramación de cronograma de algunas actividades
| Metodología de elaboración: | La Oficina Asesora de Planeación en el mes de noviembre de 2019 elaboró una versión borrador, teniendo en cuenta los resultados de FURAG 2019, observaciones de la oficina de control interno y los resultados del PAAC 2020. Posteriormente se envió a las dependencias para complementar el ejercicio de formulación. El documento borrador fue publicado desde el 04 al 28 de enero de 2021, en la intranet, página web y redes sociales de la entidad, para comentarios y observaciones de los ciudadanos, contratistas y servidores públicos. De este proceso de participación se recibieron 15 comentarios y sugerencias, lo que permitió mejorar la propuesta borrador. El documento consolidado fue presentado en el comité institucional de gestión y desempeño del día 29 de enero de 2021.
| Revisado: | Directivos que intervienen en las actividades
| Aprobado: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesión 002 del 29 de enero de 2021

## PAAC racionalizacion tramites
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [20 empty] | MONITOREO II CUATRIMESTRE
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIAS DE APOYO | CRONOGRAMA
[9 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | JUSTIFICACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
2.1 | Registro de Recursos de Apelación Comparendos CNSCC | Administrativa y Tecnológico |  | Este Servicio es parcialmente en línea | La entidad dispondrá del canal virtual para la consulta y radicación de los documentos por parte de funcionarios de la Policía Metropolitana de Bogotá y de manera virtual, a través de la página web de la entidad. La Dirección de Gestión Policiva organizará, sistematizará y difundirá las decisiones proferidas, publicándolas en el canal virtual dispuesto. Realizar las mejoras continuas, preventivas y correctivas al link dispuesto, mejoras a la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la información. | a) Reducción los pasos de los trámites /OPAs b) Reducir los costos de los trámites /OPAs c) Reducir los requisitos de los trámites /OPAs d) Reducir los tiempos de respuesta de los trámites/otros procedimientos administrativos. e) Disminuir la presencia del ciudadano en las ventanillas de la entidad haciendo uso de medios digitales. f) Aumentar los mecanismos y controles para evitar posibles riesgos de corrupción | DIRECCION PARA LA GESTION POLICIVA | DTI - OAC | [12 empty] | 100% | 80% | En reunión con la DGP, se recopilo la información de virtualización del tramite y se valido la f+Y4:Y7uncionalidad del enlace. |  | se solicita la reprogramacion toda vez que se requiere el apoyo del delegado del aplicativo SUIT para la entidad con relación al cargue y actualización del Plan Estratégico de Racionalización y actualización de tramites. Asi mismo se requiere inlcuir en el Plan Estrategico de Racionalizacion, el tramite Audiencias y Fallos de Comparendos en segunda instancia de la DGP.
2.2 | Registro de Objeciones Comparendos CNSCC | Administrativa y Tecnológico |  | Este Servicio es parcialmente en línea | La entidad dispondrá del canal virtual para la consulta y radicación de la objeción al comparendo por parte del ciudadano sin ningún costo y de manera virtual, a través de la página web de la entidad. La Dirección de Gestión Policiva organizará, sistematizará y difundirá las decisiones proferidas, publicándolas en el canal virtual dispuesto. Realizar las mejoras continuas, preventivas y correctivas al link, mejora a la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la información. | a) Reducción los pasos de los trámites /OPAs b) Reducir los costos de los trámites /OPAs c) Reducir los requisitos de los trámites /OPAs d) Reducir los tiempos de respuesta de los trámites/OPAs. e) Disminuir la presencia del ciudadano en las ventanillas de la entidad haciendo uso de medios digitales. f) Aumentar los mecanismos y controles para evitar posibles riesgos de corrupción | DIRECCION PARA LA GESTION POLICIVA | DTI - OAC | [12 empty] | 100% | 80% | En reunión con la DGP, se recopilo la información de virtualización del tramite y se valido la funcionalidad del enlace. |  | Se solicita reprogramacion toda vez que se requiere el apoyo del delegado del aplicativo SUIT para la entidad con relación al cargue y actualización del Plan Estratégico de Racionalización y actualización de tramites. Asi mismo se requiere inlcuir en el Plan Estrategico de Racionalizacion, el tramite Audiencias y Fallos de Comparendos en segunda instancia de la DGP.
2.3 | Denuncia Actos de Corrupción | Administrativa y Tecnológico |  | Este Servicio es parcialmente en línea | La entidad dispondrá de los canales virtuales para la radicación y consulta del acto de corrupción, por parte del ciudadano sin ningún costo y de manera virtual por: * línea 4446900 para radicación y consulta * radicación y consulta www.gobiernobogota.gov.co * radicación al correo electrónico contrataciontransparente@gobiernobogota.gov.co * radicación y consultas https://bogota.gov.co/sdqs/ La dependencia responsable del tramite organizará, sistematizará y difundirá las decisiones proferidas, publicándolas en la página de internet de la Secretaría Distrital de Gobierno o en el link dispuesto. Realizar las mejoras continuas, preventivas y correctivas a los links, mejorar la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la información. | a) Reducción los pasos de los trámites /OPAs b) Reducir los costos de los trámites /OPAs c) Reducir los requisitos de los trámites /OPAs d) Reducir los tiempos de respuesta de los trámites/OPAs. e) Disminuir la presencia del ciudadano en las ventanillas de la entidad haciendo uso de medios digitales. f) Aumentar los mecanismos y controles para evitar posibles riesgos de corrupción | OFICINA DE CONTROL INTERNO Y/O OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS | DTI - OAC | [12 empty] | 100% | 0% | La reunión con la Oficina de Asuntos Disciplinarios se realizara en el mes de septiembre de 2021 |  | Se solicita reprogramacion toda vez que se esta realizando la estrategia y la entrega se realizara según reunión con la Oficina de Asuntos Disciplinarios en el mes de octubre de 2021
| Plataforma Interreligiosa | Administrativa y Tecnológico |  | Este Servicio es parcialmente en línea | La entidad dispondrá del canal virtual para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y acceso por parte del ciudadano sin ningún costo y de manera virtual por el link: * http://www.gobiernobogota.gov.co/pirpas/?q=pirpas La dependencia responsable del tramite publicara en el sitio WEB información relevante y relacionada con temas sociales que afectan a los grupos de interés definidos como Persona Mayor, Ayuda Humanitaria a Población Migrante, Empleo y Emprendimiento del Sector Religioso y Juventud. La realización de mejoras continuas, preventivas y correctivas al link, la mejora en la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la información. | a) Reducción los pasos de los trámites /OPAs b) Reducir los costos de los trámites /OPAs c) Reducir los requisitos de los trámites /OPAs d) Reducir los tiempos de respuesta de los trámites/OPAs. e) Disminuir la presencia del ciudadano en las ventanillas de la entidad haciendo uso de medios digitales. f) Aumentar los mecanismos y controles para evitar posibles riesgos de corrupción | SUBDIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS | DTI - OAC | [12 empty] | 100% | 50% | En reunión con la Subdirección de Libertad Religiosa y Conciencia, se identifico que el procedimiento es solo de orientación al ciudadano, por tanto es necesario excluir esta OPA de los tramites a racionalizar. |  | Se solicita aplazamiento toda vez que requiere actualizar el plan estrategico de racionalización de tramites de la vigencia 2021.
2.5 | Respuestas a radicados anónimos | Administrativa y Tecnologico |  | Este servicio es parcialmente línea | La entidad dispondrá del canal virtual para la consulta de las respuestas a los radicados anonimos por parte de funcionarios de la Entidad sin ningún costo y de manera virtual por el link: | a) Reducción los pasos de los trámites /OPAs | OFICINA DE ATENCION ALA CIUDADANIA | DTI - OAC | [12 empty] | 100% | 80% | Desde la Oficina de Atención a la Ciudadanía como responsable funcional del tramite, se valida el funcionamiento del enlace, encontrandose operando al 100%. |  | Se solicita aplazamiento toda vez que requiere actualizar el plan estrategico de racionalización de tramites de la vigencia 2021.
[5 empty] | * http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios/respuestas-radicados-anonimos | b) Reducir los costos de los trámites /OPAs
[5 empty] | La Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía organizará, sistematizará y difundirá las decisiones proferidas, publicándolas en el canal virtual dispuesto. | c) Reducir los requisitos de los trámites /OPAs
[5 empty] | Realizar las mejoras continuas, preventivas y correctivas al link dispuesto, mejoras a la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la información. | d) Reducir los tiempos de respuesta de los trámites/otros procedimientos administrativos.
e) Disminuir la presencia del ciudadano en las ventanillas de la entidad haciendo uso de medios digitales.
f) Aumentar los mecanismos y controles para evitar posibles riesgos de corrupción
2.6 | Ventanilla virtual de radicación de Documentos para Tramites Ante las 20 Localidades y Nivel Central | Administrativa y Tecnologico |  | Este servicio es parcialmente línea | La entidad dispondrá del canal virtual para la consulta y radicacion de documentos para tramites ante las 20 localidades por parte del ciudadano sin ningún costo y de manera virtual por el link: | a) Reducción los pasos de los trámites /OPAs | OFICINA DE ATENCION ALA CIUDADANIA | DTI - OAC | [12 empty] | 100% | 80% | Desde la Oficina de Atención a la Ciudadanía como responsable funcional del tramite, se valida el funcionamiento del enlace, encontrandose operando al 100%. |  | Se solicita aplazamiento toda vez que requiere actualizar el plan estrategico de racionalización de tramites de la vigencia 2021.
[5 empty] | * https://app.gobiernobogota.gov.co/ventanilla_virtual/. | b) Reducir los costos de los trámites /OPAs
[5 empty] | La Oficina Servicio Atención a la Ciudadanía organizará, sistematizará y difundirá las decisiones proferidas, publicándolas en el canal virtual dispuesto. | c) Reducir los requisitos de los trámites /OPAs
[5 empty] | Realizar las mejoras continuas, preventivas y correctivas al link, mejora a la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la información. | d) Reducir los tiempos de respuesta de los trámites/OPAs.
e) Disminuir la presencia del ciudadano en las ventanillas de la entidad haciendo uso de medios digitales.
f) Aumentar los mecanismos y controles para evitar posibles riesgos de corrupción