## PTEP
Secretaría Distrital de Gobierno Programa de Transparencia y Ética Pública Vigencia 2024
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Lineamiento de transparencia activa | 1 | Mantener actualizada la información del Plan Anual de Adquisiciones en la página de la entidad, en el link de transparencia | Plan Anual de Adquisiciones publicado | Dirección de Contratación
| 2 | Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Evidencia de reunión y aletas generadas | Oficina de Comunicaciones
Lineamientos de transparencia pasiva | 3 | Registrar y/o actualizar trámites y otros procesos administrativos (OPA) ante el SUIT | Certificado de tramites y OPA's en el SUIT | Subsecretaría de Gestión Institucional - Atención a la Ciudadanía
| 4 | Registrar y/o actualizar la oferta de trámites y otros procesos administrativos (OPA) en el sitio WEB de la entidad. | Enlace de publicación en el sitio WEB | Subsecretaría de Gestión Institucional - Atención a la Ciudadanía
Elaboración de instrumentos de gestión de información | 5 | Realizar un seguimiento trimestral al Esquema de Publicación de información de la página web de la entidad. | Matriz de seguimiento al esquema de publicación trimestral | Oficina Asesora de Comunicaciones
Criterio diferencial de accesibilidad | 6 | Implementar el mejoramiento de los botones de aumento de tamaño de letra y alto contraste para la web | Botones de aumento, disminución de letra y alto contraste en la web. | Dirección de Tecnologías de la Información - Oficina Asesora de Comunicaciones
Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 7 | Efectuar once (11) informes de los requerimientos recibidos por el Bogotá Te Escucha BTE y tramitados en la entidad del mes inmediatamente anterior. | Informes de Requerimientos recibidos por el BTE | Subsecretaría de Gestión Institucional - Atención a la Ciudadanía
| 8 | Realizar una revisión trimestral a cada uno de los ítems de la pestaña de transparencia con el fin de realizar actualización a los contenidos que se requieran. | Archivo de Excel con la revisión de los ítems de la pestaña de Transparencia, fecha de las publicaciones e información actualizada. | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 9 | Realizar una alerta trimestral a las dependencias de la entidad para el envío de la información a actualizar en la página web para cumplimiento de la Ley de Transparencia. | Realización de un memorando trimestral dirigido a los directivos de la entidad para el envío de la información a actualizar | Oficina Asesora de Comunicaciones
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Meta producto | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 10 | Gestionar una capacitación sobre Lenguaje Claro para funcionarios de atención al ciudadano | Registro de capacitación | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía
| 11 | Traducir el procedimiento para el trámite de Certificado de Residencia en lenguaje claro | Link de publicación del Procedimiento para el trámite de Certificado de Residencia | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 12 | Coordinar la realización de un (1) diálogo ciudadano que favorezca la comunicación en doble vía entre la ciudadanía y la entidad (NIVEL CENTRAL) | Formatos de Veeduría Distrital diligenciados | Oficina Asesora de Planeación y dependencia responsable de la realización del diálogo
| 13 | Mantener actualizados los micrositios de Dialogos ciudadanos en las páginas Web de la Secretaría Distrital de Gobierno (NIVEL CENTRAL) | Pantallazos del micrositio | Oficina de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación
| 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | Alcaldias Locales
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 15 | Adelantar una (1) capacitación dirigida a los servidores y contratistas sobre cultura de la rendición y petición de cuentas | Listado de asistencia | Subsecretaría de Gestión Institucional
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 16 | Elaborar un encuesta dirigida a los ciudadanos sobre los temas que le gustaria que se presentara en la audiencia de rendicion de cuentas (NIVEL CENTRAL) | Resulados de la encuesta | Subsecretaría de Gestión Institucional
| 17 | Elaborar un encuesta dirigida a los ciudadanos sobre los temas que le gustaria que se presentara en la audiencia de rendicion de cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Resulados de la encuesta | Alcaldias Locales
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS -FOCALIZADA |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Rendición de cuentas focalizada | 18 | Realizar videos o documentos de difusión sobre participación ciudadana (NIVEL CENTRAL) | Videos publicados en la pagina web | Grupo de Participacion Oficina de Comunicaciones
| 19 | Realizar videos o documentos de difusión sobre participación ciudadana (ALCALDIAS LOCALES) | Videos publicados en la pagina web | Alcaldias Locales
Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 20 | Realizar un diagnóstico de los Nodos de Rendición de Cuentas existentes para la vinculación de la entidad | diagnósitico de los Nodos de Rendición de Cuentas existentes | Subsecretaría de Gestión Institucional
| 21 | Realizar un tablero de control de Rendición de Cuentas | Dashboard/Tablero de control | Subsecretaría de Gestión Institucional
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 22 | Realizar seguimientos a los puntos de Atención a la Ciudadanía presencial (Nivel central, Alcaldías Locales), para la verificación del cumplimiento de los protocolos de atención y el cumplimiento de los criterios del formato "Monitoreo a la calidad del servicio - Alcaldías locales" del plan de acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, y del cumplimiento de Accesibilidad a Medios Físicos NTC 6047 de 2013, de acuerdo con la programación y priorización establecida por la Subsecretaría de Gestión Institucional. | Reporte de los seguimientos realizados a los puntos de atención ciudadana | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía
| 23 | Realizar seguimientos periódicos a los Puntos de Atención a la ciudadanía presenciales ubicados en los puntos de la Red CADE, en aras de verificar el cumplimiento de los protocolos de atención , de acuerdo con la programación y priorización establecida por la Subsecretaría de Gestión Institucional. | Reporte de los seguimientos realizados al punto de atención a la ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía
Fortalecimiento de los canales de atención | 24 | Participar en por lo menos dos (3) Nodos Sectoriales y/o intersectoriales convocados por la Veeduría Distrital, para aclaración de competencias entre entidades del Orden Distrital de cara a brindar una mejor atención y orientación al Ciudadano | Soporte de la participación en los nodos sectoriales | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía
Talento Humano | 25 | Realizar dos (2) capacitaciones y/o retroalimentaciones a los servidores públicos y colaboradores que pertenezcan al equipo de Atención a la Ciudadanía, sobre temas asociados a los protocolos, procesos y procedimientos asociados al mejoramiento del servicio y garantías del acceso a la atención. | Registro de asistencia | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía
Normativo y procedimental | 26 | Actualizar el curso virtual "Servicio y Atención a la Ciudadanía" ubicado en la plataforma Moodle de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Curso virtual en Moodle (contenidos, entre otros) | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía
| 27 | Aplicar mínimo al 90% de los funcionarios y contratistas de la Oficina de Atención a la Ciudadanía el curso virtual "Servicio y Atención a la Ciudadanía" ubicado en la plataforma Moodle de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Curso virtual en Moodle (contenidos, participantes, certificaciones, entre otros) | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía
| 28 | Construir el curso virtual para servidores y colaboradores principiantes denominado ''introducción de servicio a la ciudadanía'' ubicado en la plataforma Moodle de la Secretaría Distrital de Gobierno | Curso virtual en Moodle (contenidos, entre otros) | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía
Relacionamiento con el ciudadano | 29 | Realizar cuatro (4) ferias itinerantes de servicios enfocadas en la atención a la ciudadanía con enfoque diferencial, preferencial e incluyente en el territorio en el marco de la estrategia "Gobierno al territorio". | Actas de asistencia y registro fotográfico de cada feria desarrollada | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía
| 30 | Realizar informe de caracterización de ciudadananos, usuarios y grupos de interes de acuerdo con la prestación del servicio del año inmediatamente anterior por los canales presencial, telefónico y virtual. | Informe Anual | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía
Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 31 | Realizar un informe sobre las denuncias de corrupción en la entidad teniendo en cuenta el enfoque de género | Informe | Oficina Asuntos Disciplinarios
| 32 | Tipificar como denuncia de corrupción todo derecho de petición que se describa como tal y sea recibido por la Oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía en el aplicativo Bogotá Te Escucha | Informe mensual | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Racionalización de Trámites | 33 | Realizar la racionalización tecnológica del trámite Registro de ejemplares caninos de manejo especial, virtualizando 100% el proceso de registro en el censo de caninos de razas de manejo especial y posterior permiso para poseer los ejemplares que presenten una o más de las razas reseñadas en el artículo 126 de la Ley 1801 de 2016. | (Actas de reunión, estrategia de racionalización registrada en el SUIT, piezas comunicativas, certificado de racionalización de los trámites). | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 34 | Aplicar encuestas de percepción y satisfacción ciudadana sobre los servicios que presta la entidad, por los canales presencial, telefónico y virtual, del mes inmediatamente anterior. | Informe mensual | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 35 | Generar un set de datos para aperturar sobre el observatorio de conflictividades | Set de datos de conflictividades publicado en el portal de nación y del distrito | Subsecretaria de Gobernabilidad Dirección de Tecnologias
| 36 | Generar un set de datos para aperturar sobre el observatorio de participación | Set de datos de conflictividades publicado en el portal de nación y del distrito | Subsecretaria de Gestión Local Dirección de Tecnologias
| 37 | Actualizar los set de datos de función publica | Set de datos de activos de información, indice de información clasificada y reservada y esquema de publicación | Subsecretaría de Gestión Institucional Dirección de Tecnologias
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 38 | Publicar la ejecución del presupuesto de inversión y funcionamiento de la SDG | Reportes de ejecución presupuestal | Dirección Financiera
| 39 | Realizar informe rendición de cuentas en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestion institucional | Informe | Subsecretaría de Gestión Institucional
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 40 | Publicar el seguimiento de los Planes Estratégicos Institucional y Sectorial | Reporte de seguimiento a planes estratégicos publicados | Oficina Asesora de Planeación
| 41 | Publicar trimestralmente los estados financieros de la SDG | Estados financieros | Financiera
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 42 | Documentar de acuerdo con el ambito semantico de Mintic los servicios implementados en carpeta ciudadana. | Diccionario de datos de certificado de residencia | Subsecretaría de Gestión Institucional, Gupo Servicio a la Ciudadanía Dirección de Tecnologias
| 43 | Documentar de acuerdo con el ambito semantico de Mintic los servicios implementados en carpeta ciudadana. | Diccionario de datos de Propiedad Horizontal | Subsecretaría de Gestión Institucional, Gupo Servicio a la Ciudadanía Dirección de Tecnologias
| 44 | Documentar de acuerdo con el ambito semantico de Mintic los servicios implementados en carpeta ciudadana. | Diccionario de datos documentos extraviados. | Subsecretaría de Gestión Institucional, Gupo Servicio a la Ciudadanía Dirección de Tecnologias
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 45 | Publicar información relacionada con la implementación de las estrategias de Planeación participativa del Distrito Capital | Publicación en Pagina Web | Equipo de Participación Ciudadana
| 46 | Realizar espacios tendientes al fortalecimiento de las capacidades juveniles con respecto a las veedurias ciudadanas y al control social | Listado de asistencia a los espacios de Fortalecimiento | Equipo de Participación Ciudadana
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 47 | Elaborar Informe de iniciativas de innovación de la SDG | Informe | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaria de Gobernabilidad y Garantía de Derechos
Redes de innovación pública | 48 | Elaborar Informe de actividades de la Red InnovaLocal | Informe | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaria de Gobernabilidad y Garantía de Derechos
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Programas Gestión de Integridad | 49 | Ejecutar una (1) actividad para promover los acuerdos de comportamiento asociados a cada uno de los valores del Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Gobierno, en la cual deberán participar activamente los gestores de integridad. | Presentación, listado de asistencia, evidencias de la ejecución de la actividad. | Dirección de Gestión del Talento Humano
| 50 | Establecer y ejecutar una (1) actividad de sensibilización dirigida a los gestores de integridad en la cual aporten ideas y se diseñe un ejercicio de participación que será promovido por los Gestores de Integridad para la apropiación del Código de Integridad en la SDG. | Memorias de la actividad , listado asistencia, evidencias de la sensibilización. | Dirección de Gestión del Talento Humano
| 51 | Realizar un ejercicio de participación con el apoyo de los gestores de integridad, mediante el cual se evidencie la aplicación de cada uno de los valores del código de integridad en las dependencias de la SDG. | Memorias del ejercicio participativo, listado asistencia, evidencias de la ejecución del ejercicio participativo. | Dirección de Gestión del Talento Humano
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 52 | Realizar jornadas de capacitación a los servidores de la SDG en Código de Integridad. | Registros de asistencia | Dirección de Gestión del Talento Humano
| 53 | realizar una pieza comunicativa con los valores de integridad enviada a través de correo institucional a todos los servidores de la SDG. | Pieza comunicativa | Dirección de Gestión del Talento Humano
Participación en las estrategias distritales de Integridad | 54 | Solicitar a los gestores de integridad realizar el curso de gestores de integridad - Líderes de la Cultura de Integridad en el Distrito, dando cumplimiento al Decreto 118 del 2018. | Correos electrónicos de solicitud de inscripción de los gestores al curso. | Dirección de Gestión del Talento Humano
| 55 | Elaborar informe del la gestión de integridad y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Informe de gestion | Dirección de Gestión del Talento Humano
Gestión preventiva de conflicto de interés | 56 | Realizar capacitaciones de las instrucciones internas para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Registros de asistencia y presentaciones | Dirección de Gestión del Talento Humano
| 57 | Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas y presentarlo al Comité Institucional de Gestion y Desempeño | Informe y presentación | Control Interno
| 58 | Solicitar la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses por parte de los servidores públicos de la entidad obligados según lo establecido por la Ley 2013 de 2019. | Oficio radicado de solicitud | Dirección de Gestión del Talento Humano
Publicación de hojas de vida | 59 | Realizar Solicitud de publicación de las hojas de vida de los candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en los tiempos establecidos en el Decreto 189 de 2020. | Oficio radicado de solicitud de la publicación de las hojas de vida | Dirección de Gestión del Talento Humano
Agendas abiertas | 60 | Actualización agendas abiertas | Actualización link Agendas abiertas | Subsecretaría de Gestión Institucional
Implementar una estrategia de apropiación de los valores definidos en el código de integridad | 61 | Realizar una encuesta sobre la apropiación de los valores del código de integridad por parte de los servidores de la SDG. | Resultados de la encuesta | Dirección de Gestión del Talento Humano
Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 62 | Desarrollar una campaña preventiva que fortalezca las prácticas antisoborno y antifraude | Pieza comunicativa | Subsecretaría de Gestión Institucional Oficina de Comunicaciones
| 63 | Realizar analisis de bechas de conformidad con la norma ISO 37001 2022 | Informe | Subsecretaría de Gestión Institucional
| 64 | Realizar informe de los resultados de la encuesta de medicion y control antisoborno | Informe | Subsecretaría de Gestión Institucional
MONITOREO Y CONTROL
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Política de Administración de Riesgos | 65 | Socializar la política de administración de riesgos a los promotores de mejora | Listado de asistencia y presentación | Oficina Asesora de Planeación
Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 66 | Gestionar la publicación del mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2024 | Matriz de riesgos de corrupción publicada | Oficina Asesora de Planeación
| 67 | Elaborar mapa de riesgos SARLAFT | Matriz mapa de riesgos | Subsecretaría de Gestión Institucional
Consulta y divulgación | 68 | Publicar la matriz de riesgos de corrupción | Matriz de riesgos de corrupción publicada en página web para consulta ciudadana | Oficina Asesora de Planeación - Oficina Asesora de Comunicaciones
Monitoreo y revisión | 69 | Realizar informe de monitoreo a los riesgos de corrupción | Informe cuatrimestral de monitoreo de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
| 70 | Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente | Informe de seguimiento | Oficina de Control Interno
Seguimiento | 71 | Informe de seguimiento a cumplimento y eficacia del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público de la SDG | Informe | Oficina de Control Interno
Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 72 | Implementar manual Sarlaft | Manual Publicado | Subsecretaría de Gestión Institucional
| 73 | Realizar capacitación para la socialización y Difusión de Sarlaft | Lista de asistencia | Subsecretaría de Gestión Institucional
| 74 | Diseño e implementación de formatos y procedimientos para la debida diligencia | Documentos publicado | Subsecretaría de Gestión Institucional
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 75 | Plan de trabajo 2024 para desarrollar la debida diligencia y reporte de seguimiento a las actividades formuladas | Cronograma | Subsecretaría de Gestión Institucional
Gestión de la debida diligencia | 76 | Diseño, Implementación de la matriz de Gestión de la debida diligencia | matriz | Subsecretaría de Gestión Institucional
| 77 | Implementación del procedimiento de debida diligencia frente a los canales de denuncia | procedimiento | Subsecretaría de Gestión Institucional
| 78 | diseño de herramientas para Sarlaft | documento | Subsecretaría de Gestión Institucional
| 79 | Seguimiento y monitoreo del Plan de debida diligencia | Informe de seguimiento | Subsecretaría de Gestión Institucional
| 80 | Realizar un informe de recomendaciones de prevención del fraude y la corrupción. | Informe | Oficina de Control Interno
Metodología de elaboración:
Revisado:
Aprobado:
Control de Cambios
|  | Número de versión | Fecha