## INFORME EJE.
| UBICACIÓN | NÚMERO DE INSPECCCIONES |  |  | UBICACIÓN ACTUAL |  |  | ESPACIOS OFRECIDOS DEFINITIVOS |  |  | ESTADO ACTUAL | [7 empty] | AVANCES ESPACIOS DEFINITIVOS | [8 empty] | OBSERVACIONES ESPACIOS DEFINITIVOS
| LOCALIDAD | ACTUAL | NUEVOS AGOSTO 2018 | TOTAL | CASA DE JUSTICIA | CASA INDEPENDIENTE | ALCALDIA | CASA DE JUSTICIA | CASA INDEPENDIENTE | ALCALDIA | INFRAESTRUCTURA |  |  | ESPACIOS |  | MOBILIARIO |  |  | DISEÑO Y REDISTRIBUCION ESPACIOS |  |  | APROBACION Y ESTUDIO |  |  | EJECUCION
[11 empty] | BUENO | REGULAR | MALO | SUFICIENTES | INSUFICIENTE | BUENO | REGULAR | MALO | SI | PENDIENTE | NO | SI | PENDIENTE | NO | SI | PENDIENTE | NO
1 | USAQUEN | 4 | 1 | 5 |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | La alcaldía despues de recibir los diseños de la SDG propuso presentar su propuesta de diseño y distribucion de acuerdo a los requerimientos .
2 | CHAPINERO | 4 | 1 | 5 |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | Se estan realizando los estudios para iniciar el proceso de ferreteria para poder realizar las modificaciones que se requieren
3 | SANTAFE | 4 | 1 | 5 |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Ya se realizó la reubicación de los Inspectores de Policia a este nuevo espacio se hace la obsevación te arreglar las humedades que se estan presentando y se ubico la nueva inspección de policia en donde estaba ubicado la asesoria de obras,mientras se realiza la construccion de la nueva Sede de la Alcaldía local.
4 | SAN CRISTOBAL | 3 | 1 | 4 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | La nueva Inspeccion quedará ubicada en el segundo p iso donde estan ubicadas las inspecciones de policia pero el espacio de la sala de espera se adecuara para ampliar el espacio
5 | USME | 3 | 1 | 4 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | La nueva inspeccion cuenta con el espacio asignado por la Secretaria de Seguridad en el quinto piso de la casa de justicia .
6 | TUNJUELITO | 3 | 0 | 3 |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | La alcaldía esta ubicando un nuevo espacio para reubicar la inspecciones de policia y que cumplan con la areas con las areas minimas requeridas
7 | BOSA | 3 | 1 | 4 | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | el nuevo espacio asigancion no cuenta con su rack para la conectividad.
8 | KENNEDY | 4 | 3 | 7 |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Esta en proceso la construccion la nueva Sede por lo que van a reubicarse temporalmente en otro espacio que esta en proceso de busqueda.
9 | FONTIBON | 3 | 1 | 4 |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | Se ubicaron en la antigua sede de la alcaldia en el segundo piso en donde estan funcionando actualmente las inspecciones y las nuevas se ubicaron en el segundo piso donde estaba funcionando Contratación.
10 | ENGATIVA | 4 | 3 | 7 |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X | X |  | Se ejecutó la redistribucion de los espacios en donde estaban funcionando las inspecciones de policia, queda pendiente la redistibución del espacio en el tercer piso para las 3 nuevas inspecciones de policia en donde funcioaba la fiscalía.
11 | SUBA | 4 | 3 | 7 | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Se va a buscar un nuevo espacio en el que se puedan distribuir y reubicar todas las inspecciones.
12 | BARRIOS UNIDOS | 4 | 0 | 4 |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | Se estan realizando los estudios para iniciar el proceso de ferreteria para poder realizar las modificaciones que se requieren
13 | TEUSAQUILLO | 3 | 1 | 4 |  | X |  |  |  | X | X |  |  | x |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | Estas inspecciones se trasladaran a la nueva sede de la Alcadía Local una finalizada esta obra.
14 | MARTIRES | 3 | 0 | 3 | X | [5 empty] | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | esta pendiente aprobacion por parte de la Secretaria de Seguridad la reorganizacion de los espacios.
15 | ANTONIO NARIÑO | 3 | 0 | 3 |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | Se daría uso del espacio en donde funcionaba la unidad de Mediacion y conciliación par mejorar la areas de los inspectores.
16 | PUENTE ARANDA | 4 | 1 | 5 |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | Se estan realizando los estudios para iniciar el proceso de ferreteria para realizar las modificaciones que se requieren , Mientras se realiza la construcción de la nueva Sede
17 | CANDELARIA | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | En el espacio ya se realizó la adecuacion del mismo queda pendiente es la ubicación de los puestos de trabajo y su conectividad
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 3 | 1 | 4 |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | Se estan realizando los estudios para iniciar el proceso Dentro del proceso de mantenimiento para poder realizar las modificaciones que se requieren
19 | CIUDAD BOLIVAR | 3 | 0 | 3 |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | esta inspeccion se traslada a la nueva sede de la alcaldía local
20 | SUMAPAZ | 3 | 0 | 3 |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Se observa en la visita que no cuentan con conectividad para prestar un mejor servicio. (son corregidurías)
0 | CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION | 1 | 0 | 1 | X | [5 empty] | x |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | ya cuenta con lla asignacion de sus espacios y el mobiliario.
21 | FURATENA | 18 | 0 | 18 |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Actualmente se encuentran las inspecciones en este espacio.
|  | TOTAL INSPECCIONES |  | 104
INFORME REALIZADO POR :
ARQ. GUIOMAR OLIVEROS RENGIFO DIRECCION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO