## Formato
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F055
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2023
Caso Hola: 328302
| PLAN: . | Plan Institucional de Archivos (PINAR)
| VIGENCIA: . | 2023
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [10 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO VIGENCIA | RESULTADO % VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 1 | Elaborar el Programa Específico de Reprografía | 1 Programa específico elaborado. | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Suma | 20% | 40% | 40% | No programada | 100% | Programa Específico de Reprografía | 20% | 20% | 100% | Se redactaron los siguientes títulos del programa específico de reprografía: -Propósito -Responsable -Glosario -Siglas -Objetivos -Alcance | Documento en PDF. | 40% | 40% | 100% | Se redactaron los siguientes títulos del programa: -Propósito -Responsable -Glosario -Siglas -Objetivos -Alcance -Formulación -Fases | Documento WORD. | 40% | 40% | 100% | Programa de reprografía. | 1 documento. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 2 | Elaborar el Programa Específico de Plan Institucional de Capacitaciones | 1 Programa específico elaborado. | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Suma | 100% | No programada | No programada | No programada | 100% | Programa Específico de Plan Institucional de Capacitaciones | 100% | 100% | 100% | Se realizó la redacción de la totalidad del documento del PIC en gestión documental, incluyendo el cronograma de capacitaciones y el oficio de comunicaciones. Las fichas metodológicas irán alimentando el plan conforme a la ejecución de las capacitaciones de la vigencia 2023. | Documento WORD. | No programada | No programada | No programada | Meta cumplida en el primer trimestre 2023 | Programa Específico de Plan Institucional de Capacitaciones | No programada | No programado | No programado | Meta cumplida en el primer trimestre 2023 | No programado | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 3 | Elaborar el Programa Específico de Auditoría y Control | Programa específico elaborado. | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Suma | 50% | 50% | No programada | No programada | 100% | Programa Específico de Auditoría y Control en Gestión Documental | 50% | 50% | 100% | Redacción de la mitad del documento, incluyendo el oficio de solicitud de reporte a todas las unidades administrativas de la SDG. | Documento WORD. | 50% | 50% | 100% | Redacción total del documento Programa Específico de Auditoría y Control en Gestión Documental. (Sujeto a cambios menores a medida que se ejecute la aplicación del programa para la vigencia 2023) | Documento WORD. | No programada | No programado | No programado | Meta cumplida en el segundo trimestre 2023 | No programado | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 4 | Actualizar los Cuadros de Caracterización Documental o Listado Maestro de Registros de todos los procedimientos de la SDG. | Dependencias con procedimientos caracterizados /23 dependencias de la SDG | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Suma | 7 | 8 | 8 | No programada | 23 | Cuadros de Caracterización Documental o Listado Maestro de Registros | 7 | 7 | 100% | Se elaboraron los Cuadros de Caracteización Documental (CCD) de las siguientes dependencias: -Dirección de Tecnologías e Información. -Dirección de Convivencia y Diálogo Social. -Oficina de Control Interno. -Despacho del Secretario. -Dirección de Derechos Humanos. -Oficina Asesora de Comunicaciones. -Subsecretaría de Garantía de los Derechos. | Documentos en matriz de EXCEL. | 8 | 8 | 100% | Se elaboraron los Cuadros de Caracterización Documental (CCD) de las siguientes dependencias: • Alcaldías Locales • Dirección Contratación • Dirección para la Gestión Desarrollo Local • Dirección para la Gestión Policiva • Dirección Relación Políticas • Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia • Subsecretaría para la Gestión Desarrollo Local • Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía | Documento Excel | 8 | 8 | 100% | Se elaboraron los Cuadros de Caracterización Documental (CCD) de las siguientes dependencias: •Dirección de Asuntos Étnicos •Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras •Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom • Oficina Asesora de Planeación • Dirección Financiera • Dirección Jurídica • Oficina de Asuntos Disciplinarios • Subsecretaría de Gestión Institucional | 8 cuadros de caracterización documental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 23 | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 5 | Elaborar las Fichas de Valoración para TRD, de las 10 dependencias misionales de la SDG. | Fichas de Valoración Documental Elaboradas / 10 dependencias misionales de la SDG | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Suma | No programada | 5 | 5 | No programada | 10 | Fichas de Valoración para TRD | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 5 | 5 | 100% | Se realizaron las siguientes fichas documentales: • Ficha Planes de Desarrollo Local • Ficha Proyectos de Inversión Local • Ficha Actas del Consejo Local de Gobierno • Ficha Actuaciones Administrativas Dirección para la Gestión Policiva • Ficha Querellas | Documento WORD. | 5 | 5 | 100% | Se realizaron las siguientes fichas documentales: Alcaldías Locales: • Dirección de Derechos Humanos •Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos •Dirección de Asuntos Étnicos •Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras •Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom | Fichas documentales | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 10 | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 6 | Elaborar la Memoria Descriptiva como parte de la etapa introductoria de la TRD. | Memoria descriptiva elaborada. | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Suma | 33.3% | 33.3% | 33.3% | No programada | 100% | Memoria Descriptiva como parte de la etapa introductoria de la TRD | 33.3% | 33.3% | 100% | Se redactaron los siguientes numerales del documento Memoria Descriptiva de la TRD, bajo lo consagrado en el Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación (AGN): - 2.2 Justificación de la actualización. - 2.3 Estrcutura orgánico funcional vigente de la Entidad. | Documentos en WORD. | 33.3% | 67% | 100% | Se redactaron todos los numerales del documento Memoria Descriptiva de la TRD, bajo lo consagrado en el Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación (AGN). | Documento WORD. | 33.3% | N/A | N/A | Meta cumplida en el segundo trimestre 2023 | N/A | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 7 | Implementar el procedimiento de transferencias primarias en las 42 unidades administrativas de la SDG, de acuerdo a los tiempos de retención consignados en las dos versiones de TRD de la SDG. | Actas de transferencia elaboradas / 42 unidades administrativas de la SDG | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Suma | No programada | 22 | 20 | No programada | 42 | Formato acta de transferencia primaria diligenciado, Formato acta de no aprobación de transferencia primaria, (según aplique) | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 22 | 20 | 90.91% | Se debe indicar que primero se realizó las visitas a las Transferencias de las Alcaldías Locales, por tal razón se va a encontrar (20) reportes de actas, para el III Trimestre se va a realizar las (22) visitas de las Dependencias de Nivel Central. Antonio Naríño Alcaldía Local de Barrios Unidos Alcaldía Local de Bosa Alcaldía Local de Candelaria Alcaldía Local de Chapinero Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Alcaldía Local de Engativá Alcaldía Local de Fontibón Alcaldía Local de Kennedy Alcaldía Local de Mártires Alcaldía Local de Puente Aranda Alcaldía Local de Rafael Uribe Alcaldía Local de San Cristóbal Alcaldía Local de Santa Fe Alcaldía Local de Suba Alcaldía Local de Sumapaz Alcaldía Local de Teusaquillo Alcaldía Local de Tunjuelito Alcaldía Local de Usaquén Alcaldía Local de Usme | Documento WORD. Documento PDF | 20 | 22 | 100% | Se realizan las visitas de transferencias primarias a las 22 dependenicas del nivel central de la Entidad: Dirección de Derechos Humanos Dirección para la Gestión del Desarrollo local Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Tecnologías e Información Oficina de Control Interno Dirección Administrativa Dirección para la Gestión Policiva Despacho Oficina de Asuntos Disciplinarios Dirección para la Gestión del Talento Humano Dirección Jurídica Dirección de Convivencia y Diálogo Social Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos Consejo de Justicia Subsecretaría de Gestión Institucional Subsecretaría de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia Oficina Asesora de Planeación Dirección Financiera SUbsecretaría de Gestión Local Dirección de Contratación Subdirección de Asuntos Étnicos Dirección de Relaciones Políticas | 22 actas de visita | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 42 | 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión del Patrimonio Documental | 8 | Actualizar la Política en Gestión Documental de la SDG. | Políticas en Gestión Documental | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Suma | 50% | 50% | No programada | No programada | 100% | Política en Gestión Documental de la SDG actualizada | 50% | 50% | 100% | Se avanzó en la redacción de la mitad del documento, incluyendo los apartados introductorios y la metodología de desarrollo previas a las políticas en gestión documental. | Documento en WORD. | 50% | 20% | 40% | Se avanzó en la redacción de la mitad del documento, incluyendo los apartados introductorios, la metodología de desarrollo previas a las políticas en gestión documental y se da comienzo con la captura de las políticas especfíficas, teniendo que extenderse el reporte definitivo al sigueinte trimestre, dada la complejidad académica del documento. | Documento en WORD. | No programada | 30% | 100% | Se entrega la totalidad del documento, con las políticas en gestión documental desarrolladas, dando cierre con el retraso del anterior trimestre. | Política de gestión documental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión del Patrimonio Documental | 9 | Aplicar la Tabla de Control de acceso a los documentos de archivo de la SDG, a través de la parametrización de permisos por cada uno de los usuarios que acceden a la información contenida en la estructura de clasificación documental de la Entidad. | Cantidad de dependencias con series y subseries parametrizadas /23 dependencias de la SDG | Dirección Administrativa / Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Suma | 7 | 8 | 8 | No programada | 23 | Soportes aplicación Tabla de Control de Acceso | 7 | 7 | 100% | Se parametrizaron las siguientes dependencias: -Dirección de Contratación. -Dirección para la Gestión de Desarrollo Local. -Alcaldía Local de Ciudad Bolivar. -Alcaldía Local de Puente Aranda. -Alcaldía Local de Barrios Unidos. -Dirección de Tecnologías e Información. -Oficina Asesora de Planeación. | Correos electrónicos en PDF. Informe de gestión de acceso | 8 | 10 | 100% | Se parametrizaron las siguientes dependencias: 110 Dirección Para la Gestión Administrativa Policía 120 Alcaldía Local de Chapinero 120 Alcaldía Local de Engativá 120 Alcaldía Local de Kennedy 170 Dirección de Relaciones Políticas 180 Dirección Jurídica 3101 Subsecretaria de Asuntos de Libertad Religiosa 400 Subsecretaría de Gestión Institucional 420 Dirección Administrativa 450 Dirección de Contratación | Documento en PDF | 8 | 10 | 100% | Se parametrizaron las siguientes dependencias:110 Dirección Para la Gestión Administrativa Policía permisos de cargue y vista 120 Alcaldía Local de Chapinero permisos de cargue 120 Alcaldía Local de Engativá permisos de edición, cargue y vista 120 Alcaldía Local de Kennedy permisos de cargue 170 Dirección de Relaciones Políticas permisos de vista y cargue 180 Dirección jurídica permisos de cargue 3101 Subsecretaria de Asuntos de Libertad Religiosa permisos de edición y cargue 400.Subsecretaria de Gestión Institucional permisos de cargue y vista 420 Dirección Administrativa permisos de cargue 450 Dirección de Contratación se dan permisos de vista , cargue y edición | Soportes control de acceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 27 | 100%
[21 empty] | 91.36% |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | TOTAL |  | 100%
Control de cambios
| Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
| 1 | 27 de enero de 2023 |  | Se publica la formulación del plan para la vigencia 2023.
| 2 | 28 de abril de 2023 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al primer trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 35,5%
| 3 | 27 de julio de 2023 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al segundo trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 70,9% y del 91,4% para el segundo trimestre 2023.
| 4 | 30 de octubre de 2023 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al tercer trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 100% y del 100% para el tercer trimestre 2023.
| 5 | 26 de enero de 2024 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al cuarto trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado para la vigencia del 100%.
Note on B6: Escriba el nombre del plan objeto de formulación y seguimiento
Note on B7: Indique el año para el cual se formula el plan
Note on AI10: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AJ10: Es el resultado porcentual de dividir el total ejecutado vs. el total programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on A11: Indique el número del objetivo estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente
Note on B11: Escriba el objetivo estratégico tal como está establecido en el Plan Estratégico Institucional
Note on C11: Indique el nombre del proceso asociado a la meta
Note on D11: Incluya el número de la meta de forma secuencial. Ej.: 1, 2, 3, etc
Note on E11: Redacte la meta iniciando con un verbo rector fuerte redactado en infinito, incluya la magnitud, unidad de medida y complemento (demás características de la meta). Ej. "Capacitar a 530 ciudadanos en materia de políticas públicas étnicas"
Note on F11: Indique la fórmula que permite medir la meta propuesta, de acuerdo con su unidad de medida
Note on G11: Escriba el nombre de la dependencia o área responsable del cumplimiento de la meta, y si lo requiere, incluya además el nombre del grupo de trabajo. Ej. Dirección Administrativa - Grupo de Inventarios
Note on H11: Seleccione el tipo de programación de la meta, de acuerdo con las programaciones trimestrales
Note on I11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on J11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on K11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on L11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on M11: Incluya el total de la magnitud de la meta para la vigencia. Debe ser coherente con la redacción de la meta.
Note on N11: Escriba el nombre del entregable que demuestra el cumplimiento de la meta, el cual será presentado como evidencia durante su seguimiento
Note on O11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on P11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on Q11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on R11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on S11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on T11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on U11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on Y11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on Z11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AD11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AE11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)

## Hoja1 (hidden)
Creciente
Decreciente
Suma
Constante