## Formato
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F055
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2023
Caso Hola: 328302
| PLAN: . | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| VIGENCIA: . | 2023
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [10 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO VIGENCIA | RESULTADO % VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 1 | Actualizar la identificación, valoración y clasificación de activos en las 20 Alcaldías Locales | Número de alcaldías con activos de información valorados y clasificados | Dirección de Tecnologías e Información | Suma | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | Informe avance implementación plan de seguridad y privacidad de la información | 3 | 3 | 100% | Se realizó la identificación, valoración y clasificación de activos en Alcaldías Locales; a la fecha se tiene un avance general de un 55,3% Usaquén - 70% • Chapinero- 50% • Santa Fe- 50% • San Cristóbal- 70% • Usme- 50% • Tunjuelito- 70% • Bosa- 70% • Kennedy- 50% • Fontibón- 70% • Engativá- 50% • Suba- 70% • Barrios Unidos- 0% • Teusaquillo- 20% • Los Mártires- 0% • Antonio Nariño- 70% • Puente Aranda- 70% • Candelaria- 20% • Rafael Uribe Uribe- 20% • Ciudad Bolívar - 0% • Sumapaz - 70% | Informe de avance de la meta | 5 | 5 | 100% | Durante el periodo se avanzó en la identificación y valoración y clasificación de activos en las 20 alcaldías locales | Soportes de avance de la meta | 6 | 6 | 100% | Durante el periodo se avanzó en la identificación y valoración y clasificación de activos en las 20 alcaldías locales | Informe de avance de la meta | 6 | 6 | 100% | La vigencia finaliza con el siguiente avance en localidades: Usaquen 70 Chapinero 100 Santafe 90 San Cristobal 100 Usme 50 Tunjuelito 100 Bosa 90 Kennedy 90 Fontibon 100 Engativa 100 Suba 100 Barrios Unidos 100 Teusaquillo 100 Martires 0 Antonio Nariño 100 Puente Aranda 100 Candelaria 20 Rafael Uribe 100 Ciudad Bolivar 100 Sumapaz 100 | Informe de avance de la meta | 20 | 100%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 2 | Realizar la actualización del inventario de activos de información para las 21 dependencias del Nivel central | Número de dependencias del Nivel Central con activos de información valorados y clasificados actualizados | Dirección de Tecnologías e Información | Suma | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | Informe avance implementación plan de seguridad y privacidad de la información | No programada | No programada | No programada | No programada | N/A | 7 | 0 | 0% | Durante el periodo se avanzó en la actualización del inventario de activos de información para las 21 dependencias del Nivel central | Informe de la meta. Pendiente entrega del inventario de activos de información actualizado. | 7 | 7 | 100% | Durante el periodo se avanzó en la actualización del inventario de activos de información para las 21 dependencias del Nivel central | Informe de avance de la meta | 7 | 7 | 100% | En el Nivel Central se finaliza con el siguiente avance: DIRECCION PARA LA GESTION POLICIVA 100 DIRECCION JURIDICA 70 DIRECCION DE RELACIONES POLITICAS 100 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 100 DIRECCION ADMINISTRATIVA 100 DIRECCION GEST DESARROLLO LOCAL 100 DESPACHO SECRETARIO DE GOBIERNO 100 DIRECCION GESTION TALENTO HUMANO 70 SUBSECRETARIA GESTION INSTITUCIONAL 100 OFICINA DE CONTROL INTERNO 100 OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 100 DIRECCION FINANCIERA 90 SUBSECRETARIA DE GESTION LOCAL 0 OFICINA ASESORA DE PLANEACION 100 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 20 SUB GOBERNABILIDAD GARANTIA DER 100 DIRECCION CONVIVENCIA DIALOGO 100 SUB ASUNTOS LIBERTAD RELIGIOSA 100 DIRECCION DE CONTRATACION 100 DIR GESTION ADMINIST ESPECIAL POLICIA 100 DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS 100 SUBDIR ASUNTOS INDIGENAS RROM 0 SUBDIRE ASUNTOS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMB RAIZALES PALENQUERAS 100 DTI 100 | Informe de avance de la meta | 18 | 85.71%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 3 | Hacer seguimiento a los lineamientos establecidos en las 13 políticas especificas de seguridad de la información, de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001:2013 | La calificación del Autodiagnóstico MSPI debe aumentar de 37 a 47 | Dirección de Tecnologías e Información | Creciente | 37 | 40 | 43 | 47 | 47 | Informe avance implementación plan de seguridad y privacidad de la información | 37 | 37 | 100% | Se realizó la actualización a políticas específicas de seguridad de la información de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001 a los capítulos 7.1.4.5, 7.1.8.3, 7.1.8.6, 7.1.10.1 en los que se complementan los lineamientos con relación a la responsabilidad de usuarios, acuerdo de transferencia de información, acuerdo de confidencialidad y seguridad de la información en relación con los proveedores; e inclusión en el Ítem 12 documentos relacionados del formato de transferencia de información aprobado por la OAP. | Informe de avance de la meta | 40 | 40 | 100% | Durante el periodo se realizó seguimiento a los lineamientos establecidos en el manual de seguridad de la información, así mismo se realizó actualización del manual de seguridad de la información. | Informe de la meta | 43 | 43 | 100% | Durante el periodo se realizó seguimiento a los lineamientos establecidos en el manual de seguridad de la información, así mismo se realizó actualización del manual de seguridad de la información. | Informe de avance de la meta | 47 | 48 | 100% | Se continúo con las capacitaciones y/o sensibilizaciones en seguridad, se solicitron informes del FortiWeb y se realizó seguimiento a DA e informe de alta consejería por puertos abiertos | Informe de avance de la meta | 48 | 100%
[16 empty] | 100% |  |  |  |  | 66.67% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | TOTAL |  | 95.24%
Control de cambios
| Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
| 1 | 27 de enero de 2023 |  | Se publica la formulación del plan para la vigencia 2023.
| 2 | 28 de abril de 2023 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al primer trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 31,2%
| 3 | 27 de julio de 2023 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al segundo trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 46,7% y un 66,7% de ejecución para el segundo trimestre 2023.
| 4 | 30 de octubre de 2023 |  | Se incluye el entregable de las metas 1, 2 y 3, según lo indicado por la Dirección de Tecnologías e Información mediante memorando 20234400265573. Se publica el seguimiento del plan correspondiente al tercer trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 64,9% y del 100% para el tercer trimestre 2023.
| 5 | 25 de enero de 2024 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al cuarto trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 95,2% y un 100% de ejecución para el cuarto trimestre 2023.
Note on B6: Escriba el nombre del plan objeto de formulación y seguimiento
Note on B7: Indique el año para el cual se formula el plan
Note on AI10: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AJ10: Es el resultado porcentual de dividir el total ejecutado vs. el total programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on A11: Indique el número del objetivo estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente
Note on B11: Escriba el objetivo estratégico tal como está establecido en el Plan Estratégico Institucional
Note on C11: Indique el nombre del proceso asociado a la meta
Note on D11: Incluya el número de la meta de forma secuencial. Ej.: 1, 2, 3, etc
Note on E11: Redacte la meta iniciando con un verbo rector fuerte redactado en infinito, incluya la magnitud, unidad de medida y complemento (demás características de la meta). Ej. "Capacitar a 530 ciudadanos en materia de políticas públicas étnicas"
Note on F11: Indique la fórmula que permite medir la meta propuesta, de acuerdo con su unidad de medida
Note on G11: Escriba el nombre de la dependencia o área responsable del cumplimiento de la meta, y si lo requiere, incluya además el nombre del grupo de trabajo. Ej. Dirección Administrativa - Grupo de Inventarios
Note on H11: Seleccione el tipo de programación de la meta, de acuerdo con las programaciones trimestrales
Note on I11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on J11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on K11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on L11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on M11: Incluya el total de la magnitud de la meta para la vigencia. Debe ser coherente con la redacción de la meta.
Note on N11: Escriba el nombre del entregable que demuestra el cumplimiento de la meta, el cual será presentado como evidencia durante su seguimiento
Note on O11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on P11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on Q11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on R11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on S11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on T11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on U11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on Y11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on Z11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AD11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AE11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)

## Hoja1 (hidden)
Creciente
Decreciente
Suma
Constante