## Formato
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F055
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2023
Caso Hola: 328302
| PLAN: . | Plan de Bienestar e Incentivos
| VIGENCIA: . | 2023
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [10 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO VIGENCIA | RESULTADO % VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | 1 | Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia de 2023 según cronograma. | (No. de actividades realizadas/No. de actividades programadas) * 100 | Dirección de Gestión del Talento Humano | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Evidencias de actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre del año se programaron 7 actividades asociadas al Plan de Bienestar e Incentivos, las cuales se lograron ejecutar totalmente. | • Registros de asistencia a las actividades programadas. • Pantallazo del envío de las boletas de cine. • Resolución Auxilio de educación continuada | 100% | 100% | 100% | Se cumplieron las siguientes actividades previstas en el plan de bienestar e incentivos: • Día del niño: abril 21 de 2023 (2 funciones en el Auditorio Huitaca) asistencia: hijos de los servidores con sus padres). • En cumplimiento de la Resolución 001 de 2023 Incentivos– Estrategia de Auxilio de Educación Formal y Continuada: Resolución 253 del 21 de abril, beneficiarios 28 servidores y Resolución 252 del 21 de abril, beneficiarios 2 servidores • Incentivos- Estrategia Mejores servidores de la Entidad: Primer sorteo 19 de mayo (virtual), invitados 516 servidores para el sorteo de 103 ganadores. • Convocatoria Estrategia Mejores equipos de Trabajo; Inscripciones 6 equipos, primera asesoría y presentación (4 equipos) proyecto estructura Bienestar y Fortalecimiento de cultura organizacional • Construyendo “Somos Gobierno Attrae” se realizó con Gestores de Integridad, Alcaldía Local de San Cristóbal y Alcaldía Local de Rafael Uribe U (abril) • Fortalecimiento equipos clima y cultura: Dirección Asuntos Étnicos (abril) • Ciclo 2 Inteligencia Emocional intrapersonal (mayo) • Ciclo 3 Salud mental (mayo) • Herramientas salud mental e inteligencia emocional (junio) • Medición Cultura Organizacional (junio) | Registro de inscripción y asistencia bienestar y resoluciones de incentivos | 100% | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre de la presente vigencia para el área de bienestar se adelantaron las siguientes actividades: 1. En coordinación con la manzana Liévano se realizó: • Feria Pet el 25 de agosto. • Feria de servicios financieros el 30 de agosto. • Feria educativa el 7 de septiembre. • Feria de emprendimiento el 13 de septiembre • Ascenso a Monserrate el 15 de septiembre. • Actividad de movilidad sostenible el 21 de septiembre. 2. Actividades del Contrato de Bienestar: • Tardeando entre amigos-Rumba el 15 de septiembre • Bingo en familia el 29 de septiembre. 3. Fortalecimiento de equipos de Clima y Cultura : • Medición de cultura (Julio). • Escuela de Gobierno Local. • Ciclo de talleres Cuidando al cuidador el 17 de julio • Stress 1 taller el 4 de agosto. • Jornada stress 2 taller el 25 de agosto. • Taller de duelo presencial el 8 de septiembre. • Taller en contra de la violencia hacia las mujeres el 29 de septiembre. 4. Escuela de crianza inspiradora: • Grupo de padres el 28 de julio. • Resolución de conflictos en la adolescencia 24 de agosto. 5. Construyendo Somos Gobierno attrae • Subsecretaria de gobernabilidad y garantía de derechos 25 de agosto. • Dirección especial administrativa de policía el 5 de septiembre. • Alcaldía Local de Kennedy el 22 de septiembre. • Seguridad Social y alianzas feria Alcaldía de Fontibón el 30 de agosto. • Alcaldía Local de Chapinero el 20 de septiembre. 6. Gestores de integridad: • Rendición de cuentas al talento humano en el marco de la semana de la transparencia entre el 17 de agosto al 28 de septiembre. | Registros de asistencia, publicación de noticias y registro fotográfico. | 100% | 100% | 100% | Durante el cuarto trimestre para Bienestar e incentivos se ejecutaron las siguientes actividades: 1. Estrategia Mejores equipos de trabajo con el reconocimiento a 3 equipos participantes de las diferentes dependencias de la entidad. 2. Se realizó el segundo sorteo estrategia mejores servidores del nivel sobresaliente de acuerdo a la Resoluciòn 001 de 2023. 3. Dia de reconocimiento al servidor público con la participación de los servidores de planta de la entidad fecha 02 de octubre. 4. Vacaciones Creativas 1 semana de octubre 9-13 con la participación de 60 hijos de los funcionarios entre los 5 y los 12 años. 5 Tardeando entre amigos actividades de integración dirigidas a servidores de planta cada grupo de 55 participantes. 6. Día del niño Haloween manzana lievano-20 de octubre actividades lúdicas y culturales dirigidas a los hijos de los servidores. 7. Encuentro interalcaldías -integridad en acción dirigido a los gestores de integridad como fortalecimiento y apropiación de los valores realizado el mes de noviembre. 8. Ferias de servicios en los meses de octubre y noviembre en las cuales se daban a conocer los servicios de la caja, eps, fondos de pensiones y cesantías, ejecutada en las alcaldias locales. 9. Actividad de prepensionados 1 de diciembre, 50 participantes, lugar rocas del zunuba. 10. Entrega de Bonos navideños a los hijos de los servidores entre los 0-12 años y con dispacidad hasta los 18 años. 11. Novenas Navideñas realizadas los días 20 de diciembre SDG y 21 de diciembre manzana lievano. En la ejecución de las actividades se contó con la participación del 95% de los servidores convocados. | Registros de asistencia, publicación de noticias y registro fotográfico. | 100% | 100%
[16 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | TOTAL |  | 100%
Control de cambios
| Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
| 1 | 27 de enero de 2023 |  | Se publica la formulación del plan para la vigencia 2023.
| 2 | 28 de abril de 2023 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al primer trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 25%
| 3 | 27 de julio de 2023 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al segundo trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 50% y del 100% para el segundo trimestre 2023.
| 4 | 30 de octubre de 2023 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al tercer trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 75% y del 100% para el tercer trimestre 2023.
| 5 | 26 de enero de 2024 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al cuarto trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 100% y del 100% para el cuarto trimestre 2023.
Note on B6: Escriba el nombre del plan objeto de formulación y seguimiento
Note on B7: Indique el año para el cual se formula el plan
Note on AI10: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AJ10: Es el resultado porcentual de dividir el total ejecutado vs. el total programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on A11: Indique el número del objetivo estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente
Note on B11: Escriba el objetivo estratégico tal como está establecido en el Plan Estratégico Institucional
Note on C11: Indique el nombre del proceso asociado a la meta
Note on D11: Incluya el número de la meta de forma secuencial. Ej.: 1, 2, 3, etc
Note on E11: Redacte la meta iniciando con un verbo rector fuerte redactado en infinito, incluya la magnitud, unidad de medida y complemento (demás características de la meta). Ej. "Capacitar a 530 ciudadanos en materia de políticas públicas étnicas"
Note on F11: Indique la fórmula que permite medir la meta propuesta, de acuerdo con su unidad de medida
Note on G11: Escriba el nombre de la dependencia o área responsable del cumplimiento de la meta, y si lo requiere, incluya además el nombre del grupo de trabajo. Ej. Dirección Administrativa - Grupo de Inventarios
Note on H11: Seleccione el tipo de programación de la meta, de acuerdo con las programaciones trimestrales
Note on I11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on J11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on K11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on L11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on M11: Incluya el total de la magnitud de la meta para la vigencia. Debe ser coherente con la redacción de la meta.
Note on N11: Escriba el nombre del entregable que demuestra el cumplimiento de la meta, el cual será presentado como evidencia durante su seguimiento
Note on O11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on P11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on Q11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on R11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on S11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on T11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on U11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on Y11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on Z11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AD11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AE11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)

## Hoja1 (hidden)
Creciente
Decreciente
Suma
Constante