## OCTUBRE-NOVIEMBRE
EJECUCION CONTRACTUAL CUARTO TRIMESTRE DE 2023 - FUENTE: SIPSE
NUMERO DE CONTRATO | TIPO | OBJETO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % DE AVANCE | CONTRATISTA | VALOR INICIAL | ADICIONES | PRORROGAS | MODIFICACIONES | VALOR TOTAL | RECURSOS PAGOS | RECURSOS PENDIENTES | % DE EJECUCION PRESUPUESTAL | ESTADO
1030 | CONTRATO DE SEGUROS | Contratar la póliza de seguro de responsabilidad Civil Servidores Públicos que otorgue la adecuada protección de los intereses patrimoniales asegurables o aquellos por cuales sea o llegare a ser legalmente responsable | 2023-10-31 | 2024-10-30 | 16.71% | UT ASEGURADORA SOLIDARIA-AXA COLPATRIA-SDG2023 | 797181000 | 0 | NO |  | 797181000 | 797181000 | 0 | 100% | 2 2-Ejecución
1031 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para la organización de los trámites administrativos y procesos contractuales a cargo de la Dirección. | 2023-11-07 | 2024-01-21 | 72% | ANGELICA MARIA GOMEZ COGOLLO | 14000000 | 3500000 | 0 mes(es), 15 dÃ­a(s) | 1 MODIFICACIÓN - ADICIÓN Y PRÓRROGA 29/12/2023 Valor 3500000 Plazo 0 Mes (es) 15 Dia (s); | 17500000 | 12600000 | 4900000 | 72% | 2 2-Ejecución
1032 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para apoyar en la orientación, revisión y acompañamiento jurídico y contractual de los asuntos de competencia de la Dirección de Contratación. | 2023-11-07 | 2024-01-31 | 63.53% | CLAUDIA VICTORIA RODRIGUEZ SANDOVAL | 19833333 | 0 | NO |  | 19833333 | 12600000 | 7233333 | 63.53% | 2 2-Ejecución
1033 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Tecnología e Información para llevar a cabo la construcción, soporte y mantenimiento de las aplicaciones requeridas por la Secretaría Distrital de Gobierno, enmarcadas dentro de las etapas de análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información, bajo plataforma de desarrollo PHP | 2023-11-08 | 2024-01-07 | 88.33% | DIEGO ENRIQUE RODRIGUEZ DELGADO | 12420000 | 0 | NO |  | 12420000 | 10971000 | 1449000 | 88.33% | 2 2-Ejecución
1034 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | prestar los servicios profesionales en la dirección de tecnologías e información para realizar las actividades de soporte, mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades para los sistemas de información desarrollados bajo plataformas forms y reports de oracle, que se encuentran en producción en la secretaría distrital de gobierno. | 2023-11-08 | 2024-01-07 | 88.33% | ANA MERCEDES ORJUELA RODRIGUEZ | 17595000 | 0 | NO |  | 17595000 | 15542250 | 2052750 | 88.33% | 2 2-Ejecución
1035 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Tecnologías e Información para realizar las actividades de soporte, mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades para los sistemas de Información desarrollados bajo plataformas Forms y Reports de Oracle, que se encuentran en producción en la Secretaría Distrital de Gobierno. | 2023-11-08 | 2024-01-07 | 88.33% | LILIAN ROCIO ORJUELA DAZA | 14490000 | 0 | NO |  | 14490000 | 12799500 | 1690500 | 88.33% | 2 2-Ejecución
1036 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, ASESORANDO JURÍDICAMENTE A LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA. | 2023-11-08 | 2024-01-07 | 88.33% | JEANET BARBOSA VERANO | 18800000 | 0 | NO |  | 18800000 | 16606667 | 2193333 | 88.33% | 2 2-Ejecución
1037 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | 2023-11-09 | 2024-01-15 | 77.61% | ANDRES VICENTE URIBE GELVEZ | 4133376 | 2020762 | 0 mes(es), 23 dÃ­a(s) | 1 MODIFICACIÓN - ADICIÓN, PRÓRROGA Y OTRO SI 22/12/2023 Valor 2020762 Plazo 0 Mes (es) 23 Dia (s); | 6154138 | 4776346 | 1377792 | 77.61% | 2 2-Ejecución
1038 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | 2023-11-14 | 2024-01-13 | 78.33% | KAREN ANGELICA HERNANDEZ ZULETA | 4096000 | 0 | NO |  | 4096000 | 3208533 | 887467 | 78.33% | 2 2-Ejecución
1039 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CON EL FIN DE BRINDAR APOYO JURÍDICO DE MANERA TRANSVERSAL EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA MISMA. | 2023-11-10 | 2023-12-29 | 100% | SANDRA MILENA CEPEDA GOMEZ | 13733333 | 0 | NO |  | 13733333 | 13733333 | 0 | 100% | 8 8-Terminado NO requiere liquidación
1040 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ASPECTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS QUE REQUIERA LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DENTRO DEL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL | 2023-11-10 | 2024-01-09 | 85% | DAVID ALEJANDRO GUERRERO GUEVARA | 18800000 | 0 | NO |  | 18800000 | 15980000 | 2820000 | 85% | 2 2-Ejecución
1041 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Gobierno para adelantar actividades relacionadas con las políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa jurídica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como las acciones de representación judicial y extrajudicial de la entidad. | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 100% | LUIS ALFREDO SANABRIA RIOS | 9538560 | 0 | NO |  | 9538560 | 2967552 | 6571008 | 31.11% | 8 8-Terminado NO requiere liquidación
1042 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales a la subsecretaría de gestión local para brindar acompañamiento requerido en la implementación de los planes, programas y proyectos que lidera la dependencia | 2023-11-17 | 2024-01-30 | 59.46% | LAURA DANIELA LOPEZ MORALES | 9637600 | 3269900 | 0 mes(es), 19 dÃ­a(s) | 1 MODIFICACIÓN - ADICIÓN Y PRÓRROGA 22/12/2023 Valor 3269900 Plazo 0 Mes (es) 19 Dia (s); | 12907500 | 7572400 | 5335100 | 58.67% | 2 2-Ejecución
1043 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en los trámites administrativos que se requieran en la Dirección de Tecnologías e Información. | 2023-11-20 | 2024-01-03 | 93.18% | SANDRA MARCELA RIVERA MONTAÑA | 6600000 | 0 | NO |  | 6600000 | 6013333 | 586667 | 91.11% | 2 2-Ejecución
1044 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de las actividades administrativas, de seguimiento a metas, de planeación y organizativas propias de la Dirección de Contratación. | 2023-11-20 | 2024-01-31 | 56.94% | DIANA MARCELA CHAPARRO QUINTERO | 14640000 | 0 | NO |  | 14640000 | 2236667 | 12403333 | 15.28% | 2 2-Ejecución
1045 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO. | 2023-11-21 | 2023-12-26 | 100% | ADRIANA MARIA ARIAS PINILLA | 4148016 | 0 | NO |  | 4148016 | 4148016 | 0 | 100% | 8 8-Terminado NO requiere liquidación
1046 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación coordinando la implementación y mejora del Sistema de Gestión ambiental de la entidad | 2023-11-21 | 2024-02-07 | 51.28% | CLAUDIA VIVIANA VILLALOBOS FAGUA | 14042880 | 0 | NO |  | 14042880 | 7489536 | 6553344 | 53.33% | 2 2-Ejecución
1047 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales a la Oficina de Control Interno para la implementación de acciones que contribuyan a la evaluación independiente del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno, de acuerdo con los procesos institucionales y la normatividad vigente. | 2023-11-22 | 2024-01-31 | 55.71% | DIANA VALENTINA AREVALO BONILLA | 10532667 | 0 | NO |  | 10532667 | 5868200 | 4664467 | 55.71% | 2 2-Ejecución
1048 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA Y PLANES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | 2023-11-21 | 2024-01-20 | 66.67% | MIGUEL ANGEL GARZON GONZALEZ | 6000000 | 0 | NO |  | 6000000 | 4000000 | 2000000 | 66.67% | 2 2-Ejecución
1049 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A ESTA SUBSECRETARÍA EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. | 2023-11-21 | 2024-03-30 | 30.77% | FABIO ANDRES BUSTOS ARDILA | 43333333 | 0 | NO |  | 43333333 | 13333333 | 30000000 | 30.77% | 2 2-Ejecución
1050 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la secretaría distrital de gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social. | 2023-11-22 | 2024-01-21 | 65% | PAOLA ANDREA PEDRAZA BERNAL | 5382000 | 0 | NO | 1 MODIFICACIÓN - OTRO SI 06/12/2023 Valor 0 Plazo 0 Mes (es) 0 Dia (s); | 5382000 | 3498300 | 1883700 | 65% | 2 2-Ejecución
1051 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios Profesionales en la Subsecretaría de Gestión Local para las acciones administrativas contractuales que requieran | 2023-11-23 | 2024-01-30 | 55.88% | LEONOR GUATIBONZA VALDERRAMA | 17453333 | 0 | NO |  | 17453333 | 9753333 | 7700000 | 55.88% | 2 2-Ejecución
1052 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en las diferentes etapas de los trámites de los procesos contractuales y administrativos de la Dirección de Contratación. | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 77.55% | DIEGO ANDRES SOLORZANO LASSO | 11666667 | 0 | NO |  | 11666667 | 8866667 | 2800000 | 76% | 2 2-Ejecución
1053 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en las diferentes etapas de los trámites de los procesos contractuales y administrativos de la Dirección de Contratación. | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 77.55% | SANDRA MILENA GOMEZ TOVAR | 11666667 | 0 | NO |  | 11666667 | 8866667 | 2800000 | 76% | 2 2-Ejecución
1054 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en las diferentes etapas de los trámites de los procesos contractuales y administrativos de la Dirección de Contratación. | 2023-11-24 | 2024-01-12 | 75.51% | ANYULY CAMACHO MARTINEZ | 11666667 | 0 | NO |  | 11666667 | 8633333 | 3033334 | 74% | 2 2-Ejecución
1055 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en las diferentes etapas de los trámites de los procesos contractuales y administrativos de la Dirección de Contratación. | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 77.55% | CESAR LEANDRO PENAGOS VILLARRAGA | 11666667 | 0 | NO |  | 11666667 | 8866667 | 2800000 | 76% | 2 2-Ejecución
1056 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la secretaría distrital de gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social. | 2023-11-24 | 2024-01-23 | 61.67% | CARMEN ELENA BONILLA MORENO | 5382000 | 0 | NO | 1 MODIFICACIÓN - OTRO SI 06/12/2023 Valor 0 Plazo 0 Mes (es) 0 Dia (s); | 5382000 | 3318900 | 2063100 | 61.67% | 2 2-Ejecución
1057 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | prestación de servicios profesionales para el desarrollo de instrumentos de participación ciudadana, propendiendo por el correcto funcionamiento y articulación de los consejos locales y distrital de juventud, desde las competencias de la secretaría distrital de gobierno. | 2023-11-23 | 2024-01-18 | 67.86% | SAMUEL DAVID QUICENO PEREZ | 11400000 | 0 | NO |  | 11400000 | 7600000 | 3800000 | 66.67% | 2 2-Ejecución
1058 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales especializados para realizar acompañamiento a la Dirección de Contratación en la orientación y seguimiento del Modelo de Abastecimiento Estratégico, así como con el registro, verificación y consolidación de la información en los diferentes sistemas de almacenamiento de datos relacionados con el proceso de adquisición de bienes y servicios de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 2023-11-23 | 2024-02-06 | 50.67% | JESSIKA LORENA OSORIO RAMIREZ | 20000000 | 0 | NO |  | 20000000 | 10133333 | 9866667 | 50.67% | 2 2-Ejecución
1059 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicio de apoyo de forma administrativa y demás realizando soporte de forma operativa para la dependencia | 2023-11-24 | 2024-01-31 | 54.41% | MARIA DEL CARMEN PRIETO CLAVIJO | 6172414 | 0 | NO |  | 6172414 | 3358520 | 2813894 | 54.41% | 2 2-Ejecución
1060 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en las diferentes etapas de los trámites de los procesos contractuales y administrativos de la Dirección de Contratación. | 2023-11-23 | 2023-12-30 | 100% | JUANA CATALINA QUINTERO NAVARRO | 8866667 | 0 | NO |  | 8866667 | 8866667 | 0 | 100% | 8 8-Terminado NO requiere liquidación
1061 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en las diferentes etapas de los trámites de los procesos contractuales y administrativos de la Dirección de Contratación. | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 100% | SANDRA LILIANA BARÓN BECERRA | 8866666 | 0 | NO |  | 8866666 | 8633333 | 233333 | 97.37% | 8 8-Terminado NO requiere liquidación
1062 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | prestar sus servicios profesionales como abogado en la Dirección Jurídica en todos aquellos asuntos relacionados con la representación judicial, especialmente en el trámite de las acciones constitucionales que impetran los ciudadanos y en las que se encuentra vinculada la entidad, así como la proyección de actos administrativos que surjan dentro del marco de competencia de la dependencia donde se encuentra asignada | 2023-11-24 | 2023-12-23 | 100% | LEIDY CAROLINA AMAYA RIVEROS | 5723136 | 0 | NO |  | 5723136 | 0 | 5723136 | 0% | 8 8-Terminado NO requiere liquidación
1063 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA GRABACIÓN Y EDICIÓN DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE SE REQUIEREN EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 100% | ANDRES CAMILO MOYANO DUARTE | 4128024 | 0 | NO | 1 MODIFICACIÓN - TERMINACIÓN ANTICIPADA 29/11/2023 Valor 3715222 Plazo 0 Mes (es) 0 Dia (s); | 4128024 | 412802 | 0 | 10% | 8 8-Terminado NO requiere liquidación
1064 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y PARA APOYAR LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y PROGRAMAS ASOCIADOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES EN LA SDG. | 2023-11-24 | 2024-02-01 | 53.62% | LINDA CAROLINA GAMBOA PATERNINA | 11902500 | 0 | NO |  | 11902500 | 6382500 | 5520000 | 53.62% | 2 2-Ejecución
1065 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la secretaría distrital de gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social. | 2023-11-27 | 2024-01-26 | 56.67% | LINA JINETH REY VELASQUEZ | 5382000 | 0 | NO | 1 MODIFICACIÓN - OTRO SI 04/12/2023 Valor 0 Plazo 0 Mes (es) 0 Dia (s); | 5382000 | 3049800 | 2332200 | 56.67% | 2 2-Ejecución
1066 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la secretaría distrital de gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social. | 2023-11-30 | 2024-01-30 | 50.82% | JOSE IGNACIO BAQUERO RODRIGUEZ | 5382000 | 0 | NO | 1 MODIFICACIÓN - OTRO SI 06/12/2023 Valor 0 Plazo 0 Mes (es) 0 Dia (s); | 5382000 | 0 | 5382000 | 0% | 2 2-Ejecución
1067 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales especializados para el trámite, seguimiento y adelantamiento de las gestiones de carácter administrativo contractual de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 2023-11-24 | 2024-01-23 | 61.67% | WILMAR JOSE VALENCIA SUAREZ | 17800000 | 0 | NO |  | 17800000 | 10976667 | 6823333 | 61.67% | 2 2-Ejecución
1068 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para el levantamiento, procesamiento y análisis de información en el proceso de gestión de conocimiento estrategias, instrumentos, planes y proyectos de participación ciudadana de la Secretaría Distrital de Gobierno | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 100% | RICARDO ESTEBAN RUIZ CASTRO | 7000000 | 0 | NO |  | 7000000 | 7000000 | 0 | 100% | 8 8-Terminado NO requiere liquidación
1069 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales al Despacho de la Secretaría Distrital de Gobierno, liderando la gestión de prensa de la Entidad para la promoción, implementación y divulgación de políticas, planes, programas y proyectos en los diferentes temas de la Secretaría | 2023-11-28 | 2024-01-10 | 76.74% | FEDERICO ALFREDO RAMIREZ CASTILLO | 8000000 | 3466667 | 0 mes(es), 13 dÃ­a(s) | 1 MODIFICACIÓN - ADICIÓN Y PRÓRROGA 22/12/2023 Valor 3466667 Plazo 0 Mes (es) 13 Dia (s); | 11466667 | 8800000 | 2666667 | 76.74% | 2 2-Ejecución
1070 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales especializados para la coordinación operativa y la implementación de productos periodísticos de la Secretaría Distrital de Gobierno | 2023-11-28 | 2023-12-27 | 100% | DAIHANA GONZALEZ RESTREPO | 8000000 | 0 | NO |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 100% | 8 8-Terminado NO requiere liquidación
1071 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. | 2023-12-04 | 2024-01-03 | 90% | ARCELIA AGUDELO DURAN | 5000000 | 0 | NO |  | 5000000 | 4500000 | 500000 | 90% | 2 2-Ejecución
1072 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 100% | LUZ ANGELA VALENCIA LAVAO | 1363095 | 636111 | 0 mes(es), 7 dÃ­a(s) | 1 MODIFICACIÓN - ADICIÓN Y PRÓRROGA 15/12/2023 Valor 636111 Plazo 0 Mes (es) 7 Dia (s); | 1999206 | 1999206 | 0 | 100% | 8 8-Terminado NO requiere liquidación
1073 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ""PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. " | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 100% | JAIRO ANDRÉS JIMÉNEZ SIERRA | 2726190 | 0 | NO |  | 2726190 | 2726190 | 0 | 100% | 8 8-Terminado NO requiere liquidación
1074 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para hacer seguimiento los espacios generados por las instancias de integración territorial y el apoyo al seguimiento de las metas establecidas en el proyecto de inversión 7799, conforme a los lineamientos que le determine el Supervisor del contrato. | 2023-12-01 | 2024-02-12 | 41.1% | RAFAEL RICARDO VILLA ROJAS | 18000000 | 0 | NO |  | 18000000 | 7500000 | 10500000 | 41.67% | 2 2-Ejecución
1075 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la secretaría distrital de gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social. | 2023-12-04 | 2024-02-03 | 44.26% | HENRRY JOHAN GOMEZ CASTAÑEDA | 5382000 | 0 | NO |  | 5382000 | 2421900 | 2960100 | 45% | 2 2-Ejecución
1076 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CON EL FIN DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO TRANSVERSAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PROPIOS DEL ÁREA Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS A SU CARGO | 2023-12-01 | 2024-01-10 | 75% | FELIPE HERNANDO CUBILLOS SOTO | 12533333 | 0 | NO |  | 12533333 | 9400000 | 3133333 | 75% | 2 2-Ejecución
1077 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestación de servicios profesionales especializados para la representación judicial y extrajudicial en material penal a la Entidad y a las Juntas Administradoras Locales, las Alcaldías Locales y los Fondos de Desarrollo Local, en los procesos que le sean asignados, así como en la emisión de conceptos y demás actuaciones administrativas que se requieran. | 2023-12-07 | 2024-01-06 | 80% | CARLOS GILBERTO GOMEZ CIFUENTES | 8280000 | 0 | NO |  | 8280000 | 0 | 8280000 | 0% | 2 2-Ejecución
1078 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EJECUCION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION FINANCIERA; ASÍ COMO LA ADMINSITRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE RECEPCIÓN DE CUENTAS PARA PAGOS. | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 49.18% | LUZ HIDELA HERNANDEZ PARRADO | 10598400 | 0 | NO |  | 10598400 | 5299200 | 5299200 | 50% | 2 2-Ejecución
1079 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales en la Dirección de Derechos Humanos para garantizar la atención jurídica requerida para la implementación de la estrategia de prevención de vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de personas LGBTI, víctimas del delito de trata de personas, abuso de autoridad y/o de fuerza, defensores(as), población en proceso de reincorporación y reintegración a la vida civil, que demanden medidas de prevención. | 2023-12-12 | 2024-01-21 | 47.5% | DAVID FABIAN CIFUENTES TELLEZ | 6900000 | 0 | NO |  | 6900000 | 3277500 | 3622500 | 47.5% | 2 2-Ejecución
1080 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales especializados a la subsecretaría para la gobernabilidad y garantía de derechos en la ejecución de los procesos misionales, planes estratégicos, proyectos de inversión, gestión contractual y aplicación del ciclo de políticas públicas con enfoque diferencial a cargo de las dependencias adscritas a la subsecretaria. | 2023-12-05 | 2024-02-04 | 42.62% | LUIS EDUARDO GOMEZ NARVAEZ | 17000000 | 0 | NO |  | 17000000 | 7366667 | 9633333 | 43.33% | 2 2-Ejecución
1081 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES, CONTABLES Y ECONÓMICAS QUE, DESDE EL PUNTO DE VISTA GERENCIAL, QUE ADELANTE IA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO. LIQUIDAR CUENTAS DE TODOS LOS PROVEEDORES DE LA SDG. | 2023-12-05 | 2024-01-24 | 52% | EDWIN GONZALEZ PATIÑO | 7523333 | 0 | NO |  | 7523333 | 0 | 7523333 | 0% | 2 2-Ejecución
1082 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales en los aspectos jurídicos y legales que requieran los procesos misionales y administrativos que se adelantan en la Secretaría Distrital de Gobierno. | 2023-12-04 | 2024-03-03 | 30% | CLAUDIA PATRICIA AHUMADA SABALZA | 15525000 | 0 | NO |  | 15525000 | 4657500 | 10867500 | 30% | 2 2-Ejecución
1083 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección de Derechos Humanos en el acompañamiento jurídico requerido en la implementación de los planes, programas y proyectos que lidera la dependencia. | 2023-12-06 | 2024-02-20 | 32.89% | KAROL JHOANA AYALA FORERO | 20000000 | 0 | NO |  | 20000000 | 6666667 | 13333333 | 33.33% | 2 2-Ejecución
1084 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección de Derechos Humanos apoyando la coordinación de los procesos misionales y estratégicos a cargo de la dirección y sus dependencias. | 2023-12-05 | 2024-02-19 | 34.21% | ALEYDA AYALA CHAVARRÍA | 20000000 | 0 | NO |  | 20000000 | 6933333 | 13066667 | 34.67% | 2 2-Ejecución
1085 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales en la Dirección de Derechos Humanos para apoyar la coordinación de acciones de prevención de vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de personas, grupos o comunidades, en el marco de las competencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, con población LGBTI, víctimas del delito de trata de personas, defensores y defensoras de Derechos Humanos, firmantes del acuerdo de paz, personas en proceso de reintegración y reincorporación, así como víctimas de abuso de autoridad por la fuerza pública. | 2023-12-05 | 2024-02-04 | 42.62% | FRANCY JINETH MOLANO MENDEZ | 14000000 | 0 | NO |  | 14000000 | 0 | 14000000 | 0% | 2 2-Ejecución
1086 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales en la Dirección de Derechos Humanos como enlace técnico para garantizar la atención requerida en la implementación de la ruta de atención a víctimas del delito de trata de personas en el marco del programa de prevención de vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de personas LGBTI, víctimas de abuso de autoridad por parte de la fuerza pública, defensores y defensoras de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz, personas en proceso de reintegración y reincorporación que demanden medidas de prevención. | 2023-12-06 | 2024-01-15 | 62.5% | JENNY CAROLINA CORTES CANTE | 7333333 | 0 | NO |  | 7333333 | 4583333 | 2750000 | 62.5% | 2 2-Ejecución
1087 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales en la Dirección de Derechos Humanos para apoyar la coordinación del programa distrital de educación en derechos humanos para la paz y reconciliación. | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 46.43% | VIVIANA CAROLINA MONTAÑA CARVAJAL | 9043140 | 0 | NO | 1 MODIFICACIÓN - SUSPENSIÓN 26/12/2023 Valor 0 Plazo 0 Mes (es) 17 Dia (s); | 9043140 | 4747649 | 4295491 | 52.5% | 3 3-Suspendido
1088 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO | 2023-12-05 | 2024-01-24 | 52% | FELIPE GONZALEZ MORALES | 12500000 | 0 | NO |  | 12500000 | 6500000 | 6000000 | 52% | 2 2-Ejecución
1089 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES, CONTABLES Y ECONOMICAS QUE, DESDE EL PUNTO DE VISTA GERENCIAL, QUE ADELANTE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO; LIQUIDAR CUENTAS DE 6 DIRECCIONES. | 2023-12-05 | 2024-03-29 | 22.61% | LEIDY GABRIELA COMBITA OVALLE | 15014400 | 0 | NO |  | 15014400 | 4592640 | 10421760 | 30.59% | 2 2-Ejecución
1090 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN LA PROYECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES CONTABLES, APOYO A LA CONSOLIDACIÓN Y REVISIÓN DEL BALANCE | 2023-12-06 | 2024-01-05 | 83.33% | YULY ANDREA NIVIAYO CASTRO | 5299200 | 0 | NO |  | 5299200 | 0 | 5299200 | 0% | 2 2-Ejecución
1091 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales en la Dirección de Derechos Humanos para garantizar la atención psicosocial requerida para la implementación de la estrategia de prevención de vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de personas LGBTI, víctimas del delito de trata de personas, de abuso de autoridad y/o de fuerza, lideres, lideresas, población en proceso de reintegración y reincorporación a la vida civil, defensores y defensoras de derechos humanos, que demanden medidas de prevención. | 2023-12-07 | 2024-01-16 | 60% | YURI ANDREA SANCHEZ GALINDO | 6217728 | 0 | NO |  | 6217728 | 3730637 | 2487091 | 60% | 2 2-Ejecución
1092 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales en la Dirección de Derechos Humanos como enlace técnico para garantizar la atención requerida en el marco del programa de prevención de vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de personas LGBTI, víctimas del delito de trata de personas, defensores y defensoras de derechos humanos, que demanden medidas de prevención. | 2023-12-13 | 2024-01-22 | 45% | JOHANN SEBASTIAN BARON BUITRAGO | 7600000 | 0 | NO |  | 7600000 | 3420000 | 4180000 | 45% | 2 2-Ejecución
1093 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales en la Dirección de Derechos Humanos para apoyar la coordinación e implementación de las acciones de territorialización del sistema distrital de derechos humanos desde un enfoque territorial y poblacional. | 2023-12-11 | 2024-01-20 | 50% | JENNY PAOLA MORALES DUARTE | 7333333 | 0 | NO |  | 7333333 | 3666667 | 3666666 | 50% | 2 2-Ejecución
1094 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales en la Dirección de Derechos Humanos como enlace técnico para garantizar la atención requerida en la implementación de la ruta de prevención para víctimas de abuso policial en el marco del programa de prevención de vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de personas LGBTI, víctimas del delito de trata de personas, defensores y defensoras de derechos humanos, que demanden medidas de prevención. | 2023-12-07 | 2024-01-16 | 60% | MARTHA INES DEL RIO BETANCUR | 6900000 | 0 | NO |  | 6900000 | 4140000 | 2760000 | 60% | 2 2-Ejecución
1095 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales en la Dirección de Derechos Humanos para garantizar la atención jurídica requerida para la implementación de la estrategia de prevención de vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de personas LGBTI, víctimas del delito de trata de personas, abuso de autoridad y/o de fuerza, defensores(as), población en proceso de reincorporación y reintegración a la vida civil, que demanden medidas de prevención. | 2023-12-07 | 2024-01-16 | 60% | SANDRA LUCIA ROJAS GARZON | 7065600 | 0 | NO |  | 7065600 | 4239360 | 2826240 | 60% | 2 2-Ejecución
1096 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Gobierno en el desarrollo técnico y metodológico para el proceso de ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión en el marco del fortalecimiento del modelo de gestión policiva y alcaldías locales. | 2023-12-13 | 2024-01-27 | 40% | DAVID ROMERO ZAMUDIO | 7452000 | 0 | NO |  | 7452000 | 0 | 7452000 | 0% | 2 2-Ejecución
1097 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 66.67% | LUIS ALBERTO CUELLAR SANABRIA | 5299200 | 0 | NO |  | 5299200 | 3532800 | 1766400 | 66.67% | 2 2-Ejecución
1098 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales en la Dirección de Derechos Humanos para garantizar la atención jurídica requerida para la implementación de la estrategia de prevención de vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de personas LGBTI, víctimas del delito de trata de personas, abuso de autoridad y/o de fuerza, defensores(as), población en proceso de reincorporación y reintegración a la vida civil, que demanden medidas de prevención. | 2023-12-13 | 2024-01-12 | 60% | JORGE ARMANDO SUAREZ MEDINA | 6000000 | 0 | NO |  | 6000000 | 3600000 | 2400000 | 60% | 2 2-Ejecución
1099 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestación de servicios profesionales para asistir desde el componente jurídico los procesos de planeación, seguimiento estratégico y articulación para el fomento de los mecanismos de participación ciudadana en el marco de las competencias de la secretaria de gobierno. | 2023-12-19 | 2024-01-20 | 37.5% | DIANA CAROLINA BELLO MILLAN | 9936000 | 0 | NO |  | 9936000 | 0 | 9936000 | 0% | 2 2-Ejecución
1100 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO CON EL FIN DE DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO | 2023-12-12 | 2024-01-23 | 45.24% | MARIA CAMILA HERNANDEZ MORA | 5600000 | 0 | NO |  | 5600000 | 0 | 5600000 | 0% | 2 2-Ejecución
1101 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales en la Dirección de Derechos Humanos para garantizar la implementación de la estrategia de prevención de vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de personas LGBTI, víctimas del delito de trata de personas, defensores(as) de derechos humanos que demanden medidas de prevención | 2023-12-12 | 2024-01-21 | 47.5% | MABEL EDILSA BERNAL ORTIZ | 6018667 | 0 | NO |  | 6018667 | 2858867 | 3159800 | 47.5% | 2 2-Ejecución
1102 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE TÉCNICO A LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. | 2023-12-14 | 2024-01-13 | 56.67% | SANDRA LILIANA OSORIO BARRETO | 3500000 | 0 | NO |  | 3500000 | 1983333 | 1516667 | 56.67% | 2 2-Ejecución
1103 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. " | 2023-12-14 | 2024-01-13 | 56.67% | JESÚS ALBERTO VALENCIA OCAMPO | 2726190 | 0 | NO |  | 2726190 | 0 | 2726190 | 0% | 2 2-Ejecución
1104 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales especializados para el fortalecimiento de la gestión jurídica y contractual de la secretaría distrital de gobierno en el marco del modelo de gestión y de los procesos misionales de la entidad. | 2023-12-15 | 2024-01-14 | 53.33% | GABRIELA RODRIGUEZ JIMENEZ | 8000000 | 0 | NO |  | 8000000 | 4266667 | 3733333 | 53.33% | 2 2-Ejecución
1105 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los Servicios Profesionales en la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, con el fin de acompañar y orientar los trámites requeridos para dar respuesta a las solicitudes relacionadas con la autorización de aglomeraciones de público en el Distrito Capital. | 2023-12-15 | 2024-01-14 | 53.33% | CAMILO ANDRES ANGARITA MOLINA | 6299200 | 0 | NO |  | 6299200 | 0 | 6299200 | 0% | 2 2-Ejecución
1106 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN TÉCNICA EN LA REFORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICAS. | 2023-12-15 | 2024-01-14 | 53.33% | ANDREA LILIANA URIBE RIOS | 7000000 | 0 | NO |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 0% | 2 2-Ejecución
1107 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LIDERA LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN LOCAL EN EL MARCO DEL MODELO DE GESTIÓN POLICIVA. | 2023-12-15 | 2024-01-14 | 53.33% | ADRIANA PAOLA MORALES RODRIGUEZ | 7053000 | 0 | NO |  | 7053000 | 3761600 | 3291400 | 53.33% | 2 2-Ejecución
1108 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REVISIÓN JURÍDICA DE LOS DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICAS. | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 43.33% | LINA MARIA OLAVE MENDEZ | 7000000 | 0 | NO |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 0% | 2 2-Ejecución
1109 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICAS | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 43.33% | JUAN FELIPE RODRIGUEZ MAURY | 5500000 | 0 | NO |  | 5500000 | 0 | 5500000 | 0% | 2 2-Ejecución
1110 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales especializados para acompañar la coordinación de la Dirección de Derechos Humanos en el diseño, implementación y evaluación de planes, programas y proyectos que lidera la dependencia. | 2023-12-19 | 2024-02-18 | 19.67% | LIZETH PAOLA TORRES REYES | 16000000 | 0 | NO |  | 16000000 | 3200000 | 12800000 | 20% | 2 2-Ejecución
1111 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría Distrital de Gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social. | 2023-12-19 | 2024-01-18 | 40% | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CAMACHO | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1112 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE PAGOS DE LOS CONTRATOS SUPERVISADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDG | 2023-12-19 | 2024-01-18 | 40% | ADRIANA AMPARO PASTRAN BELTRAN | 4900000 | 0 | NO |  | 4900000 | 1960000 | 2940000 | 40% | 2 2-Ejecución
1113 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la secretaría distrital de gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social. | 2023-12-21 | 2024-01-20 | 33.33% | JOHAN ANDREY SUTA ESPINEL | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1114 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Gobierno para brindar apoyo en el seguimiento e implementación de políticas, planes, programas y proyectos encaminados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local. | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 36.67% | JOSE LUIS GARCIA ROJAS | 6000000 | 0 | NO |  | 6000000 | 0 | 6000000 | 0% | 2 2-Ejecución
1115 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Gobierno para apoyar la implementación de políticas públicas, planes y proyectos. | 2023-12-21 | 2024-01-20 | 33.33% | FABIAN CAMILO FONSECA JIMÉNEZ | 7000000 | 0 | NO |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 0% | 2 2-Ejecución
1116 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para proyectar, tramitar y hacer el seguimiento de las respuestas a los requerimientos, derechos de petición y solicitudes de información, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y los instructivos que sobre esta materia tenga adoptados la Secretaría Distrital de Gobierno. | 2023-12-22 | 2024-01-21 | 30% | MARIA FERNANDA DIAZ GONZALEZ | 7800000 | 0 | NO |  | 7800000 | 0 | 7800000 | 0% | 2 2-Ejecución
1117 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría Distrital de Gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social. | 2023-12-27 | 2024-01-26 | 13.33% | ASTRID CAROLINA PEÑA NIÑO | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1118 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2023-12-22 | 2024-01-21 | 30% | CRISTHIAN ALBERTO MATIZ GARZON | 4505000 | 0 | NO |  | 4505000 | 0 | 4505000 | 0% | 2 2-Ejecución
1119 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PARA EL SEGUIMIENTO, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN POLICIVA Y ALCALDÍAS LOCALES | 2024-01-02 | 2024-03-01 | -3.39% | PAULINA PASTRANA RAMIREZ | 8258000 | 0 | NO |  | 8258000 | 0 | 8258000 | 0% | 2 2-Ejecución
1120 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la secretaría distrital de gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social. | 2023-12-26 | 2024-01-25 | 16.67% | JONATHAN HURTADO RINCON | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1121 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, TENDIENTES A DISMINUIR LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, EL ESCALAMIENTO DE LOS CONFLICTOS Y LA PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL. | 2023-12-27 | 2024-01-26 | 13.33% | FREDY ENRIQUE RODRIGUEZ MORA | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1122 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría Distrital de Gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social | 2023-12-22 | 2024-01-21 | 30% | JAIME ALBERTO SILVA RODRIGUEZ | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1123 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la secretaría distrital de gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social. | 2023-12-27 | 2024-01-26 | 13.33% | ANGELIS POVEDA LOPEZ | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1124 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS TRÁMITES DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2024-01-02 | 2024-01-22 | -10% | CAROLINA ANAYA FLOREZ | 4900000 | 0 | NO |  | 4900000 | 0 | 4900000 | 0% | 2 2-Ejecución
1125 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la secretaría distrital de gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social. | 2023-12-26 | 2024-01-25 | 16.67% | MARIA ESPERANZA RIAÑO GONZALEZ | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1126 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, TENDIENTES A DISMINUIR LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, EL ESCALAMIENTO DE LOS CONFLICTOS Y LA PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL. | 2023-12-27 | 2024-01-26 | 13.33% | ANA BEATRIZ ACEVEDO MORENO | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1127 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, TENDIENTES A DISMINUIR LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, EL ESCALAMIENTO DE LOS CONFLICTOS Y LA PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL | 2023-12-28 | 2024-01-27 | 10% | KAREN JOHANNA BOHORQUEZ RODRIGUEZ | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1128 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, TENDIENTES A DISMINUIR LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, EL ESCALAMIENTO DE LOS CONFLICTOS Y LA PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL. | 2023-12-26 | 2024-01-25 | 16.67% | MARIANNE CHARLHOTTE ORTIZ CASTRO | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1129 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales a la oficina de comunicaciones en la estructuración técnica de los procesos de contratación de conformidad a las necesidades del área, apoyar en la supervisión para la implementación del plan estratégico y demás procesos de planeación que requiera la dependencia con el fin de fortalecer la promoción y divulgación de las políticas, planes, programas y proyectos que lidera la entidad | 2023-12-27 | 2024-02-10 | 8.889% | LEIDY MARCELA ROJAS ESPITIA | 13196250 | 0 | NO |  | 13196250 | 0 | 13196250 | 0% | 2 2-Ejecución
1130 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales en la Oficina Asesora de Planeación en el liderazgo técnico y metodológico para las herramientas de planeación y gestión de la entidad y del sector gobierno, así como la implementación, sostenibilidad y mejora continua de las dimensiones y políticas que conforman el modelo integrado de planeación y gestión- MIPG. | 2023-12-26 | 2024-01-19 | 20.83% | ASTRID DALILA CAMARGO VARGAS | 5583333 | 0 | NO |  | 5583333 | 0 | 5583333 | 0% | 2 2-Ejecución
1131 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales en la Secretaría Distrital de Gobierno para adelantar las actividades relacionadas con el Sistema Único de Gestión para el registro, evaluación y autorización de actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital | 2023-12-27 | 2024-01-14 | 22.22% | ANGELICA MARIA BALLESTEROS SARAY | 4850700 | 0 | NO |  | 4850700 | 0 | 4850700 | 0% | 2 2-Ejecución
1132 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría Distrital de Gobierno para el desarrollo de estrategias y actividades de acuerdo a la cultura ciudadana y la convivencia | 2023-12-29 | 2024-01-28 | 6.667% | FERNANDO VALENZUELA CORREDOR | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1133 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría Distrital de Gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social | 2023-12-28 | 2024-01-27 | 10% | OSCAR FERNANDO CASTELBLANCO CALLEJAS | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1134 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en las diferentes etapas de los trámites de los procesos contractuales y administrativos de la Dirección de Contratación. | 2023-12-26 | 2024-01-15 | 25% | LUIS ERNESTO SIERRA QUINTERO | 4900000 | 0 | NO |  | 4900000 | 0 | 4900000 | 0% | 2 2-Ejecución
1135 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, TENDIENTES A DISMINUIR LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, EL ESCALAMIENTO DE LOS CONFLICTOS Y LA PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL. | 2023-12-27 | 2024-01-26 | 13.33% | PETRONA CARDONA REYES | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1136 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría Distrital de Gobierno en la implementación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, tendientes a disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, el escalamiento de los conflictos y la promoción del diálogo social. | 2023-12-28 | 2024-01-27 | 10% | YALESI LILIANA CORTES HUESO | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 2 2-Ejecución
1137 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales especializados jurídicos para liderar todos los programas adelantados por la Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaria Distrital de Gobierno | 2023-12-26 | 2024-01-25 | 16.67% | JAIR MARCEL MAHECHA GARZON | 8100000 | 0 | NO |  | 8100000 | 0 | 8100000 | 0% | 2 2-Ejecución
1138 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, TENDIENTES A DISMINUIR LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, EL ESCALAMIENTO DE LOS CONFLICTOS Y LA PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL | 2024-01-04 | 2024-02-03 | 0% | ROSA ANGELICA GARCIA LOPEZ | 2691000 | 0 | NO |  | 2691000 | 0 | 2691000 | 0% | 1 1-Suscrito ó Legalizado
1139 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios Profesionales en la construcción de insumos y logistica para la Subsecretaria de Gestión Local | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 9.091% | LINA PAOLA LAGOS RUIZ | 7748400 | 0 | NO |  | 7748400 | 0 | 7748400 | 0% | 2 2-Ejecución
1140 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales a la Entidad en la ejecución de los procesos misionales y la gestión administrativa en el marco del modelo integrado de planeación y gestión | 2023-12-28 | 2024-01-27 | 10% | LEIDY TATIANA RESTREPO IDARRAGA | 7000000 | 0 | NO |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 0% | 2 2-Ejecución
1141 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios Profesional a la Subsecretaria de Gestión Local para el acompañamiento estrategico que lidere la dependencia | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 9.091% | ANDREA RODAS QUICENO | 11000000 | 0 | NO |  | 11000000 | 0 | 11000000 | 0% | 2 2-Ejecución
1142 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2023-12-29 | 2024-01-28 | 6.667% | KEREN JUDITH GUERRA GUTIERREZ | 5000000 | 0 | NO |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0% | 2 2-Ejecución
1143 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2023-12-28 | 2024-01-27 | 10% | HECTOR LAVERDE MAHECHA | 5000000 | 0 | NO |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0% | 2 2-Ejecución
1144 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA DE DIÁLOGO CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA RESOLUCIÓN ESTRATÉGICA DE CONFLICTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA Y DIÁLOGO SOCIAL | 2024-01-02 | 2024-02-01 | -6.667% | LINA PAOLA CELIS GUZMAN | 6000000 | 0 | NO |  | 6000000 | 0 | 6000000 | 0% | 2 2-Ejecución
1145 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2023-12-29 | 2024-01-28 | 6.667% | OLGA ELENA MENDOZA NAVARRO | 5000000 | 0 | NO |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0% | 2 2-Ejecución
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!