## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
2021
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | Realizar el 100% de la valoración de riesgos de seguridad y privacidad de la información en el nivel central. | % de avance en la valoración de riesgos | Dirección de Tecnologías e Información | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | 0 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | 50% | 50% | 100% | Levantamiento de las 22 matrices de activos de información del Nivel central para poder realizar la valoracion de los riesgos de seguridad | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EqmUqzX7MW5Bu3tFdJKnrqYBPJQPjMISfk_j-HzDLzTwhQ?e=43ZeaP | 50% | 50% | 100% | Atendiendo las observaciones de la OAP, se actualizó el Manual "PLE-PIN-M001 Manual de gestión del riesgo" del proceso de planeación institucional incluyendo el capítulo 11 sobre "11. Lineamientos riesgos de seguridad de la información" con Vigencia desde el 22 de diciembre 2021. | http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/ple-pin-m001_manual_de_riesgos.pdf | 100%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | Actualizar 9 políticas relacionadas con la seguridad y privacidad de la información (Gestión de activos, control de acceso, no repudio, privacidad y confidencialidad, integridad, disponibilidad del servicio e información y/o continuidad del negocio, registro y auditoría, gestión de incidentes de seguridad de la información, seguridad digital). | Políticas relacionadas con la seguridad y privacidad de la información actualizadas | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | 0 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | 0 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | 9 | 9 | 100% | Se actualizan las Políticas relacionadas con la seguridad y privacidad de la información en el Manual “GDI-TIC M004 Manual de Gestión de Seguridad” con Vigencia desde el 18 de noviembre de 2021 en donde se actualiza el objetivo general, los objetivos específicos de la política de seguridad de la información y se actualiza el enunciado de la política general de seguridad de la información. Adicionalmente se incluyen los 13 dominios de políticas a implementar de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001:2013. Para la implementación de la Política de Seguridad y privacidad de la Información y Seguridad digital a manera de lineamientos, directrices y prohibiciones se definen 13 conjuntos de políticas para la adopción de los controles relacionados con seguridad de la información y la seguridad digital, los cuales se construyen de acuerdo con las características particulares de la Secretaría Distrital de Gobierno, sus activos de información, sus procesos y los servicios de información que presta. Los 13 dominios de control que harán parte de la política general de seguridad de la información con el objetivo de hacer una implementación transversal de Seguridad de la Información en la Entidad son: Organización de la seguridad de la información, Seguridad de la información en los recursos humanos, Gestión de activos, Control de acceso, Criptografía, Seguridad física y del entorno, Seguridad en las operaciones, Seguridad en las comunicaciones, Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, Seguridad de la información en la relación con los proveedores, Gestión de incidentes de seguridad de la información, Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad del negocio y Cumplimiento. | http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gdi-tic-m004_v4.pdf | 100%