## Slide 1
Reformulación Política Pública de Pueblos Indígenas – Etapa de Formulación
Mayo de 2023
Secretaría Distrital de Gobierno

## Slide 2
Participación incidente de las Comunidades y Pueblos Indígenas conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT y Bloque de constitucionalidad
1
2
La etapa de formulación es MIXTA con participación entre Sectores y Comunidades y Pueblos Indígenas, por esta razón es necesario considerar los espacios autónomos, también los institucionales, por esto la ruta debe considerar las dos partes
3
¿Como iniciamos la etapa de formulación?
Se concertará el plan de trabajo para desarrollar la etapa de formulación.
El plan de acción se concertará entre los Sectores y las Comunidades y Pueblos Indígenas

## Slide 3
Ruta etapa de formulación propuesta

## Slide 4
10 pasos
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Concertación planes de trabajo Comunidades y Pueblos Indígenas | Trámites administrativos para dar inicio | Fortalecimiento de capacidades a los Sectores. | Fortalecimiento de capacidades a las Comunidades y Pueblos Indígenas | Sectores Definición de las líneas preliminares para los planes de acción.
6 | 7 | 8 | 9 | 10
Comunidades y Pueblos Indígenas Definición de las líneas preliminares para los planes de acción | Clínica de análisis propuestas preliminares | Validación autónoma Comunidades y Pueblos Indígenas | Mesas técnicas mixtas GE y Sectores | Concertación y protocolización final de los acuerdos del plan de acción

## Slide 5
1. CONCERTACIÓN PLANES DE TRABAJO COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS.
Concertar los planes de trabajo para desarrollar la fase de formulación con los Comunidades y Pueblos Indígenas | El proceso de reformulación de las políticas públicas étnicas se realiza conforme a bloque de constitucionalidad en materia de participación con las Comunidades y Pueblos Indígenas, a partir del convenio 169, así se desarrolló la etapa de agenda pública y se inicia también la etapa de formulación. | SDG - DAE - Comunidades y Pueblos Indígenas
2 al 31 de mayo.

## Slide 6
2. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA DAR INICIO
Trámites de contratación | Contratación de los profesionales que acompañarán técnicamente el proceso. | GE: requisitos de documentos que correspondan DAE
1 - 16 de junio

## Slide 7
3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS SECTORES.
Alistamiento a los sectores para la Fase de Formulación. Socialización diagnóstico – y orientación para la identificación de las líneas del plan de acción | Este trabajo se desarrolla con los Sectores, está a cargo de la OAP, la Subsecretaría, y DAE. El objeto es socializar los documentos diagnósticos y factores estratégicos con la finalidad que basados en los Factores estratégicos y los PIAA, los Sectores inicien a analizar las posibles líneas de política para el plan de acción | SDG y Sectores.
Hasta 19 de mayo.

## Slide 8
4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS.
Alistar a los equipos Comunidades y Pueblos Indígenas para la elaboración del plan de acción. | El fortalecimiento de capacidades a los Comunidades y Pueblos Indígenas consiste en la orientación técnica referente a la elaboración del plan de acción, conforme a metodología CONPES. Brindar las herramientas al equipo técnico contratado para que desarrollen la construcción técnica de la propuesta para las líneas del plan de acción. El fortalecimiento respecto a las herramientas de la metodología CONPES está a cargo de PNUD. | SDG – OAP -DAE – PNUD. Comunidades y Pueblos Indígenas
16 al 19 de junio.

## Slide 9
5. SECTORES DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS PRELIMINARES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN.
Elaboración de la propuesta preliminares para los planes de acción, por parte de los Sectores | Con base en los Factores estratégicos y una vez desarrollada la instalación de capacidades institucionales, cada Sector realizará las propuestas de las líneas del plan de acción, tendrá en cuenta el factor estratégico, con las líneas que se han implementado con los PIAA. | SECTORES
20 mayo al 15 de Junio

## Slide 10
6. Comunidades y Pueblos Indígenas DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS PRELIMINARES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN
Elaboración de la propuesta preliminares para los planes de acción, por parte de los GE. | Con base en los Factores estratégicos, cada GE realizará las propuestas de las líneas del plan de acción, tendrá en cuenta el factor estratégico, con las líneas que se han implementado con los PIAA. Acompañamiento técnico de PNUD, el cual se definirá de manera conjunta PNUD - GE. | Comunidades y Pueblos Indígenas - PNUD
19 de junio al 02 de julio.

## Slide 11
7. CLÍNICA DE ANÁLISIS PROPUESTAS PRELIMINARES
Revisión de viabilidad técnica de las propuestas, con el objeto de generar alertas de manera técnica periódica por parte de PNUD, y revisión previa por parte de OAP antes de hacer la consolidación mixta. | Revisión técnica y de viabilidad de las propuestas de manera periódica lo realizará PNUD, y una vez se entreguen las propuestas se realizará la clínica por parte de OAP. Alcance es técnico conforme a metodología CONPES, no de definición de productos en cuanto la competencia de líneas y de productos corresponde a los Sectores. | SDG - PNUD
3 al 9 de julio

## Slide 12
8. VALIDACIÓN AUTÓNOMA Comunidades y Pueblos Indígenas
Contar con la validación autónoma de las propuestas previo a iniciar las mesas mixtas entre Sectores y GE | Conforme a lo construido por el equipo técnico y contratado y desarrolladas las clínicas de revisión técnica, se realizará la validación en los espacios correspondientes con las Comunidades y Pueblos Indígenas | Comunidades y Pueblos Indígenas - SDG
10 al 21 de julio

## Slide 13
9. MESAS TÉCNICAS MIXTAS GE Y SECTORES
Socialización y revisión conjunta de las propuestas de Sectores y GE, por factor estratégico. Preacuerdos. | Realizar mesas técnicas entre las Comunidades y Pueblos Indígenas y los Sectores con la finalidad de acercar las propuestas, conforme a las líneas que se vienen desarrollando en el art 66 se considera que se identificaran unos acercamientos importantes, con la finalidad de realizar pre acuerdos. | Comunidades y Pueblos Indígenas y Sectores. La coordinación SDG – Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom
24 de julio al 11 de agosto.

## Slide 14
10. CONCERTACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN FINAL DE LOS ACUERDOS DEL PLAN DE ACCIÓN
Concertación y protocolización final de los acuerdos del plan de acción | Protocolización del plan de acción. Acuerdos y no acuerdos. Entre Sectores y Comunidades y Pueblos Indígenas | Comunidades y Pueblos Indígenas y Sectores. La coordinación SDG – Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom
14 al 31 de agosto