## Slide 1: CONSEJO CONSULTIVO Y DE CONCERTACIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BOGOTÁ
Subdirección de Asuntos Indígenas ROM
Secretaría Distrital de Gobierno
24 de mayo de 2023

## Slide 2
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Acciones Concertadas: 9 Acciones Implementadas: Acciones No Implementadas: |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Desarrollar habilidades financieras para empresarios, micro, pequeñas empresas, negocios, pequeños comercios, unidades productivas y/o personas de las comunidades indígenas que sean remitidas por la entidad coordinadora del plan de acción y /o pueblo indígena, a través de los talleres de educación financiera de la SDDE. | 9 (2022) - 138 (2023) beneficiarias/os autorreconocidos como indígenas (132 en formación de Impulso Local y 6 en Academia Financiera) Con base en la sistematización del listado de 56 emprendimientos indígenas identificados a través de la DAE de la Secretaría Distrital de Gobierno y la jornada de caracterización del pasado 24 de noviembre en Casa de Pensamiento Indígena, la SDDE adelantará convocatoria a talleres, jornadas de inscripción y estrategia de amadrinamiento y apadrinamiento para los programas más pertinentes para cada unidad productiva. | Jornada de inscripción en los programas Hecho en Bogotá e Impulso Local, en el mes de junio de 2023; para seguimiento entre junio y agosto, hasta nueva jornada concertada de actualización. | Acta reunión 10 de mayo de 2023 (aún por aprobar)

## Slide 3
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Acciones Concertadas: 9 Acciones Implementadas: Acciones No Implementadas: |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Apoyo a la gestión del financiamiento, por demanda, a MIPYMES, negocios, emprendimientos, pequeños comercios, unidades productivas que pertenecen a los pueblos indígenas, con el propósito de potencializar el arte propio, gastronomía, medicina, huertas, abonos, etnoturismo, otras formas de emprendimiento y demás prácticas ancestrales. | 81 unidades productivas (2022) de 131 mujeres autorreconocidas como indígenas fueron capitalizadas en Mujer Emprendedora y Productiva 2 (2023) mujeres capitalizadas en Impulso Local 1 (2023) unidad productiva capitalizada en Fondo Emprender Con base en la sistematización del listado de 56 emprendimientos indígenas identificados a través de la DAE de la Secretaría Distrital de Gobierno y la jornada de caracterización del pasado 24 de noviembre en Casa de Pensamiento Indígena, la SDDE adelantará convocatoria a talleres, jornadas de inscripción y estrategia de amadrinamiento y apadrinamiento para los programas más pertinentes para cada unidad productiva. | Jornada de inscripción en los programas Hecho en Bogotá e Impulso Local, en el mes de junio de 2023; para seguimiento entre junio y agosto, hasta nueva jornada concertada de actualización. | Acta reunión 10 de mayo de 2023 (aún por aprobar)

## Slide 4
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Acciones Concertadas: 9 Acciones Implementadas: Acciones No Implementadas: |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Formar en habilidades y/o competencias laborales a población Indígena del espacio autónomo de los 14 pueblos, que solicite acceder a los servicios de la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja" | 35 beneficiarias/os (2022) autorreconocidos como indígenas Feria de Empleo para registro e inscripción en la Agencia Pública de Empleo, en la Casa de Pensamiento Indígena, programada para el sábado 24 de junio de 2023, con proceso de formación en habilidades blandas (preparación hoja de vida y entrevista) | De junio a agosto de 2023, estrategia de amadrinamiento y apadrinamiento (seguimiento para la intermediación y la remisión a empresas) por parte de la Subdirección de Empleo y Formación de la SDDE. | Acta reunión 10 de mayo de 2023 (aún por aprobar)

## Slide 5
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Acciones Concertadas: 9 Acciones Implementadas: Acciones No Implementadas: |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Garantizar la sensibilización y formación en procesos de exportación a unidades productivas de los pueblos indígenas bajo un enfoque diferencial | Con base en la sistematización del listado de 56 emprendimientos indígenas identificados a través de la DAE de la Secretaría Distrital de Gobierno y la jornada de caracterización del pasado 24 de noviembre en Casa de Pensamiento Indígena, la SDDE adelantará convocatoria a talleres, jornadas de inscripción y estrategia de amadrinamiento y apadrinamiento para los programas más pertinentes para cada unidad productiva. | Jornada de trabajo con la Dirección de Competitividad Bogotá-Región, en el mes de junio de 2023; para seguimiento entre junio y agosto, hasta nueva jornada concertada de actualización. | Acta reunión 10 de mayo de 2023 (aún por aprobar)

## Slide 6
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Acciones Concertadas: 9 Acciones Implementadas: Acciones No Implementadas: |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Garantizar la sensibilización y formación en temas de innovación de producto y comercialización a unidades productivas de los pueblos indígenas bajo un enfoque diferencial remitidas por el espacio autónomo de los 14 pueblos indígenas. | Con base en la sistematización del listado de 56 emprendimientos indígenas identificados a través de la DAE de la Secretaría Distrital de Gobierno y la jornada de caracterización del pasado 24 de noviembre en Casa de Pensamiento Indígena, la SDDE adelantará convocatoria a talleres, jornadas de inscripción y estrategia de amadrinamiento y apadrinamiento para los programas más pertinentes para cada unidad productiva. | Jornada de trabajo con la Dirección de Competitividad Bogotá-Región, en el mes de junio de 2023; para seguimiento entre junio y agosto, hasta nueva jornada concertada de actualización. | Acta reunión 10 de mayo de 2023 (aún por aprobar)

## Slide 7
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Acciones Concertadas: 9 Acciones Implementadas: Acciones No Implementadas: |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Garantizar la vinculación de los actores pertenecientes a los pueblos indígenas remitidos por el espacio autónomo, en los esquemas de fortalecimiento del sistema de abastecimiento distrital de la ciudad (tales como pequeños productores, campesinos, comercializadores, transportadores, tenderos, gastronomía, plazas de mercados, servicios logísticos, agricultores urbanos, mipymes transformadoras de alimentos, etc.), bajo un enfoque diferencial indígena. | En primer trimestre se adelantó la contratación de la operación del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos – SADA Con base en la sistematización del listado de 56 emprendimientos indígenas identificados a través de la DAE de la Secretaría Distrital de Gobierno y la jornada de caracterización del pasado 24 de noviembre en Casa de Pensamiento Indígena, la SDDE adelantará convocatoria a talleres, jornadas de inscripción y estrategia de amadrinamiento y apadrinamiento para los programas más pertinentes para cada unidad productiva. | Jornada de trabajo con la Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario, en el mes de junio de 2023; para seguimiento entre junio y agosto, hasta nueva jornada concertada de actualización. | Acta reunión 10 de mayo de 2023 (aún por aprobar)

## Slide 8
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Acciones Concertadas: 9 Acciones Implementadas: Acciones No Implementadas: |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Garantizar la participación de los pueblos indígenas que hacen parte del espacio autónomo y que perviven en Bogotá, en los mercados campesinos itinerantes, teniendo en cuenta la dinámica de los cabildos, con sus productos propios (huertas caseras y comunitarias, arte propio, abonos, y otras unidades productivas). | 14 (2022) y 3 (2023) personas autorreconocidas como indígenas han participado en los Mercados Campesinos del 1er trimestre Con base en la sistematización del listado de 56 emprendimientos indígenas identificados a través de la DAE de la Secretaría Distrital de Gobierno y la jornada de caracterización del pasado 24 de noviembre en Casa de Pensamiento Indígena, la SDDE adelantará convocatoria a talleres, jornadas de inscripción y estrategia de amadrinamiento y apadrinamiento para los programas más pertinentes para cada unidad productiva. | Participación en Mercado Campesino de Plaza de Bolívar (1 y 2 de junio de 2023) de las unidades productivas que ya participan en el programa, con el acompañamiento de la Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de la SDDE. Participación en los Mercados Campesinos a lo largo de 2023 | Acta reunión 10 de mayo de 2023 (aún por aprobar)

## Slide 9
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Acciones Concertadas: 9 Acciones Implementadas: Acciones No Implementadas: |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Vincular por demanda unidades productivas agropecuarias de los pueblos y comunidades indígenas en todas su formas propias de gobierno ubicados en zona rural del Distrito Capital, en procesos productivos sostenibles y sustentables, en el marco de sus economías propias. | Con base en la sistematización del listado de 56 emprendimientos indígenas identificados a través de la DAE de la Secretaría Distrital de Gobierno y la jornada de caracterización del pasado 24 de noviembre en Casa de Pensamiento Indígena, la SDDE adelantará convocatoria a talleres, jornadas de inscripción y estrategia de amadrinamiento y apadrinamiento para los programas más pertinentes para cada unidad productiva. | Durante el mes de junio se complementará la base de emprendimientos indígenas con unidades productivas rurales y agropecuarias | Acta reunión 10 de mayo de 2023 (aún por aprobar)

## Slide 10
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Acciones Concertadas: 9 Acciones Implementadas: Acciones No Implementadas: |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Garantizar la participación de productos propios de los pueblos indígenas en un directorio digital abierto a la ciudadanía, que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen. | 26 unidades productivas lideradas por personas autorreconocidas como indígenas vinculadas a la plataforma Hecho en Bogotá Market Con base en la sistematización del listado de 56 emprendimientos indígenas identificados a través de la DAE de la Secretaría Distrital de Gobierno y la jornada de caracterización del pasado 24 de noviembre en Casa de Pensamiento Indígena, la SDDE adelantará convocatoria a talleres, jornadas de inscripción y estrategia de amadrinamiento y apadrinamiento para los programas más pertinentes para cada unidad productiva. | Entre junio y julio de 2023, incorporación de las unidades productivas identificadas que cumplan con los requisitos para visibilizarse a través de la plataforma Hecho en Bogotá Market. | Acta reunión 10 de mayo de 2023 (aún por aprobar)

## Slide 11: Gracias
Dirección de Asuntos Étnicos
Secretaría Distrital de Gobierno