## Slide 1: Consejo Consultivo y de concertación para los pueblos Indígenas en Bogotá
Subdirección de Asuntos Indígenas ROM
Secretaría Distrital de Gobierno
Abril de 2023

## Slide 2
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: SALUD Acciones Concertadas: 7 Acciones Implementadas: 7 (A 2023 hay una programación de implementación de 6) Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
1. Garantizar el desarrollo de 14 iniciativas de fortalecimiento de prácticas de la medicina ancestral y/o participación en Salud, a partir de un proceso planificado e implementado de manera concertada con el espacio autónomo Indígena. Esto, en el marco de los proyectos de Territorios de Innovación y participación en Salud (TIPS). Dirección de Participación Social | Ejecución e implementación de las 14 iniciativas iniciativas de fortalecimiento de practicas de la medicina ancestral y/o participación en Salud concertadas en el espacio autónomo con la participación de los 14 pueblos Indígenas . | Acción afirmativa que para el año 2023 no cuenta con programación, ya que las iniciativas fueron ejecutadas e implementadas entre los meses de junio y diciembre del 2022. | Documentos que dan cuenta de las 14 iniciativas Ejecución al 100% del presupuesto asignado para cada una de las iniciativas

## Slide 3
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: SALUD Acciones Concertadas: 7 Acciones Implementadas: 7 (A 2023 hay una programación de implementación de 6) Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada | Propuesta de cumplimiento 2023 | Fecha estimada de implementación | Aprobado por el espacio y anexar soporte
2. Establecer una ruta diferencial concertada que permita un crecimiento progresivo de la cobertura del 95% del aseguramiento al sistema general de salud de la población indígena de los cabildos reconocidos en el Distrito Capital quienes presentan listado censal y cumplen con la normatividad vigente. Subdirección de administración del aseguramiento | Continuar la concertación con los pueblos indígenas de asistencias técnicas para la actualización año 2023 de los listados censales, reporte de novedades mensuales según aplique y sobre resultados de cruces con BDUA-ADRES mejorar la cobertura de afiliación con los Cabildos que cuentan con acto administrativo del Ministerio del Interior y con los demás que hacen parte del Consejo Consultivo A la fecha solo se cuenta con listado censal actualizado de un pueblo Continuar con la actualización de bases de datos (2023) de los nueve (9) pueblos indígenas que hacen parte del Consejo Consultivo (No cuentan con acto administrativo de MinInterior). | Continuar con catorce (14) encuentros con los pueblos indígenas, para brindar asistencia técnica de actualización de listados censales, reporte de novedades, jornadas de promoción de la afiliación. Fecha tentativa para aprobar con pueblos indígenas: julio /2023 | .

## Slide 4
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: SALUD Acciones Concertadas: 7 Acciones Implementadas: 7 (A 2023 hay una programación de implementación de 6) Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
3. Instalar una mesa de diálogo y seguimiento permanente con las EAPB (su respectiva red de prestación de servicios) y un espacio autónomo Indígena para surtir los procesos de concertación y acuerdos en la atención diferencial en el acceso y la prestación del servicio de la población Indígena. Subdirección Garantía del Aseguramiento | - Espacio con los gobernadores del consultivo para realizar pre-alistamiento y cronograma de las sesiones de la mesa con las EAPB. - Sesionar la mesa de diálogo con las EAPB, según agenda y cronograma establecido con las autoridades indígenas del consultivo. | La fecha estimada para la reunión de pre-alistamiento y programación a 30 de junio del 2023. Julio a Noviembre sesionar la mesa de diálogo con las EAPB según cronograma y planeación acordada con las autoridades Indígenas. | 

## Slide 5
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: SALUD Acciones Concertadas: 7 Acciones Implementadas: 7 (A 2023 hay una programación de implementación de 6) Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada | Propuesta de cumplimiento 2023 | Fecha estimada de implementación | Aprobado por el espacio y anexar soporte
4. Establecer una Ruta que permita la resolución de barreras de acceso en la población indígena en el marco del SGSSS, a través del fortalecimiento de los canales de información existentes para la identificación de necesidades de la población, la cual vincule a todos los actores del sistema (subredes, EPS y comunidad), a través de mesas de concertación con el espacio autónomo Indígena para la definición de la implementación de la misma. Dirección Servicio a la Ciudadanía | Continuar con las mesas de diálogo con las cabildos indígenas y las EAPB. (pendiente confirmar espacio con gobernadores de pueblos consultivos) Contar con el Documento que consolida la ruta, el cual permita la resolución de barreras de acceso en la población indígena en el marco del SGSSS, a través del fortalecimiento de los canales de información existentes para la identificación de necesidades de la población. Socializar a los consultivos el documento de la ruta. | Junio 2023. Agosto 2023. Agosto - Septiembre 2023. | 

## Slide 6
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: SALUD Acciones Concertadas: 7 Acciones Implementadas: 7 (A 2023 hay una programación de implementación de 6) Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada | Propuesta de cumplimiento 2023 | Fecha estimada de implementación | Aprobado por el espacio y anexar soporte
5. Concertar, ajustar e incluir en el modelo de salud integral las adecuaciones socioculturales necesarias para la prestación de servicios en la implementación de las RIAS (Rutas Integrales de Atención en Salud) con enfoque de derechos, diferencial, e intercultural, de manera conjunta con las comunidades indígenas, a través de la vinculación de dos referentes técnicos y, de manera concertada con el espacio Autónomo Indígena. Dirección de Provisión de Servicios | 1. Normalización del documento técnico construido con las orientaciones técnicas para la adaptabilidad intercultural /técnica de intervenciones individuales en la prestación de los servicios diferenciales, el cual incluye el enfoque diferencial étnico indígena dirigido a las EAPB. 2. Asistencias técnicas dirigidas a todas las partes interesadas para socializar el documento técnico, el cual recoge las orientaciones para la adaptabilidad intercultural / técnica de intervenciones individuales en la prestación de los servicios diferenciales, en las cuales se incluye el enfoque diferencial étnico indígena dirigido a las EAPB. 3. Seguimiento a las EAPB en la implementación de las orientaciones técnica otorgadas para la prestación de servicios de salud con enfoque diferencial. | 30 DE JUNIO 2023 30 DE AGOSTO DE 2023 3. JUNIO 2023 seguimiento primer semestre. OCTUBRE 2023 seguimiento segundo semestre. | 

## Slide 7
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: SALUD Acciones Concertadas: 7 Acciones Implementadas: 7 (A 2023 hay una programación de implementación de 6) Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada | Propuesta de cumplimiento 2023 | Fecha estimada de implementación | Aprobado por el espacio y anexar soporte
6. Realizar Análisis de Situación en Salud de la población indígena del Distrito desde el enfoque diferencial e intercultural, con una actualización cada dos años. Lo anterior, a través de mesas de concertación con el espacio autónomo Indígena para la definición de la implementación de la misma partiendo del avance realizado en el 2020 y en el marco de la norma. Salud Publica- Subdirección de Gestión y evaluación de Políticas | Dar cumplimiento a la Implementación de la metodología concertada para la construcción del documento de análisis de las condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad de la población indígena en la ciudad. Corresponde a la construcción de un documento con V capítulos, el proceso inicio en el mes de enero con la inclusión de un equipo interdisciplinario y a la fecha se espera contar con el aval del plan de análisis por parte de las autoridades, así como la programación de los encuentros comunitarios con el fin de avanzar en lo establecido para capítulo IV y posterior escritura de capitulo V y VI. | Inició en enero de 2023 y esta proyectada para finalizar en Julio de 2023. | 

## Slide 8
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: SALUD Acciones Concertadas: 7 Acciones Implementadas: 7 (A 2023 hay una programación de implementación de 6) Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada | Propuesta de cumplimiento 2023 | Fecha estimada de implementación | Aprobado por el espacio y anexar soporte
7. Diseñar y garantizar la implementación de un programa diferencial en acciones colectivas promocionales y preventivas desde el Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas PSPIC | Culminar el abordaje diferencial en familias indígenas de los diferentes equipos de las subredes. Cohorte hasta el 26 de marzo de 2023, logros: 1.456 visitas a famílias indígenas. Se concerto la propuesta de ejecución de acciones de abordaje diferencial a famílias indígenas, desde la medicina ancestral y parteria, en el marco del contrato interadministrativo con el cabildo Ambika Pijao, según decisión del consultivo indígena. | Inicio en enero de 2023 a marzo 2023 Propuesta de ejecución de contrato interadministrativo con el cabildo Ambika Pijao de 9 meses | 

## Slide 9: GRACIAS
Dirección de Asuntos Étnicos
Secretaría Distrital de Gobierno