## Slide 1: CONSEJO CONSULTIVO Y DE CONCERTACIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BOGOTÁ
Subdirección de Asuntos Indígenas ROM
Secretaría Distrital de Gobierno
Mayo de 2023

## Slide 2
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Acciones Concertadas: 3 Acciones Implementadas: 3 Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Fortalecer la lengua propia de 14 pueblos indígenas concertado con el espacio autónomo. Apoyar técnica y financieramente el Encuentro Distrital de pueblos indígenas, de conformidad con el Decreto 842/19. Apoyar técnica y financieramente el Encuentro Distrital de mujeres indígenas, de conformidad con el Decreto 865/19. . | Aplicación del modelo de invitación directa en las tres acciones a cargo de la SCRD. Recursos por actividad de acuerdo al orden descrito: $90.000.000 $10.000.000 $10.000.000 | Inicio: mes de Julio Finalización: mes de octubre. | 

## Slide 3
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES Acciones Concertadas: 4 Acciones Implementadas: 4 Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Inclusión de niños y niñas durante el cuatrienio, pertenecientes a los pueblos indígenas del Distrito a las 14 experiencias artísticas en las que participarán gradualmente 14 sabedores (as) indígenas - artistas formadores de estos pueblos | 1. Presentación de propuesta de de experiencia artística a travès del desarrollo de encuentros comunitarios para niños y niñas de la primera infancia por parte de cuatro comunidades del espacio del 612 que estàn pendiente por ejecutar (ùnicamente Cabildo Muisca de Bosa, Cabildo Muisca de Suba, Cabildo MIsak y Cabildo Tubù); propuestas que presentarán por escrito en formato de alistamiento diseñado por el IDARTES para tal fin al correo grupos.etnicos@idartes.gov.co antes de las 5:00 p.m del 2 de junio del 2023. 2. El recurso total de ejecución del acuerdo es de $9.682.000, para cada comunidad participante. El recurso total es de $ 38.728.421 3. Revisión y retroalimentación por parte del Idartes (9 de junio). 4. Apertura de la invitación directa ID SABERES TRADICIONALES DEL ARTE Y LA CULTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA DE LOS CABILDOS ASOCIADOS CON EL CONSEJO CONSULTIVO Y DE CONCERTACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN BOGOTÁ D.C IDARTES 2023 | 17/11/2023 | 

## Slide 4
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES Acciones Concertadas: 4 Acciones Implementadas: 4 Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Inclusión de jóvenes, adultos y adultos mayores de los pueblos indígenas residentes en la ciudad durante el cuatrienio quienes participaran en los 14 procesos de formación artística integral que se llevarán a cabo gradualmente durante los cuatro años | 1. Presentación de propuesta de de experiencia artística a travès del desarrollo de encuentros comunitarios para niños y niñas de la primera infancia por parte de cuatro comunidades del espacio del 612 que estàn pendiente por ejecutar (ùnicamente Cabildo Muisca de Bosa, Cabildo Muisca de Suba, Cabildo MIsak y Cabildo Tubù); propuestas que presentarán por escrito en formato de alistamiento diseñado por el IDARTES para tal fin al correo grupos.etnicos@idartes.gov.co antes de las 5:00 p.m del 2 de junio del 2023. 2. El recurso total de ejecución del acuerdo es de $9.682.000, para cada comunidad participante. 3. Revisión y retroalimentación por parte del Idartes (9 de junio). El recurso total es de $ 38.728.421 4. Apertura de la invitación directa IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CONCERTADA CON EL CONSEJO CONSULTIVO Y DE CONCERTACIÓN PARA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN BOGOTÁ D.C (DECRETO 612 DEL 2015) - IDARTES 2023 | 17/11/2023 | 

## Slide 5
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES Acciones Concertadas: 4 Acciones Implementadas: 4 Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Fomentar y concertar catorce (14) iniciativas y/o procesos artísticos de los cabildos indígenas que hacen parte del espacio autónomo | 1. Presentación de propuesta de gestión de iniciativa en práctica artística por parte de los 14 cabildos; propuestas que presentarán por escrito en formato diseñado por el IDARTES para tal fin al correo grupos.etnicos@idartes.gov.co antes de las 5:00 p.m del 19 de mayo del 2023. 2. El recurso total de ejecución del acuerdo es de $155.999.998, para una distribución del rubro en partes iguales a cada comunidad de $11.142.857. 3. Revisión y retroalimentación por parte del Idartes (26 de mayo). 4. Apertura de la invitación directa ID GESTIÓN DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE PUEBLOS Y CABILDOS INDÍGENAS DE BOGOTÁ ASOCIADOS CON EL ESPACIO AUTÓNOMO DECRETO 612 DEL 2015 - IDARTES 2023 | 17/11/2023 | 

## Slide 6
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES Acciones Concertadas: 4 Acciones Implementadas: 4 Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Realizar cuatro (4) mesas de Arte, una (1) anual, que fomente el diálogo intercultural con la participación de los agentes, artistas y organizaciones artísticas de los 14 cabildos indígenas que hacen parte del espacio autónomo. | 1. Presentación de propuesta de artistas que caracterizaràn por parte de los 14 cabildos; propuestas que presentarán por escrito en formato diseñado por el IDARTES para tal fin al correo grupos.etnicos@idartes.gov.co antes de las 5:00 p.m del 19 de mayo del 2023. 2. El recurso total de ejecución del acuerdo es de $50.000.000, para una distribución del rubro en partes iguales a cada comunidad de $3.571.429. 3. Revisión y retroalimentación por parte del Idartes (26 de mayo). 4. Apertura de la invitación directa ID GESTIÓN DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE PUEBLOS Y CABILDOS INDÍGENAS DE BOGOTÁ ASOCIADOS CON EL ESPACIO AUTÓNOMO DECRETO 612 DEL 2015 - IDARTES 2023 | 17/11/2023 | 

## Slide 7
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD Acciones Concertadas: 4 Acciones Implementadas: 3 Acciones No Implementadas: 1 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Realizar un (1) campeonato distrital de fútbol y microfútbol por año, por grupos etarios para los pueblos indígenas que hacen parte del espacio autónomo. La acción se desarrollará mediante concertación con las autoridades de estos pueblos. | A la fecha, entre el IDRD y el Pueblo Indígena Inga se encuentran realizando los ajustes a la propuesta del torneo de fútbol para los pueblos indígenas. | Segundo semestre de 2023 | 

## Slide 8
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD Acciones Concertadas: 4 Acciones Implementadas: 3 Acciones No Implementadas: 1 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Realizar un (1) encuentro de juegos tradicionales anual para cada pueblo indígena bajo sus usos y costumbres. | El IDRD recibió las propuestas de los juegos tradicionales de los siguientes pueblos indígenas: Kichwa Wounnan Yanacona Misak Nasa Muisca de Suba Muisca de Bosa | En el segundo semestre de 2023. En espera de recibir los ajustes a las observaciones hechas por el IDRD a las siguientes propuestas: Wounnan Yanacona Misak Nasa Muisca de Suba Muisca de Bosa | 
Realizar un (1) encuentro de juegos tradicionales anual para cada pueblo indígena bajo sus usos y costumbres.

## Slide 9
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD Acciones Concertadas: 4 Acciones Implementadas: 3 Acciones No Implementadas: 1 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Disponer de mínimo 80 cupos en procesos de formación deportiva para niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas que hacen parte del espacio autónomo. | Se recibió un listado de seis (6) NNA del pueblo Yanacona interesados en hacer parte de los procesos deportivos. El área de deportes se encuentra en comunicación con los adultos responsables para la asignación de cupos. Se espera recibir el listado de los NNA de los demás pueblos indígenas interesados en los procesos deportivos. | A partir de junio de 2023. | 
Realizar un (1) encuentro de juegos tradicionales anual para cada pueblo indígena bajo sus usos y costumbres.

## Slide 10
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD Acciones Concertadas: 4 Acciones Implementadas: 3 Acciones No Implementadas: 1 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Garantizar el préstamo de canchas sintéticas de fútbol y fútbol sala, para el desarrollo deportivo de los pueblos indígenas que hacen parte del espacio autónomo | A la fecha se realizó la exoneración de pago por el préstamo del estadio el Campincito para la práctica de Fútbol del pueblo Yanacona. Se espera recibir el cronograma de actividades de los demás pueblos indígenas. | Desde abril a junio de 2023. | 

## Slide 11
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC Acciones Concertadas: 2 Acciones Implementadas: 2 Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Garantizar la pervivencia cultural mediante la identificación de manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial con los pueblos indígenas pertenecientes al espacio autónomo. | Se continua con el proceso de identificación de manifestaciones culturales propias de los cabildos indígenas a través de fortalecimiento de prácticas culturales propias de acuerdo a lo dialogado con la mesa autónoma. se realizarán dichos encuentros y apoyos con 7 cabildos a saber,:Ambika Pijao, Nasa, Uitoto, Eperara, Muisca de bosa, Kichwa, Misak, para ello el IDPC se comunicará vía correo electrónico con autoridades para crear el cronograma y necesidades de apoyo. De igual manera se acuerda retomar los diálogos para registro fotográfico y de audio con los cabildos con los que se avanzó en el 2022 | Desarrollar los registros fotográficos, y de audio de las manifestaciones culturales identificadas en el año anterior con los cabildos Yanacona, Tubu, Muisca de Suba, Wounaan, Pastos, Inga y Kamentsa y el cronograma de actividades con los cabildos 2023 Ambika Pijao, Nasa, Uitoto, Eperara, Muisca de bosa, Kichwa, Misak. Se envía correo electrónico el día 21 de marzo 2023 con ficha para organizar cronograma y fechas de encuentro para avanzar en el acuerdo. A la fecha se ha realizado la actividad con el cabildo Uitoto y se ha dialogado con el cabildo Kichwa | 

## Slide 12
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC Acciones Concertadas: 2 Acciones Implementadas: 2 Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Garantizar estímulos en el marco de la beca de grupos étnicos en concertación con los pueblos indígenas que hacen del espacio autónomo | Propuestas inscritas y habilitadas por plataforma: - Pquyquy choc entâ guasguâ fuchâ Huitaca Cabildo Indígena Muisca de Suba - “KAMAK” – PODER INDIVIDUAL Y PODER COMUNITARIO aprendizaje del idioma propio kichwa o runa shimi. CABILDO MAYOR INGA KICHWA DE BOGOTÁ CAMAINKIBO | Resolución de ganadores Julio 2023 Implementación y desarrollo de la propuesta: Segundo semestre agosto a noviembre 2023 | 

## Slide 13
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Fundación Gilberto Alzate Avendaño Acciones Concertadas: 4 Acciones Implementadas: 1 Acciones No Implementadas: 4 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Garantizar a las comunidades indígenas que hacen parte del espacio autónomo la participación en el proceso de gestión social del proyecto Bronx Distrito Creativo, donde pueden tener cabida las expresiones de su cultura que se materialicen en la economía cultural y creativa, tales como la artesanía, las artes y los oficios propios. | A través de la estrategia “el BRONX presenta” se propone mercado de emprendimientos con grupos poblaciones en Parque Santander en fecha 25 y 26 de agosto (fecha propuesta por la Gobernadora Paulina), donde los emprendimientos que puedan ofrecer productos y servicios y participar con sus apuestas productivas en un espacio con activaciones artísticas y culturales. El recurso se invertirá para cubrir costos de desplazamiento, alimentación y logística del evento. La Consultiva desistió de la ejecución está acción en 2022. | 25 y 26 de agosto | 
Abrir cupos en procesos de formación para el emprendimiento en la economía cultural y creativa en una línea de orden étnico con el propósito de mejorar habilidades blandas y sofisticación de productos. Este proceso de formación incluirá un modelo de formación específica que tenga en cuenta las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. | Se plantea taller de Gobernanza para los representantes de los 14 pueblos ejecutado a través de una contratación directa de un profesional. La entidad está a la espera de la propuesta técnica y la definición del profesional. Se propuso ser dictado por la Gobernadora. La Consultiva desistió de la ejecución está acción en 2022. | Junio (el compromiso fue entregar propuesta en el mes de mayo junto con la documentaciòn contractual y ejecutar en el mes de Junio) | 

## Slide 14
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Fundación Gilberto Alzate Avendaño Acciones Concertadas: 4 Acciones Implementadas: 0 Acciones No Implementadas: 3 (la consultiva desistió la ejecución de 2 acciones en 2022) |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Incluir un espacio en la plataforma tecnológica de la FUGA que facilite la circulación y consumo de los bienes, contenidos y servicios ofertados por los actores culturales y creativos del centro. Se incluirá un espacio específico destinado a la oferta de grupos étnicos y una sección para los bienes, servicios y manifestaciones de pueblos y comunidades indígenas. | Visibilizar los emprendimientos de la comunidad a través de la “Plataforma Centro” como estrategia digital que busca mostrar la oferta de creaciones, contenidos, emprendimientos, espacios y actividades culturales y creativos que se ofrecen a toda la ciudad desde las tres localidades del centro, para facilitar su circulación y consumo. Se planteó jornada de socialización en fecha 5 de julio junto con los gobernadores. Esta acción está programada para ejecutarse en la actual vigencia. | Se han adelantado reuniones con las autoridades, a la fecha no se ha definido el objetivo y alcance de la actividad a realizar en el año 2023. (15 de marzo, 28 de marzo, 24 de abril, 9 de mayo) | 

## Slide 15
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB Acciones Concertadas: Acciones Implementadas: Acciones No Implementadas: |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Las 2 acciones concertadas con la Consultiva Indìgena se cumplieron cabalmente en el 2.022. | En el 2.023 se cumple lo concertado de acuerdo con la dinámica de los Pueblos en la vinculaciòn de niñas, niños y adolescentes al proceso de formaciòn y en cuanto al concierto, se acordaron los 4 cabildos que participaran, se designò el cabildo que ejecutarà el contrato y se acordò realizarlo en el mes de octubre. |  | 

## Slide 16
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector cultura: Canal Capital Acciones Concertadas: Acciones Implementadas: Acciones No Implementadas: |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Desarrollar estrategias de comunicación que visibilicen procesos culturales, artísticos, recreativos y deportivos, desarrollados por los pueblos indígenas, a espacios y plataformas de circulación de las artes y la cultura. Se realizará mesa técnica para su desarrollo con los pueblos indígenas que hacen parte del espacio autónomo. | Cubrimiento de fechas emblemáticas, por demanda, y mínimo 15 días de anticipación. Gestión de la beca con la SCRD para el fortalecimiento de prácticas de comunicación de la Consultiva Indígena. Circulación de contenidos priorizados por la Consultiva en las fechas definidas. | Por Demanda. Junio. Por Demanda | 

## Slide 17: GRACIAS
Dirección de Asuntos Étnicos
Secretaría Distrital de Gobierno