## Slide 1: CONSEJO CONSULTIVO Y DE CONCERTACIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BOGOTÁ
Subdirección de Asuntos Indígenas ROM
Secretaría Distrital de Gobierno
Abril de 2023

## Slide 2
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: Movilidad Acciones Concertadas: Acciones Implementadas: Acciones No Implementadas: |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Garantizar la incorporación en el programa “niños y niñas primero” incorporando el enfoque diferencial étnico indígena. | Durante el 2023, el equipo de la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la Secretaría de Educación ha garantizado la incorporación de la población de comunidades indígenas en los proyectos, como se describe a continuación: Con corte a 30 de abril de 2023, el proyecto Ciempiés Caminos Seguros logró beneficiar a 5 estudiantes de comunidades indígenas, tres Muisca, un Tikuna y un Wayuu. Al Colegio en Bici ha beneficiado a 15 estudiantes de la comunidad indígena: 2 pijao, 1 arhuaco, 3 wayuu, 4 muisca, 1 zenu, 1 chimilas, 1 kichwa, 1 pastos y 1 cocama. Nos encontramos en proceso de fortalecer y convocar a mas niñas, niños y adolescentes para completar la capacidad de las rutas y caminos seguros, se espera beneficiar a más estudiantes de las comunidades indígenas. Adicionalmente se propone realizar una mesa de trabajo con la comunidad para conocer y fortalecer la inclusión del enfoque diferencial étnico- indígena. | El beneficio a la comunidad es continuo, se espera durante el año lograr beneficiar a más estudiantes de la comunidad. Se propone realizar mesa de trabajo antes de julio. | 

## Slide 3
1
2
3
Balance de Gestión por Sectores Implementación PIAA 2020-2024.
Sector: MOVILIDAD Acciones Concertadas: 2 Acciones Implementadas: 2 Acciones No Implementadas: 0 |  |  | 
Acción afirmativa concertada (Descripción de las acciones no implementadas y las que se implementan en el 2023) | Propuesta de cumplimiento 2023 (Estrategia, hitos o actividades concretas para su materialización) | Fecha estimada de implementación (Se debe establecer una fecha real o tentativa para ser aprobado por el espacio) | Aprobado por el espacio y anexar soporte (Esto se diligenciara durante la sesión)
Generar una estrategia para incluir a los pueblos indígenas en la reducción del gasto en transporte público, teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico indígena de la no sisbenización de esta población. | Se expidió el Decreto 004 de 2023 y la resolución 81469 de 2023 , las cuales: - Definen cuales listados censales de las comunidades étnicas son potenciales beneficiarios del incentivo tarifario para personas con menor capacidad de pago. - Reglamenta las fechas y procedimiento para la entrada o permanencia de los beneficiarios del incentivo tarifario. Específicamente se define que los potenciales beneficiarios del incentivos serán las personas mayores de 16 años que cuenten con una encuesta validada del SISBÉN IV remitida por la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) y estén categorizados entre los grupos A1 a B7, así como la población indígena mayor de 16 años registrada en listados censales realizados por el resguardo o cabildo respectivo consolidados por el Ministerio del Interior. - De acuerdo con los listados censales del Ministerio de Interior, 14.581 indígenas son potenciales beneficiarios de este incentivo tarifario. | 1° de febrero de 2023 | 

## Slide 4: GRACIAS
Dirección de Asuntos Étnicos
Secretaría Distrital de Gobierno