## PAAC 2018
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
OBJETIVO GENERAL
Implementar medidas de prevención, control y seguimiento de los posibles hechos de corrupción, con el fin de mitigar riesgos relacionados que se puedan presentar en la Secretaría Distrital de Gobierno, mediante el establecimiento de parámetros para la generación de alarmas y toma de decisiones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos.
2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social.
3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración.
4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente.
5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores.
1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [22 empty] | JUSTIFICACION DE AJUSTES PARA VERSION 2
SUBCOMPONENTE |  | No | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIAS DE APOYO | CRONOGRAMA
[10 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2020-01-01
Política de Administración del Riesgo de |  | 1.1 | Diseño y desarrollo de una estrategia que permita sensibilizar a los servidores de la Entidad, la política de administración de riesgos |  | Estrategia desarrollada de divulgación de la política de gestión de riesgos | Una estrategia diseñada y desarrollada de divulgación de la política de gestión de riesgos | Documento del diseño de la estrategia de divulgación Soportes del desarrollo de la estrategia | Oficina Asesora de Planeación | Despacho de Secretaría de Gobierno Subsecretaría de Gestión Institucional | [13 empty] | Para el diseño de la estrategia se amplía la fecha hasta el mes de mayo, toda vez que se cuenta con una versión borrador que contemplara todas las herramientas de gestión del riesgo de la entidad y no solo la política asociada.
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 1.2 | Revisar y adelantar los correspondientes ajustes a la matriz de riesgos de corrupción, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital del DAFP. |  | Matriz de riesgos ajustada acorde con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017 | Una matriz de riesgos publicada en la página web de la entidad acorde con los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital del DAFP | Link de publicación de la matriz de riesgos de corrupción actualizada | Oficina Asesora de Planeación | líderes de procesos (Ver plan de trabajo)
Consulta y Divulgación |  | 1.3 | Realizar ejercicio de consulta, que permita conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos, respecto a la matriz de riesgos de corrupción |  | Consultar opiniones y sugerencias a los servidores públicos y ciudadanos, respecto a la matriz de riesgos de corrupción de la entidad | número de consultas internas y externas realizadas con respecto a la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad | Informe consolidado con las opiniones y sugerencias del resultado de la consulta interna y externa con respecto a la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones Subsecretaría de Planeación y Gestión
Monitoreo y Revisión |  | 1.4 | Realizar monitoreo periódico de los riesgos de corrupción con base en la información que remitan los líderes de los procesos, de acuerdo con los lineamientos y herramientas establecidas en la Entidad |  | Realizar monitoreo cuatrimestral a los riesgos de corrupción de la entidad | Tres informes cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado | Link de publicación del informe de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | líderes de procesos (Ver plan de trabajo) | [13 empty] | Las fechas se reprograman para los meses de mayo, septimebre y enero de 2020, teniendo encuenta que el monitoreo de riesgos se hace de manera cuatrimestral por parte de los líderes de procesos y/o alcaldes locales, es decir se realizará con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, de acuerdo a lo establecido Manual Gestión del Riesgo. Es así que el informe de monitoreo se elabora en los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al cuatrimestre.
Seguimiento |  | 1.5 | Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente |  | Tres seguimientos cuatrimestrales realizados a riesgos correspondientes al último cuatrimestre de la vigencia 2018 y dos seguimientos de la vigencia 2019 | Tres informes cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado | Link de publicación del informe de monitoreo | Oficina Control Interno | N/A | [13 empty] | En atención al cierre del ciclo de gestión de riesgos para la vigencia 2019 prevista legalmente para el mes de enero se incluye esta actividad para el mes de enero de 2020.
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [22 empty] | JUSTIFICACION DE AJUSTES PARA VERSION 2
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN |  | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIAS DE APOYO | CRONOGRAMA
[10 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2.1 | Certificado de residencia | Tecnológica |  | Envío de documentos electrónicos | Actualmente la ciudadanía realiza el trámite en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía ubicadas en las Alcaldías Locales y Nivel Central | Con la creación del formulario único para la realización en línea de trámites y/o servicios, la ciudadanía podrá realizar este trámite de manera ágil y eficiente, lo cual le ahorraría tiempos y costos al ciudadano a la hora de realizarlo, debido a que a través de dicha herramienta se podrá adjuntar la documentación exigida para la realización de este y así mismo través de este formulario obtendrá el resultado final del trámite solicitado | Ahorro de costos y tiempo a la ciudadanía a la hora de realizar el trámite, toda vez que se garantizará el realizar el mismo totalmente en línea | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Dirección de Tecnologías e Información | [13 empty] | Se reprograma para el mes de junio, teniendo en cuenta que hace falta: * realizar la campaña de medios hacia los ciudadanos * realizar la medición del impacto de la racionalización. Esta información está acorde a la reprogramación en el SUIT. | bar: CRONOGRAMA JUN
2.2 | Inscripción de la propiedad horizontal | Tecnológica |  | Envío de documentos electrónicos | Actualmente la ciudadanía debe realizar el trámite de manera presencial radicando la documentación exigida para la realización del trámite en los Centros de Documentación e Información (CDI) ubicados en las Alcaldías Locales | Con la creación del formulario único para la realización en línea de trámites y/o servicios, la ciudadanía podrá acceder realizar este trámite de manera ágil y eficiente, lo cual le ahorraría tiempos y costos al ciudadano a la hora de realizarlo, debido a que a través de dicha herramienta se podrá adjuntar la documentación exigida para la realización de este y así mismo través de este formulario obtendrá el resultado final del trámite solicitado | Ahorro de costos y tiempo a la ciudadanía a la hora de realizar el trámite Racionalización del trámite en tiempo, lo que garantizará la eficiencia del trámite | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Dirección de Tecnologías e Información | [13 empty] | Se reprograma para el mes de junio, teniendo en cuenta que hace falta: * finalizar la producción del trámite en línea * realizar la campaña de medios hacia los ciudadanos * realizar la medición del impacto de la racionalización. Esta información está acorde a la reprogramacion en el SUIT. Se cambia el responsable de la actividad que será asumida directamente por la Subsecretaría de Gestión Institucional, con apoyo del Grupo de Servicio a la Ciudadanía que es el encargado de realizarla, y la Dirección para la Gestión Policiva. | bar: CRONOGRAMA JUN
2.3 | Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal | Tecnológica |  | Envío de documentos electrónicos | Actualmente la ciudadanía debe realizar el trámite de manera presencial radicando la documentación exigida para la realización del trámite en los Centros de Documentación e Información (CDI) ubicados en las Alcaldías Locales | Con la creación del formulario único para la realización en línea de trámites y/o servicios, la ciudadanía podrá acceder realizar este trámite de manera ágil y eficiente, lo cual le ahorraría tiempos y costos al ciudadano a la hora de realizarlo, debido a que a través de dicha herramienta se podrá adjuntar la documentación exigida para la realización de este y así mismo través de este formulario obtendrá el resultado final del trámite solicitado | Ahorro de costos y tiempo a la ciudadanía a la hora de realizar el trámite Racionalización del trámite en tiempo, lo que garantizará la eficiencia del trámite | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Dirección de Tecnologías e Información | [13 empty] | Se reprograma para el mes de junio, teniendo en cuenta que hace falta: * finalizar la producción del trámite en línea * realizar la campaña de medios hacia los ciudadanos * realizar la medición del impacto de la racionalización. Esta información está acorde a la reprogramacion en el SUIT. Se cambia el responsable de la actividad que será asumida directamente por la Subsecretaría de Gestión Institucional, con apoyo del Grupo de Servicio a la Ciudadanía que es el encargado de realizarla, y la Dirección para la Gestión Policiva. | bar: CRONOGRAMA JUN
2.4 | Registro de extinción de la propiedad horizontal | Tecnológica |  | Envío de documentos electrónicos | Actualmente la ciudadanía debe realizar el trámite de manera presencial radicando la documentación exigida para la realización del trámite en los Centros de Documentación e Información (CDI) ubicados en las Alcaldías Locales | Con la creación del formulario único para la realización en línea de trámites y/o servicios, la ciudadanía podrá acceder realizar este trámite de manera ágil y eficiente, lo cual le ahorraría tiempos y costos al ciudadano a la hora de realizarlo, debido a que a través de dicha herramienta se podrá adjuntar la documentación exigida para la realización de este y así mismo través de este formulario obtendrá el resultado final del trámite solicitado | Ahorro de costos y tiempo a la ciudadanía a la hora de realizar el trámite Racionalización del trámite en tiempo, lo que garantizará la eficiencia del trámite | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Dirección de Tecnologías e Información | [13 empty] | Se reprograma para el mes de junio, teniendo en cuenta que hace falta: * finalizar la producción del trámite en línea * realizar la campaña de medios hacia los ciudadanos * realizar la medición del impacto de la racionalización. Esta información está acorde a la reprogramacion en el SUIT. Se cambia el responsable de la actividad que será asumida directamente por la Subsecretaría de Gestión Institucional, con apoyo del Grupo de Servicio a la Ciudadanía que es el encargado de realizarla, y la Dirección para la Gestión Policiva. | bar: CRONOGRAMA JUN
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS | [22 empty] | JUSTIFICACION DE AJUSTES PARA VERSION 2
SUBCOMPONENTE |  | No | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[10 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2018 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales con enfoque de Derechos Humanos |  | Elaborar los informes de gestión con enfoque de derechos y publicarlo en la pagina de la entidad y de cada una de las 20 alcaldías locales | Número de informes elaborados y publicados | Informes la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | Oficina Asesora de Planeación (nivel central) Alcaldías Locales | Subsecretaría de Gestión Institucional (para el nivel central) | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA FEB
|  | 3.2 | Mantener actualizados los micrositios de Rendición de Cuentas en las páginas Web, de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales, de modo tal, que la información dé cuenta de la garantía de derechos a través de la gestión adelantada |  | Actualizar los micrositios de rendición de cuentas en las páginas Web de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales con la información de 2019 | Número de actualizaciones en el micrositio en la páginas Web de la entidad para la vigencia 2019 | información publicada y actualizada a 2019, en los micrositios de rendición de cuentas en las página Web | Subsecretaría de Gestión Institucional (para el nivel central) Despacho de la alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAY
|  | 3.3 | Realizar publicaciones en los medios de difusión masiva de información, con los que cuenta actualmente la entidad y las alcaldías locales, para dar cumplimiento a los objetivos de la Estrategia de rendición de cuentas vigente (Redes sociales, página Web, otros) |  | Publicar al 100% la información de la Rendición de Cuentas de acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas establecida en la Entidad | Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programadas | Publicaciones realizadas mensualmente | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | N/A
|  | 3.4 | Participar en la construcción del Balance de Resultados 2018 para la Rendición de Cuentas de la Administración Distrital, según el Acuerdo 380 de 2009 y los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación |  | Realizar un (1) Informe de Balance de Resultados (sección Sector Gobierno) | Un informe elaborado | Informe | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos Subsecretaría de Gestión Local Subsecretaría de Gestión Institucional Dirección de Relaciones Políticas | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  | 3.5 | Interactuar y dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos, generadas con las publicaciones realizadas de rendición de cuentas en los diferentes canales de divulgación de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales |  | Brindar respuesta al 100% de los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de las rediciones de cuentas de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales | Porcentaje de respuestas emitidas frente a los requerimientos ciudadanos realizados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas | Memorias de rendición de cuentas con herramientas de interacción | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | Subsecretaría de Gestión Institucional Subsecretaría de Gestión Local Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos Oficina Asesora de Planeación Áreas de trabajo internas de las alcaldías locales | [13 empty] | Nivel central reporta para los meses de febrero y marzo; las alcaldías locales reportan para los meses de abril y mayo de acuerdo a circular conjunta No. 3 de l aVeeduría Distrital y la Secretaría de Gobierno
|  | 3.6 | Rendir cuentas del sector Gobierno y cada una de las 20 alcaldías locales, en el marco de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Distrito |  | Realizar una (1) Jornada de Audiencia Pública de rendición de cuentas en el Nivel Central y por cada una de las alcaldías locales | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas | Memorias de la audiencias públicas | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | Subsecretaría de Gestión Institucional (para el nivel central) Áreas de trabajo internas de las alcaldías locales | [13 empty] | Nivel central reporta para los meses de febrero y marzo; las alcaldías locales reportan para los meses de abril y mayo de acuerdo a circular conjunta No. 3 de la Veeduría Distrital y la Secretaría de Gobierno | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAY
|  | 3.7 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales |  | Generar espacios de diálogo con la ciudadanía | Número de espacios de diálogo realizados | Espacios virtuales, diálogo ciudadano | Subsecretaría de Gestión Institucional Despacho de las Alcaldías Locales | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones (para el nivel central) Subsecretaría de Gestión Institucional Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
|  | 3.8 | Realizar seguimiento a los compromisos y/o requerimientos presentados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas, para garantizar el derecho a la participación ciudadana, tanto en la Secretaría Distrital de Gobierno como en cada una de las 20 alcaldías locales |  | Realizar seguimiento a los compromisos y/o requerimientos ciudadanos ingresados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas | Un seguimiento realizado | Documento de seguimiento con la incorporación y estado actual de los compromisos y/o requerimientos ciudadanos | Subsecretaría de Gestión Institucional Despacho de las Alcaldías Locales | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría de Gestión Institucional Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUL
Incentivos para motivar la cultura de la medición y petición de cuentas |  | 3.9 | Convocar a la ciudadanía capitalina a participar activamente en las jornadas de las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas por la Secretaría Distrital de Gobierno y por las 20 alcaldías locales |  | Realizar las convocatorias ciudadanas | Número de invitaciones a la convocatoria de rendición de cuentas realizadas | Elementos de difusión (banner, cuñas, publicaciones en redes sociales) | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | Subsecretaría de Gestión Institucional (para el nivel central) | [13 empty] | Nivel central reporta para los meses de febrero y marzo; las alcaldías locales reportan para los meses de abril y mayo de acuerdo a circular conjunta No. 3 de la Veeduría Distrital y la Secretaría de Gobierno | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAY
|  | 3.10 | Consultar con la ciudadanía acerca de los temas de mayor interés, en que la Secretaría Distrital de Gobierno y las 20 alcaldías locales deben rendir cuentas |  | Estrategia de consulta con la ciudadanía acerca de los temas de mayor interés sobre los que la Entidad debe rendir cuentas | Una estrategia de consulta con la ciudadanía implementada | Publicación de la estrategia de consulta con la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | Subsecretaría de Gestión Institucional Oficina Asesora de Planeación (para el nivel central) | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA MAR
|  | 3.11 | Realizar una campaña de comunicación interna que resalte las responsabilidades de los servidores públicos frente a la Rendición de Cuentas y la garantía de derechos hacia los ciudadanos |  | Realizar una campaña de comunicación interna | Una campaña de comunicaciones realizada | Requerimientos, banner, publicaciones, otros | Subsecretaría de Gestión Institucional | Oficina Asesora de Comunicaciones Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA OCT
|  | 3.12 | Realizar encuestas o cuestionarios entre los ciudadanos asistentes a las audiencias pública de rendición de cuentas con el propósito de indagar sobre la percepción ciudadana en relación con la metodología utilizada para el proceso de rendición de cuentas y la calidad de la información (veracidad, completitud y pertinencia) de la información divulgada en las audiencias públicas |  | Aplicar encuestas presenciales o virtuales de resultados, sistematiza y publicada al 100% de las audiencias de rendición de cuentas realizadas | Número de encuestas aplicadas, sistematizadas y analizadas | Documentos de la aplicación de las encuestas y documentos de la sistematización y análisis de las encuestas | Subsecretaría de Gestión Institucional Alcaldías Locales | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | [13 empty] | Se amplia la fecha para los meses de abril y mayo de acuerdo a la Circular Conjunta No. 003 de 2019 de la Veeduría Distrital y la Secretaría Distrital de Gobierno, en la que indican que las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las Alcaldías Locales deberán llevarse a cabo en el mes de abril de 2019 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAY
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | 3.13 | Realizar la evaluación e informe de cada acción de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, según lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas |  | Elaborar un informe de la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Un informe de evaluación elaborado | Informe de Evaluación | Subsecretaría de Gestión Institucional Subsecretaría de Gestión Local | N/A | bar: CRONOGRAMA DIC
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | [22 empty] | JUSTIFICACION DE AJUSTES PARA VERSION 2
SUBCOMPONENTE |  | No | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[10 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | 4.1 | Poner en funcionamiento un nuevo instrumento de seguimiento a la respuesta a derechos de petición, que permita obtener información directamente del gestor documental, contar con información veraz y hacer seguimiento en tiempo real a las respuestas |  | Implementar una herramienta de seguimiento a la respuesta a derechos de petición | Una herramienta diseñada y en funcionamiento | Herramienta Reporte Preventivo | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Dirección de Tecnologías e Información | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAY
Fortalecimiento de los canales de atención |  | 4.2 | Participar en por lo menos tres (3) Nodos Sectoriales convocados por la Veeduría Distrital, para aclaración de competencias entre entidades del Orden Distrital de cara a brindar una mejor atención y orientación al Ciudadano |  | Participar en tres nodos sectoriales con competencias aclaradas entre entidades distritales e instrumentos de difusión para los puntos de Atención a la Ciudadanía | Número de nodos sectoriales aclaradas entre entidades distritales e instrumentos de difusión para los puntos de Atención a la Ciudadanía | Documentos de aclaración de competencias | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Local Dirección para la Gestión Policiva | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP
|  | 4.3 | Aumentar dos (2) canales de atención para los usuarios que acceden a la Secretaría Distrital de Gobierno |  | Implementar dos nuevos canales de atención a la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Gobierno | Número de nuevos canales de atención operando | Canales de atención | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Dirección Administrativa y Dirección de Tecnologías e Información | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
|  | 4.4 | Implementar un call center que consolide la atención a la ciudadanía para la oferta institucional y permita la presentación de quejas y/o denuncias de posibles hechos de corrupción, para el nivel central y local |  | Implementar un call center en la Secretaría Distrital de Gobierno | Un call center implementado | Call center en funcionamiento | Subsecretaría de Gestión Institucional | Dirección Administrativa, Dirección de Tecnologías e Información, Dirección de Gestión del Talento Humano | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA DIC
Talento Humano |  | 4.5 | Cualificar a los equipos de trabajo de los puntos de atención a la ciudadanía conforme los lineamientos y protocolos establecidos por la Secretaría |  | Cualificar y sensibilizar al 100% del equipo humano en temas de atención a la ciudadanía | Número de servidores públicos vinculados al proceso de atención a la ciudadanía y cualificados en atención a la ciudadanía/Número de servidores públicos vinculados al proceso de atención a la ciudadanía | Actas de capacitación Actas de reunión | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Dirección de Gestión del Talento Humano | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA DIC
Normativo y Procedimental |  | 4.6 | Ejecutar un plan de trabajo para la implementación de la política interna de protección de datos personales |  | Cumplimiento del 100% del Plan de Trabajo para la implementación de la política interna de protección de datos personales | Número de actividades implementadas / el Número de actividades establecidas en el plan de trabajo | *Plan de Trabajo diseñado *Seguimientos al plan de trabajo *Soportes de cumplimiento del plan de trabajo | Subsecretaría de Gestión Institucional | Dirección de Tecnologías e Información Dirección Administrativa – Gestión Documental | [13 empty] | Se ajusta el responsable de la dependencia ejecutora dejando solo a la Subsecretaría de Gestión Institucional.
|  | 4.7 | Implementar un curso virtual sobre la aplicación y cumplimiento de los protocolos de servicio a la ciudadanía |  | Implementar un Curso virtual sobre los protocolos de servicio a la Ciudadanía | Un curso virtual implementado | Curso virtual en moodle (contenidos, participantes, certificaciones, otros) | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | N/A | bar: CRONOGRAMA DIC
Relacionamiento con el ciudadano |  | 4.8 | Realizar el seguimiento a la estrategia para aumentar la cantidad de ciudadanos encuestados frente a la percepción y satisfacción del servicio que presta la entidad, por los canales presencial, telefónico y virtual |  | Realizar un informe mensual de seguimiento a la estrategia | Número de informes elaborados | Informe mensual | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | N/A
|  | 4.9 | Actualizar el documento de caracterización de los ciudadanos y/o usuarios, de conformidad con la misionalidad de la Entidad |  | Realizar la actualización de la Caracterización de ciudadanos | Un documento de caracterización de ciudadanos | Documento caracterización de ciudadanos | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Dependencias misionales - Oficina Asesora de Planeación | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA JUN
|  | 4.10 | Gestionar ante la Veeduría Distrital y/o el Departamento Nacional de Planeación, la traducción de por lo menos tres (2) documentos a lenguaje claro |  | Traducir en lenguaje claro dos documentos institucionales de alto impacto al ciudadano | Número de documentos institucionales traducidos en lenguaje claro | Documentos traducidos en lenguaje claro | Subsecretaría de Gestión Institucional / Grupo de Atención a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Local Dirección para la Gestión Policiva | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [22 empty] | JUSTIFICACION DE AJUSTES PARA VERSION 2
SUBCOMPONENTE |  | No | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[10 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Lineamientos de Transparencia Activa |  | 5.1 | Aplicar la matriz de autodiagnóstico establecida en la Resolución 3564 de 2015 del MINTIC que permite dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 |  | Cumplir al 100% la Ley de Transparencia de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 del MINTIC | Número de ítems publicados en la pagina /Número de ítems establecidos en la matriz del autodiagnóstico | *Información publicada en la página Web de la Entidad, relacionada con la Ley de Transparencia *Matriz de autodiagnóstico aplicada | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dependencias obligadas a reportar información | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
|  | 5.2 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de Gobierno Digital generada por MINTIC |  | Realizar una medición al nivel de implementación de la estrategia | Una medición realizada al nivel de implementación de la estrategia | Informe de medición | Dirección de Tecnologías e Información | N/A | bar: CRONOGRAMA SEP
|  | 5.3 | Actualizar la versión del catálogo de Información de la entidad con la identificación de datos abiertos de la entidad |  | Construir un catálogo de información con la identificación de datos abiertos de la Entidad | Un Catálogo de información con la identificación de datos abiertos actualizado | Catálogo de información con la identificación de datos abierto de la entidad | Dirección de Tecnologías e Información | N/A | [13 empty] | De acuerdo a los cronogramas internos de la aplicabilidad de los hitos a cumplir de la estrategia de Gobierno Digital, se reprograma la actividad para el mes de septiembre de 2019. | bar: CRONOGRAMA SEP
|  | 5.4 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2211171 del Decreto 1082 de 2015 |  | Lograr en el 100% la Publicación de la totalidad de las actuaciones contractuales en el portal del SECOP I; SECOP II y TVEC (Según aplique para local) | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II ,TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP | Fondos de Desarrollo de las Alcaldías Locales | N/A
|  | 5.5 | Elaborar y publicar en intranet el instructivo para la participación ciudadana a través de medios electrónicos. |  | Instrucciones para la Participación Ciudadana por Medios Electrónicos | Un instructivo publicado en la intranet | Instrucciones participativo virtual | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | [13 empty] | Se ajusta la redacción para dar claridad la actividad. | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA ABR
Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | 5.6 | Registrar y actualizar trámites y otros procesos administrativos (OPA) ante el SUIT |  | Lograr el 95% de avance de los trámites y OPA´s inscritos ante el SUIT (actualmente se encuentra en un 88%) | Porcentaje de avance de los trámites y OPA´s inscritos ante el SUIT | Registros de tramites y OPA's en el SUIT | Subsecretaría de Gestión Institucional - Atención a la Ciudadanía | N/A | bar: CRONOGRAMA ABR
|  | 5.7 | Incorporar las recomendaciones establecidas en los informes elaborados por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, en relación con la calidad, calidez y oportunidad de las respuestas a los requerimientos ciudadanos dirigidos a la Secretaría de Gobierno |  | Socializar al personal de las alcaldías locales los lineamientos y recomendaciones establecidas en los informes de la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General | Número de socializaciones realizadas | documento/s de socialización | Subsecretaría de Gestión Institucional - Atención a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Local | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la información. |  | 5.8 | Aplicar la tabla de retención convalidada por el Consejo Distrital de Archivos, vigente |  | Aplicar tabla de retención documental en 5 de las dependencias de la entidad | Número de dependencias con tabla de retención Documental aplicada | Tabla de Retención Documental de la Secretaría Distrital de Gobierno | Dirección Administrativa – Gestión Documental | N/A | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA JUN
|  | 5.9 | Adoptar mediante acto administrativo la Tabla de Retención Documental una vez convalidada por el Consejo Distrital de Archivos para su implementación y obligatorio cumplimiento |  | Un (1) acto administrativo que adopte las TRD de la entidad | Un acto administrativo que adopta las TRD y publicado en el sitio web de la Entidad | Acto administrativo adoptando la Tabla de Retención Documental con la estructura organizacional Decreto 411 de 2016 | Dirección Administrativa – Gestión Documental | N/A | bar: CRONOGRAMA SEP
|  | 5.10 | Realizar la actualización semestral al esquema de publicación de información en la página web |  | actualizaciones realizadas al esquema de publicación de información en la página web | Número de informes de actualización del esquema de publicación | Informe de actualización al esquema de publicación de información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dependencias obligadas a reportar información | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
|  | 5.11 | Realizar la actualización de los instrumentos Registro de Activos de Información e Índice de Información clasificada y reservada, según la dinámica actual de la Entidad |  | Dos (2) instrumentos de gestión de información pública actualizados | Número de instrumentos de gestión de información pública actualizados | Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados | Dirección Administrativa | Dirección de Tecnologías e Información | [13 empty] | Se reprograma la actividad para una sola entrega en el mes de noviembre, ya que los Activos de Información fueron actualizados con base en las Tablas de Retención Documental - TRD convalidadas en el 2018, con la estructura anterior al Decreto 411 del 2016, es decir que tiene la vigencia del 2006 al 2016. Este año se está trabajando en la actualización de las TRD para organizar los archivos de gestión de la entidad y así actualizar los Activos de Información con vigencia a partir del 2016. Las TRD se encuentran en el Consejo Distrital de Archivos para su convalidación y/o correcciones. | bar: CRONOGRAMA NOV
Criterio diferencial de accesibilidad |  | 5.12 | Revisar y ajustar de la plataforma de los portales de la entidad para dar cumplimiento técnico del nivel AA de accesibilidad |  | Realizar y ajustar en los portales de la entidad en cumplimiento técnico del nivel AA con base a la lista de chequeo verificación | Número de portales revisados y ajustados | Plataforma de los portales de la entidad e intranet revisada y ajustada | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dirección de Tecnologías e información | [13 empty] | De acuerdo a la Resolución 1538 de 2018 de la SDG, se mofican la dependencia ejecutora a la Ofician de Comunicaciones y en dependencia de apoyo a la Dirección de TI. | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
|  | 5.13 | Ampliar el número de secciones en la página Web con traducción a otros dialectos |  | Ampliar tres (3) secciones en la página Web con traducción a otros dialectos | Número de secciones en la página Web con traducción a otros dialectos | Secciones en la página Web con traducción a otros dialectos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Asuntos Étnicos | bar: CRONOGRAMA NOV
Monitoreo del acceso de la información |  | 5.14 | Generar informe mensual de derechos de petición y otros requerimientos realizados a la entidad por los ciudadanos y ciudadanas y que ingresan a través del Gestor documental, el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y el correo electrónico |  | Informe mensual publicado conforme con lo establecido en el Decreto 103 de 2015 reglamentario de la Ley 1712 de 2014 | Número de Informes generados | Informe mensual | Subsecretaría de Gestión Institucional - Atención a la Ciudadanía | N/A
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | [22 empty] | JUSTIFICACION DE AJUSTES PARA VERSION 2
SUBCOMPONENTE |  | No | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[10 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Diagnóstico |  | 6.1 | Desarrollar e implementar una (1) herramienta con el fin de medir el nivel de apropiación del Código de Integridad los Servidores de la Secretaría Distrital de Gobierno |  | Implementar una herramienta de medición del nivel de apropiación del Código de Integridad | Una (1) herramienta de medición del nivel de apropiación del código de integridad de los servidores | Herramienta de medición del nivel de apropiación del código de integridad de los servidores | Dirección Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | [13 empty] | Se reprograma para los meses de marzo a mayo teniendo en cuenta que la herramienta de medición se empezó a aplicar desde marzo y que actualmente los servidores siguen realizando la encuesta, por lo que no se ha alcanzado el volumen de servidores que permita desarrollar y elaborar el documento de análisis de la prueba de la evaluación | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA MAY
|  | 6.2 | Elaborar un documento de análisis del resultado de la prueba de evaluación realizada a los Servidores de la Secretaría Distrital de Gobierno sobre los valores de integridad |  | Analizar los resultados de la prueba de evaluación a los Servidores de la Secretaría Distrital de Gobierno sobre los valores de integridad | Un (1) documento de análisis de la prueba de evaluación a los Servidores de la Secretaría Distrital de Gobierno sobre los valores de integridad | Documento de análisis de la prueba de evaluación a los Servidores de la Secretaría Distrital de Gobierno sobre los valores de integridad | Dirección Gestión del Talento Humano | N/A | [13 empty] | Se reprograma para el mes de junio, dado que depende de los resultados arrojados de la herramienta de medición de la actividad 6.1. | bar: CRONOGRAMA JUN
Implementación |  | 6.3 | Diseñar estrategia de sensibilización del Código de Integridad y campaña de divulgación |  | Socializar al 80% de los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno a través de una (1) campaña de sensibilización y divulgación | Número de servidores públicos socializados/ total de servidores públicos de la entidad | Campaña de socialización Relación de los servidores a los que se les realizó la socialización | Dirección Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA AGO
|  | 6.4 | Aplicar "Rutas de Cultura de Integridad" con el acompañamiento directo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República |  | Aplicar "ruta de cultura de integridad" en la Secretaría Distrital de Gobierno | Número de rutas de cultura de integridad aplicadas | Registro documental, fotográfico y otros, de la aplicación de la ruta de cultura de integridad | Dirección Gestión del Talento Humano | Subsecretaría de Gestión Institucional | [13 empty] | Se reprograma la actividad para los meses de mayo a octubre, teniendo en cuenta que se espera respuesta de la Secretaría de Transparencia permita aplicar las rutas de cultura de integridad para los servidores público de la entidad. | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA OCT
Seguimiento y evaluación |  | 6.5 | Analizar el nivel de apropiación del código de integridad por parte de los Servidores Públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno |  | realizar el análisis del nivel de apropiación del código de integridad por parte de los Servidores Públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno | Un (1) informe de evaluación | Informe de evaluación | Dirección Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | [13 empty] | Se reprograma para el mes de noviembre, dado que depende de los resultados de la actividad 6.4. | bar: CRONOGRAMA NOV
| Aprobado: |  | Directivos que intervienen en las actividades
Control de Cambios
|  |  | Número de versión | Fecha | Cambio realizado
|  |  | 2 | 2019-04-26 | Segunda versión del documento vigencia 2019

## Plan de W C2. (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
COMPONENTE: Racionalización de Trámites
PLAN DE TRABAJO PARA DEFINIR TAREAS DE CADA ACTIVIDAD DEL PAAC
No. | ACTIVIDAD | TAREA | PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD (%) | FECHA | DEPENDENCIA | PRODUCTO A ENTREGAR
2.1 | Certificado de residencia / Envío de documentos electrónicos | Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite | 20% | 2017-02-28 | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Documento con el Plan de trabajo
|  | Implementar la mejora tecnológica del trámite en la Entidad | 45% | 2018-06-30 | Servicio a la Ciudadanía Dirección de Tecnologías e Información | Aplicativo para trámites y/o servicios 100% funcional Pruebas de funcionamiento del desarrollo | 15/4/2018 citar mesa de trabajo verificar estado del avance desarrollo
|  | Actualizar el trámite en el SUIT incluyendo la mejora | 10% | 2018-07-05 | Servicio a la Ciudadanía | Reporte con la información actualizada del trámite en el SUIT incluyendo la mejora
|  | Realizar socialización de la mejora del trámite tanto en la Entidad como con los usuarios | 10% | 2018-07-30 | Servicio a la Ciudadanía Oficina Asesora de Comunicaciones | Piezas comunicativas, según solicitud.
|  | Elaborar el reporte de estándares de indicadores. | 15% | 2018-11-30 | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Reporte de estándares de indicadores
2.2 | Certificado de residencia / Ampliación de puntos de atención | Asignar servidores públicos para la atención a los nuevos puntos | 50% | 2018-02-28 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Servidores públicos asignados
|  | Asignar equipos de cómputo en los nuevos puntos de atención a la ciudadanía | 25% | 2018-03-30 | Dirección de Tecnologías e Información | Equipos de cómputo asignados
|  | Realizar la conectividad de Internet en los nuevos puntos | 25% | 2018-03-30 | Dirección de Tecnologías e Información | Cobertura a internet
2.4 | Inscripción de la propiedad horizontal / Envío de documentos electrónicos | Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite | 20% | 2017-02-28 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Plan de trabajo
|  | Implementar la mejora del trámite en la entidad | 45% | 2018-09-30 | Dirección para la Gestión Policiva Dirección de Tecnologías e Información | Aplicativo para trámites y/o servicios 100% funcional Pruebas de funcionamiento del desarrollo
|  | Actualizar el trámite en el SUIT incluyendo la mejora | 10% | 2018-10-15 | Servicio a la Ciudadanía | Información actualizada del trámite en el SUIT incluyendo la mejora
|  | Realizar socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios | 10% | 2018-10-30 | Dirección para la Gestión Policiva Oficina Asesora de Comunicaciones | Campaña de comunicaciones donde se den a conocer los beneficios de la mejora al trámite y como acceder a esta.
|  | Elaborar el reporte de estándares de indicadores. | 15% | 2018-12-15 | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de estándares de indicadores
2.5 | Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal / Envío de documentos electrónicos | Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite | 20% | 2017-02-28 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Plan de trabajo
|  | Implementar la mejora del trámite en la entidad | 45% | 2018-09-30 | Dirección para la Gestión Policiva Dirección de Tecnologías e Información | Aplicativo para trámites y/o servicios 100% funcional Pruebas de funcionamiento del desarrollo
|  | Actualizar el trámite en el SUIT incluyendo la mejora | 10% | 2018-10-15 | Servicio a la Ciudadanía | Información actualizada del trámite en el SUIT incluyendo la mejora
|  | Realizar socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios | 10% | 2018-10-30 | Dirección para la Gestión Policiva Oficina Asesora de Comunicaciones | Campaña de comunicaciones donde se den a conocer los beneficios de la mejora al trámite y como acceder a esta.
|  | Elaborar el reporte de estándares de indicadores. | 15% | 2018-12-15 | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de estándares de indicadores
2.6 | Registro de extinción de la propiedad horizontal / Envío de documentos electrónicos | Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite | 20% | 2017-02-28 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Plan de trabajo
|  | Implementar la mejora del trámite en la entidad | 45% | 2018-09-30 | Dirección para la Gestión Policiva Dirección de Tecnologías e Información | Aplicativo para trámites y/o servicios 100% funcional Pruebas de funcionamiento del desarrollo
|  | Actualizar el trámite en el SUIT incluyendo la mejora | 10% | 2018-10-15 | Servicio a la Ciudadanía | Información actualizada del trámite en el SUIT incluyendo la mejora
|  | Realizar socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios | 10% | 2018-10-30 | Dirección para la Gestión Policiva Oficina Asesora de Comunicaciones | Campaña de comunicaciones donde se den a conocer los beneficios de la mejora al trámite y como acceder a esta.
|  | Elaborar el reporte de estándares de indicadores. | 15% | 2018-12-15 | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de estándares de indicadores

## Plan de W C4 (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía
PLAN DE TRABAJO PARA DEFINIR TAREAS DE CADA ACTIVIDAD DEL PAAC
No. | ACTIVIDAD | TAREA | PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD (%) | FECHA | DEPENDENCIA | PRODUCTO A ENTREGAR
4.1 | Diseñar e implementar una herramienta para levantamiento de demandas ciudadanas en la totalidad de los puntos de atención a la ciudadanía habilitados, que sirva como insumo para la toma de decisiones en la Entidad | Diseño de la herramienta y gestión ante la Dirección de Tecnologías e Información | 50% | 2018-06-30 | Dirección Tecnologías e Información / Subsecretaría de Gestión Local | levantamiento de requerimientos
|  | Desarrollo de la Herramienta | 50% | 2018-07-30 | Dirección Tecnologías e Información | Plan de Trabajo para el desarrollo de la herramiento
4.2 | Implementar en por lo menos dos (2) puntos de atención el centro de relevo, para atención a personas en condición de discapacidad auditiva | Realización de pruebas con Ministerio de Tecnologías y Dirección de Tecnologías e Información | 20% | 2018-04-30 | Dirección Tecnologías e Información / Min TICS | Pruebas centro de relevo en un punto de atención a la ciudadanía
|  | Realización de pruebas con Ministerio de Tecnologías y Dirección de Tecnologías e Información | 20% | 2018-06-30 | Dirección Tecnologías e Información / Min TICS | Pruebas centro de relevo en un punto de atención a la ciudadanía
|  | Implementar Centro de Relevo | 60% | 2018-07-31 | Dirección Tecnologías e Información / Min TICS | Centro de relevo 100% funcionales
4.3 | Diseñar y poner en funcionamiento un nuevo instrumento de seguimiento a la respuesta a derechos de petición, que permita obtener información del gestor documental, contar con información más veraz y hacer seguimiento en tiempo real a la gestión de la Entidad y cada una de sus dependencias. | Diseño del Instrumento basado en los requerimientos entregados por el grupo SAC | 40% | 2018-08-30 | Dirección Tecnologías e Información | Herramienta Diseñada
|  | Implementación del instrumento en el 100% de los Puntos de Atención a la Ciudadanía de la Entidad | 60% | 2018-12-15 | Dirección Tecnologías e Información | Herramienta Diseñada y Desarrollada
4.4 | Diseñar y poner en marcha un instrumento que permita unificar criterios para informar al ciudadano frente a la oferta institucional local | Verificacion de medio de recoleccion de informacion con el area de tecnologias a traves de SIPSE | 20% | 2018-02-28 | Dirección Tecnologías e Información | Validacion de los criterios en SIPSE Localidades para su publicacion a traves de un medio web
|  | Desarrollo de la Herramienta | 40% | 2018-06-30 | Dirección Tecnologías e Información | cargue de informacion en SIPSE
|  | Implementación de la herramienta en todos los puntos de atención a la ciudadanía | 40% | 1/8/2018 a 15/12/2018 | Dirección Tecnologías e Información / Oficina Asesora de Comunicaciones | Diseño y puesta en funcionamiento de la herramienta a traves de las paginas web de la entidad
4.5 | Cualificar a los equipos de trabajo de los puntos de atención a la ciudadanía conforme los lineamientos y protocolos establecidos. | Verificar oferta de capacitación y realizar plan de trabajo | 30% | 2018-03-30 | Dirección del Talento Humano / Secretaría General / Veeduría Distrital / DNP / ESAP | Identificación de Oferta en capacitación atención a la ciudadanía y elaboración plan de trabajo
|  | Cualificar equipo de trabajo | 70% | 2018-12-15 | Dirección del Talento Humano / Secretaría General / Veeduría Distrital / DNP / ESAP | Implementación plan de trabajo capacitación en atención a la ciudadanía
4.6 | Participar en por lo menos tres (3) Nodos Sectoriales convocados por la Veeduría Distrital, para aclaración de competencias entre entidades del Orden Distrital de Cara a brindar una mejor atención y orientación al Ciudadano. | Revisión temas sensibles de orientación al ciudadano | 15% | 2018-02-28 | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Identificación de los temas sensibles al ciudadano y donde existen competencias confusas entre entidades distritales
|  | Realización de Nodos y aclaración de competencias | 50% | 01/4/2018 al 30/09/2018 | Entidades Distritales que participan en el respectivo nodo | Nodos sectoriales con entidades Distritales para aclaración de competencias
|  | Generación de documento aclaratorio de competencias y remisión a puntos de atención | 35% | 2018-11-30 | Entidades Distritales que participan en el respectivo nodo | Documento aclaración de competencias y de orientación al ciudadano socializado con puntos de atención a la ciudadanía de la Entidad
4.7 | Diseñar e implementar una nueva estrategia para mejorar la calidad y cantidad de ciudadanos encuestados frente a la percepción y satisfacción del servicio que presta la entidad, por los canales presencial, telefónico y virtual. | Diseño de estrategia para realización de encuesta de percepción y satisfacción por canales presencial, virtual y telefónico | 30% | 2018-04-30 | Oficina Asesora de Planeación / Dirección de Tecnologías e Información / Alcaldías Locales | Documento estrategia para medición percepción y satisfaccón de ciudadanos en canales presencial, virtual y telefónico con indicación de actividades, responsables, productos y fechas de entrega
|  | Implementación de estrategia | 60% | 2018-09-30 | Oficina Asesora de Planeación / Dirección de Tecnologías e Información / Alcaldías Locales | Implementación plan de trabajo estrategia con relación de productos de acuerdo a plan de trabajo
|  | Evaluación y seguimiento | 10% | 2018-12-15 | Oficina Asesora de Planeación / Dirección de Tecnologías e Información / Alcaldías Locales | Indicadores de mejora en aplicación encuesta de percepción y satisfacción
4.8 | Gestionar ante la Veeduría Distrital y/o el Departamento Nacional de Planeación, la redaccion de por lo menos tres (3) documentos a lenguaje claro, durante el año. | Identificación y presentación de documentos de alto impacto al ciudadano para traducción a lenguaje claro | 30% | 2018-04-30 | Subsecretaría de Gestión Local / Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantia de Derechos / Direccion de Relaciones Politicas | Relación de tres documentos que se traducirán a lenguaje claro
|  | Realización de talleres con la Veeduría Distrital y DNP para traducción de documentos a lenguaje claro | 60% | 2018-09-30 | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Talleres de traducción a lenguaje claro ciudadano de los documentos identificados.
|  | Implementación de documentos traducidos a lenguaje claro | 10% | 2018-09-30 | Oficina Asesora de Planeación / Subsecretaría de Gestión Local / Dirección de Tecnologías e Información / Alcaldías Locales | Documentos traducidos a lenguaje claro ciudadano implementados por las dependencias misionales

## Plan de W C5 (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
COMPONENTE:
PLAN DE TRABAJO PARA DEFINIR TAREAS DE CADA ACTIVIDAD DEL PAAC
No. | ACTIVIDAD | TAREA | PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD (%) | FECHA | DEPENDENCIA DE APOYO | PRODUCTO A ENTREGAR
5.6 | Registrar y actualizar otros procesos administrativos ante el SUIT | Realizar registro y actualización | 100% | 2018-07-30 |  | Registro de aprobación de trámites u otros procesos administrativos
5.7 | Establecer lineamientos tendientes a incorporar las recomendaciones establecidas en los informes elaborados por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Subsecretaría de Sevicio a la Ciudadanía en relación con la calidad, calidez y oportunidad de las respuestas a los requerimientos ciudadanos dirigidos a la Secretaría de Gobierno | Remitir a las alcaldías locales los lineamientos | 100% | julio, diciembre |  | Memorandos por medio de los cuales se remiten los lineamientos
5.12 | Generar informe mensual de derechos de petición y otros requirimientos realizados a la entidad por los ciudadanos y ciudadanas y que ingresan a través del Gestor documental, el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y el correo electrónico. | Elaboración del informe mensual de derechos de petición y requerimientos | 100% | Mensualmente |  | Informe mensual publicado en páginas web de la entidad