## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan Institucional de Capacitación -PIC
2021
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [6 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL DE LA VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Realizar la inducción al 100% de los servidores que se vinculan a la entidad | Inducción servidores nuevos | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó el primer proceso de inducción de la vigencia 2021, convocando a 156 servidores que se posesionarion desde el 1 de enero hasta el 4 de marzo de 2021. | Invitación al proceso de Inducción. | 100% | 100% | 100% | Se realizaron dos procesos de inducción durante este trimestre, convocando a 118 servidores que se posesionarion desde el 1 de marzo hasta el 13 de mayo de 2021. | Invitaciones al proceso de Inducción. | 100% | 100% | 100% | Se realizó un proceso de inducción durante este trimestre, convocando a 240 servidores que se posesionarion desde el 21 de mayo hasta el 27 de septiembre de 2021. | Invitaciones al proceso de Inducción. | 100% | 100% | 100% | Se cumplio con una nueva jornada de inducción durante este trimestre, convocando a 71 servidores que se posesionarion durante el periodo del 13 de octubre al 26 de noviembre de 2021. | Invitaciones al proceso de Inducción. | Se dio cumplimiento a la meta establecida en un 100% al finalizar el periodo evaluado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Cumplir con el 80% de la cobertura de capacitación | Cobertura de dependencias con capacitación | Dirección de Gestión del Talento Humano | 70% | 72% | 75% | 80% | 70% | 74% | 100% | En las capacitaciones realizadas durante el primer trimestre se logró presencia de funcionarios de 39 de las 42 dependencias programadas en plan de acción del PIC. | Listados de asistencia, inscripción a capacitaciones, y publicaciones de algunas convocatorias realizadas a través de Intranet. | 80% | 90.47% | 100% | En las capacitaciones realizadas durante el segundo trimestre, se logró presencia de funcionarios de 38 de las 42 dependencias programadas en plan de acción del PIC. | Listados de asistencia, inscripción a capacitaciones, y publicaciones de algunas convocatorias realizadas a través de Intranet. | 75% | 75% | 100% | En las capacitaciones realizadas durante el segundo trimestre se logró presencia de funcionarios de 41 de las 42 dependencias programadas en plan de acción del PIC. | Listados de asistencia, inscripción a capacitaciones, y publicaciones de algunas convocatorias realizadas a través de Intranet. | 80% | 100% | 100% | En las capacitaciones realizadas durante el segundo trimestre se logró presencia de funcionarios de las 42 dependencias programadas en plan de acción del PIC. | Listados de asistencia, inscripción a capacitaciones, y publicaciones de algunas convocatorias realizadas a través de Intranet. | Se dio cumplimiento a la meta establecida en un 100% al finalizar el periodo evaluado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Ejecutar el 100% de las actividades de capacitación | Actividades de Capacitaciones | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizaron 9 actividades de capacitación programadas para el primer trimestre. | Listados de asistencia, inscripción a capacitaciones, y publicaciones de algunas convocatorias realizadas a través de Intranet. | 100% | 100% | 100% | Se realizaron 26 actividades de capacitación programadas para el segundo trimestre. | Listados de asistencia, inscripción a capacitaciones, y publicaciones de algunas convocatorias realizadas a través de Intranet. | 100% | 100% | 100% | Se realizaron 24 actividades de capacitación programadas para el tercer trimestre. | Listados de asistencia, inscripción a capacitaciones, y publicaciones de algunas convocatorias realizadas a través de Intranet. | 100% | 100% |  | Se realizaron 20 actividades de capacitación programadas para el cuarto trimestre. | Listados de asistencia, inscripción a capacitaciones, y publicaciones de algunas convocatorias realizadas a través de Intranet. | Se dio cumplimiento a la meta establecida en un 100% al finalizar el periodo evaluado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | Obtener el 80% del nivel de satisfacción en los funcionarios | Nivel satisfacción de las capacitaciones | Dirección de Gestión del Talento Humano | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | De las 618 personas que dilienciaron la encuesta de percepción se obtuvo el siguiente resultado: el 73% calificó como excelente y el 27% indicó que son buenos los procesos de capacitación. | Tabulación del resultado de las encuestas de percepción. | 80% | 98% | 100% | De las 1737 personas que diligenciaron la encuesta de percepción, en donde se incluye el componente de satisfacción, se obtuvo el siguiente resultado: el 72,3% calificó como excelente, el 25,6% indicó que son buenos los procesos de capacitación, por tanto, el nivel de satisfacción de encuentra en un 97,9% | Tabulación del resultado de las encuestas de percepción. | 80% | 97% | 100% | De las 847 personas que diligenciaron la encuesta de percepción en donde se incluye el componente de satisfacción y se obtuvo el siguiente resultado: el 68,45% calificó como excelente, el 28,53% indicó que son buenos los procesos de capacitación, por tanto, el nivel de satisfacción de encuentra en un 97% | Tabulación del resultado de las encuestas de percepción. | 80% | 95.42% | 100% | De las 1107 personas que diligenciaron la encuesta de percepción en donde se incluye el componente de satisfacción y se obtuvo el siguiente resultado: el 71,22% calificó como excelente, el 24,2% indicó que son buenos los procesos de capacitación, por tanto, el nivel de satisfacción de encuentra en un 95,42% | Tabulación del resultado de las encuestas de percepción. | Se dio cumplimiento a la meta establecida en un 100% al finalizar el periodo evaluado