## PTEP NIVEL CENTRAL
Secretaría Distrital de Gobierno Monitoreo Programa de Transparencia y Ética Pública Vigencia 2024 - I cuatrimestre
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024 |  |  |  | MONITOREO I CUATRIMESTRE
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | DESCRIPCION DEL AVANCE | JUSTIFICACION TECNICA REPROGRAMACION
Lineamiento de transparencia activa | 1 | Mantener actualizada la información del Plan Anual de Adquisiciones en la página de la entidad, en el link de transparencia | Plan Anual de Adquisiciones publicado | Dirección de Contratación |  |  |  |  | PENDIENTE REPORTE
| 2 | Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Evidencia de reunión y aletas generadas | Oficina de Comunicaciones |  |  |  |  | PENDIENTE REPORTE
Elaboración de instrumentos de gestión de información | 5 | Realizar un seguimiento trimestral al Esquema de Publicación de información de la página web de la entidad. | Matriz de seguimiento al esquema de publicación trimestral | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  |  |  | PENDIENTE REPORTE
Criterio diferencial de accesibilidad | 6 | Implementar el mejoramiento de los botones de aumento de tamaño de letra y alto contraste para la web | Botones de aumento, disminución de letra y alto contraste en la web. | Dirección de Tecnologías de la Información - Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  |  |  | Dirección de Tecnologías de la Información: Se realizo la implementacion de las reglas de tipografia solicitadas en el portal desde diciembre de 2023 https://www.gobiernobogota.gov.co/
Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 7 | Efectuar once (11) informes de los requerimientos recibidos por el Bogotá Te Escucha BTE y tramitados en la entidad del mes inmediatamente anterior. | Informes de Requerimientos recibidos por el BTE | Subsecretaría de Gestión Institucional - Atención a la Ciudadanía |  |  |  |  | Subsecretaría de Gestión Institucional - AC: Se efectuaron los informes de los requerimientos recibidos por el Bogotá Te Escucha BTE y tramitados en la Secretaría Distrital de Gobierno, correspondientes a los meses de Enero, febrero y Marzo 2024. Es de anotar que este informe se realiza mes vencido, razón por la cual el informe del mes de abril 2024 se realizará en los primeros días de mayo. Consultar en https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/informacion-especifica-grupos-interes/informe-pqrs-encuestas/informe-gestion-peticiones-quejas
| 8 | Realizar una revisión trimestral a cada uno de los ítems de la pestaña de transparencia con el fin de realizar actualización a los contenidos que se requieran. | Archivo de Excel con la revisión de los ítems de la pestaña de Transparencia, fecha de las publicaciones e información actualizada. | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  |  |  | PENDIENTE REPORTE
| 9 | Realizar una alerta trimestral a las dependencias de la entidad para el envío de la información a actualizar en la página web para cumplimiento de la Ley de Transparencia. | Realización de un memorando trimestral dirigido a los directivos de la entidad para el envío de la información a actualizar | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  |  |  | PENDIENTE REPORTE
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Meta producto | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
| 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | Alcaldias Locales |  |  |  |  | Reporte de las 20 alcaldías en la siguiente hoja de este libro Excel
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS -FOCALIZADA |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 22 | Realizar seguimientos a los puntos de Atención a la Ciudadanía presencial (Nivel central, Alcaldías Locales), para la verificación del cumplimiento de los protocolos de atención y el cumplimiento de los criterios del formato "Monitoreo a la calidad del servicio - Alcaldías locales" del plan de acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, y del cumplimiento de Accesibilidad a Medios Físicos NTC 6047 de 2013, de acuerdo con la programación y priorización establecida por la Subsecretaría de Gestión Institucional. | Reporte de los seguimientos realizados a los puntos de atención ciudadana | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía |  |  |  |  | Se realiza visita de seguimiento por parte del profesional designado de la oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía, a los 21 puntos de atención presencial, veinte (20) Alcaldías Locales y un (1) punto de atención en el nivel central para verificar el cumplimiento de accesibilidad a medios físicos de conformidad a la NTC 6047 de 2013.
| 23 | Realizar seguimientos periódicos a los Puntos de Atención a la ciudadanía presenciales ubicados en los puntos de la Red CADE, en aras de verificar el cumplimiento de los protocolos de atención , de acuerdo con la programación y priorización establecida por la Subsecretaría de Gestión Institucional. | Reporte de los seguimientos realizados al punto de atención a la ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía |  |  |  |  | Se realiza visita de seguimiento por parte del profesional designado de la oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía, a los Cinco (5) superCADES para verificar el cumplimiento de accesibilidad a medios físicos de conformidad a la NTC 6047 de 2013.
Fortalecimiento de los canales de atención | 24 | Participar en por lo menos dos (3) Nodos Sectoriales y/o intersectoriales convocados por la Veeduría Distrital, para aclaración de competencias entre entidades del Orden Distrital de cara a brindar una mejor atención y orientación al Ciudadano | Soporte de la participación en los nodos sectoriales | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía |  |  |  |  | Se asistió a los nodos citados por la Veeduría Distrital para el I Cuatrimestre, esos correspondieron al Nodo Plenaria Central el 26 de febrero y la Primera Plenaria el 29 de febrero de 2024.
Normativo y procedimental | 26 | Actualizar el curso virtual "Servicio y Atención a la Ciudadanía" ubicado en la plataforma Moodle de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Curso virtual en Moodle (contenidos, entre otros) | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía |  |  |  |  | Se realizó un resideño de material de estudio, actualizándolo de acuerdo con los cambios institucionales y organizacionales del periodo; de la misma forma, se actualizó el cuestionario de test final, complementándolo con preguntas situacionales específicas sobre clasificación de peticiones ciudadanas e identificación de competencias. Esto fue cargado a la plataforma Moodle.
| 28 | Construir el curso virtual para servidores y colaboradores principiantes denominado ''introducción de servicio a la ciudadanía'' ubicado en la plataforma Moodle de la Secretaría Distrital de Gobierno | Curso virtual en Moodle (contenidos, entre otros) | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía |  |  |  |  | Se creó el curso para servidores nuevos que ingresen al Proceso de Servicio de Atención a la Ciudadanía, este tuvo un diseño y creación desde cero del correspondiente material de estudio, así como un diseño específico de guías de fácil lectura. Este curso cuenta con un pre-test y un test final con preguntas situacionales. En cuanto a su publicación, vale indicar que este se aloja en la plataforma Moodle, sobre la cual el proceso de Servicio de Atención a la Ciudadanía no tiene roles de administración y/o soporte, lo cual requiere de contar con un apoyo técnico por parte de la Dirección de Tecnologías e Información; de esta forma, durante el mes de marzo 2024, se solicitó via correo electrónico institucional el apoyo de dicha dependencia con el fin de tener los permisos para poder cargar el curso antes de culminar dicho mes. Finalmente, por razones de índole técnico que escapan a la competencia y marco de acción de este proceso, el curso fue publicado el 1 de abril de 2024, sin embargo, esta fecha se encuadra a su vez dentro del I Cuatrimestre, lo cual nos permite demostrar el cumplimiento pleno de la actividad.
Relacionamiento con el ciudadano | 29 | Realizar cuatro (4) ferias itinerantes de servicios enfocadas en la atención a la ciudadanía con enfoque diferencial, preferencial e incluyente en el territorio en el marco de la estrategia "Gobierno al territorio". | Actas de asistencia y registro fotográfico de cada feria desarrollada | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía |  |  |  |  | Se realizó el 16 de marzo en la localidad de Usme la primer feria itinerante "Gobierno al Territorio" con un enfoque diferencial, preferencial e incluyente, en compañía de Alcaldías Locales de la zona sur de la ciudad, entidades distritales y entidades privadas cuyo objetivo fue brindar servicios alternos a la comunidad con un sentido diverso.
| 30 | Realizar informe de caracterización de ciudadananos, usuarios y grupos de interes de acuerdo con la prestación del servicio del año inmediatamente anterior por los canales presencial, telefónico y virtual. | Informe Anual | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía |  |  |  |  | Se proyectó y publicó en la página web institucional https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/informacion-especifica-grupos-interes/informe-pqrs-encuestas/caracterizacion-usuarios-grupos-valor el Informe de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés de acuerdo con la prestación del servicio del año inmediatamente anterior (2023), efectuando de esta forma una aproximación demográfica y poblacional de los grupos y actores con los cuales la Secretaría Distrital de Gobierno se relacionó en el año en mención.
| 32 | Tipificar como denuncia de corrupción todo derecho de petición que se describa como tal y sea recibido por la Oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía en el aplicativo Bogotá Te Escucha | Informe mensual | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía |  |  |  |  | El proceso de Servicio de Atención a la Ciudadanía realiza la la clasificación y tipificación de peticiones ciudadanas, de esta forma, también se registran y clasifican aquellas que correspondieron a denuncias por presuntos actos de corrupción. Se adjunta reporte generado por el aplicativo distrital Bogotá Te Escucha, que contiene aquellas peticiones enmarcadas en el primer cuatrimestre de 2024. De esta forma, la consolidación y análisis de la recepción de peticiones se establece en el Informe mensual de PQRS, que para efectos del presente reporte, corresponde a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2024 (teniendo en cuenta que este informe se realiza mes vencido, el informe del mes de abril 2024 se realizará en los primeros días de mayo).
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
Racionalización de Trámites | 33 | Realizar la racionalización tecnológica del trámite Registro de ejemplares caninos de manejo especial, virtualizando 100% el proceso de registro en el censo de caninos de razas de manejo especial y posterior permiso para poseer los ejemplares que presenten una o más de las razas reseñadas en el artículo 126 de la Ley 1801 de 2016. | (Actas de reunión, estrategia de racionalización registrada en el SUIT, piezas comunicativas, certificado de racionalización de los trámites). | Direccion de Gestion Policiva Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía |  |  |  |  | Se realizó el registro en el aplicativo SUIT de la estrategia de racionalización tecnológica del trámite Registro de ejemplares caninos de manejo especial, virtualizando 100% el proceso de registro en el censo de caninos de razas de manejo especial. De igual forma, se desarrolló mesa de trabajo tendiente a avanzar en la proyección de un cronograma interno de ejecución de dicha estrategia, lo anterior, en conjunto con la dependencia responsable funcional del trámite (Dirección para la Gestión Policiva) y las dependencias/procesos transversales a esta actividad (Servicio de Atención a la Ciudadanía y Dirección de Tecnologías e Información).
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 34 | Aplicar encuestas de percepción y satisfacción ciudadana sobre los servicios que presta la entidad, por los canales presencial, telefónico y virtual, del mes inmediatamente anterior. | Informe mensual | Subsecretaría de Gestión Institucional - Gupo Servicio a la Ciudadanía |  |  |  |  | Se efectuaron los informes de encuestas de percepción y satisfacción ciudadana sobre los servicios que presta la entidad, por los canales presencial, telefónico y virtual, correspondientes a los meses de Enero, febrero y Marzo 2024. Es de anotar que este informe se realiza mes vencido, razón por la cual el informe del mes de abril 2024 se realizará en los primeros días de mayo. Consultar en https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/informacion-especifica-grupos-interes/informe-pqrs-encuestas/informes-encuestas-percepcion-servicio
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
| 37 | Actualizar los set de datos de función publica | Set de datos de activos de información, indice de información clasificada y reservada y esquema de publicación | Subsecretaría de Gestión Institucional Dirección de Tecnologias |  |  |  |  | Dirección de Tecnologías de la Información: Se anexan los link de los tres instrumentos de función publica 1. Esquema de publicación https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/esquema-de-publicacion-sdg 2. Indice de información clasificada y reservada https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/indice-informacion-clasificada-reservada-sdg 3. Activos de Información https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/activos-informacion-sdg
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 38 | Publicar la ejecución del presupuesto de inversión y funcionamiento de la SDG | Reportes de ejecución presupuestal | Dirección Financiera |  |  |  |  | Durante el primer cuatrimestre la Dirección Financiera realizó las publicaciónes en la página web de las ejecuciónes del presupuesto de inversión y funcionamiento de la SDG de enero a marzo del 2024, con base en la normatividad vigente. Las Ejecuciones de abril seran publicadas los primeros días del mes siguiente.
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 40 | Publicar el seguimiento de los Planes Estratégicos Institucional y Sectorial | Reporte de seguimiento a planes estratégicos publicados | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Se realizó el seguimiento al Plan Estratégico Institucional y al Plan Estratégico Sectorial con corte a 31 de marzo de 2024 y se remitió a la Oficina Asesora de Comunicaciones para su publicación en la página web.
| 41 | Publicar trimestralmente los estados financieros de la SDG | Estados financieros | Financiera |  |  |  |  | PENDIENTE REPORTE
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 45 | Publicar información relacionada con la implementación de las estrategias de Planeación participativa del Distrito Capital | Publicación en Pagina Web | Equipo de Participación Ciudadana |  |  |  |  | PENDIENTE REPORTE
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 47 | Elaborar Informe de iniciativas de innovación de la SDG | Informe | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaria de Gobernabilidad y Garantía de Derechos |  |  |  |  | Subsecretaria de Gobernabilidad y Garantía de Derechos Dando continuidad y alcance al proyecto desarrollado en 2023 por el laboratorio de innovación, el equipo se encuentra en proceso de articulación y definición del plan de trabajo en el fortalecimiento de las siguientes estratégias: Adultos digitales: Diseño e implemnetación de la estrategia para el fortalecimiento de las habilidades digitales y comunicativas para 150 adultos mayores, distribuidos en tres localidades. Innovción Pública: Innovación Pública: 1. Campaña de comunicación interna en la SDG, para dar a conocer que es GOLAB. 2.Plan de asistencia técnica para la innovación en las 20 localidades: Sesiones dirigidas por expertos en tecnología e innovación. 1.000 Acciones en un día: movilizar 1.000 acciones ciudadanas en un día, que de manera simultánea aporten en la construcción de ciudad y Bogotaneidad. Bogotaneidad: Estrategia que se proyecta como el legado para construir el orgullo bogotano, se realizarán una serie de encuentros con entidades distritales y organizaciones en general, que permita la generación de aportes para construir de manera conjunta la estrategia distrital. Evidencia: Un informe, actas de reunión. Oficina Asesora de Planeación: Se llevó a cabo reunión con las 20 alcaldías locales y GOLAB para la elaboración de diagnósticos y planes de trabajo en las unidades de innovación locales, posteriormente, se recibieron los insumos de las iniciativas de innovación y finalmente, se elaboró informe de iniciativas de innovación de la SDG.
Redes de innovación pública | 48 | Elaborar Informe de actividades de la Red InnovaLocal | Informe | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaria de Gobernabilidad y Garantía de Derechos |  |  |  |  | Subsecretaria de Gobernabilidad y Garantía de Derechos: En el Cuatimestre se realizaron 2 encuentros con los referentes locales de la Red InnovaLocal, en articulación con la Oficina Asesora de Planeación y el equipo GOLAB, que ha permitido avanzar en la creación de unidades de innovación en las Alcaldías Locales, dando alcance a la Circular 015 de 2023, complementando la metodología con las documentos de apoyo para darle forma a la creación tanto a laboratorios, como centros de innovación, según sea el caso. Evidencia: Un informe, actas de reunión.
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 52 | Realizar jornadas de capacitación a los servidores de la SDG en Código de Integridad. | Registros de asistencia | Dirección de Gestión del Talento Humano |  |  |  |  | La capacitación sobre Código de Integridad se ejecutó el 30 de abril de 2024, se remiten como evidencias las invitaciones a la socialización, así como, el listado de asistencia.
Gestión preventiva de conflicto de interés | 56 | Realizar capacitaciones de las instrucciones internas para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Registros de asistencia y presentaciones | Dirección de Gestión del Talento Humano |  |  |  |  | El 21 de marzo de 2024 se realizó la capacitación sobre Conflicto de Intereses, como evidencias se remite la invitación a la capacitación, así como, el registro de asistencia.
| 58 | Solicitar la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses por parte de los servidores públicos de la entidad obligados según lo establecido por la Ley 2013 de 2019. | Oficio radicado de solicitud | Dirección de Gestión del Talento Humano |  |  |  |  | Mediante memorando 20244100068183 del 28/02/2024 se solicitó a la Dirección de Contratación publicación declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses conforme Ley 2013 de 2019.
Publicación de hojas de vida | 59 | Realizar Solicitud de publicación de las hojas de vida de los candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en los tiempos establecidos en el Decreto 189 de 2020. | Oficio radicado de solicitud de la publicación de las hojas de vida | Dirección de Gestión del Talento Humano |  |  |  |  | Se realizó la solicitud de publicación de las hojas de vida de los candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción de la Secretaría Distrital de Gobierno al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital a través del radicado 20244100119341, el cual tuvo como respuesta el radicado 2-2024-4137, en donde se informa que el seguimiento a la publicación de las hojas de vida se puede realizar en tiempo real ingresando a la página web https://aspirantes.serviciocivil.gov.co utilizando el usuario y contraseña asignados para la DGTH de la entidad. Por lo anterior, el equipo designado de la DGTH procedió a realizar la solicitud electrónica en dicha plataforma, generando como resultado el listado de 24 hojas de vida publicadas en el portal web de aspirantes del DASCD del periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 16 de abril de 2024.
Agendas abiertas | 60 | Actualización agendas abiertas | Actualización link Agendas abiertas | Subsecretaría de Gestión Institucional |  |  |  |  | Se actualizaron los datos de los tres subsecretarios, se crearon los respectivos usuarios en la plataforma de agendas abiertas, se solicito a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor la articulación de los nuevos subsecretarios, la misma labor se realizo con los nuevos directivos, se coordino con cada una de las subsecretarias los responsables del aplicativo y se les informo, como se debe mantener el aplicativo al día. Se logro modificar el formato de evidencia de reunión con el campo cedula, para de esta manera superar la dificultad que se presentaba al no contar con este dato
| 64 | Realizar informe de los resultados de la encuesta de medicion y control antisoborno | Informe | Subsecretaría de Gestión Institucional |  |  |  |  | SE MODIFICA LA ACTIVIDAD PARA DAR CUMPLIMEINTO A LA REGULACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, EN EL SIGUIENTE SENTIDO: CREACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA CURBIR TODOS LOS RIESGOS DE CONDUCTA, QUE REQUIEREN FORTALECIMIENTO Y ALINEACION DENTRO DEL MARCO DEL PTEE DE LA ENTIDAD EJES: (FORTALECIMIENTO: LAFT, CORRUPCIÓN/SOBORNO, MGJA, ALINEACION: GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERES, INHAB Y OTROS ) ENTREGABLES: LEVANTAMIENTO DE BITACORA DE DOCUMENTOS CONSTRUIDOS DURANTE 2023, CRONOGRAMA HOJA DE RUTA 2024
MONITOREO Y CONTROL
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 66 | Gestionar la publicación del mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2024 | Matriz de riesgos de corrupción publicada | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Se realizó el proceso de actualización de la matriz de riesgos de corrupción surtiendo el proceso de consulta ciudadana. La matriz de riesgos de corrupción fue aprobada en sesión 01 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño vigencia 2024.
Consulta y divulgación | 68 | Publicar la matriz de riesgos de corrupción | Matriz de riesgos de corrupción publicada en página web para consulta ciudadana | Oficina Asesora de Planeación - Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  |  |  | La matriz de riesgos de corrupción se encuentra publicada en la página web de la entidad en el enlace https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-accion/programa-transparencia-etica-publica
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
| 70 | Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente | Informe de seguimiento | Oficina de Control Interno |  |  |  |  | El dia 16 de enero de 2024, la OCI expidió el informe de seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 bajo radicado 20241500009763, del cual se puede consultar en el link: https://historico.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-4
Seguimiento | 71 | Informe de seguimiento a cumplimento y eficacia del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público de la SDG | Informe | Oficina de Control Interno |  |  |  |  | El dia 16 de enero de 2024, la OCI expidió el informe de seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 bajo radicado 20241500009763, del cual se puede consultar en el link: https://historico.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-4
Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 72 | Implementar manual Sarlaft | Manual Publicado | Subsecretaría de Gestión Institucional |  |  |  |  | SE MODIFICA LA ACTIVIDAD PARA DAR CUMPLIMEINTO A LA REGULACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, EN EL SIGUIENTE SENTIDO: CREACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA ESTABLECER EN LA ENTIDAD UN SARLAFT QUE INCLUYA TODAS LAS ETAPAS Y ELEMENTOS SEÑALADOS EN LAS GUIAS TECNICAS EMITIDAS POR LA ALCALDIA MAYOR ENTREGABLES: LEVANTAMIENTO DE BITACORA DE DOCUMENTOS CONSTRUIDOS DURANTE 2023, CRONOGRAMA HOJA DE RUTA 2024
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 75 | Plan de trabajo 2024 para desarrollar la debida diligencia y reporte de seguimiento a las actividades formuladas | Cronograma | Subsecretaría de Gestión Institucional |  |  |  |  | ENTREGABLES: CONTRATACION DE EQUIPO EXPERTO (2 CONTRATISTAS), LEVANTAMIENTO DE BITACORA DE DOCUMENTOS CONSTRUIDOS DURANTE 2023, CRONOGRAMA HOJA DE RUTA 2024
| 77 | Implementación del procedimiento de debida diligencia frente a los canales de denuncia | procedimiento | Subsecretaría de Gestión Institucional |  |  |  |  | ENTEGABLES: PLAN DE TRABAJO ACORDADO CON SAC Y OCID PARA LA ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL DOCUMENTO SAC.PE-DOI Y EL INSTRUCTIVO DE MANEJO DE DENUNCIAS, INCLUYENDO ASPECTOS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE
| 79 | Seguimiento y monitoreo del Plan de debida diligencia | Informe de seguimiento | Subsecretaría de Gestión Institucional |  |  |  |  | SE SUGIERE ELIMINAR YA QUE QUEDA INLCUIDO EN EL NUEVO ITEM 76, TODA VEZ QUE TECNICAMENTE LOS MONITOREOS SON UNA ACTIVIDAD QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA DEBIDA DILIGENCIA YA QUE SEGÚN LA LEY 2195 DE 2022, LA DEIDA DILIGENCIA ES UN PRINCIPIO QUE INTEGRA VARIAS ACTIVIDADES QUE DEBEN ADELANTAR LAS ENTIDADES
Metodología de elaboración: |  | El artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, modificó el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), transformando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), en el Programa de Transparencia y Ética Pública. Razón por la cual Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2022 elaboró una versión borrador, teniendo en cuenta los nueve (9) componentes del programa, cuyo objetivo es generar mecanismos que protejan a la administración de cometer actos de corrupción que vayan en contra de los fines esenciales del Estado, para esto se analizaron los resultados de FURAG 2022, Observaciones de la Oficina de Control Interno y los resultados del PAAC 2023 Desde el 12 de diciembre de 2023 al 26 de diciembre de 2023 se publicó versión borrador en la página web de la entidad, redes sociales para comentarios y observaciones de los ciudadanos y servidores públicos. Con los equipos de trabajo responsables de las temáticas se revisó tres (3) comentario ciudadano y recomendaciones recibidas por la Oficina de Control Interno, lo que permitió mejorar la propuesta borrador.
Revisado: |  | Directivos que intervienen en las actividades
Aprobado: |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Control de Cambios
|  | Número de versión | Fecha | Caso HOLA
|  | 1 | 30 de enero de 2024 | 14683

## PTEP ALCALDÍAS LOCALES
Secretaría Distrital de Gobierno Monitoreo Programa de Transparencia y Ética Pública Vigencia 2024
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2024 |  |  |  | MONITOREO I CUATRIMESTRE
Subcomponente / procesos | N° | Actividad | Entregable | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | DESCRIPCION DEL AVANCE | JUSTIFICACION TECNICA REPROGRAMACION
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 1. Alcaldia Local de Usaquén |  |  |  |  | La Alcaldía Local de Usaquén presenta reporte para otros subcomponentes / componentes adicioanales a los del Subproceso No. 14 para el cual describieron lo siguiente: "Se realiza publicación de la rendición de cuentas de la vigencia 2023 en la pagina web, así como en las redes sociales de la Alcaldía Local de Usaquén." A continuación se enuncian los avances para los otros subprocesos: No. 1. Se han realizado las modificaciones y planeaciones del Plan Anual de Adquisiciones conforme a las necesidades de la entidad en la vigencia 2024 No. 7. Se realiza informes periodicos, de acuerdo a las estadisticas enviadas por la Secretaria Distrital de Gobierno, y un informe mensual que consolida la cantidad de peticiones pendientes asiganadas a la alcaldia local de Usaquen, las que estan en término, las que se respondieron extemporaneamente y las que se vencieron. No. 22. Se realiza visita de seguimiento por parte del profesional designado de la oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía, a los 21 puntos de atención presencial, veinte (20) Alcaldías Locales y un (1) punto de atención en el nivel central para verificar el cumplimiento de accesibilidad a medios físicos de conformidad a la NTC 6047 de 2013. No. 23, Se realiza visita de seguimiento por parte del profesional designado de la oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía, a los Cinco (5) superCADES para verificar el cumplimiento de accesibilidad a medios físicos de conformidad a la NTC 6047 de 2013. No. 34. Frente a este punto se realizó la Encuesta de Evaluación de las Jornadas de Rendición de Cuentas, disponible en: https://forms.gle/thaaoUpGoAAGrpWF7 No. 45. Se han realizado hasta el momentos dos ejercicos participativos: el primero es la Rendición de cuentas que se realizó el 6 de abril de 2024 . El segundo son los Encuentros Ciudadanos Usaquén 2024 que se instalaron el 19 de abril y se realizarán hasta el 08 de junio de 2024.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 2. Alcaldia Local de Chapinero |  |  |  |  | Por parte de la Oficina de Comunicaciones se actualiza el espacio de Rendición de cuentas en el sitio web en el siguiente vínculo: http://www.chapinero.gov.co/milocalidad/rendicion-cuentas-2023-y-encuentros-ciudadanos A la fecha no se han desarrollado diálogos ciudadanos, ni se han elaborado piezas gráficas al respecto.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 3. Alcaldía Local de Santa Fe |  |  |  |  | La Alcaldía Local de Santa Fe presenta reporte para otros subcomponentes / componentes adicioanales a los del Subproceso No. 14 para el cual describieron lo siguiente: No se han desarrollado espacios alternos a la Rendición de cuentas. No. 1. Documento actualizado en la página web:http://www.santafe.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones No. 2, A través de la revisión periódica de los ítems de la página web, hacemos seguimiento de los criterios establecidos en la página para actualizarlos oportunamente. No. 5, En la carpeta de evidencias se anexa la matriz I TRIM NUEVA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA (4).xlsx No. 8. Se adjunta como evidencia en la carpeta la respectiva matriz I TRIM NIEVA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA (4) | No. 14. Los espacios alternos a la rendicion de cuenta, llamados dialogos ciudadanos estan programados entre el mes de Junio a Noviembre, atendiendo los plazos dados por la circular conjunta de veeduria y Sec de Gobierno.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 4, Alcaldía Local de San Cristóbal |  |  |  |  | No. 14, Durante la última semana de marzo y la primera de abril, se desarrollon piezas gráficas y video para invitar a la ciudadanía a participar de la audiencia pública los cuales se desarrollan hasta el dia 05 de mayo 2024 , en el tema de encuentros ciuadadanos Adicional a la descripción del subproceso No. 14 adicional comentarios en subprocesos 17 y 19 No. 17, Se realizaron las encuestas de rendicion de cuentas el 5 de abril con el apoyo de las ideas y comentarios de los ciudadanos referentes a este importante tema de participacion No. 19. Se desarrolla la Audiencia publica de Rendición de Cuentas con la participación de la ciudadanía, asi mismo se desarrolla un FB Live en la página oficial de la Alcaldía Local de toda la audiencia.y se desarrollan los encuentros ciuadadanos 1 por cada UPZ, Lo cual se fortalecio con el apoyo de videos y pop
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 5. Alcaldía Local de Usme |  |  |  |  | La Alcaldía Local de Usme, generó espacios de diálogo ciudadanos y de Encuentros Ciudadanos durante el mes de abril de 2024. (Se cuenta con Cronograma de los encuentros ciudadanos y con piezas publicitarias)
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 6. Alcaldía Local de Tunjuelito |  |  |  |  | Para el mes de abril de 2024 realizamos el primer y segundo Encuentro Ciudadano, los dias 21 y 28 respectivamente, asi como sus respectiva capacitación e inscripción
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 7, Alcaldía Local de Bosa |  |  |  |  | Durante el mes de abril, desde la Alcaldía Local de Bosa se ha desarrollado tres (3) encuentros ciudadanos, en los días 13, 17, 20, 27 y 28 de abril, dos (2) de estos encuentros se han realizado de manera presencial y uno (1) de manera virtual logrando una asistencia y participación de 775 ciudadanos y habitantes de la localidad los cuales han incidido de manera significativa tanto en la identificación de las problemáticas que se presentan en temas como igualdad de género, derechos de la mujer, hábitat, ambiente, subsidios y atención a la primera infancia, como en las posibles acciones que pueden llevar a generar soluciones durante la administración 2024 – 2028.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 8, Alcaldía Local de Kennedy |  |  |  |  | 14.1 Desde la oficina de prensa y comunicaciones se confirma que fueron publicados 21 productos entre fotografías, piezas y notas web donde se difundieron por los canales de comunicación con los que cuenta la entidad (Facebook. X, Instagram, Tik tok y página web). 14.2 Pieza estrategica permanente de Rendicion de Cuentas Inclueron observaciones a otos subprocesos 17.1 Matriz de encuestas temas para rendicion de cuentas 19.1 Cronograma Encuentros Ciudadanos 2024 19.2 Formulario Inscripción Audiencia Pública de Rendición Cuentas 2023 19.3 Matriz enlaces videos difusión participacion ciudadana 19.4 Oficio de Invitación a Medios Comunitarios a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 19.5 Piezas y enlaces micrositios Web ALK Difusion participación Ciudadana 19.6 Piezas y enlaces micrositios Web ALK 19.7 Piezas y enlaces página Web ALK Difusion participación Ciudadana
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 9, Alcaldía Local de Fontibón |  |  |  |  | El equipo de participación planeación y prensa realizó 2 dialogos ciudadanos posteriores a la audiencia publica de rendición de cuentas de la siguiente manera: -24 de abril Primer dialogo ciudadano- virtual 5 pm -30 de abril Segundo Dialogo Ciudadano- presencial Se adjuntan las piezas gráficas publicadas en la página web y las redes sociales de la entidad.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 10. Alcaldía Local de Engativá |  |  |  |  | Durante la última semana de marzo y la primera de abril, se desarrollon piezas gráficas y video para invitar a la ciudadanía a participar de la audiencia pública.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 11, Alcaldía Local de Suba |  |  |  |  | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se realizó la rendición de cuentas el día 04 de abril de 2024. Divulgando por redes sociales las diferentes piezas gráficas. Adicional a la descripción del subproceso No. 14 adicional comentarios en subprocesos 17 y 19
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 12, Alcaldía Local de Barrios Unidos |  |  |  |  | Se adjuntan todas la piezas graficas y fotografías de los espacios que se han generado con la ciudadanía durante el 1er cuatrimestre del año 2024
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 13, Alcaldía Local de Teusaquillo |  |  |  |  | Se realizaron espacios de diálogo con la ciudadanía, se anexan enlaces, piezas graficas publicadas. | No se registra programación
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 14, Alcaldía Local de Los Mártires |  |  |  |  | 14. Se realizan espacios de encuentros ciudadanos con la comunidad en general, por parte del area de participacion de la alcaldia local de los Martires, en estos encuentros se da a conocer por parte del Señor Alcalde local de esta localidad, los proyectos y metas realizadas y en ejecucion con sus avances y resultados frente a los proyectos de inversion que impactan nuesta comunidad, en este orden se adjuntas los soportes de cronogramas de cumplimiento, agenda de instalacion, cronograma general de encuentros metodologia y presentacion diagnostica de los encuentros ciudadanos. 17. Se realiza una encuesta dirigida a la comunidad de la localidad de los Martires, por parte del area de comunicaciones en donde por los medios de difusion de informacion y plataformas autorizadas para este fin, los habitantes de nuestra localidad fijan sus temas de interes definiendo asi las lineas y temas a considerarse en la Rendicion de Cuentas, convirtiendose asi en un elemento importante de guianza y construccion, se adjunta encuesta y sus resultados en el desarrollo de esta actividad. 19.En este espacio de rendicion de cuentas la comunidad conoce de parte del Sr Alcalde de la localidad de los Martires las diferentes apuestas a nivel local y distrital frente a los proyectos que buscan impactar la comunidad de manera positiva; asi mismo se dan a conocer los diferentes proyectos, avance y estado de los mismos, Se adjunta video relacionado y realizado por parte del area de comunicaciones y prensa en este espacio de Rendicion de Cuentas y de participacion Ciudadana.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 15, Alcaldía Local de Antonio Nariño |  |  |  |  | El dos de abril del 2024 en el salón de protocolo de la alcaldía de Antonio Nariño se realizo el primer dialogo ciudadano, donde se desarrollo piezas gráficas y se indico lugar y fecha para realizar la audiencia pública de rendición de cuentas para que participe la ciudadanía. Aunado a lo anterior se tomo listado de asistencia por parte de la alcaldía y la veeduría y se tomo registro fotográfico de la reunión. Se anexan las evidencias. | Se programo este primer diálogo ciudadano antes de la audiencia pública para informar e insentivar a los ciudadanos, para que participen en la audiencia pública programada y asu ves ponerlos en contexto de ¿ Sabes en que consiste la rendición de cuentas?
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 16. Alcaldía Local de Puente Aranda |  |  |  |  | Se realizó dialogo ciudadano el 4 de abril, rendición de cuentas el 27 de abril y se publicó en la pagina y en redes sociales. Se anexa evidencia de lo publicado.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 17, Alcaldía Local de La Candelaria |  |  |  |  | Enero: En el marco de la generación de espacios de diálogo con la ciudadanía, se publicó en la página web y en Facebook de la Alcaldía una invitación para ser parte del Consejo de Planeación Local. Febrero: Derivada de la invitación de la invitación a integrar el CPL, se realizó su instalación. También, a través de la participación ciudadana se publicó la invitación de Alcaldes Locales de Candelaria, a asistir a los cursos de encuentros ciudadanos, a apoyar con sus opiniones el plan de desarrollo y el embellecimiento del chorro de Quevedo. Esto se hizo a través de redes y página web. Marzo: Se generaron piezas gráficas para la campaña Pegate al Plan, invitaciones para encuentros ciudadanos con su distribución de redes. Invitación a participar en la Rendición de Cuentas que se llevó a cabo el 4 de abril. Abril: Invitaciones a desayunos participativos, encuentros ciudadanos. Imágenes de los encuentros ciudadanos en la Casa de la Concordia y Zipa.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 18, Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe |  |  |  |  | La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, realizó la Instalación de Encuentros Ciudadanos en el mes de abril, y se tiene publicación de la invitación a la ciudadanía para construir el Plan de Desarrollo Local 2025 – 2028 en los Encuentros Ciudadanos
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 19, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar |  |  |  |  | De conformidad con la circular conjunta N° 2 de la veeduria Distrital el numeral 2, item 1 los dialogos ciudadanos seran efectuados con la finalidad de profundizar en los temas de interes que surjan de la Audiencia Publica de rendicion de cuentas, razon por la cual para el cuatrimestre se logro el desarrollo del proceso de Audiencia Publica de Rendicion de cuentas y los dialogos seran efectuados con posteriroridad
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas (ALCALDIAS LOCALES) | Piezas graficas,fotografias publicadas en la pagina web | 20. Alcaldía Local de Sumapaz |  |  |  |  | El FDR-Sumapaz informa que; para la vigencia 2024 y en articulación con lo establecido en la circular Conjunta de la Veeduría Distrital y Secretaría de Gobierno No 002, no se realizaron diálogos previos a la audiencia de rendición de cuentas, eso debido a la premura de tiempo para cumplir con el cronograma definido en circular, para realizar la audiencia, en el que no se contemplaban diálogos previos. Por otra parte, se informa que el primer diálogo posterior a audiencia, se encuentra programado para realizar el próximo Sábado 25 de mayo en San Juan. | Se aporta como evidencia Circular Conjunta RdC AALL 2023 la cual valida nueva metodología de diálogos ciudadanos y cronograma de actividades
Metodología de elaboración: |  | El artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, modificó el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), transformando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), en el Programa de Transparencia y Ética Pública. Razón por la cual Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2022 elaboró una versión borrador, teniendo en cuenta los nueve (9) componentes del programa, cuyo objetivo es generar mecanismos que protejan a la administración de cometer actos de corrupción que vayan en contra de los fines esenciales del Estado, para esto se analizaron los resultados de FURAG 2022, Observaciones de la Oficina de Control Interno y los resultados del PAAC 2023 Desde el 12 de diciembre de 2023 al 26 de diciembre de 2023 se publicó versión borrador en la página web de la entidad, redes sociales para comentarios y observaciones de los ciudadanos y servidores públicos. Con los equipos de trabajo responsables de las temáticas se revisó tres (3) comentario ciudadano y recomendaciones recibidas por la Oficina de Control Interno, lo que permitió mejorar la propuesta borrador.
Revisado: |  | Directivos que intervienen en las actividades
Aprobado: |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Control de Cambios
|  | Número de versión | Fecha | Caso HOLA
|  | 1 | 30 de enero de 2024 | 14683