## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14536
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldia alcanzó un nivel de desempeño del 85,70% y del 21,37% acumulado para la vigencia. Se corrige el responsable de reporte.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldia alcanzó un nivel de desempeño del 78,5% y del 56,44% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 75% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | Para este trimestre no se programo esta meta. No se realiza reporte dado que se depende de la información de la matriz unificada a la inversión la cual es publicada por la Secretaria de Planeacion y al corte 11 de abril no se encuentra oficialmente en la pagina. | No programada | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0.75 |  | 0 |  |  | 75% | 0% | 0% | No programada para el trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 14% | 27% | 45% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 14% | 18.48% | 100% | Para el primer trimestre el valor de giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2023, fue $ 4.577.210.344, lo que corresponde al 18.48%, sobre pasando la meta de lo programado. | BOGDATA y reporte de la DGL | 27% | 58.95% | 100% | Para el segundo trimestre el valor de giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2023, fue $ 10.011.987.949, lo que corresponde al 58.95%, sobrepasando la meta de lo programado. | Reporte de cumplimiento de de metas de la DGDL | 0.45 |  | 0 |  |  | 0.65 |  | 0 |  |  | 65% | 59% | 90.77% | Para el primer trimestre el valor de giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2023, fue $ 4.577.210.344, lo que corresponde al 18.48%, sobre pasando la meta de lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 43% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 15.69% | 100% | Para el primer trimestre el valor de giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores fue $1.413.409.520, lo que corresponde al 15.69%, sobre pasando la meta de lo programado. | BOGDATA y reporte de la DGL | 25% | 25.06% | 100% | Para el segundo trimestre el valor de giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores fue $837.020.944, lo que corresponde al 25.06%, quedando por debajo de la meta programada. | Reporte de cumplimiento de de metas de la DGDL | 0.43 |  | 0 |  |  | 0.63 |  | 0 |  |  | 63% | 25.06% | 39.78% | Para el primer trimestre el valor de giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores fue $1.413.409.520, lo que corresponde al 15.69%, sobre pasando la meta de lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 30% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 20% | 30% | 60% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 14.79% | 73.95% | Para este trimestre se comprometio del presupuesto de inversion directa el valor de $ 7.494.843.500, correspondiente al 14,79%, quedando por debajo de la meta programada | BOGDATA y reporte de la DGL | 30% | 64.33% | 100% | Para este trimestre se comprometio del presupuesto de inversion directa el valor de $25.117.834.503, correspondiente al 64,33%, sobrepasando la meta programada | Reporte de cumplimiento de de metas de la DGDL | 0.6 |  | 0 |  |  | 0.96 |  | 0 |  |  | 96% | 64.33% | 67.01% | Para este trimestre se comprometio del presupuesto de inversion directa el valor de $ 7.494.843.500, correspondiente al 14,79%, quedando por debajo de la meta programada
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 52% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 25% | 35% | 52% | 52% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 2.28 | 100% | Para el primer trimestre el valor de giros de inversion directa de la vigencia 2024 fue de $ 1.158.251.993, lo que corresponde al 2,28%, quedando por debajo de la meta programada. El porcentaje de avance se deriva principalmente de la contratación de prestación de servicios mínima. Esta vigencia es compleja en los compromisos y ejecución de recursos dado que ingresa la nueva administración y el cumplimiento de la meta no se ve al 100% por la falta de personal para el desarrollo de los procesos contractuales y precontractuales de las diferentes líneas de inversión local | BOGDATA y reporte de la DGL | 25% | 17.17% | 68.68% | Para el segundo trimestre el valor de giros de inversion directa de la vigencia 2024 fue de $7.544.156.140, lo que corresponde al 17,17%, quedando por debajo de la meta programada. | Reporte de cumplimiento de de metas de la DGDL | 0.35 |  | 0 |  |  | 0.52 |  | 0 |  |  | 52% | 17.17% | 33.02% | Para el primer trimestre el valor de giros de inversion directa de la vigencia 2024 fue de $ 1.158.251.993, lo que corresponde al 2,28%, quedando por debajo de la meta programada.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 100% | 0% | 0% | Para este trimestre se publicaron 67 contratos de prestacion de servicios, los cuales se encuentran registrados en aplicativo sipse local, cumpliendo con la meta al 100% | La DGDL no realizo reporte | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 21.54% | 21.54% | Para este trimestre se registraron 260 contratos por prestacion de servicios, en aplicativo sipse local de los cuales 56 se encuntran en estado de ejecucion. | Matriz en excel | 100% | 0% | 0% | Para este trimestre se registraron 67 contratos por prestacion de servicios, en aplicativo sipse local de los cuales 54 se encuntran en estado de ejecucion, 2 estan pendientes por registro en el aplicativo SIPSE por error en la plataforma y 11 pendientes de inicio de contrato, logrando un 80,6% quedando por debajo del porcentaje programado | La DGDL no realizo reporte | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 21.54% | 21.54% | Para el segundo trimestre la DGDL no remitio reporte de seguimiento metas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 90% | 0% | 0% | Se encuentran actualizado en la plataforma SIPSE LOCAL el 100% de los proyectos de inversión que tienen recursos programados para la vigencia. | La DGDL no realizo reporte | 0.9 |  | 0 |  |  | 0.9 |  | 0 |  |  | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Numero Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | No programada | No programada | No programada | Para este trimestre no se programo esta meta | No programada | 0% | No programada | Meta no programada | Para este trimestre no se programo esta meta | No programada | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 14.850 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 3712 | 3712 | 3713 | 3713 | 14850 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 3712 | 7803 | 100% | Para este trimestre se impulsaron 7.803 expedientes a cargo de las inspecciones de policía sobre pasando la meta programada la cual era de 3712 expedientes | Reporte DGP Radicado . 20242200112163 | 3712 | 8313 | 100% | Para este trimestre se impulsaron 8.313 expedientes a cargo de las inspecciones de policía sobre pasando la meta programada la cual era de 3712 expedientes | Reporte DGP Radicado . 20242200214433. | 3713 |  | 0 |  |  | 3713 |  | 0 |  |  | 14850 | 16116 | 100% | Para este trimestre se impulsaron 7.803 expedientes a cargo de las inspecciones de policía sobre pasando la meta programada la cual era de 3712 expedientes
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Proferir 4.950 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Fallos de fondo | 1237 | 1237 | 1238 | 1238 | 4950 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1237 | 1506 | 100% | Para este trimestre se realizaron 1.506 fallos de fondo en primera instancia proferidos sobre pasando la meta programada la cual era de 1237 fallos | Reporte DGP Radicado . 20242200112163 | 1237 | 1608 | 100% | Para este trimestre se realizaron 1.608 fallos de fondo en primera instancia proferidos sobre pasando la meta programada la cual era de 1237 fallos | Reporte DGP Radicado . 20242200214433. | 1238 |  | 0 |  |  | 1238 |  | 0 |  |  | 4950 | 3114 | 62.91% | Para este trimestre se realizaron 1.506 fallos de fondo en primera instancia proferidos sobre pasando la meta programada la cual era de 1237 fallos
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar (archivar) 50 actuaciones administrativas activas | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 6 | 12 | 18 | 14 | 50 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 6 | 6 | 100% | Para este trimestre se terminaron 6 actuaciones administrativas (archivadas) cumpliendo con el 100% de la meta programada | Reporte DGP Radicado . 20242200112163 | 12 | 8 | 66.67% | Para este trimestre se termino 8 actuaciónes Administrativas , quedando por debajo de la meta programada ya que esta era de 12 actuaciones administrativas. Lo anterior debido a que se encientraban en proceso de notificacion. | Reporte DGP Radicado . 20242200214433. | 18 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 |  |  | 50 | 14 | 28% | Para este trimestre se terminaron 6 actuaciones administrativas (archivadas) cumpliendo con el 100% de la meta programada
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Terminar 21 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 3 | 1 | 33.33% | Para este trimestre se termino 1 actuación Administrativa hasta la primera instancia quedando por debajo de la meta programada ya que esta era de 3 actuaciones administrativas | Reporte DGP Radicado . 20242200112163 | 6 | 4 | 66.67% | Para este trimestre se termino 4 actuación Administrativa hasta la primera instancia quedando por debajo de la meta programada ya que esta era de 6 actuaciones administrativas | Reporte DGP Radicado . 20242200214433. | 6 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 21 | 5 | 23.81% | Para este trimestre se termino 1 actuación Administrativa hasta la primera instancia quedando por debajo de la meta programada ya que esta era de 3 actuaciones administrativas
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 322 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 52 | 90 | 90 | 90 | 322 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 52 | 151 | 100% | La meta programada es realizar 52 operativos de espacio publico, para este trimestre se ejecutaron 151 operativos, lo que sobrepaso el porcentaje programado | Actas operativos | 90 | 169 | 100% | La meta programada es realizar 90 operativos de espacio publico, para este trimestre se ejecutaron 169 operativos, lo que sobrepaso el porcentaje programado | Actas operativos | 90 |  | 0 |  |  | 90 |  | 0 |  |  | 322 | 320 | 99.38% | Se ejecutaron 151 operativos, lo que sobrepaso el porcentaje programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 144 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 30 | 39 | 39 | 36 | 144 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 30 | 34 | 100% | La meta programada es realizar 30 operativos de establecimientos de comercio, para este trimestre se ejecutaron 34 operativos, lo que sobrepaso el porcentaje programado | Actas operativos | 39 | 51 | 100% | La meta programada es realizar 39 operativos en materia de actividad economica, para este trimestre se ejecutaron 51 operativos, lo que sobrepaso el porcentaje programado | Actas operativos | 39 |  | 0 |  |  | 36 |  | 0 |  |  | 144 | 85 | 59.03% | Se realizaron 34 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 40 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Número de acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 6 | 12 | 12 | 10 | 40 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de fallos de cerros orientales | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 6 | 9 | 100% | La meta programada es realizar 6 operativos en cerros orientales para este trimestre se ejecutaron 9 operativos, lo que sobrepaso el porcentaje programado, lo anterior en virtud al cumplimiento de la accion popular 25000232500020050066203. | Actas operativos | 12 | 12 | 100% | La meta programada es realizar 12 operativos en cerros orientales para este trimestre se ejecutaron 12 operativos, cumpliendo asi lo programado en un 100%. Lo anterior en virtud al cumplimiento de la accion popular 25000232500020050066203. | Actas operativos | 12 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 40 | 21 | 52.5% | Se realizaron 9 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 17 | Realizar 37 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 6 | 12 | 12 | 7 | 37 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 6 | 4 | 66.67% | Para este trimestre se realizaron 4 acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental quedando por debajo de la meta programada ya que esta era de 6 acciones | Actas operativos | 12 | 12 | 100% | La meta programada es realizar 12 registros operativos, para este trimestre se ejecutaron 12 operativos cumpliendo asi lo programado en un 100% | Actas operativos | 12 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 |  |  | 37 | 16 | 43.24% | Se realizaron 4 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 67.41% |  |  |  |  | 58.77% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 38.45%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 80% | 96% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): Obtuvo una calificación del 82% inspección realizada el 28-06-24 *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Reporte hasta de la sede principal hasta junio, reporte de la sede inspecciones hasta mayo * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Reporte hasta junio del 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Reporte hasta junio del 2024 | Reporte de metas locales ambientales OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 96% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): Obtuvo una calificación del 82% inspección realizada el 28-06-24 *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Reporte hasta de la sede principal hasta junio, reporte de la sede inspecciones hasta mayo * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Reporte hasta junio del 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Reporte hasta junio del 2024
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local no tiene acciones de mejora vencidas para el periodo | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 0 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte de metas locales OAP MIMEC | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local no tiene acciones de mejora vencidas para el periodo
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 100% | 100% | 100% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos | Reporte de metas Oficina asesora de comunicaciones | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos | Listado de asistencia y presentación | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% |  | 0% |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 1 | 1 | 100% | La alcaldia local realizo la actividad | Listado de asistencia y PPT | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 100% |  | 0% |  |  | 2 | 100% | 50% | la evidencia no corresponde a lo programado
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | Lal alcaldía local logró la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Lal alcaldía local logró la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 65.69% | 65.69% | El proceso cumplió oportunamente con la atención de 67 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600114073 | 100% | 93.56% | 93.56% | la alcaldia local dio respuesta a 189 requeriomeintos de los 202 instaurados | Radicado No. 20244600214423 de la Oficina de atencion a la ciudadanis | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 79.62% | 79.62% | El proceso cumplió oportunamente con la atención de 67 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 18.28% |  |  |  |  | 19.74% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 17.99%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 85.7% |  |  |  |  | 78.52% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 56.44%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C10: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Seleccione la opción que corresponda
Note on G12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R12: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U12: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V12: Indique la magnitud programada
Note on W12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA12: Indique la magnitud programada
Note on AB12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF12: Indique la magnitud programada
Note on AG12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK12: Indique la magnitud programada
Note on AL12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E30: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E38: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E39: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión