## Formato
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F055
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2023
Caso Hola: 328302
| PLAN: . | Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad de la información
| VIGENCIA: . | 2024
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [10 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO VIGENCIA | RESULTADO % VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 1 | Realizar el seguimiento y monitoreo de los riesgos de seguridad de la información en cinco (5) dependencias de Nivel Central y cinco (5) Alcaldias Locales. | Número de dependencias de nivel central y alcaldías local con seguimiento y monitoreo de riesgos de seguridad de la información. | Director(a) de Tecnologías de Información | Suma | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | Informe de monitoreo de riesgos de seguridad de la información | 6 | 6 | 100% | Se logró realizar el seguimiento de riesgos de seguridad para 7 dependencias de Nivel Central y 7 localidades, con los respectivos informes | Evidencia de seguimiento y monitoreo de riesgos de SI en localidades y dependencias de nivel central | 4 | 0 | 0% | Durante el periodo se ejecutó la actividad, para lo cual se brindó acompañamiento tanto a las dependencias de nivel central como a localidades. Dado a que las localidades y dependencias de nivel central se han tomado más tiempo de lo estipulado, no se pudo realizar el monitoreo de los riesgos de seguridad de la información. | Informe de la meta | 0 | 12 |  | No programada para el periodo, sin embargo se continuó con la gestión y se logró superar la meta planteada. | InformeAvancePTRSI-Trimestre3 - 2024 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 18 | 100%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 2 | Realizar la valoración y clasificación de los riesgos de cinco (5) Alcaldías locales y cinco (5) dependencias de Nivel Central. | Número de dependencias de nivel central y alcaldías local con valoración y clasificación de riesgos. | Director(a) de Tecnologías de Información | Suma | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | Informe de monitoreo de riesgos de seguridad de la información | 0 | 0 | No programada | No programada | No programada | 3 | 1 | 33.3% | Durante el periodo se ejecutó la actividad, para lo cual se brindó acompañamiento tanto a las dependencias de nivel central como a localidades. Dado a que las localidades no terminaron en los tiempos establecidos, no fue posible la entrega de las 4 matrices de riesgos de las localidades. Por parte del grupo de seguridad de la información, se inició la gestión del seguimiento y el monitoreo de los riesgos de seguridad de la información, actividad que se seguirá desarrollando durante el tercer y cuarto trimestre. | Informe de la meta | 3 | 3 | 100% | De acuerdo con lo establecido en la planeación para el tercer trimestre del presente año (2024), seguridad de la información se dio cumplimiento a la misma respecto a la gestión de los riesgos asociados a la seguridad de la información | InformeAvancePTRSI-Trimestre3 - 2024 | 4 |  | 0% |  |  | 4 | 40%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 3 | Recolectar los planes de tratamiento de Riesgos en cuatro (4) dependencias de Nivel Central y cuatro (4) alcaldias locales. | Número de dependencias de nivel central y alcaldías local con planes de tratamiento de riesgos implementados. | Director(a) de Tecnologías de Información | Suma | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | Informe de monitoreo de riesgos de seguridad de la información | 0 | 0 | No programada | No programada | No programada | 2 | 0 | 0% | Durante el periodo se ejecutó la actividad, para lo cual se brindó acompañamiento tanto a las dependencias de nivel central como a localidades. Por el cambio de administración y por la finalización de los contratos, tanto en alcaldías locales como en nivel central, afecto la continuidad y los tiempos establecidos del cronograma planteado. Pero, aspiramos a cumplir la meta total planteada para el presente año, en los próximos trimestres. | Informe de la meta | 2 | 2 | 100% | De acuerdo con lo programado para las localidades, en el momento de formalizar las matrices de riesgos de seguridad de la información, se recolecto el plan de tratamiento de localidades lo cual se encuentra detallado en el informe del trimestre | InformeAvancePTRSI-Trimestre3 - 2024 | 4 |  | 0% |  |  | 3 | 37.5%
[33 empty] | TOTAL |  | 59.17%
Control de cambios
| Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
| 1 | 30 de enero de 2024 |  | Publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad de la Información aprobado. Caso Hola No. 14425
| 2 | 30 de abril de 2024 |  | Se publica el seguimiento al plan con corte al 31 de marzo de 2024. El plan presenta una ejecución del 33,3% acumulado para la vigencia
| 3 | 19 de julio de 2024 |  | Se publica el seguimiento al plan con corte al 30 de junio de 2024. El plan presenta una ejecución del 23,3% acumulado para la vigencia
| 4 | 30 de octubre de 2024 |  | Se publica el seguimiento al plan con corte al 30 de septiembre de 2024. El plan presenta una ejecución del 59,2% acumulado para la vigencia
Note on B6: Escriba el nombre del plan objeto de formulación y seguimiento
Note on B7: Indique el año para el cual se formula el plan
Note on AI10: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AJ10: Es el resultado porcentual de dividir el total ejecutado vs. el total programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on A11: Indique el número del objetivo estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente
Note on B11: Escriba el objetivo estratégico tal como está establecido en el Plan Estratégico Institucional
Note on C11: Indique el nombre del proceso asociado a la meta
Note on D11: Incluya el número de la meta de forma secuencial. Ej.: 1, 2, 3, etc
Note on E11: Redacte la meta iniciando con un verbo rector fuerte redactado en infinito, incluya la magnitud, unidad de medida y complemento (demás características de la meta). Ej. "Capacitar a 530 ciudadanos en materia de políticas públicas étnicas"
Note on F11: Indique la fórmula que permite medir la meta propuesta, de acuerdo con su unidad de medida
Note on G11: Escriba el nombre de la dependencia o área responsable del cumplimiento de la meta, y si lo requiere, incluya además el nombre del grupo de trabajo. Ej. Dirección Administrativa - Grupo de Inventarios
Note on H11: Seleccione el tipo de programación de la meta, de acuerdo con las programaciones trimestrales
Note on I11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on J11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on K11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on L11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on M11: Incluya el total de la magnitud de la meta para la vigencia. Debe ser coherente con la redacción de la meta.
Note on N11: Escriba el nombre del entregable que demuestra el cumplimiento de la meta, el cual será presentado como evidencia durante su seguimiento
Note on O11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on P11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on Q11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on R11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on S11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on T11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on U11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on Y11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on Z11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AD11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AE11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)

## Hoja1 (hidden)
Creciente
Decreciente
Suma
Constante