## Formato
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F055
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2023
Caso Hola: 328302
| PLAN: . | Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad de la información
| VIGENCIA: . | 2024
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [10 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO VIGENCIA | RESULTADO % VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 1 | Realizar el seguimiento y monitoreo de los riesgos de seguridad de la información en cinco (5) dependencias de Nivel Central y cinco (5) Alcaldias Locales. | Número de dependencias de nivel central y alcaldías local con seguimiento y monitoreo de riesgos de seguridad de la información. | Director(a) de Tecnologías de Información | Suma | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | Informe de monitoreo de riesgos de seguridad de la información | 6 | 6 | 100% | Se logró realizar el seguimiento de riesgos de seguridad para 7 dependencias de Nivel Central y 7 localidades, con los respectivos informes | Evidencia de seguimiento y monitoreo de riesgos de SI en localidades y dependencias de nivel central | 4 | 0 | 0% | Durante el periodo se ejecutó la actividad, para lo cual se brindó acompañamiento tanto a las dependencias de nivel central como a localidades. Dado a que las localidades y dependencias de nivel central se han tomado más tiempo de lo estipulado, no se pudo realizar el monitoreo de los riesgos de seguridad de la información. | Informe de la meta | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 6 | 60%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 2 | Realizar la valoración y clasificación de los riesgos de cinco (5) Alcaldías locales y cinco (5) dependencias de Nivel Central. | Número de dependencias de nivel central y alcaldías local con valoración y clasificación de riesgos. | Director(a) de Tecnologías de Información | Suma | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | Informe de monitoreo de riesgos de seguridad de la información | 0 | 0 | No programada | No programada | No programada | 3 | 1 | 33.3% | Durante el periodo se ejecutó la actividad, para lo cual se brindó acompañamiento tanto a las dependencias de nivel central como a localidades. Dado a que las localidades no terminaron en los tiempos establecidos, no fue posible la entrega de las 4 matrices de riesgos de las localidades. Por parte del grupo de seguridad de la información, se inició la gestión del seguimiento y el monitoreo de los riesgos de seguridad de la información, actividad que se seguirá desarrollando durante el tercer y cuarto trimestre. | Informe de la meta | 3 |  | 0% |  |  | 4 |  | 0% |  |  | 1 | 10%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 3 | Recolectar los planes de tratamiento de Riesgos en cuatro (4) dependencias de Nivel Central y cuatro (4) alcaldias locales. | Número de dependencias de nivel central y alcaldías local con planes de tratamiento de riesgos implementados. | Director(a) de Tecnologías de Información | Suma | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | Informe de monitoreo de riesgos de seguridad de la información | 0 | 0 | No programada | No programada | No programada | 2 | 0 | 0% | Durante el periodo se ejecutó la actividad, para lo cual se brindó acompañamiento tanto a las dependencias de nivel central como a localidades. Por el cambio de administración y por la finalización de los contratos, tanto en alcaldías locales como en nivel central, afecto la continuidad y los tiempos establecidos del cronograma planteado. Pero, aspiramos a cumplir la meta total planteada para el presente año, en los próximos trimestres. | Informe de la meta | 2 |  | 0% |  |  | 4 |  | 0% |  |  | 0 | 0%
[33 empty] | TOTAL |  | 23.33%
Control de cambios
| Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
| 1 | 30 de enero de 2024 |  | Publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad de la Información aprobado. Caso Hola No. 14425
| 2 | 30 de abril de 2024 |  | Se publica el seguimiento al plan con corte al 31 de marzo de 2024. El plan presenta una ejecución del 33,3% acumulado para la vigencia
| 3 | 19 de julio de 2024 |  | Se publica el seguimiento al plan con corte al 30 de junio de 2024. El plan presenta una ejecución del 23,3% acumulado para la vigencia
Note on B6: Escriba el nombre del plan objeto de formulación y seguimiento
Note on B7: Indique el año para el cual se formula el plan
Note on AI10: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AJ10: Es el resultado porcentual de dividir el total ejecutado vs. el total programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on A11: Indique el número del objetivo estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente
Note on B11: Escriba el objetivo estratégico tal como está establecido en el Plan Estratégico Institucional
Note on C11: Indique el nombre del proceso asociado a la meta
Note on D11: Incluya el número de la meta de forma secuencial. Ej.: 1, 2, 3, etc
Note on E11: Redacte la meta iniciando con un verbo rector fuerte redactado en infinito, incluya la magnitud, unidad de medida y complemento (demás características de la meta). Ej. "Capacitar a 530 ciudadanos en materia de políticas públicas étnicas"
Note on F11: Indique la fórmula que permite medir la meta propuesta, de acuerdo con su unidad de medida
Note on G11: Escriba el nombre de la dependencia o área responsable del cumplimiento de la meta, y si lo requiere, incluya además el nombre del grupo de trabajo. Ej. Dirección Administrativa - Grupo de Inventarios
Note on H11: Seleccione el tipo de programación de la meta, de acuerdo con las programaciones trimestrales
Note on I11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on J11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on K11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on L11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on M11: Incluya el total de la magnitud de la meta para la vigencia. Debe ser coherente con la redacción de la meta.
Note on N11: Escriba el nombre del entregable que demuestra el cumplimiento de la meta, el cual será presentado como evidencia durante su seguimiento
Note on O11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on P11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on Q11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on R11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on S11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on T11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on U11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on Y11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on Z11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AD11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AE11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)

## Hoja1 (hidden)
Creciente
Decreciente
Suma
Constante