## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14776
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 77,09% y del 18,95% del acumulado para la vigencia. Se corrige el responsable de reporte.
[5 empty] | 3 | 30 dejulio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 74,25% y del 56,87% del acumulado para la vigencia
[5 empty] | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 74,32% y del 66,75% del acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 75% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0.75 |  | 0 |  |  | 75% | 0% | 0% | Meta no programada
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 14% | 27% | 45% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 14% | 18.22% | 100% | Se giró $2.427.711.782 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023. Se superó en un 4,22% la meta programada para el primer trimestre de la presente vigencia (14%), alcanzando un 18,22% evidenciando la excelente gestión en la depuración de contratos de obligaciones por pagar vigencia 2023 con el fin de tener resultados tempranos y proyectarnos a superar las metas periodo a periodo | Matriz de obligaciones por pagar a fecha de corte del 31 de marzo de 2024 | 27% | 41.11% | 100% | Se cumplio con la meta programada del 27% para el segundo trimestre de la presente vigencia, evidenciando la excelente gestión en la depuración de contratos de obligaciones por pagar vigencia 2023 con el fin de tener resultados tempranos y proyectarnos a superar las metas periodo a periodo | Reporte seguimiento a metas de la DGDl | 45% | 60.98% | 100% | Se cumplio con la meta programada del 45% para el tercer trimestre de la presente vigencia, evidenciando la excelente gestión en la depuración de contratos de obligaciones por pagar vigencia 2023 con el fin de tener resultados tempranos y proyectarnos a superar las metas periodo a periodo | Reporte metas Plan de Gestion de la DGDL MATRIZ DE OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | Matriz de Obligaciones por pagar a corte de junio 2024. | Se cumplio con la meta programada del 27% para el segundo trimestre de la presente vigencia, evidenciando la excelente gestión en la depuración de contratos de obligaciones por pagar vigencia 2023 con el fin de tener resultados tempranos y proyectarnos a superar las metas periodo a periodo | Matriz de Obligaciones por pagar a corte de junio 2024. | Se cumplio con la meta programada del 27% para el segundo trimestre de la presente vigencia, evidenciando la excelente gestión en la depuración de contratos de obligaciones por pagar vigencia 2023 con el fin de tener resultados tempranos y proyectarnos a superar las metas periodo a periodo | Matriz de Obligaciones por pagar a corte de junio 2024. | 65% | 61% | 93.85% | Se cumplio con la meta programada del 45% para el tercer trimestre de la presente vigencia, evidenciando la excelente gestión en la depuración de contratos de obligaciones por pagar vigencia 2023 con el fin de tener resultados tempranos y proyectarnos a superar las metas periodo a periodo
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 43% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 32.61% | 100% | Se giró $1.398.754.680 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores. Se superó el porcentaje programado (12%) en un 20,61%, alcanzando un 32,61% en pro de mejorar la depuración de las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores, a fin de reducir a la menor cantidad posible el monto de las OxP así como la antigüedad de las mismas. | Matriz de obligaciones por pagar a fecha de corte del 31 de marzo de 2024 | 25% | 69.14% | 100% | Se superó el porcentaje programado (25%) en un 38%, alcanzando un 63% en pro de mejorar la depuración de las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores, a fin de reducir a la menor cantidad posible el monto de las OxP así como la antigüedad de las mismas. | Reporte seguimiento a metas de la DGDl | 43% | 72.98% | 100% | Se superó el porcentaje programado (43%) en un 26%, alcanzando un 69% en pro de mejorar la depuración de las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores, a fin de reducir a la menor cantidad posible el monto de las OxP así como la antigüedad de las mismas. | Reporte metas Plan de Gestion de la DGDL MATRIZ DE OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | Matriz de Obligaciones por pagar a corte de junio 2024. | Se superó el porcentaje programado (25%) en un 38%, alcanzando un 63% en pro de mejorar la depuración de las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores, a fin de reducir a la menor cantidad posible el monto de las OxP así como la antigüedad de las mismas. | Matriz de Obligaciones por pagar a corte de junio 2024. | Se superó el porcentaje programado (25%) en un 38%, alcanzando un 63% en pro de mejorar la depuración de las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores, a fin de reducir a la menor cantidad posible el monto de las OxP así como la antigüedad de las mismas. | Matriz de Obligaciones por pagar a corte de junio 2024. | 63% | 73% | 100% | Se superó el porcentaje programado (43%) en un 26%, alcanzando un 69% en pro de mejorar la depuración de las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores, a fin de reducir a la menor cantidad posible el monto de las OxP así como la antigüedad de las mismas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 30% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 20% | 30% | 60% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 10.05% | 50.25% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del primer trimestre del 2024 se han comprometido recursos en Inversión Directa por un valor de $3.193.417.669 con un compromiso ejecutado al cierre del trimestre del 10.05%. | Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de Marzo 2024 | 30% | 38.5% | 100% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del segundo del 2024 se han comprometido recursos en Inversión Directa por un valor de $12.235.708.482 con un compromiso ejecutado al cierre del segundo trimestre del 38,50%. | Reporte seguimiento a metas de la DGDl | 60% | 56.96% | 94.93% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del tercer trimestre del 2024 se han comprometido recursos en Inversión Directa por un valor de $18.245.017.478 con un compromiso ejecutado al cierre del segundo trimestre del 56,96%. | Reporte metas Plan de Gestion de la DGDL Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de Septiembre 2024 | Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de Junio 2024 | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del segundo del 2024 se han comprometido recursos en Inversión Directa por un valor de $12.235.708.482 con un compromiso ejecutado al cierre del segundo trimestre del 38,50%. | Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de Junio 2024 | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del segundo del 2024 se han comprometido recursos en Inversión Directa por un valor de $12.235.708.482 con un compromiso ejecutado al cierre del segundo trimestre del 38,50%. | Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de Junio 2024 | 96% | 57% | 59.38% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del tercer trimestre del 2024 se han comprometido recursos en Inversión Directa por un valor de $18.245.017.478 con un compromiso ejecutado al cierre del segundo trimestre del 56,96%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 52% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 25% | 35% | 52% | 52% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 0.64% | 6.4% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del primer trimestre del 2024 se han girado recursos en Inversión Directa por un valor de $203.923.140 con una ejecución de giro al cierre del trimestre del 0.64%. | Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de Marzo 2024 | 25% | 8.86% | 35.44% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del segundo trimestre del 2024 se han girado recursos en Inversión Directa por un valor de $2.815.755.116 con una ejecución de giro al cierre del trimestre del 8,86%. | Reporte seguimiento a metas de la DGDl | 35% | 26.68% | 76.23% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del tercer trimestre del 2024 se han girado recursos en Inversión Directa por un valor de $8.546.789.289 con una ejecución de giro al cierre del trimestre del 26,68%. | Reporte metas Plan de Gestion de la DGDL Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de Septiembre 2024 | Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de junio 2024 | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del segundo trimestre del 2024 se han girado recursos en Inversión Directa por un valor de $2.815.755.116 con una ejecución de giro al cierre del trimestre del 8,86%. | Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de junio 2024 | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del segundo trimestre del 2024 se han girado recursos en Inversión Directa por un valor de $2.815.755.116 con una ejecución de giro al cierre del trimestre del 8,86%. | Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de junio 2024 | 52% | 26.7% | 51.35% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del tercer trimestre del 2024 se han girado recursos en Inversión Directa por un valor de $8.546.789.289 con una ejecución de giro al cierre del trimestre del 26,68%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 100% | 0% | 0% | La DGDL no reporto seguimiento a la meta | La DGDL no reporto seguimiento a la meta | 100% | 88.74% | 88.74% | A corte del tercer trimestre de la vigencia 2024, el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño completo un total de 72 contratos publicados en la plataforma SECOP II, de estos, 64 han sido cargados en SIPSE, las novedades presentadas con los contratos se subsanará en el presente trimestre. | Se remiten bases de datos de contratación, reporte de SIPSE y de la plataforma SECOP II y un archivo de cruce de dicha información con el cual se realiza el seguimiento. | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 44.37% | N/A | A corte del tercer trimestre de la vigencia 2024, el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño completo un total de 72 contratos publicados en la plataforma SECOP II, de estos, 64 han sido cargados en SIPSE, las novedades presentadas con los contratos se subsanará en el presente trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 17.8% | 17.8% | De los 149 contratos de prestación de servicios suscritos por el FDLAN a corte del tercer trimstre, han sido cargados a SIPSE 118 y de ellos se encuentran 21 que estan en estado ejecución. Se han adelantado las labores pertinentes para completar el estado de ejecución | Se remiten contraste de contratos publicados en SECOPII y regirtados en SIPSE; Y reporte de contratos SIPSE vigencia 2024 | 100% | 0% | 0% | La DGDL no reporto seguimiento a la meta | La DGDL no reporto seguimiento a la meta | 100% | 88.71% | 88.71% | De los contratos de prestación de servicios suscritos por el FDLAN a corte del tercer trimestre, han sido cargados a SIPSE 64 de ellos se encuentran 33 que no estan en ejecución. Se han adelantado las labores pertinentes para completar el estado de ejecución | Se remiten bases de datos de contratación, reporte de SIPSE y de la plataforma SECOP II y un archivo de cruce de dicha información con el cual se realiza el seguimiento. | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 35.5% | 35.5% | De los contratos de prestación de servicios suscritos por el FDLAN a corte del tercer trimestre, han sido cargados a SIPSE 64 de ellos se encuentran 33 que no estan en ejecución. Se han adelantado las labores pertinentes para completar el estado de ejecución
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 90% | 0% | 0% | La DGDL no reporto seguimiento a la meta | La DGDL no reporto seguimiento a la meta | 90% | 100% | 100% | La totalidad de los proyectos de inversión vigencia 2024 TRIMESTRE III fueron reportados en el modulo de proyectos de SIPSE. | Reporte metas Plan de Gestion de la DGDL Se adjuntan pantallazos en formato PDF de modulo proyectos de la plataforma SIPSE | 0.9 |  | 0 |  |  | 90% | 50% | N/A | La totalidad de los proyectos de inversión vigencia 2024 TRIMESTRE III fueron reportados en el modulo de proyectos de SIPSE.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Numero Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 0% | 0% | Meta no programada
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 11.520 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 11520 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2880 | 4498 | 100% | La alcaldía local realizó 4.498 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía, para el I trimestre del año. | Reporte Arco | 2880 | 5254 | 100% | Se Cumple Con superioridad la meta del trimestre 2 |  | 2880 | 1456 | 50.56% | No se cumplió la meta en agosto y septiembre por falta de internet, falla aplicativo ARCO y traslado de Inspectores de policía a otra localidad | Radicado 20242200312113 de la DGP | 2880 |  | 0 |  |  | 11520 | 11208 | 97.29% | No se cumplió la meta en agosto y septiembre por falta de internet, falla aplicativo ARCO y traslado de Inspectores de policía a otra localidad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Proferir 2.880 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Fallos de fondo | 720 | 720 | 720 | 720 | 2880 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 720 | 948 | 100% | Las Inspecciones de Policia de la alcaldía local profirió 948 fallos en primera instancia sobre actuaciones de policía, cumpliendo la meta del primer trimestre | Reporte Arco | 720 | 1116 | 100% | Se Cumple Con superioridad la meta del trimestre 2 |  | 720 | 228 | 31.67% | No se cumplió la meta en agosto y septiembre por falta de internet, falla aplicativo ARCO y traslado de Inspectores de policía a otra localidad | Radicado 20242200312113 de la DGP | 720 |  | 0 |  |  | 2880 | 2292 | 79.58% | No se cumplió la meta en agosto y septiembre por falta de internet, falla aplicativo ARCO y traslado de Inspectores de policía a otra localidad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar (archivar) 113 actuaciones administrativas activas | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 18 | 27 | 39 | 29 | 113 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 18 | 23 | 100% | El Área de Gestión Policiva- jurídica reporta en el sistema siactúa 23 actuaciones administrativas con cierres definitivo. Las cuales registran en el aplicativo Siactúa 11 en enero, 7 en febrero y 5 en el mes de marzo. | se evidencia el registro de estas actuaciones en el aplicativo Siactua y se adjunta cuadro con relación de las actuaciones relacionadas. | 27 | 27 | 100% | Para el II trimeste de 2024(comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio) se programaron, se reportaron 31 cierres definitivos que deberían reportarse de las temáticas de obras. Actividad económica y espacio público. Para esta meta se reporto 14 cierres defintivos en actuaciones administrativas del área de obras mientras que en la otra fueron 17 |  | 39 | 21 | 53.85% | De conformidad con el reporte de la Dirección para la Gestión Policiva, la alcaldía terminó o de archivar 21 actuaciones de policía administrativas activas | Radicado 20242200312113 de la DGP | 29 |  | 0 |  |  | 113 | 71 | 62.83% | De conformidad con el reporte de la Dirección para la Gestión Policiva, la alcaldía terminó o de archivar 21 actuaciones de policía administrativas activas
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Terminar 270 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 30 | 86 | 80 | 74 | 270 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 30 | 0 | 0% | De acuerdo con el reporte de la Dirección de Gestión Policiva, no se presentan actuaciones administrativas terminadas en primera instancia. | se evidencia el registro de estas actuaciones en el aplicativo Siactua y se adjunta cuadro con relación de las actuaciones relacionadas. | 86 | 31 | 36.05% | EN EL SEGUNDO TRISMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO, EL AERA DE GESTIÓN POLICIVA-JURÍDICA REPORTÓ 36 RESOLUCIONES DE OBRAS QUE ORDENARON CIERRE DEFINITIVO DEL PORCESO EN PRIMERA INSTANCIA. |  | 80 | 16 | 20% | De conformidad con el reporte de la Dirección para la Gestión Policiva, la alcaldía terminó o de archivar 16 actuaciones de policía administrativas en primera instancia | Radicado 20242200312113 de la DGP | 74 |  | 0 |  |  | 270 | 47 | 17.41% | De conformidad con el reporte de la Dirección para la Gestión Policiva, la alcaldía terminó o de archivar 16 actuaciones de policía administrativas en primera instancia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 64 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 11 | 18 | 18 | 17 | 64 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 11 | 11 | 100% | Se realizaron 11 operativos de 11 en el primer trimestre de 2024, con un cumplimiento de meta de 100% | Se anexa actas y matriz de Operativos de Espaacio Público | 18 | 45 | 100% | Se realizaron 45 operativos en el segundo trimestre, en materia de integridad de espacio público, por medio de las actividades como: aglomeraciones, manifestaciones, celebraciones, toma territorial, sensiblizacion a la comunidad, recuperacion de espacios culturales y recreativos, plan despertar, cumpliendo el 250 % |  | 18 | 464 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024 (julio, agosto y septiembre), se llevaron a cabo un total de 464 operativos de inspección, vigilancia y control, lo que representa un cumplimiento excepcional del 2,577% respecto a la meta trimestral establecida de 18 operativos. Estos operativos abarcaron diversas áreas, incluyendo la regulación del espacio público, la gestión de aglomeraciones, manifestaciones y celebraciones, así como la toma de medidas para la sensibilización de la comunidad. También se trabajó en la recuperación de espacios culturales y recreativos, en el marco del Plan Despertar. Estas acciones reflejan un compromiso integral con la seguridad, el bienestar comunitario y la promoción de un entorno más ordenado y accesible en la localidad. | Se adjuntan las actas que documentan los operativos de inspección, vigilancia y control, las cuales respaldan la información contenida en la matriz presentada. | 17 |  | 0 |  |  | 64 | 520 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024 (julio, agosto y septiembre), se llevaron a cabo un total de 464 operativos de inspección, vigilancia y control, lo que representa un cumplimiento excepcional del 2,577% respecto a la meta trimestral establecida de 18 operativos. Estos operativos abarcaron diversas áreas, incluyendo la regulación del espacio público, la gestión de aglomeraciones, manifestaciones y celebraciones, así como la toma de medidas para la sensibilización de la comunidad. También se trabajó en la recuperación de espacios culturales y recreativos, en el marco del Plan Despertar. Estas acciones reflejan un compromiso integral con la seguridad, el bienestar comunitario y la promoción de un entorno más ordenado y accesible en la localidad.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 129 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 23 | 39 | 39 | 28 | 129 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 23 | 23 | 100% | Se realizaron 23 operativos de 23 en el primer trimestre de 2024, con un cumplimiento de meta de 100% | Se anexa actas y matriz de Operativos de Espaacio Público | 39 | 97 | 100% | Se realizaron 97 operativos de Inspeccion, Vigilancia y control, a establecimientos nocturnos, a colegios, empresas, bodegas de reciclaje, talleres de mecanica, invacion del espacio publico por comerciantes de locales como flores, motos, ropa, telas, con operativos de megatoma, medición de ruido, en el segundo trimestre (abril, mayo, junio) de 2024, con un cumplimiento de meta de 250% |  | 39 | 44 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024 (julio, agosto y septiembre), se llevaron a cabo un total de 44 operativos de inspección, vigilancia y control en diversos entornos, incluyendo establecimientos nocturnos, instituciones educativas, empresas, bodegas de reciclaje y talleres de mecánica. Se abordaron también las invasiones del espacio público por parte de comerciantes de productos como flores, motocicletas, ropa y telas. Estos operativos incluyeron acciones de megatoma y medición de niveles de ruido, alcanzando un cumplimiento del 113% respecto a la meta trimestral establecida de 39 operativos. | se adjuntan las actas que documentan los operativos de inspección, vigilancia y control, las cuales respaldan la información contenida en la matriz presentada. | 28 |  | 0 |  |  | 129 | 164 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024 (julio, agosto y septiembre), se llevaron a cabo un total de 44 operativos de inspección, vigilancia y control en diversos entornos, incluyendo establecimientos nocturnos, instituciones educativas, empresas, bodegas de reciclaje y talleres de mecánica. Se abordaron también las invasiones del espacio público por parte de comerciantes de productos como flores, motocicletas, ropa y telas. Estos operativos incluyeron acciones de megatoma y medición de niveles de ruido, alcanzando un cumplimiento del 113% respecto a la meta trimestral establecida de 39 operativos.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 37 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 4 | 12 | 12 | 9 | 37 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 4 | 4 | 100% | Se realizan 4 operativos de IVC en los que se incluyen tres de medición y sensibilización de ruido y uno a bodegas de reciclaje | Se adjuntan actas de los operativos realizados | 12 | 20 | 100% | Se realizan 20 operativos de IVC |  | 12 | 75 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024 (julio, agosto y septiembre), se llevaron a cabo un total de 75 operativos de inspección, vigilancia y control en la localidad de Antonio Nariño. En el marco de estas acciones, se implementaron medidas ambientales que incluyeron la evaluación de cumplimiento normativo en la gestión de residuos, la medición de niveles de ruido, intervención de zonas hídricas, control de plagas y demás actividades ambientales. Este esfuerzo refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno, alcanzando un cumplimiento excepcional de 625% respecto a la meta trimestra | Se adjuntan las actas que documentan los operativos de inspección, vigilancia y control, las cuales respaldan la información contenida en la matriz presentada. | 9 |  | 0 |  |  | 37 | 99 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024 (julio, agosto y septiembre), se llevaron a cabo un total de 75 operativos de inspección, vigilancia y control en la localidad de Antonio Nariño. En el marco de estas acciones, se implementaron medidas ambientales que incluyeron la evaluación de cumplimiento normativo en la gestión de residuos, la medición de niveles de ruido, intervención de zonas hídricas, control de plagas y demás actividades ambientales. Este esfuerzo refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno, alcanzando un cumplimiento excepcional de 625% respecto a la meta trimestra
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 58.3% |  |  |  |  | 55.51% |  |  |  |  | 63.12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 51.27%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 80% | 88% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): obtuvo en inspección ambiental del 18 de junio de 2024, una calificación del 61% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes al día con corte junio. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de junio de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de junio de 2024 | Reporte meta ambiental de la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 88% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): obtuvo en inspección ambiental del 18 de junio de 2024, una calificación del 61% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes al día con corte junio. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de junio de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de junio de 2024
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 95% | 95% | La alcaldía local tiene solo 1 acción de mejora vencida en MIMEC | Reporte MIMEC | 100% | 85% | 85% | La alcaldía local cuenta con 3 acciones de mejora vencidas de las 20 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del _85%. | Reporte MIMEC OAP | 100% | 65% | 65% | La alcaldía local cuenta con 7 acciones de mejora vencidas de las 20 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 65%. | Reporte MIMEC de la OAP | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 85% | 85% | La alcaldía local cuenta con 3 acciones de mejora vencidas de las 20 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del _85%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 100% | 100% | 100% | No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información | Reporte meta OAC | 100% | 100% | 100% | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Radicado No . 20241400319663 de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 82.5% | 82.5% | No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos | Listado de asistencia y presentación | No programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 100% | 0% | 0% | Capacitacion del dia 16 de septiembre en la alcladia de San Cristobal | Listado de asistencia no registra presencia de promotor de mejora | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 50% | 50% | Al segundo trimestre la alcaldia dio cumplimiento a la meta programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 1 | 1 | 100% | La alcaldia local dio cumplimiento a la meta desrrollando la actividad el 27 de junio | listado de asistencia y PPT | No programada | No programada | No programada | No programada | Meta no programada | 100% |  | 0% |  |  | 2 | 100% | 50% | La alcaldia local dio cumplimiento a la meta desrrollando la actividad el 27 de junio
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local logró la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | La meta fue cumplida en el primer trimestre
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 80.95% | 80.95% | La alcaldía local cumplió oportunamente con la atención de 34 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600114073 | 100% | 83.33% | 83.33% | La alcaldia local dio respusta a cincuenta ( 50) requerimientos de los sesenta (60) instaurados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2 | Según radicado Radicado No. 20244600214423 de la Oficina de atencion al ciudadano | 100% | 59% | 59% | 26 de los 44 instaurados % La alcaldia local dio respusta a veintiseis ( 26) requerimientos de los cuarenta y cuatro (44) instaurados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO para el tercer trimestre | Radicado No. 20244600316223 de la Ofcina de atencion al ciudadano | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 74.43% | 74.43% | La alcaldia local dio respusta a cincuenta ( 50) requerimientos de los sesenta (60) instaurados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 18.8% |  |  |  |  | 18.73% |  |  |  |  | 11.2% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.48%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 77.09% |  |  |  |  | 74.25% |  |  |  |  | 74.32% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 66.75%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C11: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F13: Seleccione la opción que corresponda
Note on G13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U13: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V13: Indique la magnitud programada
Note on W13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA13: Indique la magnitud programada
Note on AB13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF13: Indique la magnitud programada
Note on AG13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK13: Indique la magnitud programada
Note on AL13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E30: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E38: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E39: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión