## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14655
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldia alcanzó un nivel de desempeño del 67,83% y 18,26% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldia alcanzó un nivel de desempeño del 72,95% y 40,70% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldia alcanzó un nivel de desempeño del 78,15% y 55,31% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 75% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no Programada para el tercer trimestre. |  | 0.75 |  | 0 |  |  | 75% | 0% | 0% | No programada para el trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 14% | 27% | 45% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 14% | 9.233% | 65.95% | Esta meta la reporta la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local de la SDG. Donde Giros un valor de $4.911.320.900 de Giros acumulados, de un valor de $53.191.965.014 correspondiente al Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023, para un 9,23% de avance de ejecución y un 65,95% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte emitido por la DGDL | 27% | 19.61 | 100% | A corte de 30 de junio, se han realizado los giros de las personas naturales y juridicas que radicaron cuentas de cobro en el segundo trimestre del año, por valor de $10.816.343.914 de $53.397.205.014 correspondiente al presupuesto comprometido de obligaciones por pagar de la vigencia 2023, logrando un avance de ejecución del 20,36% y un cumplimiento del 75,04% en el trimestre. | Ejecucion presupuestal Emitido por la Oficina de Presupuesto del FDL-RUU | 45% | 44.57% | 99.04% | Se realizaron Giros acumulados de obligaciones por pagar 2023 por valor de $23.777.142.354, de un Presupuesto comprometido de obligaciones por pagar 2023 de un valor de $53.343.186.246, logrando un avance de ejecución del 44,57% y un cuplimiento del 99,05% en el trimestre. | Ejecución presupuestal BOGDATA Reporte DGP | 0.65 |  | 0 |  |  | 65% | 44.57% | 68.57% | Se realizaron Giros acumulados de obligaciones por pagar 2023 por valor de $23.777.142.354, de un Presupuesto comprometido de obligaciones por pagar 2023 de un valor de $53.343.186.246, logrando un avance de ejecución del 44,57% y un cuplimiento del 99,05% en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 43% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 5.601% | 46.67% | Se giró el valor de $674.330.188 de Giros acumulados de un valor de $12.039.856.262 del Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores, para un avance de ejecución del 5,60% y un cumplimiento del 46,67% en el trimestre. Sin embargo, se aclara que, el porcentaje de avance se deriva principalmente de la contratación de prestación de servicios minima. Esta vigencia es compleja en los compromisos y ejecución de recursos dado que ingresa la nueva administración y el cumplimiento de la meta no se ve al 100% por la falta de personal para el desarrollo de los procesos contractuales y precontractuales de las diferentes líneas de inversión local | Reporte emitido por la DGDL | 25% | 6.34 | 100% | A corte de 30 de junio de 2024, se han realizado los giros de las personas naturales y juridicas que radicaron cuentas de cobro en el segundo trimestre del año, por valor de $10.816.343.914 de $53.397.205.014 correspondiente al presupuesto comprometido de obligaciones por pagar de la vigencia 2023, logrando un avance de ejecución del 6,34% y un cumplimiento del 25,36% en el trimestre. | Ejecucion presupuestal Emitido por la Oficina de Presupuesto del FDL-RUU | 43% | 21.21% | 49.33% | Se realizaron Giros acumulados de obligaciones por pagar vigencias anteriores: $2.525.161.087 Presupuesto comprometido de obligaciones por pagar vigencias anteriores: $11.903.792.834, logrando un avance de ejecución del 21,21% y un cuplimiento del 49,33% en el trimestre. | Ejecución presupuestal BOGDATA Reporte DGP | 0.63 |  | 0 |  |  | 63% | 21.21% | 33.67% | Se realizaron Giros acumulados de obligaciones por pagar vigencias anteriores: $2.525.161.087 Presupuesto comprometido de obligaciones por pagar vigencias anteriores: $11.903.792.834, logrando un avance de ejecución del 21,21% y un cuplimiento del 49,33% en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 30% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 20% | 30% | 60% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 6.13% | 30.65% | Se giró la suma de $ 6.580.932.808 correspondiente al Valor de RP de inversión directa de la vigencia del $107.359.187.000, equivalente al Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia, para un avance de ejecución de 6,13% y un cumplimiento del 30,65% en el trimestre. El porcentaje de avance se deriva principalmente de la contratación de prestación de servicios mínima. Esta vigencia es compleja en los compromisos y ejecución de recursos dado que ingresa la nueva administración y el cumplimiento de la meta no se ve al 100% por la falta de personal para el desarrollo de los procesos contractuales y precontractuales de las diferentes líneas de inversión local. | Reporte emitido por la DGDL | 30% | 9.48 | 100% | Se han gestionado los CDPs y RPs de contratacion directa correspondiente a la vigencia del 2024 radicados por el area encargada. Por lo que se se comprometio por RP de inversión directa de la vigencia 2024 a corte de 30 de Junio de 2024 el valor de $12.886.070.383 de un Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia 2024 correspondiente a $ 107.359.187.000, logrando un avance de ejecución del 12% y un cumplimiento del 40% en el trimestre. | Ejecucion presupuestal Emitido por la Oficina de Presupuesto del FDL-RUU | 60% | 26.15% | 43.58% | Se cuenta con un presupuesto comprometido de Inversion Directa por valor de $31.099.280.359 de una Apropiación inicial presupuesto Inversión Directa de $110.756.041.000, logrando un avance de ejecución de 28,08% y un cumplimiento de 46,80% en el trimestre. | Ejecución presupuestal BOGDATA Reporte DGP | 0.96 |  | 0 |  |  | 96% | 26.15% | 27.24% | Se cuenta con un presupuesto comprometido de Inversion Directa por valor de $31.099.280.359 de una Apropiación inicial presupuesto Inversión Directa de $110.756.041.000, logrando un avance de ejecución de 28,08% y un cumplimiento de 46,80% en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 52% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 25% | 35% | 52% | 52% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 2.365% | 23.65% | Se giró un valor de $ 2.539.019.157 de Giros acumulados de inversión directa de un valor del $107.359.187.000 del Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, para un avance de ejecución del 2,36% y un cumplimiento del 23,65% en el trimestre. Se aclara que el porcentaje de avance se deriva principalmente de la contratación de prestación de servicios mínima. Esta vigencia es compleja en los compromisos y ejecución de recursos dado que ingresa la nueva administración y el cumplimiento de la meta no se ve al 100% por la falta de personal para el desarrollo de los procesos contractuales y precontractuales de las diferentes líneas de inversión local. | Reporte emitido por la DGDL | 25% | 5.87 | 100% | Se han realizado Giros acumulados de inversión directa de la vigencia 2024 por valor de $ 7.437.176.275, a corte de 30 de Junio de 2024, de $107.359.187.000 correspondiente al Valor del Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia 2024. Logrando un avance de jecución del 6,93% y un cumplimiento del 27,72% en el trimestre. | Ejecucion presupuestal Emitido por la Oficina de Presupuesto del FDL-RUU | 35% | 11.03% | 31.51% | Se realizaron Giros acumulados de Inversion Directa por valor de $13.713.209.403, de una Apropiación disponible de Inversion Directa de $111.906.041.000, logrando un avance de ejecución de 12,25% y un cumplimiento de 35,01% en el trimestre. | Ejecución presupuestal BOGDATA Reporte DGP | 0.52 |  | 0 |  |  | 52% | 11.03% | 21.21% | Se realizaron Giros acumulados de Inversion Directa por valor de $13.713.209.403, de una Apropiación disponible de Inversion Directa de $111.906.041.000, logrando un avance de ejecución de 12,25% y un cumplimiento de 35,01% en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 100% | 0% | 0% | la Direccion para la Gestion del Desarrollo Local no emitio, ni envio respuesta sobre el avance de esta meta | la DGDL no reporto informe de seguimento a meta | 100% | 97.06% | 97.06% | El FDL-RUU registro 365 contratos en el sistema SIPSE Local, de 374 contratos publicados en SECOP II a corte de 30 de septiembre de 2024. Logrando un avance de ejecución y cumplimiento del 97,06% de la meta. | Reporte de seguimiento consolidado Reporte DGP | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 48.53% | N/A | El FDL-RUU registro 365 contratos en el sistema SIPSE Local, de 374 contratos publicados en SECOP II a corte de 30 de septiembre de 2024. Logrando un avance de ejecución y cumplimiento del 97,06% de la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 67.39% | 67.39% | Se tienen 31 contratos en estado ejecución en SIPSE LOCAl de 46 contratos registrados en SECOP II, para un 67,39% de avance de ejecución en el trimestre. | Reporte DGDL Base de Datos de Contratación FDL | 100% | 0% | 0% | la Direccion para la Gestion del Desarrollo Local no emitio, ni envio respuesta sobre el avance de esta meta | la DGDL no reporto informe de seguimento a meta | 100% | 95.83% | 95.83% | A corte de 30 de septiembre de 2024, el FDL-RUU ha registrado 345 contratos en el sistema SIPSE Local en estado ejecución, de 360 de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado. Logrando un avance de ejecución y cumplimiento del 95,83% de la meta. | Reporte de seguimiento consolidado Reporte DGP | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 54.41% | 54.41% | A corte de 30 de septiembre de 2024, el FDL-RUU ha registrado 345 contratos en el sistema SIPSE Local en estado ejecución, de 360 de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado. Logrando un avance de ejecución y cumplimiento del 95,83% de la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Reporte de SIPSE Local | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 90% | 0% | 0% | la Direccion para la Gestion del Desarrollo Local no emitio, ni envio respuesta sobre el avance de esta meta | la DGDL no reporto informe de seguimento a meta | 90% | 100% | 100% | A corte de 30 de septiembre de 2024, el FDL- RUU ha actualizado la información de los 30 proyectos de inversión en SIPSE Local de 30 proyectos registrados en SEGPLAN. Logrando un avance de ejecución y cumplimiento del 100% en la meta. | Reporte de seguimiento consolidado Reporte DGP | 0.9 |  | 0 |  |  | 90% | 50% | N/A | A corte de 30 de septiembre de 2024, el FDL- RUU ha actualizado la información de los 30 proyectos de inversión en SIPSE Local de 30 proyectos registrados en SEGPLAN. Logrando un avance de ejecución y cumplimiento del 100% en la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Numero Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Reporte de SIPSE Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta NO Programada para el trimestre. | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14655 | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta NO Programada para el tercer trimestre. | Reporte de seguimiento consolidado Reporte DGP | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 0% | 0% | Meta NO Programada para el tercer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 8.800 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 8800 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2200 | 6610 | 100% | En el primer trimestre las Inspecciones de Policia de RUU impulsaron un total de 6.610 expedientes, logrando superar el 100% de avance de ejecución de cumplimiento en el trimestre. | Reporte DGP | 2200 | 7713 | 100% | Las Inspecciones de Policia de RUU han impulado un total de 7.713 expedientes, logrando superar el 100% de avance de ejecución de cumplimiento en el trimestre. | Reporte DGP | 2200 | 5001 | 100% | En el tercer trimestre de 2024, las Inspecciones de Policia de RUU han impulado un total de 5.001 expedientes, logrando superar el 100% de avance de ejecución de cumplimiento en el trimestre. | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía Aplicativo ARCO | 2200 |  | 0 |  |  | 8800 | 19324 | 100% | En el tercer trimestre de 2024, las Inspecciones de Policia de RUU han impulado un total de 5.001 expedientes, logrando superar el 100% de avance de ejecución de cumplimiento en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Proferir 2.400 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Fallos de fondo | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 600 | 1170 | 100% | Las Inspecciones de Policía de RUU profirieron un total de 1.170 fallos de fondo en primera instancia, logrando superar el 100% de avance de ejecución de cumplimiento en el trimestre. | Reporte DGP | 600 | 2116 | 100% | Las Inspecciones de Policía de RUU profirieron un total de 2.116 fallos de fondo en primera instancia, logrando superar el 100% de avance de ejecución de cumplimiento en el trimestre. | Reporte DGP | 600 | 423 | 70.5% | En el tercer trimestre de 2024, las Inspecciones de Policía de RUU han proferido un total de 707 fallos de fondo en primera instancia, logrando superar el 100% de avance de ejecución de cumplimiento en el trimestre | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía Aplicativo ARCO | 600 |  | 0 |  |  | 2400 | 3709 | 100% | En el tercer trimestre de 2024, las Inspecciones de Policía de RUU han proferido un total de 707 fallos de fondo en primera instancia, logrando superar el 100% de avance de ejecución de cumplimiento en el trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar (archivar) 600 actuaciones administrativas activas | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 50 | 200 | 200 | 150 | 600 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 50 | 56 | 100% | En el Área GPJ Local de RUU se archivaron un total 56 actuaciones administrativas terminadas, logrando superar el 100% de avance de ejecución en el trimestre. | Reporte DGP | 200 | 178 | 89% | En el Área GPJ Local de RUU se archivaron un total 178 actuaciones administrativas terminadas, logrando superar el 89% de avance de ejecución en el trimestre. | Reporte DGP | 200 | 50 | 25% | En el Área GPJ Local de RUU se archivaron un total 50 actuaciones administrativas terminadas, alcanzando el 25% de avance de ejecución en el trimestre. | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa Aplicativo Si Actúa | 150 |  | 0 |  |  | 600 | 284 | 47.33% | En el Área GPJ Local de RUU se archivaron un total 50 actuaciones administrativas terminadas, alcanzando el 25% de avance de ejecución en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Terminar 401 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 60 | 99 | 141 | 101 | 401 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 60 | 38 | 63.33% | El Área GPJ Local de RUU profirió un total de 38 fallos de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia, para un avance de ejecución del 63,33% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte DGP | 99 | 55 | 55.56% | El Área GPJ Local de RUU profirió un total de 55 fallos de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia, para un avance de ejecución del 55,56% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte DGP | 141 | 53 | 37.59% | El Área GPJ Local de RUU profirió un total de 53 fallos de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia, para un avance de ejecución del 37,59% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa Aplicativo Si Actúa | 101 |  | 0 |  |  | 401 | 146 | 36.41% | El Área GPJ Local de RUU profirió un total de 53 fallos de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia, para un avance de ejecución del 37,59% de cumplimiento en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 192 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 32 | 60 | 60 | 40 | 192 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 32 | 17 | 53.12% | Se realizaron 17 Operativos de IVC en materia de Espacio Público, en el trimestre, para un 53,13% de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo. No se cumplió con la meta debido a que para el primer trimestre no se contaba con los profesionales de apoyo ya que se acabaron los contratos y por otro lado la Policía Nacional por intermedio del Mayor Helmer Andrés Angarita Subcomandante de la Estación de Rafael Uribe Uribe que es la Entidad que presta el acompañamiento manifestó que no podían seguir apoyando las actividades de IVC de la manera que se venia presentando, dicha manifestación fue realizada en el último Consejo Local de Seguridad de la administración anterior. | Registros de operativos Alcaldía Local y reporte del Área GDP de la Alcaldía Local. | 60 | 25 | 41.67% | Se realizaron 25 Operativos de IVC en materia de Espacio Público, en el trimestre, para un 41,67% de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo. | Registros de operativos Alcaldía Local y reporte del Área GDP de la Alcaldía Local. | 60 | 60 | 100% | Se realizaron 60 Operativos de IVC en materia de Espacio Público, en el trimestre, para un 100% de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo. | Copia de Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público. | 40 |  | 0 |  |  | 192 | 102 | 53.12% | Se realizaron 60 Operativos de IVC en materia de Espacio Público, en el trimestre, para un 100% de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 207 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 37 | 60 | 60 | 50 | 207 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 37 | 26 | 70.27% | Se realizaron 26 Operativos de IVC en materia de Actividad Económica, en el trimestre, para un 70,27% de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo. No se cumplió con la meta debido a que para el primer trimestre no se contaba con los profesionales de apoyo ya que se acabaron los contratos y por otro lado la Policía Nacional por intermedio del Mayor Helmer Andrés Angarita Subcomandante de la Estación de Rafael Uribe Uribe que es la Entidad que presta el acompañamiento manifestó que no podían seguir apoyando las actividades de IVC de la manera que se venia presentando, dicha manifestación fue realizada en el Consejo Local de Seguridad de la administración anterior. | Registros de operativos Alcaldía Local y reporte del Área GDP de la Alcaldía Local. | 60 | 56 | 93.33% | Se realizaron 56 Operativos de IVC en materia de Actividad Económica, en el trimestre, para un 93,33% de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo. | Registros de operativos Alcaldía Local y reporte del Área GDP de la Alcaldía Local. | 60 | 77 | 100% | Se realizaron 77 Operativos de IVC en materia de Actividad Económica, en el trimestre, para un 128,33% de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo. | Copia de Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público. | 50 |  | 0 |  |  | 207 | 159 | 76.81% | Se realizaron 77 Operativos de IVC en materia de Actividad Económica, en el trimestre, para un 128,33% de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 64 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 10 | 21 | 21 | 12 | 64 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 10 | 22 | 100% | Se realizaron 22 Operativos de IVC en maeria de Actividad Ambiental, en el trimestre, para un 100% de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo. | Registros de operativos Alcaldía Local. | 21 | 17 | 80.95% | Se realizaron 17 Operativos de IVC en maeria de Actividad Ambiental, en el trimestre, para un 80,95% de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo. | Registros de operativos Alcaldía Local. | 21 | 40 | 100% | Se realizaron 40 Operativos de IVC en maeria de Actividad Ambiental, en el trimestre, para un 190,47% de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo. | Copia de Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público. | 12 |  | 0 |  |  | 64 | 79 | 100% | Se realizaron 40 Operativos de IVC en maeria de Actividad Ambiental, en el trimestre, para un 190,47% de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 54.74% |  |  |  |  | 54.89% |  |  |  |  | 59.97% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 41.07%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 80% | 67% | 83.75% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): Obtuvo una calificación del 73% inspección realizada el 21-06-24 *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Reporte hasta mayo * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Reporte hasta mayo *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Sin Reporte | Repote meta ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 67% | 83.75% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): Obtuvo una calificación del 73% inspección realizada el 21-06-24 *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Reporte hasta mayo * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Reporte hasta mayo *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Sin Reporte
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 84.62% | 84.62% | La alcaldía local cuenta con 2 acciones de mejora vencidas de las 13 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 84,62%. | Reporte MIMEC | 100% | 84.62% | 84.62% | La alcaldía local cuenta con 2 acciones de mejora vencidas de las 13 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 84,6%. | Reporte MIOMEC de la OAP | 100% | 84.62% | 84.62% | La alcaldía local cuenta con _2_ acciones de mejora vencidas de las 13__ acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 84,62%. | Reporte MIMEC de la OAP | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 84.62% | 84.62% | La alcaldía local cuenta con _2_ acciones de mejora vencidas de las 13__ acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 84,62%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 100% | 100% | 100% | No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información | Reporte OAC | 100% | 100% | 100% | Reporte de la OAC sobre actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Reporte radicado No Radicado No. 20241400319663 | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | Reporte de la OAC sobre actualización de la información en la página web de la alcaldía local
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 0% | 0% | La alcaldía local no participó en la capacitación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de planeación y gestión realizada por la OAP | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Capacitacion del 16 de septiembre de 2024 | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 0% | 0% | Capacitacion del 16 de septiembre de 2024
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 1 | 1 | 100% | la alcaldia realizo la actividad programada | Listado de asistencia y PPT | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% |  | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% | No programada
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local logró la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | No programada
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 77.33% | 77.33% | La alcaldía local cumplió oportunamente con la atención de 58 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600114073 | 100% | 83.33% | 83.33% | la alcaldia dio respuesta a ciento veinticino (125 ) requerimientos de los ciento cincuenta instaurados en la vigencia 2024 que deben tener respuesta | Según radicado No . 20244600214423 de la Oficina de atencion a la ciudadania | 100% | 79% | 79% | la Alcaldia local dio respuesta a 107 requerimientos de los 135 instaurados en este periodo | Radicado No. 20244600316223 | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 79.89% | 79.89% | la Alcaldia local dio respuesta a 107 requerimientos de los 135 instaurados en este periodo
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 13.1% |  |  |  |  | 18.07% |  |  |  |  | 18.18% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.24%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 67.83% |  |  |  |  | 72.95% |  |  |  |  | 78.15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 55.31%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C11: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F13: Seleccione la opción que corresponda
Note on G13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U13: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V13: Indique la magnitud programada
Note on W13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA13: Indique la magnitud programada
Note on AB13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF13: Indique la magnitud programada
Note on AG13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK13: Indique la magnitud programada
Note on AL13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E30: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E38: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E39: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión