## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14567
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 87,29% y del 22,80% acumulado para la vigencia. Se corrige el responsable de reporte.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 77,93% y del 58,31% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 81,42% y del 69,80% acumulado
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 75% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre No se realiza reporte dado que se depende de la información de la matriz unificada a la inversión la cual es publicada por la Secretaria de Planeacion y al corte 11 de abril no se encuentra oficialmente en la pagina. | No programada | 0% | No Programada | Meta no programada | Linea base: Resultados a 31 de diciembre de 2023, ejecutado 70,1 .El avance de meta reportado en el primer trimestre del 2024, se oficializa por el ejercicio de seguimiento de Plan de Desarrollo Local por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI y SegPlan. La medición suministrada refleja el avance con corte al II trimestre de 2024 sobre el avance de cumplimiento de metas del plan de desarrollo local (entregado), donde se presentó un avance acumulado del Plan de Desarrollo Local de un 73,3. Respecto a la vigencia 2023 donde la alcaldía local presentó un avance acumulado del 70,1; lo que indica un aumento de 3,2 puntos durante la vigencia 2024. | Se anexa informe de avance PDL a corte de marzo 31 de 2024. | 0% | No programada | Meta no programada | De acuerdo con lo establecido en la formulación del Plan de Gestión para las 20 Alcaldías Locales, esta meta solo se reportara con corte al 4to trimestre, dado que los valores parciales de avance tienen un amplio margen de variación teniendo presente que los cambios de alcaldes-as locales y de equipos de trabajo, inciden directamente en el avance en la contratación y ejecución de las diferentes actividades asociadas a las metas del respectivo PDL. | Este indicador solo se medira al final del cuarto trimestre | 0.75 |  | 0 |  |  | 75% | 0% | 0% | No programada para el trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 14% | 27% | 45% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 14% | 35.37% | 100% | Se gira el 35,37% ($13.072.065.767) del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023. Considerando que a la fecha de corte, la ejecución de compromisos en general se encuentra en el 68,79% de la apropiación disponible, se podría presentar una disminución en el valor ejecutado del indicador para el próximo reporte, en caso de que hayan CRP pendientes de ser expedidos. | Reporte de areas | 27% | 53.66% | 100% | Se tenia programado girar para este periodo $14,129,183,698 y se realizaron giros por un valor de $28,078,189,936 dejando un cumplimiento del 53,66 % a este trimestre con denominador de $52,330,309,991 | informe de ejecución de giros, reporte de meta DGDL | 45% | 60.75% | 100% | Se tenia programado girar para este periodo $31,680,935,816 y se realizaron giros por un valor de $52,148,679,911 dejando un cumplimiento del 60,75 % | informe de ejecución de giros, reporte de meta DGDL | 0.65 |  | 0 |  |  | 65% | 60.8% | 93.54% | Se tenia programado girar para este periodo $31,680,935,816 y se realizaron giros por un valor de $52,148,679,911 dejando un cumplimiento del 60,80 %
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 43% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 26.83% | 100% | Se logró el giro de $1.887.399.074, lo que equivale al 26,83%. Considerando que a la fecha de corte, la ejecución de compromisos en general se encuentra en el 68,79% de la apropiación disponible, se podría presentar una disminución en el valor ejecutado del indicador para el próximo reporte, en caso de que hayan CRP pendientes de ser expedidos.con una meta para el primer trimestre una meta de $1,887,399,074 avando con el 26,83 con $7,035,193.723 | Reporte de areas | 25% | 65.99% | 100% | Se tenia programado girar para este periodo $2,251,902,780 y se realizaron giros por un valor de $5,943,695,613 dejando un cumplimiento del 66 % a este trimestre con denominador $9,007,611,118 | informe de ejecucion de giros, reporte de meta DGDL | 43% | 67.21% | 100% | Se tenia programado girar para este periodo $5,996,665,813 y se realizaron giros por un valor de $8,922,303,285 dejando un cumplimiento del 67,21 % | REPORTE CENTRAL | 0.63 |  | 0 |  |  | 63% | 67.2% | 100% | Se tenia programado girar para este periodo $5,996,665,813 y se realizaron giros por un valor de $8,922,303,285 dejando un cumplimiento del 67,21 %
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 30% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 20% | 30% | 60% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 8.95% | 44.75% | Para el primer trimestre de 2024, la Alcaldía Local de San Cristobal, en su presupuesto de inversión comprometió $11.106.124.257 de los $124.052.211.000 apropiados, lo que representa un nivel de ejecución del 8,95%. El porcentaje de avance se deriva principalmente de la contratación de prestación de servicios mínima. Esta vigencia es compleja en los compromisos y ejecución de recursos dado que ingresa la nueva administración y el cumplimiento de la meta no se ve al 100% por la falta de personal para el desarrollo de los procesos contractuales y precontractuales de las diferentes lineas de inversión local | Se anexa ejecución presupuestal obtenida de BogData del 01/01/2024 al 31/03/2024, para los proyectos de inversión del PDL. | 30% | 28.1% | 93.67% | Para el segundo trimestre de 2024, la Alcaldía Local de San Cristobal, en su presupuesto de inversión comprometió $34.746.811.878 de los $124.052.211.000 apropiados, lo que representa un nivel de ejecución del 28,01% | Ejecución presupuestal | 60% | 45.83% | 76.38% | Para el segundo trimestre de 2024, la Alcaldía Local de San Cristobal, en su presupuesto de inversión comprometió $57.265.983.428 de los $124.957,211,000 apropiados, lo que representa un nivel de ejecución del 45,83% | Ejecución presupuestal | 0.96 |  | 0 |  |  | 96% | 45.8% | 47.71% | Para el segundo trimestre de 2024, la Alcaldía Local de San Cristobal, en su presupuesto de inversión comprometió $57.265.983.428 de los $124.957,211,000 apropiados, lo que representa un nivel de ejecución del 45,83%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 52% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 25% | 35% | 52% | 52% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 2.08% | 20.8% | Se realizaron giros por valor de $2584618274, lo que representa una ejecución del 2,08%. El porcentaje de avance se deriva principalmente de la contratación de prestación de servicios mínima. Esta vigencia es compleja en los compromisos y ejecución de recursos dado que ingresa la nueva administración y el cumplimiento de la meta no se ve al 100% por la falta de personal para el desarrollo de los procesos contractuales y precontractuales de las diferentes líneas de inversión local | Reporte DGDL | 25% | 0% | 0% | Se ha girado al 30 de junio un valor de $14,267,977,235 con un cumplimiento del 12 % sobre lo esperado para este corte del 25 % | La DGDL no reportó ejecución de esta meta | 35% | 24.22% | 69.2% | Para el segundo trimestre de 2024, la Alcaldía Local de San Cristobal, en su presupuesto de inversión comprometió $30,259,490,724 de los $124.957,211,000 apropiados, lo que representa un nivel de ejecución del 24,22% | REPORTE DGDL | 0.52 |  | 0 |  |  | 52% | 24.02% | 46.19% | Para el segundo trimestre de 2024, la Alcaldía Local de San Cristobal, en su presupuesto de inversión comprometió $30,259,490,724 de los $124.957,211,000 apropiados, lo que representa un nivel de ejecución del 24,22%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 100% | 0% | 0% | Conforme al cruce de bases de datos de los equipos de contratación y de planeación para el seguimiento SIPSE, de los 481 contratos registrados SECOP II en el sistema de información SIPSE LOCAL 478 se encuentran en estado ejecución, es decir 3 se encuentra en estado Suscrito ó legalizado. Por otra parte, conforme a Plan de Gestión para esta vigencia el encargado del reporte de la meta es la DGL. | La DGDL no reportó ejecución de esta meta | 100% | 87.12% | 87.12% | Conforme al cruce de bases de datos de los equipos de contratación y de planeación para el seguimiento SIPSE, de los 621 contratos registrados SECOP II en el sistema de información SIPSE LOCAL 541 se encuentran en estado ejecución, es decir al 87,12 % | REPORTE DGDL | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 43.56% | 43.56% | Conforme al cruce de bases de datos de los equipos de contratación y de planeación para el seguimiento SIPSE, de los 621 contratos registrados SECOP II en el sistema de información SIPSE LOCAL 541 se encuentran en estado ejecución, es decir al 87,12 %
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 36.1% | 36.1% | De acuerdo con el reporte de la DGDL, se tienen 100 contratos en estado "ejecución" de los 277 registrados a 31 de marzo de 2024. | Reporte SIPSE / DGL | 100% | 0% | 0% | En el sistema de información SIPSE LOCAL 478 se encuentran en estado ejecución | La DGDL no reportó ejecución de esta meta | 100% | 99.24% | 99.24% | Para los datos extraidos de SECOP, no se tuvieron en cuenta los contratos que se encuentran en estado suspendido y terminado. Por otra parte, dado que el terminar todo contrato en SIPSE se cambia automaticamente el estado a "Terminado no requiere liquidación" o "Terminado", según el tipo de contrato, pero en SECOP se mantienen en estado ejecución. Por lo anterior, para este corte se tuvieron en cuenta esos contratos que aún se encuentran en ejecución en SECOP y que se encuentran en SIPSE en estado "Terminado no requiere liquidación" o "Terminado" para no afectar el indicador. Sin embargo, se hace el llamado para que tan pronto se cuente con todos los documentos de ejecución y pago en SECOP se cambie el estado del contrato alli para asegurar que los análisis de información que se extraen de dicha plataforma sean consecuentes con la realidad. | REPORTE DGDL | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 45.11% | 45.11% | Para los datos extraidos de SECOP, no se tuvieron en cuenta los contratos que se encuentran en estado suspendido y terminado. Por otra parte, dado que el terminar todo contrato en SIPSE se cambia automaticamente el estado a "Terminado no requiere liquidación" o "Terminado", según el tipo de contrato, pero en SECOP se mantienen en estado ejecución. Por lo anterior, para este corte se tuvieron en cuenta esos contratos que aún se encuentran en ejecución en SECOP y que se encuentran en SIPSE en estado "Terminado no requiere liquidación" o "Terminado" para no afectar el indicador. Sin embargo, se hace el llamado para que tan pronto se cuente con todos los documentos de ejecución y pago en SECOP se cambie el estado del contrato alli para asegurar que los análisis de información que se extraen de dicha plataforma sean consecuentes con la realidad.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 90% | 0% | 0% | Se encuentran registrados y actualizados los reportes de seguimiento de los 27 proyectos de inversión, actividades, indicadores y reporte de avance de cada indicador al 100%, con corte al 30 de junio de 202 | La DGDL no reportó ejecución de esta meta | 90% | 100% | 100% | De acuerdo con la comunicación enviada en el mes de junio via correo electrónico a las alcaldías locales, a los promotores de mejora y a los líderes-as de SIPSE, este indicador se midió verificando por cada proyecto vigente que: 1. El proyecto esta conciliado (34%) 2. Las metas registradas en POAI estaban registradas y actualizadas en SIPSE (33%) 3. Cada meta POAI del proyecto, tiene asociada y activa al menos una actividad. | REPORTE DGDL | 0.9 |  | 0 |  |  | 90% | 50% | 55.56% | De acuerdo con la comunicación enviada en el mes de junio via correo electrónico a las alcaldías locales, a los promotores de mejora y a los líderes-as de SIPSE, este indicador se midió verificando por cada proyecto vigente que: 1. El proyecto esta conciliado (34%) 2. Las metas registradas en POAI estaban registradas y actualizadas en SIPSE (33%) 3. Cada meta POAI del proyecto, tiene asociada y activa al menos una actividad.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Numero Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 0% | No programada | Meta no programada | No programada para el trimestre | No programada para el trimestre | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Este indicador solo se medira al final del cuarto trimestre, en atención a que responde al cargue de proyectos de inversión de 2025 en la herramienta SIPSE. | Este indicador solo se medira al final del cuarto trimestre | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 0% | 0% | Este indicador solo se medira al final del cuarto trimestre, en atención a que responde al cargue de proyectos de inversión de 2025 en la herramienta SIPSE.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 11.520 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 11520 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2880 | 5122 | 100% | Se realizaron 5122 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | 2880 | 6436 | 100% | Se realizaon 6436 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte de seguimiento de impulsos procesales, de la DGP, radicado No. 20242200214433 | 2880 | 2583 | 89.69% | Se realizaon 2583 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte de seguimiento .Rad No 20242200312113 DGP | 2880 |  | 0 |  |  | 11520 | 14141 | 100% | Se realizaon 2583 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Proferir 2.880 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Fallos de fondo | 720 | 720 | 720 | 720 | 2880 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 720 | 896 | 100% | se Proferieron 896 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | 720 | 2054 | 100% | Se Proferieron 2054 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte de metas de la DGP | 720 | 435 | 60.42% | Se Proferieron 435 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte de seguimiento .Rad No 20242200312113 DGP | 720 |  | 0 |  |  | 2880 | 3385 | 100% | Se Proferieron 435 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar (archivar) 183 actuaciones administrativas activas | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 27 | 45 | 63 | 48 | 183 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 27 | 29 | 100% | Se terminaron (archivar) 29 actuaciones administrativas activa | reporte power bi | 45 | 62 | 100% | se trabaja en Terminar (archivar) 62 actuaciones administrativas activas | Reporte de metas de la DGP | 63 | 80 | 100% | se trabaja en Terminar (archivar) 80 actuaciones administrativas activas | Reporte de seguimiento .Rad No 20242200312113 DGP | 48 |  | 0 |  |  | 183 | 171 | 93.44% | se trabaja en Terminar (archivar) 80 actuaciones administrativas activas
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Terminar 340 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 51 | 84 | 120 | 85 | 340 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 51 | 51 | 100% | Se terminaron 51 actuaciones administrativas en primera instancia | reporte power bi | 84 | 98 | 100% | Se trabaja en Terminar 98 actuaciones administrativas en primera instancia | Reporte de metas de la DGP | 120 | 39 | 32.5% | Se trabaja en Terminar 39 actuaciones administrativas en primera instancia | Reporte de seguimiento .Rad No 20242200312113 DGP | 85 |  | 0 |  |  | 340 | 188 | 55.29% | Se trabaja en Terminar 39 actuaciones administrativas en primera instancia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 127 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 25 | 36 | 36 | 30 | 127 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 25 | 36 | 100% | Se realizaron 36 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | soportes de operativos , acata y control por mes | 36 | 48 | 100% | Se Realizaron 48 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público en la localidad de san cristobal | Acta de operativos y excel | 36 | 28 | 77.78% | Se Realizaron 28 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público en la localidad de san cristobal | Acta de operativos | 30 |  | 0 |  |  | 127 | 112 | 88.19% | Se Realizaron 28 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público en la localidad de san cristobal
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 300 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 60 | 90 | 90 | 60 | 300 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 60 | 66 | 100% | Se realizaron 66 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | soportes de operativos , acata y control por mes | 90 | 123 | 100% | se Realizaron 123 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica en la localidad de san cristobal | Acta de operativos y excel | 90 | 48 | 53.33% | se Realizaron 48 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica en la localidad de san cristobal | Acta de operativos | 60 |  | 0 |  |  | 300 | 237 | 79% | se Realizaron 48 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica en la localidad de san cristobal
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 40 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Número de acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 6 | 12 | 12 | 10 | 40 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de fallos de cerros orientales | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 6 | 16 | 100% | Se realizaron 16 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales | soportes de operativos , acata y control por mes | 12 | 17 | 100% | Se Realizaron 17 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales en los poligonos de monitoreo | Acta de operativos y excel | 12 | 16 | 100% | Se Realizaron 16 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales en los poligonos de monitoreo | Acta de operativos | 10 |  | 0 |  |  | 40 | 49 | 100% | Se Realizaron 16 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales en los poligonos de monitoreo
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 17 | Realizar 58 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 3 | 21 | 21 | 13 | 58 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 3 | 4 | 100% | Se realizaron 4 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | soportes de operativos , acata y control por mes | 21 | 21 | 100% | se Realizaron 21 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental,en la localidad de san cristobal | Acta de operativos y excel | 21 | 4 | 19.05% | se Realizaron 4 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental,en la localidad de san cristobal | Acta de operativos | 13 |  | 0 |  |  | 58 | 29 | 50% | se Realizaron 4 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental,en la localidad de san cristobal
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 67.79% |  |  |  |  | 58.33% |  |  |  |  | 62.12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 51.65%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 80% | 94% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): Obtuvo una calificación del 99% inspección realizada el 26-06-24 *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Reporte hasta mayo * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Reporte hasta mayo *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Reporte hasta junio | Reporte meta ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 94% | 100% | No programada para el trimestre
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Al corte del primer trimestre no se tenian acciones de mejora pendientes por trabajar , se tiene 1 en revision , cero pendientes | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 0 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC de la Oap | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 0 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC de la OAP | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 0 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 100% | 100% | 100% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local de la OAC | Radicado No 20241400319663 | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local de la OAC
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos | Listado de asistencia y presentación | No programada | No programada | Meta no programada | meta no programada | Meta no programada | 100% | 100% | 100% | Capacitacion del dia 16 de septiembre de 2024 en la Alcaldia de San Cristobal | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Capacitacion del dia 16 de septiembre de 2024 en la Alcaldia de San Cristobal
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 1 | 1 | 100% | La alcaldia realizo la actividad programada para el periodo | Listado de asistencia y PPT | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 100% |  | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% | No programada
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | Se dieron respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | No programada
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 79.78% | 90% | Gestionar oportunamente 225 requerimientos que se tipifican como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que fueron asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Reporte de orfeo | 100% | 90% | 90% | La alcaldia local dio respuesta a 267 requerimientos de los 296 instaurados | Respuesta requerimientos ciudadanos radicado No. 20244600214423 | 100% | 86.08% | 86.08% | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Rad No 20244600316223 de la Oficina de atencion a la ciudadania | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 85.29% | 85.29% | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia)
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 19.5% |  |  |  |  | 19.6% |  |  |  |  | 19.3% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18.15%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 87.29% |  |  |  |  | 77.93% |  |  |  |  | 81.42% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 69.8%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C11: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F13: Seleccione la opción que corresponda
Note on G13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U13: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V13: Indique la magnitud programada
Note on W13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA13: Indique la magnitud programada
Note on AB13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF13: Indique la magnitud programada
Note on AG13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK13: Indique la magnitud programada
Note on AL13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E31: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E39: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E40: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión