## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE USME | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14727.
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 71,95% y del 19,65% acumulado para la vigencia. Se corrige el responsable de reporte.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 77,41% y del 52,35% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 87,01% y del 63,86% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 75% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 75% |  | 0 |  |  | 75% | 0% | 0% | Meta no programada
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 20% | 40% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 19.28% | 100% | Durante el primer trimestre el FDL de Usme pagó obligaciones con anticipo, lo que llevó a sobrepasar la espectacivas de pagos. Para el trimestre giró el valor de $9.432.266.564 correspondiente a los Giros acumulados a corte de 31 de Marzo de 2024 de obligaciones por pagar de la vigencia 2023, de un total de $48.921.225.747, del valor del Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023, equivalente al 19,28%, lo que permitió un cumplimiento del 100% en el trimestre, respecto a la meta programada. | Aplicativo BOGDATA de la Secretaria Distrital de Hacienda Copia de Ejecuciones Presupuestales Trimestre I-2024 | 20% | 35.14% | 100% | El FDLU ha girado la suma de $15.968.371.550 a corte de 30 de junio de 2024, de las obligaciones por pagar de la vigencia 2023 que corresponde a $ 47.644.590.505. Logrando un avance de ejecución del 33,52% y un cumplimiento del 100% en el trimestre. | Reporte de la DGDL como indica el procedimiento | 40% | 57.7% | 100% | A corte del tercer trimestre, el FDL de Usme, ha girado la suma de $28.156.406.993 de obligaciones por pagar de la vigencia 2023, respecto al valor del Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 correspondiente a $48.810.694.137, superando el cumplimiento de la meta programada para el trimestre con un avance de ejecución del 58% y un cumplimiento del 100% en el trimestre. | Ejecución presupuestal con corte al mes de septiembre, emitida por el aplicativo BOGDATA - archivo Excel. Reporte de la DGDL. | 65% |  | 0 |  |  | 65% | 58% | 89.23% | A corte del tercer trimestre, el FDL de Usme, ha girado la suma de $28.156.406.993 de obligaciones por pagar de la vigencia 2023, respecto al valor del Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 correspondiente a $48.810.694.137, superando el cumplimiento de la meta programada para el trimestre con un avance de ejecución del 58% y un cumplimiento del 100% en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 20% | 40% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 32.76% | 100% | Durante el primer trimestre el FDL de Usme, se pagaron obligaciones por pagar de vigencias anteriores por valor de $8.540.903.375, valor correspondiente a los Giros acumulados a corte de 31 de Marzo de 2024 obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores, de un total de $26.069.044.913, equivalente al 32,76% de cumplimiento para una ejecución del 100% en el trimestre, respecto a la meta programada. | Aplicativo BOGDATA de la Secretaria Distrital de Hacienda Copia de Ejecuciones Presupuestales Trimestre I-2024 | 20% | 60.34% | 100% | El FDLU ha girado la suma de $ 14.128.354.371 a corte de 30 de junio de 2024, de las obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores que corresponde a $25.875.331.947. Logrando un avance de ejecución del 54,60% y un cumplimiento del 100%en el trimestre. | Reporte de la DGDL como indica el procedimiento | 40% | 70.9% | 100% | A corte del tercer trimestre, el FDL de Usme, ha girado la suma de $15.873.388.719 de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores, respecto al valor del Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y años anteriroes correspondiente a $22.389.025.819 superando el cumplimiento de la meta programada para el trimestre con un avance de ejecución del 71% y un cumplimiento del 100% en el trimestre. | Ejecución presupuestal con corte al mes de septiembre, emitida por el aplicativo BOGDATA - archivo Excel. Reporte de la DGDL. | 65% |  | 0 |  |  | 65% | 71% | 100% | A corte del tercer trimestre, el FDL de Usme, ha girado la suma de $15.873.388.719 de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores, respecto al valor del Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y años anteriroes correspondiente a $22.389.025.819 superando el cumplimiento de la meta programada para el trimestre con un avance de ejecución del 71% y un cumplimiento del 100% en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 30% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 15% | 30% | 60% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 15% | 7.59% | 51% | Se comprometió el valor de $8.882.260.674 correspondiente al Valor de RP de inversión directa de la vigencia 2024 a corte de 31 de Marzo de 2024, del Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia 2024 correspondiente $116.954.746.000, el cual equivalente al 7,59% de cumplimiento para una ejecución del 51% en el trimestre, respecto a la meta programada.Durante el primer trimestre, en el FDL de Usme se contrató CPS para apoyo de la administración y se debe tener en cuenta algunas restricciones por cambio de administración, adicionalmente se adjudicó el Bono C. | Aplicativo BOGDATA de la Secretaria Distrital de Hacienda Copia de Ejecuciones Presupuestales Trimestre I-2024 | 30% | 24.68% | 82.26% | El FDLU ha comprometido la suma de $ 29.185.137.941 a corte de 30 de junio de 2024, de los giros acumulados de inversión directa de la vigencia 2024 del Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia 2024 equivalente a $ 118.265.746.000 Logrando un avance de ejecución del 24,68% y un cumplimiento del 82,26%en el trimestre. | Reporte de la DGDL como indica el procedimiento | 60% | 57.1% | 95.17% | A corte del tercer trimestre, el FDL de Usme, ha comprometido como valor de RP de inversión directa de la vigencia la suma de $67.530.621.594 del valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia corredponeiten a $118.265.746.000, alcanzando un avance de ejecución del 57% y un cumplimiento del 95,17% en el trimestre. | Ejecución presupuestal con corte al mes de septiembre, emitida por el aplicativo BOGDATA - archivo Excel. Reporte de la DGDL. | 96% |  | 0 |  |  | 96% | 57% | 59.38% | A corte del tercer trimestre, el FDL de Usme, ha comprometido como valor de RP de inversión directa de la vigencia la suma de $67.530.621.594 del valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia corredponeiten a $118.265.746.000, alcanzando un avance de ejecución del 57% y un cumplimiento del 95,17% en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 50% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 20% | 35% | 50% | 50% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 1.08% | 11% | Se giró el valor de $ 1.258.290.186 correspondiente a los Giros acumulados a corte de 31 de Marzo de 2024 de obligaciones por pagar de la vigencia 2023, de un total de $ 116.954.746.000, del valor del Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023, equivalente al 1,08% de cumplimiento para una ejecución del 100% en el trimestre, respecto a la meta programada. Durante el primer trimestre, el FDL de Usme realizó contratación de CPS para apoyo de la administración y Bono C, que corresponden a los principales pagos realizados. | Aplicativo BOGDATA de la Secretaria Distrital de Hacienda Copia de Ejecuciones Presupuestales Trimestre I-2024 | 20% | 7.116% | 35.58% | El FDLU ha girado la suma de $ 8.416.071.902 a corte de 30 de junio de 2024, de los giros acumulados de inversión directa de la vigencia 2024 del Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia 2024 equivalente a $ 118.265.746.000. Logrando un avance de ejecución del 7,12% y un cumplimiento del 35,58%en el trimestre. | Reporte de la DGDL como indica el procedimiento | 35% | 19% | 54.29% | A corte del tercer trimestre, el FDL de Usme, ha realizado Giros acumulados de inversión directa por la suma de $22.463.976.533, del Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia equivalente a 118.265.746.000, para un avance de ejecución del 19% y un cumplimiento del 54,27% en el trimestre. | Ejecución presupuestal con corte al mes de septiembre, emitida por el aplicativo BOGDATA - archivo Excel. Reporte de la DGDL. | 50% |  | 0 |  |  | 50% | 19% | 38% | A corte del tercer trimestre, el FDL de Usme, ha realizado Giros acumulados de inversión directa por la suma de $22.463.976.533, del Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia equivalente a 118.265.746.000, para un avance de ejecución del 19% y un cumplimiento del 54,27% en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 100% | 0% | 0% | La Alcaldía Local de Usme ha registrado en el SIPSE Local 680 contratos de 680 procesos publicados en SECOP II, a corte de 30 de junio de 2024. Logrando un cumplimiento del 100% en el trimestre. | la DGDL no remitio reporte correspondiente | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de Usme ha registrado en el SIPSE Local 888 contratos de 888 procesos publicados en SECOP II, a corte de 30 de septiembre de 2024. Logrando un cumplimiento del 100% en el trimestre. | Reporte de SIPSE Local emitido por Alcaldía Local. Reporte SIPSE Local emitido por la DGDL. | 100% | 0% | 0 |  |  | 100% | 33.33% | 33.33% | La Alcaldía Local de Usme ha registrado en el SIPSE Local 888 contratos de 888 procesos publicados en SECOP II, a corte de 30 de septiembre de 2024. Logrando un cumplimiento del 100% en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 32.34% | 100% | Del 01 de enero a 31 de marzo de 2024, el FDLU ha registrado en SIPSE Local 54 Contratos en ejecución de 167 contratos registrados en SIPSE-Local, logrando un avance de ejecución del 32,34% de cumplimiento, respecto a lo programado para el primer trimestre. | Reporte de seguimiento consolidado de SIPSE Local. Copia Base datos Contratación con enlace o link de publicación en SECOP II. Copia del POAI 2024. | 100% | 0% | 0% | La Alcaldía Local de Usme ha registrado en el SIPSE Local 680 contratos de 680 procesos publicados en SECOP II que están en estado ejecución a corte de 30 de junio de 2024. Logrando un cumplimiento del 100% en el trimestre. | la DGDL no remitio reporte correspondiente | 100% | 89% | 89% | La Alcaldía Local de Usme ha registrado en el SIPSE Local 709 contratos de 742 procesos publicados en SECOP II que están en estado ejecución a corte de 30 de septiembre de 2024. Logrando un cumplimiento del 95,55% en el trimestre. | Reporte de SIPSE Local emitido por Alcaldía Local. Reporte SIPSE Local emitido por la DGDL. | 100% |  | 0 |  |  | 100% | 40.45% | 40.45% | La Alcaldía Local de Usme ha registrado en el SIPSE Local 709 contratos de 742 procesos publicados en SECOP II que están en estado ejecución a corte de 30 de septiembre de 2024. Logrando un cumplimiento del 95,55% en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 90% | 0% | 0% | La Alcaldía Local de Usme ha registrado en el SIPSE Local 34 de los 34 proyectos de inversión, a corte de 30 de junio de 2024. Logrando un cumplimiento del 100% en el trimestre. | la DGDL no remitio reporte correspondiente | 90% | 100% | Meta no programada | La Alcaldía Local de Usme ha registrado en el SIPSE Local 34 de los 34 proyectos de inversión, a corte de 30 de septiembre de 2024. Logrando un cumplimiento del 100% en el trimestre. | Reporte de SIPSE Local emitido por Alcaldía Local. Reporte SIPSE Local emitido por la DGDL. | 90% |  | 0 |  |  | 90% | 50% | 55.56% | La Alcaldía Local de Usme ha registrado en el SIPSE Local 34 de los 34 proyectos de inversión, a corte de 30 de septiembre de 2024. Logrando un cumplimiento del 100% en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Numero Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Esta meta no esta programada para el trimestre | la DGDL no remitio reporte correspondiente | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Esta meta no esta programada para el trimestre | Reporte SIPSE Local emitido por la DGDL. | 100% |  | 0 |  |  | 100% | 0% | 0% | Esta meta no esta programada para el trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 12.960 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 12960 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 3240 | 5359 | 0% | Se realizó 5359 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte de la DGP de seguimiento de impulsos procesales Aplicativo Arco | 3240 | 5727 | 100% | La Alcaldía Local de Usme ha realizado 5.727 impulsos procesales de los expedientes a cargo de las Inspecciones de Policía, a corte de 30 de junio de 2024, logrando un avance de ejecución del 100% y un cumplimiento del 100% en el trimestre. | Reporte emitido por aplicativo SI ACTUA Reporte emitido por la DGP | 3240 | 4635 | 100% | La Alcaldía Local de Usme ha realizado 4.635 impulsos procesales de los expedientes a cargo de las Inspecciones de Policía, a corte de 30 de septiembre de 2024, logrando un avance de ejecución del 100% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte emitido por aplicativo ARCO. Reporte emitido por la DGP. | 3240 |  | 0 |  |  | 12960 | 15721 | 100% | La Alcaldía Local de Usme ha realizado 4.635 impulsos procesales de los expedientes a cargo de las Inspecciones de Policía, a corte de 30 de septiembre de 2024, logrando un avance de ejecución del 100% de cumplimiento en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Proferir 4.320 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Fallos de fondo | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 4320 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1080 | 918 | 0% | Se profirió 918 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte de la DGP de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía Aplicativo Arco | 1080 | 1278 | 100% | La Alcaldía Local de Usme ha proferido 1.278 fallos de fondo en primera instancia de los expedientes a cargo de las Inspecciones de Policía, a corte de 30 de junio de 2024, logrando un avance de ejecución del 100% y un cumplimiento del 100% en el trimestre. | Reporte emitido por aplicativo SI ACTUA Reporte emitido por la DGP | 1080 | 622 | 57.59% | La Alcaldía Local de Usme ha proferido 622 fallos de fondo en primera instancia de los expedientes a cargo de las Inspecciones de Policía, registrados en el aplciativo ARCO, a corte de 30 de septiembre de 2024, logrando un avance de ejecución del 57,59% de cumplimiento en el trimestre. Es immportante tener en cuenta que se ha tenido dificultad con el aplcaitivo ARCO, con el servicio de conectividad a internet, fluido electrico y cambios de personal de Inspectores en las inspecciones de policía de Usme. Lo cual genera atrasos en la gestión de los fallos. | Reporte emitido por aplicativo ARCO. Reporte emitido por la DGP. | 1080 |  | 0 |  |  | 4320 | 2818 | 65.23% | La Alcaldía Local de Usme ha proferido 622 fallos de fondo en primera instancia de los expedientes a cargo de las Inspecciones de Policía, registrados en el aplciativo ARCO, a corte de 30 de septiembre de 2024, logrando un avance de ejecución del 57,59% de cumplimiento en el trimestre. Es immportante tener en cuenta que se ha tenido dificultad con el aplcaitivo ARCO, con el servicio de conectividad a internet, fluido electrico y cambios de personal de Inspectores en las inspecciones de policía de Usme. Lo cual genera atrasos en la gestión de los fallos.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar (archivar) 150 actuaciones administrativas activas | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 10 | 40 | 50 | 50 | 150 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 10 | 8 | 100% | A corte de 31 de marzo de 2024 la Alcaldía Local de Usme logró terminar 8 actuaciones administrativas archivadas. | Reporte de la DGP de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa Aplicativo SI ACTÚA | 40 | 34 | 85% | El Área para la Gestión Policiva Jurídica de la Alcaldía Local de Usme, logró terminar 34 actuaciones administrativas archivadas a corte de 30 de junio de 2024, logrando un avance de ejecución del 85% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte emitido por aplicativo SI ACTUA Reporte emitido por la DGP | 50 | 38 | 76% | El Área para la Gestión Policiva Jurídica de la Alcaldía Local de Usme, logró terminar 34 actuaciones administrativas archivadas a corte de 30 de septiembre de 2024, logrando un avance de ejecución del 76% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte emitido por aplicativo SI ACTUA. Reporte emitido por la DGP. | 50 |  | 0 |  |  | 150 | 80 | 53.33% | El Área para la Gestión Policiva Jurídica de la Alcaldía Local de Usme, logró terminar 34 actuaciones administrativas archivadas a corte de 30 de septiembre de 2024, logrando un avance de ejecución del 76% de cumplimiento en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Terminar 200 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 15 | 35 | 75 | 75 | 200 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 15 | 41 | 100% | A corte de 31 de marzo de 2024 la Alcaldía Local de Usme logró terminar 41 actuaciones administrativas en primera instancia. Superando el 100% de avance de ejecución, respecto a lo programado para el primer trimestre. | Reporte de la DGP de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa Aplicativo SI ACTÚA | 35 | 52 | 100% | El Área para la Gestión Policiva Jurídica de la Alcaldía Local de Usme, logró terminar 52 actuaciones administrativas falladas en primera instancia a corte de 30 de junio de 2024, logrando un avance de ejecución del 100% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte emitido por aplicativo SI ACTUA Reporte emitido por la DGP | 75 | 57 | 76% | El Área para la Gestión Policiva Jurídica de la Alcaldía Local de Usme, logró terminar 57 actuaciones administrativas falladas en primera instancia a corte de 30 de septiembre de 2024, logrando un avance de ejecución del 76% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte emitido por aplicativo SI ACTUA. Reporte emitido por la DGP. | 75 |  | 0 |  |  | 200 | 150 | 75% | El Área para la Gestión Policiva Jurídica de la Alcaldía Local de Usme, logró terminar 57 actuaciones administrativas falladas en primera instancia a corte de 30 de septiembre de 2024, logrando un avance de ejecución del 76% de cumplimiento en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 90 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 15 | 24 | 27 | 24 | 90 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 15 | 24 | 100% | A corte de 31 de marzo de 2024, se realizaron un total de 24 Operativos de IVC en materia de de integridad del espacio público, así: • 5 operativos de IVC en Enero • 4 operativos de IVC en Febrero • 15 operativos de IVC en Marzo Logrando superar el 100% de cumplimiento de la meta, respecto a lo programado para el primer trimestre. | Copia en PDF de los Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de de integridad del espacio público. | 24 | 24 | 100% | La Alcaldía Local de Usme, realizó en el segundo trimestre 24 operativos de IVC en materia de Espacio Público así: 05 en abril, 11 en mayo y 8 en junio. Logran do un avance de ejecución del 100% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte Operativos de IVC emitido por el Área GPJ | 27 | 30 | 100% | La Alcaldía Local de Usme, realizó en el tercer trimestre 30 operativos de IVC en materia de Espacio Público, logrando un avance de ejecución del 100% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte Operativos de IVC emitido por el Área GPJ. Copia de las Actas de Operativos de IVC realizados en Usme. | 24 |  | 0 |  |  | 90 | 78 | 86.67% | La Alcaldía Local de Usme, realizó en el tercer trimestre 30 operativos de IVC en materia de Espacio Público, logrando un avance de ejecución del 100% de cumplimiento en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 170 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 20 | 40 | 55 | 55 | 170 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 20 | 24 | 100% | A corte de 31 de marzo de 2024, se realizaron un total de 24 Operativos de IVC en materia de Actividad Económica, así: • 7 operativos de IVC en Enero • 10 operativos de IVC en Febrero • 7 operativos de IVC en Marzo Logrando superar el 100% de cumplimiento de la meta, respecto a lo programado para el primer trimestre. | Copia en PDF de los Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | 40 | 52 | 100% | La Alcaldía Local de Usme, realizó en el segundo trimestre 52 operativos de IVC en materia de Actividad Económica así: 15 en abril, 21 en mayo y 16 en junio. Logran do un avance de ejecución del 100% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte Operativos de IVC emitido por el Área GPJ | 55 | 55 | 100% | La Alcaldía Local de Usme, realizó en el tercer trimestre 55 operativos de IVC en materia de Actividad Económica. Logrando un avance de ejecución del 100% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte Operativos de IVC emitido por el Área GPJ. Copia de las Actas de Operativos de IVC realizados en Usme. | 55 |  | 0 |  |  | 170 | 24 | 14.12% | La Alcaldía Local de Usme, realizó en el tercer trimestre 55 operativos de IVC en materia de Actividad Económica. Logrando un avance de ejecución del 100% de cumplimiento en el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 39 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Número de acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 3 | 12 | 12 | 12 | 39 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de fallos de cerros orientales | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 3 | 0 | 0% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, no se logró realizar operativos de IVC en cumplimiento del fallo de cerros orientales, toda vez que; el FDL por diferentes circunstancias no logró contratar todo el personal requerido para el Área para la Gestión Policivo Jurídico Local, para un 0% de avance de ejecución en el trimestre. Por lo tanto, internamente se reprogramó la meta para dar cumplimiento acumulado a corte de primer semestre de 2024 de los operativos programados para los trimestres I y II. | Ninguna | 12 | 10 | 83.33% | La Alcaldía Local de Usme, realizó 10 operativos de IVC en el segunddo trimestre en cumplimiento al fallo de los Cerros Orientales, lograndoo un avance de ejecución y cumplimiento del 83,33% respecto a la meta programada para el trimestre. | Reporte Operativos de IVC emitido por el Área GPJ | 12 | 8 | 66.67% | La Alcaldía Local de Usme, realizó 8 operativos de IVC en el tercer trimestre en cumplimiento al fallo de los Cerros Orientales, lograndoo un avance de ejecución y cumplimiento del 66,67% respecto a la meta programada para el trimestre. | Reporte Operativos de IVC emitido por el Área GPJ. Copia de las Actas de Operativos de IVC realizados en Usme. | 12 |  | 0 |  |  | 39 | 24 | 61.54% | La Alcaldía Local de Usme, realizó 8 operativos de IVC en el tercer trimestre en cumplimiento al fallo de los Cerros Orientales, lograndoo un avance de ejecución y cumplimiento del 66,67% respecto a la meta programada para el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 17 | Realizar 24 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 3 | 6 | 9 | 6 | 24 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 3 | 3 | 100% | A corte de 31 de marzo de 2024, se realizaron un total de 3 Operativos de IVC materia de actividad ambiental, así: • 3 operativos de IVC en Marzo Logrando cumplir al 100% de cumplimiento de la meta, respecto a lo programado para el primer trimestre. | Copia en PDF de los Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | 6 | 6 | 100% | La Alcaldía Local de Usme, realizó en el segundo trimestre 06 operativos de IVC en materia de Actividad Ambiental. Logrando un avance de ejecución del 100% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte Operativos de IVC emitido por el Área GPJ | 9 | 16 | 100% | La Alcaldía Local de Usme, realizó en el tercer trimestre 16 operativos de IVC en materia de Actividad Ambiental. Logrando un avance de ejecución del 100% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte Operativos de IVC emitido por el Área GPJ. Copia de las Actas de Operativos de IVC realizados en Usme. | 6 |  | 0 |  |  | 24 | 24 | 100% | La Alcaldía Local de Usme, realizó en el tercer trimestre 16 operativos de IVC en materia de Actividad Ambiental. Logrando un avance de ejecución del 100% de cumplimiento en el trimestre.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 53.05% |  |  |  |  | 57.93% |  |  |  |  | 69.41% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 45.73%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 80% | 92% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): Obtuvo una calificación del 88% inspección realizada el 20-06-24 *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Reporte hasta mayo * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Reporte hasta mayo *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Reporte hasta mayo | Reporte meta ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 92% | 100% | la alcaldia cumplio la meta establecida :
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local no tiene acciones vencidas, toda vez que en lo corrido de la vigencia 2024 no se ha generado en MIMEC ningún plan de mejoramiento interno. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 11 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 11 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC de la OAP | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 11 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 100% | 100% | 100% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos | Reporte meta Oficina asesora de comunicaciones | 100% | 100% | 100% | Rad. No 20241400319663 Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local, de la OAC | Rad. No 20241400319663 | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | Rad. No 20241400319663 Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local, de la OAC
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos | Listado de asistencia y presentación | No programada | No programada | No programada | No programada | No programda | 100% | 100% | 100% | Listado de asistencia de la capacitacion del dia 16 de septiembre de 2024 | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Listado de asistencia de la capacitacion del dia 16 de septiembre de 2024
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 1 | 1 | 100% | la alcaldia local realizo la actividad programada | Listado de asistencia y PPT | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 100% |  | 0% |  |  | 2 | 100% | 50% | No programada
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | Lal alcaldía local logró la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | No programada
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 78% | 78% | El proceso cumplió oportunamente con la atención de 132 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600114073 | 100% | 87% | 87% | la acladia local genero respuesta a 241 requerimientos de los 277 instaurados | Respuesta de requerimentos ciudadanos Radicado No. 2024460021442 de la Oficina de atencion a la ciudadania | 100% | 88% | 88% | Reporte de la Oficina de Atencion a la ciudadania radicado No 20244600316223 | Reporte de la Oficina de Atencion a la ciudadania radicado No 20244600316223 | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 84.33% | 84.33% | Reporte de la Oficina de Atencion a la ciudadania radicado No 20244600316223
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 18.9% |  |  |  |  | 19.48% |  |  |  |  | 17.6% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 18.12%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 71.95% |  |  |  |  | 77.41% |  |  |  |  | 87.01% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 63.86%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C11: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F13: Seleccione la opción que corresponda
Note on G13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U13: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V13: Indique la magnitud programada
Note on W13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA13: Indique la magnitud programada
Note on AB13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF13: Indique la magnitud programada
Note on AG13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK13: Indique la magnitud programada
Note on AL13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E31: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E39: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E40: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión