## Formato
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F055
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2023
Caso Hola: 328302
| PLAN: . | Plan Institucional de Capacitación - PIC
| VIGENCIA: . | 2024
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [10 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO VIGENCIA | RESULTADO % VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | 1 | Convocar al curso virtual de “Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno” al 100% de los(as) funcionarios(as) que se vinculan a la entidad. | (Número de funcionarios(as) nuevos convocados/Total de funcionarios (as) nuevos(as)) ×100 | Dirección de Gestión del Talento Humano | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Correos electrónicos a través de los cuales se le solicita al nuevo funcionario(a) realizar la inducción a través de la plataforma del Moodle | 100% | 100% | 100% | Se invitó a los 34 servidores que ingresaron a la SDG para que realizaran el curso virtual de "Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno" dispuesto a través de la plataforma Moodle de la entidad. | •2 Listados de relación de funcionarios nuevos •Correo electrónico de invitación a realizar el "Curso virtual de Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno" dispuesto a través de la plataforma Moodle. | 100% | 100% | 100% | Conforme a los listados de afiliación a la seguridad social, para el segundo trimestre del año ingresaron a la SDG 34 funcionarios(as) nuevos(as). De los cuales se invitó a los(as) 34 servidores(as) para que realizaran el curso virtual de "Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno" dispuesto a través de la plataforma Moodle de la entidad, como se evidencia en los correos electrónicos enviados por el equipo del PIC de la DGTH. | •2 Listados de relación de funcionarios nuevos •Correo electrónico de invitación a realizar el "Curso virtual de Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno" dispuesto a través de la plataforma Moodle. | 100% | 100% | 100% | Conforme a los listados de afiliación a la seguridad social, para el segundo trimestre del año ingresaron a la SDG 34 funcionarios(as) nuevos(as). De los cuales se invitó a los(as) 34 servidores(as) para que realizaran el curso virtual de "Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno" dispuesto a través de la plataforma Moodle de la entidad, como se evidencia en los correos electrónicos enviados por el equipo del PIC de la DGTH. | • Listado de relación de funcionarios nuevos • Correo electrónico de invitación a realizar el "Curso virtual de Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno" dispuesto a través de la plataforma Moodle. | 100% | 97% | 97% | Conforme a los listados de afiliación a la seguridad social, para el cuarto trimestre del año ingresaron a la SDG 168 funcionarios(as) nuevos(as). De los cuales se invitó a 163 servidores(as) para que realizaran el curso virtual de "Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno" dispuesto a través de la plataforma Moodle de la entidad, como se evidencia en los correos electrónicos enviados por el equipo del PIC de la DGTH. Se aclara que la diferencia de los 5 servidores no invitados obedece a 2 renuncias y 3 personas que no contaban con cuenta de correo electrónico para poder ingresar a la plataforma Moodle. Las tres personas pendientes serán convocadas durante el primer trimestre de 2025. | • Listado de relación de funcionarios nuevos • Correos electrónicos de invitación a realizar el "Curso virtual de Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno" dispuesto a través de la plataforma Moodle. | 99.25% | 99.25%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | 2 | Ejecutar el 80% de las actividades de capacitación programadas durante toda la vigencia. | (Número de actividades de capacitación ejecutadas /Total de actividades de capacitación planeadas para la vigencia) ×100 | Dirección de Gestión del Talento Humano | Suma | 10% | 40% | 40% | 10% | 100% | Evidencias de la ejecución de las actividades; Grabación de la capacitación o acta de la capacitación o registros de asistencia o registro fotográfico o presentaciones. | 10% | 9.6% | 96% | Durante el primer trimestre de 2024 se cumplió con las 9 actividades de capacitación programadas para este periodo. | Listados de asistencia a cada jornada de capacitación programada, e invitación a realizar el curso de Inducción virtual a la Secretaría Distrital de Goberno. | 40% | 40% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2024 se cumplió con las 14 actividades de capacitación programadas para este periodo de acuerdo con los temas del Plan de acción del PIC, que fueron: Actividad1 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 3 de abril de 2024 - Gestión documental grupo 3, con 113 asistentes. Actividad2 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 11 de abril de 2024 - Recomendaciones de Seguridad de la Información Usuario Final, con 38 asistentes . Actividad3 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 30 de abril de 2024 - Capacitación Código de Integridad, con 195 asistentes. Actividad4 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 12 de abril de 2024 - Gestión de Proyectos de Inversión grupos 1, con 91 asistentes. Actividad5 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 19 de abril de 2024 - Gestión de Proyectos de Inversión grupo 2, con 231 asistentes. Actividad6. - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 22 y 28 de mayo de 2024 - Analítica Institucional grupos 1 y 2, con 241 asistentes. Actividad7 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 29 de mayo de 2024 - Control Interno, con 226 asistentes. Actividad8 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 16 y 24 de mayo de 2024 - Gestión del Conocimiento E Innovación grupos 1-2, con 141 asistentes. Actividad9 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 30 de mayo de 2024 - Ley de Transparencia - Listado de asistencia tomado por la Secretaría de Transparencia, con 40 asistentes. Actividad10 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 17 - 19 - 25 y 27 de junio de 2024 - Código General Disciplinario grupos 1-2-3-4, con 355 asistentes. Actividad11 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 20 -21 - 26 y 28 de junio de 2024 - Cultura Ambiental grupos 1-2-3-4, con 268 asistentes. Actividad12 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 12 y 13 de junio de 2024 - Manual de Funciones grupos 1-2, con 367 asistentes. Actividad13 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 11 de junio de 2024 - Protección de Datos Personales, con 145 asistentes. Actividad14 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 24 y 26 de junio - Sensibilización libertad religiosa, con 29 asistentes. | Listados de asistencia a cada jornada de capacitación programada, e invitación a realizar el curso de Inducción virtual a la Secretaría Distrital de Gobierno cargadas en las siguientes carpetas: 1. Abril. 2. Mayo. 3. Junio. | 40% | 40% | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024 se cumplió con las 14 actividades de capacitación programadas para este periodo de acuerdo con los temas del Plan de acción del PIC, que fueron: Actividad1 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 3 de abril de 2024 - Gestión documental grupo 3, con 113 asistentes. Actividad2 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 11 de abril de 2024 - Recomendaciones de Seguridad de la Información Usuario Final, con 38 asistentes . Actividad3 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 30 de abril de 2024 - Capacitación Código de Integridad, con 195 asistentes. Actividad4 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 12 de abril de 2024 - Gestión de Proyectos de Inversión grupos 1, con 91 asistentes. Actividad5 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 19 de abril de 2024 - Gestión de Proyectos de Inversión grupo 2, con 231 asistentes. Actividad6. - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 22 y 28 de mayo de 2024 - Analítica Institucional grupos 1 y 2, con 241 asistentes. Actividad7 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 29 de mayo de 2024 - Control Interno, con 226 asistentes. Actividad8 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 16 y 24 de mayo de 2024 - Gestión del Conocimiento E Innovación grupos 1-2, con 141 asistentes. Actividad9 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 30 de mayo de 2024 - Ley de Transparencia - Listado de asistencia tomado por la Secretaría de Transparencia, con 40 asistentes. Actividad10 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 17 - 19 - 25 y 27 de junio de 2024 - Código General Disciplinario grupos 1-2-3-4, con 355 asistentes. Actividad11 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 20 -21 - 26 y 28 de junio de 2024 - Cultura Ambiental grupos 1-2-3-4, con 268 asistentes. Actividad12 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 12 y 13 de junio de 2024 - Manual de Funciones grupos 1-2, con 367 asistentes. Actividad13 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 11 de junio de 2024 - Protección de Datos Personales, con 145 asistentes. Actividad14 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. El 24 y 26 de junio - Sensibilización libertad religiosa, con 29 asistentes. | Listados de asistencia a cada jornada de capacitación programada, e invitación a realizar el curso de Inducción virtual a la Secretaría Distrital de Gobierno cargadas en las siguientes carpetas: 1. Julio. 2. Agosto. 3. Septiembre. | 10% | 7% | 70% | Durante el cuarto trimestre de 2024 se cumplió con 15 de las 22 actividades de capacitación programadas para este periodo de acuerdo con los temas del Plan de acción del PIC, que fueron: Actividad 1 - Tema Gestión Policiva. Congreso en Gestión Policiva grupo 2: 1,2,3 octubre 2024 (40 asistentes). Actividad 2 - Tema Gestión Contractual. Congreso en Gestión Contractual grupo 2: 7,8,9 octubre 2024 (40 asistentes). Actividad 3 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. Congreso en Competencias Laborales Generales Empleo Público grupo 1: 21 y 22 de octubre de 2024 (30 asistentes); grupo 2: 28 y 29 de octubre de 2024 (30 asistentes). Actividad 4 - Tema Gestión Financiera. Congreso en Gestión Financiera grupo 1: 28,29 y 30 de octubre de 2024 (30 asistentes); grupo 2: 1, 5 y 6 de noviembre de 2024 (30 asistentes). Actividad 5 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. Capacitación Recomendaciones Seguridad de la información usuario final 5 de noviembre de 2024 (27 asistentes). Actividad 6 - Tema Gestión Policiva. Diplomado en Argumentación Jurídica único grupo: 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20 de noviembre de 2024 (40 asistentes). Actividad 7 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. Congreso en Gestión Transversal y de Apoyo Grupo 1: 13, 14, 15, y 18 de noviembre de 2024 (30 asistentes); Grupo 2: 22, 25, 26, y 27 de noviembre de 2024 (50 asistentes). Actividad 8 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. Capacitación tercer encuentro gestores de integridad 19 de noviembre de 2024 (26 asistentes). Actividad 9 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. Congreso en Desafíos y Medidas contra la Corrupción Grupo 1: 20, 21, y 22 de noviembre de 2024 (22 asistentes); Grupo 2: 27, 28, de noviembre y 2 de diciembre de 2024 (38 asistentes). Actividad 10 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. Capacitación PPLGBTI grupos 1 y 2: 14 y 19 de noviembre de 2024 (302 asistentes). Actividad 11 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. Capacitación Diálogo Social grupos 1 y 2: 21 y 22 de noviembre de 2024 (201 asistentes). Actividad 12 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. Capacitación Gestión Proyectos de Inversión grupo 3: 25 de noviembre de 2024 (246 asistentes). Actividad 13 - Tema Gestión Transversal y de apoyo Capacitaciones en el tema de participación ciudadana: Capacitación Participación ciudadana en la gestión pública: 4 de diciembre de 2024 (200 asistentes); capacitación Acceso a la información pública: 13 de diciembre de 2024 (120 asistentes) y Capacitación Política de participación incidente: 19 de diciembre de 2024 (123 asistentes). Actividad 14 - Tema Gestión Transversal y de apoyo. Capacitación Conflicto de Intereses grupo 3: 18 de diciembre de 2024 (56 asistentes). Actividad 15 - Tema Inducción Reinducción. Invitación curso virtual Moodle Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno cuarto trimestre de 2024 (163 convocados a realizar el curso)" | Listados de asistencia a cada jornada de capacitación programada, e invitación a realizar el curso de Inducción virtual a la Secretaría Distrital de Gobierno cargadas en las siguientes carpetas: 1. octubre. 2. noviembre. 3. diciembre. | 96.6% | 96.6%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | 3 | Lograr un nivel de satisfacción igual o superior al 80% de los(as) funcionarios(as) encuestados en relación con las actividades de capacitación | (Número de funcionarios(as) satisfechos(as) /Total de funcionarios(as) encuestados(as)) ×100 | Dirección de Gestión del Talento Humano | Constante | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Archivo excel con la encuesta de medición de la satisfacción. | 80% | 94.2% | 100% | De los 1001 servidores y colaboradores que diligenciaron la encuesta de percepción durante el primer trimestre de 2024, 713 servidores calificaron como excelentes las actividades de capacitación con una representación del 71.29% y 230 servidores indicaron que las capacitaciones son buenas es decir un 23.03%, para un total de 943 servidores satisfechos y un nivel de satisfacción del 94.2% durante el trimestre. | Archivo excel con el cálculo de la encuesta de medición de la satisfacción y reportes pdf de cada encuesta. | 80% | 97.55% | 100% | De los 2411 servidores y colaboradores que diligenciaron la encuesta de percepción para las actividades de capacitación que se realizaron durante el periodo, 2352 servidores las calificaron como buenas y excelentes, alcanzando un nivel de satisfacción del 97,55% durante el segundo trimestre de 2024. Por lo anterior, se logra evidenciar un sobre cumplimiento de la meta en razón a las calificaciones otorgadas por los asistentes a las actividades de capacitación. | Archivo Excel con el cálculo de la encuesta de medición de la satisfacción y reportes pdf de cada encuesta. | 80% | 97.55% | 100% | De los 2411 servidores y colaboradores que diligenciaron la encuesta de percepción para las actividades de capacitación que se realizaron durante el periodo, 2352 servidores las calificaron como buenas y excelentes, alcanzando un nivel de satisfacción del 97,55% durante el periodo. Por lo anterior, se logra evidenciar un sobre cumplimiento de la meta en razón a las calificaciones otorgadas por los asistentes a las actividades de capacitación. | Archivo Excel con el cálculo de la encuesta de medición de la satisfacción y reportes pdf de cada encuesta. | 80% | 94% | 100% | De los 1572 servidores y colaboradores que diligenciaron la encuesta de percepción para las actividades de capacitación realizadas durante el periodo, 1479 servidores las calificaron como buenas y excelentes, alcanzando un nivel de satisfacción del 94% durante el cuarto trimestre de 2024. Por lo anterior, se logra evidenciar un sobre cumplimiento de la meta en razón a las calificaciones otorgadas por los asistentes a las actividades de capacitación | Archivo Excel con el cálculo de la encuesta de medición de la satisfacción, reportes pdf de cada encuesta e informe final con las encuestas de satisfacción de las actividades de capacitación ejecutadas a través de la estrategia de contratación (congresos). | 95.82% | 100%
[33 empty] | TOTAL |  | 98.62%
Control de cambios
| Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
| 1 | 30 de enero de 2024 |  | Se establece la matriz de seguimiento del plan, según caso Hola No. 14729
| 2 | 30 de abril de 2024 |  | Se publica el seguimiento del plan con corte a 31 de marzo de 2024. El plan presenta un avance acumulado del 21,3%.
| 3 | 19 de julio de 2024 |  | Se publica el seguimiento del plan con corte a 30 de junio de de 2024. El plan presenta un avance acumulado del 53,2%.
| 4 | 30 de octubre de 2024 |  | Se publica el seguimiento del plan con corte a 30 de septiembre de de 2024. El plan presenta un avance acumulado del 85%.
| 5 | 27 de enero de 2025 |  | Se publica el seguimiento del plan con corte a 31 de diciembre de de 2024. El plan presenta un avance acumulado del 98,6%.
Note on B6: Escriba el nombre del plan objeto de formulación y seguimiento
Note on B7: Indique el año para el cual se formula el plan
Note on AI10: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AJ10: Es el resultado porcentual de dividir el total ejecutado vs. el total programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on A11: Indique el número del objetivo estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente
Note on B11: Escriba el objetivo estratégico tal como está establecido en el Plan Estratégico Institucional
Note on C11: Indique el nombre del proceso asociado a la meta
Note on D11: Incluya el número de la meta de forma secuencial. Ej.: 1, 2, 3, etc
Note on E11: Redacte la meta iniciando con un verbo rector fuerte redactado en infinito, incluya la magnitud, unidad de medida y complemento (demás características de la meta). Ej. "Capacitar a 530 ciudadanos en materia de políticas públicas étnicas"
Note on F11: Indique la fórmula que permite medir la meta propuesta, de acuerdo con su unidad de medida
Note on G11: Escriba el nombre de la dependencia o área responsable del cumplimiento de la meta, y si lo requiere, incluya además el nombre del grupo de trabajo. Ej. Dirección Administrativa - Grupo de Inventarios
Note on H11: Seleccione el tipo de programación de la meta, de acuerdo con las programaciones trimestrales
Note on I11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on J11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on K11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on L11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on M11: Incluya el total de la magnitud de la meta para la vigencia. Debe ser coherente con la redacción de la meta.
Note on N11: Escriba el nombre del entregable que demuestra el cumplimiento de la meta, el cual será presentado como evidencia durante su seguimiento
Note on O11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on P11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on Q11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on R11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on S11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on T11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on U11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on Y11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on Z11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AD11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AE11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)

## Hoja1 (hidden)
Creciente
Decreciente
Suma
Constante