## final
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO ANUAL VIGENCIA 2025 | [27 empty] | Código:GCO-GTH-F041 Versión: XX Vigencia: XX de XXXXX de 202X Caso HOLA: XXXX
OBJETIVOS: Dar continuidad al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la SDG según los requerimientos del decreto 1072 del 2015 y la resolución 312 de 2019, promoviendo la salud de todos los servidores públicos y previniendo accidentes y enfermedades laborales.
META: Lograr un cumplimiento del plan de trabajo del SGSST igual o superior a 90% en el periodo 2025
PLAN DE TRABAJO SST |  |  | RECURSOS |  |  | MESES
[6 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | META | RESPONSABLE | HUMANOS | FINANCIEROS | TECNICOS | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | OBSERVACIONES
RECURSOS | 90% Cumplimiento de las actividades |  | x | x | x | [24 empty] | Seguimiento compromisos mes
Divulgación de las responsabilidades en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación Intranet - Moodle - medios de comunicación institucional masiva, reuniones referentes SST) |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  | x |  | x
Desarrollo de reuniones mensuales de COPASST |  | Copasst / SGSST | x |  | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Participación del COPASST en la Investigación de accidentes de trabajo. |  | Copasst / SGSST | x |  | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PROGRAMA DE CAPACITACIONES |  |  | x | x | x
Socialización del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a Referentes SST de alcaldías locales |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Capacitación / sensibilización a los miembros del COPASST. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva / Copasst | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Capacitación a los miembros CCL |  | Psicólogo Especialista SST - Contratista SDG | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Sensibilización prevención del consumo de sustancias psicoactivas |  | Psicólogo Especialista SST - Contratista SDG | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Capacitación / sensibilización prevención de acoso laboral y sexual |  | Psicólogo Especialista SST - Contratista SDG | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Capacitación / sensibilización relacionadas con salud mental |  | Psicólogo Especialista SST - Contratista SDG | x |  | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Sensibilización de resultados batería de riesgo psicosocial 2024 (a partes interesadas) |  | Psicólogo Especialista SST - Contratista SDG | x |  | x |  |  | 1 | [15 empty] | 1
Capacitación / sensibilización en riesgo biomecánico, higiene postural, manejo de cargas y prevención de lesiones osteomusculares |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Capacitación / sensibilización Lideres de pausas activas |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x | x | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Capacitación / sensibilización e intervención en riesgo mecánico (manejo adecuado de herramientas menor y de potencia), y uso de EPP |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Capacitación / sensibilización riesgo cardiovascular |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Capacitación / sensibilización promoción y prevención de la salud y estilos de vida saludable |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Capacitación / sensibilización incidentes y accidentes laborales |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Capacitación / sensibilización lactancia materna - propiedades y efectos a largo plazo - beneficios y ventajas de la leche materna - técnicas de amamantamiento, extracción, conservación, transporte y suministro de la leche humana - alimentación complementaria y normatividad (solo nivel central) cada alcaldía debe incluir en su plan de trabajo tres capacitaciones obligatorias por resolución 2423 del 2018 |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
Lecciones aprendidas (caídas a nivel y otros riesgos recurrentes AT) Acciones preventivas y Correctivas |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Capacitación y entrenamiento a la Brigada de Emergencias 1. Primeros Auxilios: Capacitación en técnicas básicas de primeros auxilios (RCP, manejo de heridas, fracturas y quemaduras, obstrucción de vías aéreas) 2. Emergencias (Prevención y Control de Incendios, evacuación y rescate, Sistema de Comando de Incidentes, identificación de riesgo y amenazas) |  | Profesional Contratista SDG, Asesor ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Pista de entrenamiento Brigada de emergencias |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | [23 empty] | 1
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST | 90% Cumplimiento de las actividades |  | x | x | x
SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |  |  | x | x | x
Actualización y divulgación de la Política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web). |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [6 empty] | 1 |  | 1
Actualización y divulgación de la Política y objetivos de no alcohol drogas ilícitas, ni tabaquismo |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [6 empty] | 1 |  | 1
Creación y divulgación de la política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias |  | Profesional Contratista SDG, Asesor ARL Positiva | x |  | x | [6 empty] | 1
Elaboración Manual del SG SST |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | [15 empty] | 1
Elaboración Programa de capacitaciones del SG SST |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | [15 empty] | 1
Realización de Inducción del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Realización de Reuniones de seguimiento Referentes SST alcaldías locales |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Realización de la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - Estándares Mínimos. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  | 1 |  | 1
Actualización de la Matriz Legal |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Realización de memorando de solicitud de curso de 50 horas/ 20 horas del SST a los jefes de área, jefes de oficina del nivel central e integrantes del COPASST y Alcaldes Locales. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1
Realización de seguimiento a la ejecución del curso de 50 horas/ 20 horas del SST dirigido a jefes de área, jefes de oficina, COPASST y de Alcaldías locales. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Realización de memorando con requerimiento de priorización del proceso de contratación del profesional idóneo para el SST en las alcaldías locales, de conformidad con la normatividad vigente. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | [15 empty] | 1
Desarrollar la rendición de cuentas vigencia 2024 |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x | x | x | [6 empty] | 1
Realización de Seguimiento salas amigas de la familia lactante de las Alcaldías Locales |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Mantenimiento de sala amiga de la familia lactante de Nivel Central (Toma de temperatura diaria, revisión de insumos, revisión de formatos, todo lo relacionado con la Resolución 2423 de 2018) |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
GESTIÓN DE LA SALUD | 90% Cumplimiento de las actividades |  | x | x | x
CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO |  |  | x | x | x
Programar los exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódico, retiro. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x | x | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Programar los exámenes médico ocupacionales periódico a conductores de planta |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x | x | x | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
Revisión informe de Perfil sociodemográfico |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [8 empty] | 1
Actualizar Perfil de cargos Planta |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [16 empty] | 1
Realizar mesas laborales casos especiales de salud. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Seguimiento a restricciones y recomendaciones laborales |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Realizar semana de la salud. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [12 empty] | 1
Seguimiento ausentismo laboral por incapacidad médica |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Actualización diseño del documento del SVE de Desordenes Músculo Esquelético |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [10 empty] | 1
Acompañamiento / realización de pausas activas |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Definición de líderes de pausas activas |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | [11 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1
Inspección y seguimiento de puestos de trabajo en DME |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Análisis de puesto de trabajo con énfasis biomecánico (depende seguimiento SVE y solicitud de EPS) |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x | x | x | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Apoyo, verificación y seguimiento riesgo biomecánico a teletrabajadores (depende de la demanda de solicitudes) |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Intervención individual y colectiva - Escuelas terapéuticas |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Actualización diseño documento del programa de salud mental |  | Psicólogo Especialista SST - Contratista SDG | x |  | x |  |  | 1 |  | 1
Actualización diseño documento macro del programa de riesgo psicosocial |  | Psicólogo Especialista SST - Contratista SDG | x |  | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
Talleres prevención de estrés |  | Psicólogo Especialista SST - Contratista SDG | x | x | x | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
Análisis de puesto de trabajo con énfasis psicosocial (depende seguimiento SVE y solicitud de EPS) |  | Psicólogo Especialista SST - Contratista SDG | x | x | x | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Intervención individual y/o colectiva Riesgo Psicosocial |  | Psicólogo Especialista SST - Contratista SDG | x |  | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Actualizar documento SVE de riesgo Cardiovascular |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. |  |  | x |  | x
Realizar el reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Realizar la Investigación de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedad laboral calificada y enviar aporte de pruebas a ARL Positiva |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Realizar seguimiento de accidentes de trabajo a través de la Matriz de investigación de AT |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Actualización del procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [10 empty] | 1
Indicadores de accidentalidad y seguimiento acciones preventivas y correctivas |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | 90% Cumplimiento de las actividades |  | x |  | x
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS. |  |  | x |  | x
Seguimiento al 70% Alcaldías Locales para validación de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de las diferentes dependencias de la Secretaría de Gobierno. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas con base en la identificación de peligros y control de riesgos, al 70% de las Alcaldías Locales. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (IPERV) de Nivel Central. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [18 empty] | 1
Desarrollo de Mediciones Ambientales (iluminación, ruido y confort térmico) conforme a las necesidades identificadas y priorizadas |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Diseñar el protocolo de Riesgo Público enfocado en gestores de diálogo y convivencia |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA INTERVENIR LOS PELIGROS Y RIESGOS. |  |  | x | x | x
Realizar inspecciones locativas de acuerdo al Procedimiento SOL en Nivel Central. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Actualizar el diseño de la cartilla de Riesgo Público (robos, atentados, inseguridad) |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [14 empty] | 1
Diseñar el documento de Riesgo Biológico. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [10 empty] | 1
Actualizar diseño matriz de elementos de protección personal |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [18 empty] | 1
Adquisición y suministro de elementos de protección personal y de confort |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x | x | x | [10 empty] | 1
GESTIÓN DE AMENAZAS |  |  | x | x | x
Actualizar el diseño el documento GCO-GTH-P004 Procedimiento de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  | 1
Seguimiento al cumplimiento en la Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, al 70% de las Alcaldías Locales |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Convocatoria para conformar la brigada de emergencias SDG |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Diseñar Análisis de vulnerabilidad |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  |  |  | 1
Diseñar formato Guion-informe Simulacro |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [14 empty] | 1
Ejecución simulacro Distrital. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [18 empty] | 1
Entrega de elementos para la brigada SDG |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x |  |  | 1
Inspección de elementos de emergencias (Botiquines, camillas y extintores) |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva/Brigada | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST | 90% Cumplimiento de las actividades |  | x |  | x
Realizar Auditoria al SG SST |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [16 empty] | 1 |  | 1
Reuniones con el Equipo de Trabajo del Proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Desarrollar la revisión por la dirección del SG SST de la vigencia 2025 |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x | x | x | [20 empty] | 1
ACCIONES DE MEJORA | 90% Cumplimiento de las actividades |  | x |  | x
Ejecución de Acciones Preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva / Copasst | x |  | x | [20 empty] | 1
Ejecución de Acciones Preventivas y correctivas de las observaciones de la rendición de cuentas o revisión por la alta dirección. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [20 empty] | 1
Ejecución de Acciones Preventivas y correctivas con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva | x |  | x | [20 empty] | 1
Ejecución de Preventivas y correctivas de las observaciones de la ARL y autoridades |  | Equipo SGSST / Asesores ARL Positiva / Copasst | x |  | x | [20 empty] | 1
|  |  |  | TOTAL |  | 7 |  | 15 |  | 36 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 43 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 41 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0
|  |  |  | % DE EJECUCIÓN MENSUAL |  | 2.09% | 0% | 4.478% | 0% | 10.75% | 0% | 9.254% | 0% | 8.657% | 0% | 12.84% | 0% | 7.761% | 0% | 7.164% | 0% | 12.24% | 0% | 9.552% | 0% | 9.254% | 0% | 5.97% | 0%
|  |  |  | % DE EJECUCIÓN ANUAL |  | 2.09% | 0% | 6.567% | 0% | 17.31% | 0% | 26.57% | 0% | 35.22% | 0% | 48.06% | 0% | 55.82% | 0% | 62.99% | 0% | 75.22% | 0% | 84.78% | 0% | 94.03% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | TOTAL PROGRAMADAS |  | 335
[7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[6 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL PARA EL 1ER TRIMESTRE |  | 0% |  |  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL PARA EL 2DO TRIMESTRE |  | 0% |  | 0 |  | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL PARA EL 3CER TRIMESTRE |  | 0% |  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL PARA EL 4TO TRIMESTRE |  | 0%