## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO CONVIVENCIA Y DIÁLOGO SOCIAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14553
|  |  |  | 2 | 03 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Convivencia y Dialogo Social alcanzó un nivel de desempeño del 100% y del 28,33% acumulado para la vigencia. De acuerdo con la solicitud del 04/03/2024 del Director de Conviviencia y Diálogo Social, en la que solicita la modificación el plan de trabajo para la actualización documental del proceso, se actualiza la programación trimestral de la meta transversal No. 2.
|  |  |  | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Convivencia y Dialogo Social alcanzó un nivel de desempeño del 98,59% y del 75,32% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Convivencia y Dialogo Social alcanzó un nivel de desempeño del 95.73% y del 86,04% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 31 de enero de 2025 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Convivencia y Dialogo Social alcanzó un nivel de desempeño del 97.69% y del 98.51% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | 1 | Realizar 100% de acompañamientos por parte de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social a eventos de alta complejidad solicitados y aprobados mediante plataforma SUGA. | Gestión | Porcentaje de acompañamientos realizados | (Número acompañamientos realizados/Número acompañamientos de alta complejidad en sistema SUGA)x 100 | 100% (2023) | Constante | Porcetaje de acompañamientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acta evento(s) acompañado(s). Matriz registro. | Actas PMU. Plataforma SUGA. | Dirección de Convivencia y Diálogo SociaL (Equipo SUGA). | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre de 2024, el equipo SUGA de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social realizó el acompañamiento y labores de secretaría técnica del PMU en el 100% de eventos con aglomeración de público de alta complejidad solicitados y aprobados en la plataforma SUGA equivalente a (62), dentro de los que se encuentran (31) eventos de futbol, (31) eventos culturales, que se contrastan con el registro en plataforma SUGA. Adicionalmente, se realizaron (23) reuniones previas a eventos culturales y (24) soportes de acompañamiento a las verificaciones técnicas de los escenarios. De los 62 eventos acompañados, se reportan 29 soportes de convocatoria, teniendo en cuenta que una misma convocatoria corresponde a varias fechas del mismo evento. | Matriz en excel de eventos de alta aglomeración con sus respectivas actas. - Actas PMU eventos culturales: 31 - Actas PMU eventos de futbol: 31 - Actas reuniones previas: 23 - Actas de verificaciones: 24 A continuación, se discriminan los soportes de convocatoria de los eventos (pantallazos SUGA), dado que, de los 62 eventos acompañados, se reportan 29 soportes de convocatoria, teniendo en cuenta que, en algunos casos una misma convocatoria corresponde a varias fechas del mismo evento. Soportes de convocatoria eventos de futbol (5): 1). Soporte de MILLONARIOS con resolución DJ025 donde se relacionan los siguientes partidos: - MILLONARIOS vs MEDELLÍN 21/01/2024 - MILLONARIOS vs JUNIOR 24/01/2024 - MILLONARIOS vs ALIANZA 31/01/2024 - MILLONARIOS vs AMÉRICA 07/02/2024 - MILLONARIOS vs MEDELLÍN - MILLONARIOS vs AGUILAS DORADAS 16/02/2024 - MILLONARIOS vs ONCE CALDAS 27/02/2024 - MILLONARIOS vs EQUIDAD 02/03/2024 - MILLONARIOS vs DEPORTIVO CALI 23/03/2024 -MILLONARIOS vs SANTAFE 27/03/2024 2). Soporte de SANTA FE con resolución DJ 033 donde se relacionan los siguientes partidos: - SANTA FE vs ENVIGADO 27/01/2024 - SANTA FE vs BUCARAMANGA 06/02/2024 - SANTA FE vs DEPORTIVO CALI 13/02/2024 -SANTA FE vs NACIONAL - SANTAFE vs JUNIOR 21/02/2024 -SANTA FE vs BOCA JUNIOR 06/03/2024 -SANTA FE vs FORTALEZA CEIF 09/03/2024 -SANTA FE vs TOLIMA 16/03/2024 -SANTA FE vs EQUIDAD 31/03/2024 3). Soporte de EQUIDAD con reolución 027 donde se relacionan con los siguientes partidos: -EQUIDAD vs ENVIGADO 22/01/2024 -EQUIDAD vs SANTA FE 30/01/2024 -EQUIDAD vs TOLIMA 10/02/2024 -EQUIDAD vs PATRIOTAS 18/02/2024 -EQUIDAD vs CALI 08/03/2024 -EQUIDAD vs NACIONAL 16/03/2024 -EQUIDAD vs MEDELLIN 22/03/2024 31/03/2024 - EQUIDAD vs AMERICA FEMENINO 24/02/2024 4) Soporte de EQUIDAD con reolución 117 donde se relaciona un partido: -EQUIDAD vs NACIONAL 25/02/2024 5). Soporte de FORTALEZA con resolución 043 donde se relacionan los siguientes partidos: -FORTALEZA vs PATRIOTAS 25/01/2024 -FORTALEZA vs ENVIGADO 04/02/2024 -FORTALEZA vs JUNIOR 11/02/2024 -FORTALEZA vs MILLONARIOS 30/03/2024 6). Soporte de FORTALEZA con resolución 151 donde se relaciona el siguiente partido: -FORTALEZA vs AMERICA 17/03/2024 . Soportes de convocatoria eventos culturales (23): 1) Día de Reyes (tres fechas) 06/01/2024, 07/01/2024, 08/01/2024 2)Quevedo Lationamerica Tour 20/01/2024 3) Tour Colombia 11/02/2024 4) Disclousure 15/02/2024 5) Ritvales Arbat 16/02/2024 6) Paulina Rubio 16/02/2024 7) Suena Vol 2 17/02/2024 8) No te va a gustar gira 30 22/02/2024 9) Martin Garrix 23/02/2024 10) Gilberto Santa Rosa 24/02/2024 11) Sin Merengue No Hay Fiesta 01/03/2024 12) Metal Millennium 02/03/2024 13) Los Grandes De La Salsa 08/03/2024 14) Alimentarte Food Festival (4 fechas) 09/03/2024, 10/03/2024, 16/03/2024 y 17/03/2024 15) Glory Days 13/03/2024 16) Laura Pausini 10/03/2024 17) Sube Monserrate 16/03/2024 18) Greeicy Yeliana 15/03/2024 19) La Cantina Más Grande De Colombia 2,0 16/03/2024 20) Flor Bertotti En Concierto 17/03/2024 21) Carrera Atletica Night Rice 10k 24/03/2024 22) Festival Estereo Picnic (4 fechas) 21/03/2024, 22/03/2024, 23/03/2024 y 24/03/2024 23) Doom Festival 30/03/2024. | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2024, el equipo SUGA de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, realizó el acompañamiento y labores de secretaría técnica de PMU en el 100% de eventos con aglomeración de público de alta complejidad solicitados y aprobados en la plataforma SUGA, equivalentes a: setenta y seis (76), dentro de los que se encuentran veintiocho (28) eventos deportivos y cuarenta y ocho (48) eventos culturales. Adicionalmente, se realizó acompañamiento a cuarenta y dos (42) reuniones previas de eventos culturales y nueve (9) verificaciones en las cuales se requirió la presencia de la secretaria técnica del SUGA, las demás fueron asumidas por entidades competentes para la verificación técnica de los escenarios. De los setenta y seis (76) eventos acompañados, se reportan cuarenta (40) soportes de convocatoria, teniendo en cuenta que una misma convocatoria corresponde a varias fechas del mismo evento. | Matriz en Excel de eventos de alta aglomeración con sus respectivas actas. - Actas PMU eventos culturales: 48 - Actas PMU eventos de futbol: 28 - Actas reuniones previas: 42 - Actas de verificaciones: 9 A continuación, se discriminan los soportes de convocatoria de los eventos (pantallazos SUGA), dado que, de los setenta y seis (76) eventos acompañados, se reportan cuarenta (40) soportes de convocatoria de la siguiente manera: Soportes de convocatoria eventos de futbol (8): 1). Soporte MILLONARIOS RES295 se relaciona el siguiente partido: - MILLONARIOS vs FLAMENGO 02/04/2024 2). Soporte EQUIDAD RES252 se relacionan los siguientes partidos: - LA EQUIDAD vs INTERNACIONAL FC/BOYACA CHICO 07/04/2024 - LA EQUIDAD vs FORTALEZA CLASE C1 18/04/2024 3). Soporte FORTALEZA RES043 se relacionan los siguientes partidos: - - FORTALEZA CEIF vs ONCE CALDAS 09/04/2024 - FORTALEZA CEIF vs ONCE CALDAS CLASE B 13/04/2024 - FORTALEZA vs BUCARAMANGA CLASE C 22/04/2024 - FORTALEZA vs DEPORTIVO PEREIRA CLASE C 15/05/2024 4). Soporte SANTA FE RES144 se relaciona el siguiente partido: - SANTA FE vs MEDELLIN CLASE B1 FEMENINO 27/04/2024 5). Soporte EQUIDAD RES027 se relacionan los siguientes partidos: - LA EQUIDAD vs DEPORTIVO PASTO/DEPORTIVO PEREIRA CLASE A FEMENINO 28/04/2024 - LA EQUIDAD vs SANTAFE 12/05/2024 - LA EQUIDAD vs DEPORTES TOLIMA CLASE A 18/05/2024 6). Soporte MILLONARIOS RES025 se relacionan los siguientes partidos: - MILLONARIOS vs JUNIOR 17/04/2024 - MILLONARIOS vs CHICO 28/04/2024 - MILLONARIOS vs BOLIVAR CLASE A 08/05/2024 - MILLONARIOS vs DEPORTIVO PEREIRA CLASE A 11/05/2024 - MILLONARIOS vs PALESTINA 14/05/2024 - MILLONARIOS vs ATLETICO BUCARAMANGA CLASE A 19/05/2024 - MILLONARIOS vs JUNIOR 02/06/2024 7). Soporte SANTA FE RES033 se relacionan los siguientes partidos: - SANTA FE vs DEPORTIVO PASTO/SANTA FE vs NACIONAL 13/04/2024 - SANTA FE vs AMERICA CLASE A 21/04/2024 - SANTA FE vs INTERNACIONAL DE PALMIRA CLASE B 24/04/2024 - SANTA FE vs TOLIMA CLASE A 05/05/2024 - SANTA FE vs ALIANZA/SANTA FE VS BUCARAMANGA CLASE B 15/05/2024 - SANTA FE vs ONCE CALDAS 23/05/2024 - SANTA FE vs EQUIDAD 26/05/2024 - SANTA FE vs ATLETICO BUCARAMANGA 15/06/2024 8). Soporte MILLONARIOS RES161 se relacionan los siguientes partidos: - MILLONARIOS vs SANTAFE FEMENINO C1 03/05/2024 - MILLONARIOS vs AMERICA FEMENINO 16/06/2024 Soportes de convocatoria eventos culturales (44): 1) Air Supply the lost in love experience 02/04/2024 2) Mañana será Bonito Latam Tour Karol G 05/04/2024 y 06/04/2024 3) Willy García 30 años 30 éxitos en vivo 06/04/2024 4) Mana México lindo y querido Latam 2024 Tour 10/04/2024, 12/04/2024 y 13/04/2024 5) Viva el Merengue 12/04/2024 6) Paz Rock concierto de rock y musicas de los territorios 12/04/2024 7) Jonas Brothers 19/04/2024 8) Mon Laferte 20/04/2024 9) Carrera Verde Bogotá 2024 21/04/2024 10) Megadeth 21/04/2024 y 22/04/2024 11) Raphael Victoria 23/04/2024 12) Aniversario Vilma Palma e Vampiros me siento loco tour 27/04/2024 13) Homenaje a la Madre de las Madres 01/05/2024 14) Caifanes 2024 03/05/2024 15) Duki ADA Tour 04/05/2024 16) Carrera por los héroes 05/05/2024 17) Danna Live 05/05/2024 18) Damas Gratis 10/05/2024 19) Boogie Nights 15/05/2024 20) Pimpinela 16/05/2024 21) Capital Fest 17/05/2024 22) Celebración día de las y los Maestros SED 2024 17/05/2024 23) Silvestre Dangond llegó el poder 18/05/2024 24) Tour Lamina Once Cuarteto de Nos 18/05/2024 25) Carrera de las Rosas 19/05/2024 26) Juanes 23/05/2024 y 24/05/2024 27) Baum festival 2024 24/05/2024 y 25/05/2024 28) Don Tetto Histórico 25/05/2024 29) Yoga and Run 26/05/2024 30) A solas con Dios 31/05/2024 31) Pokerlimpics 2024 01/06/2024 32) Los Caligaris 2024 08/06/2024 33) This is Real III Festival de Hip Hop 14/06/2024 34) Festival Joropo al Parque 2024 15/06/2024 y 16/06/2024 35) Festival de Festivales Vive la Salsa 21/06/2024 y 22/06/2024 36) Despechonato 22/06/2024 37) Runtrail Urbano 23/06/2024 38) 100%Fanaticos 28/06/2024 39) A Cielo Abierto 29/06/2024 40) Bogotá Pride Fest 29/06/2024 | 100% | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024, el equipo SUGA de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, realizó el acompañamiento y labores de secretaría técnica de PMU en el 100% de eventos con aglomeración de público de alta complejidad solicitados y aprobados en la plataforma SUGA y/o en su defecto avalados en el marco de escenarios identificados y reconocidos equivalentes a: ochenta y nueve (89) eventos, dentro de los que se encuentran veintiocho (28) eventos deportivos y sesenta (61) eventos culturales. Adicionalmente, se realizó acompañamiento a cincuenta (50) reuniones previas de eventos culturales. | * Base de datos plataforma SUGA * Matriz en excel de eventos de alta aglomeración con sus respectivas actas. - Actas PMU eventos culturales: 61 - Actas PMU eventos de futbol: 28 - Actas reuniones previas: 50 A continuación, se discriminan cincuenta y cuatro (54) soportes de convocatoria de los ochenta y nueve (89) eventos acompañados teniendo en cuenta que, un mismo evento pudo tener varias frchas, igualmente es de aclarar que los eventos “Luli Pampin Bienvenidos” , “Concierto Maestro 2024” ,“Franco Escamilla” , “Kanny García” y “Tigres del Norte Aquí Mando Yo” no cuentan con resolución de aprobación debido a que se desarrollaron bajo la modalidad de escenarios identificados y reconocidos según resolución 470 del 2021 y circular conjunta 001 de SUGA . Soportes de convocatoria eventos de futbol (6): 1). Soporte Millonarios RES791 se relacionan los siguientes partidos: - Presentación Nómina Millonarios 2024 16/07/2024 - Millonarios vs Atlético Bucaramanga 21/07/2024 - Millonarios vs Nacional 24/07/2024 - Millonarios vs Tolima 02/08/2024 - Millonarios vs Jaguares 25/09/2024 - Millonarios vs Envigado 28/09/2024 2) Soporte Santa Fe RES790 se relacionan los siguientes partidos: - Santa Fe vs Deportivo Pasto 17/07/2024 - Santa fe vs Equidad 27/07/2024 - Santa Fe vs Deportivo Cali 16/08/2024 - Santa Fe vs Alianza 26/09/2024 3) Soporte Mundial FIFA Femenino Sub-20 - Campín RES1056 se relacionan los siguientes partidos: - Camerún vs México/Colombia vs Australia 31/08/2024 - México vs Australia/Colombia vs Camerún 03/09/2024 - Canadá vs Brasil/Australia vs Camerún 06/09/2024 - Brasil vs Camerún/México vs Estados Unidos 11/09/2024 - Tercer Puesto Mundial Fifa: Estados Unidos vs Holanda 21/09/2024 - Final Mundial Fifa: Corea del Norte vs Japón 22/09/2024 4) Soporte Mundial FIFA Femenino Sub-20 - Techo RES1057 se relacionan los siguientes partidos: - Alemania vs Venezuela/Nigeria vs Corea 01/09/2024 - Japón vs Nueva Zelanda/Ganha vs Austria 02/09/2024 - Alemania vs Nigeria/Corea vs Venezuela 04/09/2024 - Japón vs Ghana/Austria vs Nueva Zelanda 05/09/2024 - Corea vs Alemania/Estados Unidos vs Paraguay 07/09/2024 - Argentina vs Costa Rica/Austria vs Japón 08/09/2024 - Alemania vs Argentina/Japón vs Nigeria de 12/09/2024 5) Soporte Fortaleza RES945 se relacionan los siguientes partidos: -Fortaleza vs Pasto 14/09/2024 - Fortaleza vs Cali 17/09/2024 - Fortaleza vs Santa Fe 21/09/2024 6) Soporte Equidad RES1116 se relacionan los siguientes partidos: - La Equidad vs Millonarios 15/09/2024 - La Equidad vs Bucaramanga 28/09/2024 Soportes de convocatoria eventos culturales (48): 1) Concierto Por La Esperanza IV 05/07/2024 2) Rawayana 05/07/2024 3) Franco Escamilla 05/07/2024 4) Dread Mar I 06/07/2024 5) Gira Morat Antes que Amanezca 06/07/2024 y 07/07/2024 6) Carrera Atlética 3k 5k Y 10k Compensar 2024 07/07/2024 7) Luli Pampin 07/07/2024 8) Rock And Pop 12/07/2024 9) Leyendas de la Salsa 13/07/2024 10) Aniversario Full 80s 19/07/2024 11) Conmemoración 20 de Julio Fontur 20/07/2024 12) Doom Independance 20/07/2024 13) Yeison Invicto Tour 27/07/2024, 28/07/2024 y 02/08/2024 14) Media Maratón de Bogotá 28/07/2024 15) Concierto Maestro 2024 01/08/2024 16) Expovinos 01/08/2024, 02/08/2024 y 03/08/2024 17) Carrera Atlética Sube Monserrate de Verano 2024 03/08/2024 18) Concierto Inaugural Festival de Verano 2024 04/08/2024 19)Carrera Atlética de Verano 3k y 10k 2024 07/08/2024 20) Myke Towers Vive La Tuya No La Mia Tour 09/08/2024 21) Magic 10/08/2024 22) Concierto Bogotá Gospel 10/08/2024 23) Concierto de Cierre Festival de Verano 2024 11/08/2024 24) Hasta Aquí Fue Francamente Franko 15/08/2024 25) Festival Hip Hop 2024 17/08/2024 y 18/08/2024 26) The Suso s Show 15 Años 23/08/2024 27) Un Sueño Llamado Sinfónico Felipe Peláez 24/08/2024 28) 60 Años Aniversario JFK 24/08/2024 29) Caminata de la Solidaridad 46 Años Siente La Vibra-festival- 25/08/2024 30) Caminata de la Solidaridad 46 Años Siente La Vibra-desfile y carrera- 25/08/2024 31) Premios Latino Music Awards 27/08/2024 32) Encuentro De Las Familias 29/08/2024 33) 2024 NCT Dream World Tour 31/08/2024 34) Diamante Eléctrico 31/08/2024 35) El Bronx Distrito Creativo - Festival De Música Del Pacifico Petronio Álvarez 2024 31/08/2024 36) Ryan Castro El Cantante del Ghetto Tour Bogota 06/09/2024 37) Carrera de la Mujer 08/09/2024 38) Transmisión Partido Colombia vs Argentina 10/09/2024 39) Tigres del Norte Aquí Mando Yo Tour 2024 12/09/2024, 13/09/2024 y 14/09/2024. 40) Festival Cordillera 2024 14/09/2024 y 15/09/2024 41) André Rieu 18/09/2024, 19/09/2024, 20/09/2024 y 21/09/2024 42) Maratón del Despecho 22/09/2024 43) Expedición Bodytech Bogotá 2024 22/09/2024 44) Kany García 26/09/2024 45) Pachanguero Tour 28/09/2024 46) Festival Jazz al Parque 28/09/2024 y 29/09/2024 47) Carrera Global Energy 29/09/2024 48) Redbull Balineras 29/09/2024 | 100% | 100% | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024, el equipo SUGA de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, realizó el acompañamiento y labores de secretaría técnica de PMU en el 100% de eventos con aglomeración de público de alta complejidad solicitados y aprobados en la plataforma SUGA y/o en su defecto avalados en el marco de escenarios identificados y reconocidos equivalentes a: Ciento treinta y cuatro eventos, dentro de los que se encuentran veintiicinco (25) eventos deportivos y ciento nueve (109) eventos culturales. Adicionalmente, se realizó acompañamiento a ochenta y dos (82) reuniones previas de eventos culturales. | "109 soporte de PMU. 82 Soportes de reuniones previas. 76 soporte de convocatorias. 1 Matriz de relación de los eventos egistrados en el SUGA. Es pertinente mencionar que hay eventos que son radicados en el SUGA y ´presentan PMU previos y resultan ser cancelados dias antes de su realización, o en el caso del evento culrural Bogotá Brilla, no tuvo PMU." | 100% | 100% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | Realizar el 100% de los informes y/o solicitudes de información requeridos a la Dirección de convivencia y diálogo social con relación a temas de convivencia, diálogo y/o conflictividades. | Gestión | Porcentaje de informes y/o solicitudes de información realizados. | (Número de informes y/o solicitud de información realizados/Número de informes y/o solicitud de información solicitados)*100 | 100% (2023) | Constante | Porcentaje de Informes Documentos respuesta. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Informe(s) Documentos de respuesta | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | 100% | 100% | 1 | En el primer trimestre de 2024, el equipo de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social recibió cinco (5) solicitudes de informe en relación con acompañamientos a la movilización social, de los cuales se emitieron seis reportes de informe con el fin de dar respuesta oportuna a los diferentes requerimientos de la ciudad y/o entidades. Se reportan las solicitudes que fueron allegadas por correo electrónico y las respuestas. | 1. 15 de febrero solicitud transportistas. • Info. Manifestación transportistas. 2. 26 de febrero planto fiscalía. • Info. Plantón fiscalía. 3. 03 de marzo. Inf. DP Santa fe • Informe Conmemoración Aniversario 83 del Club Independiente Santa Fe 4. 11 de marzo. Corte Suprema • Informe Corte Suprema 5. 11 de marzo. Minga recicladores • Informe acompañamiento minga. | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a las múltiples actividades que acompaña el equipo de Movilización Social, le es requerido una serie de informes que relacionan el tipo de acompamiento y situciones particualres es por ello, que para el periodo reportado se generaron catorce (14) informes. | Seis (6) informes y soportes Abril. Seis (6) informes y soportes Mayo. Dos (2) informes y soportes junio. | 100% | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre la DCDS, realizó cuatro informes en relación con solicitudes que llegaron por comunicación externa las cuales obedecen a las acciones desarrolladas por los equipos que se encuentran en terreno con las y los gestores de Diálogo Social, en el marco de sus acciones. | Cuatro (4) requerimientos con sus respectivos informes de respuesta. | 100% | 100% | 100% | Para el IV trimestre del año, se realizó un total de nueve (9) informes relacionados con los temas que desarrolla la DCDS. Tres de ellos obedecen a informes relacionados con respuestas a Proposiciones del Concejo de Bogotá, tres a eventos atendidos y tres a insumos de DP. | "Nueve (9) informes de los cuales 3 contienen las solicitudes. y seis documenos con sus respectivas solicitudes." | 100% | 100% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 3 | Diseñar el tercer modulo del curso: "Herramientas de diálogo para el fortalecimiento de habilidades y competencias hacia la transformación de conflictos" con metodología de aprendizaje significativo a partir de talleres. | Retadora (Mejora) | Ficha metodológica del tercer módulo del curso "herramientas de diálogo para el fortalecimiento de habilidades y competencias hacia la transformación de conflictos" | Una (1) ficha metodológica del tercer módulo del curso "herramientas de diálogo para el fortalecimiento de habilidades y competencias hacia la transformación de conflictos" | 2 (2023) | Suma | Ficha metodológica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | Eficacia | Ficha metodológica del tercer módulo del curso del curso "Herramientas de diálogo para el fortalecimiento de habilidades y competencias hacia la transformación de conflictos" | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre de 2024, la Dirección de Convivencia y Diálogo Social elaboró el tercer módulo del Curso: "Herramientas para el fortalecimiento de habilidades y competencias hacia la transformación de conflictos", el cual se desarrolló como un espacio de construcción conjunta lúdico y participativo que pretende fortalecer las habilidades de abordaje de conflictos y desarrollar competencias clave para la mediación efectiva. Con este ejercicio, plasmado en dos fichas metodológicas (formato DHH-CDS-F049) y una presentación de apoyo, el equipo de la DCDS podrá comprender y entrenar las herramientas prácticas y teóricas para abordar conflictos promoviendo la comprensión mutua, la empatía y la búsqueda de soluciones colaborativas y fomentar la convivencia pacífica en entornos comunitarios que empoderan a los actores sociales en la búsqueda de acuerdos frente a los conflictos sociales. | Dos (2) fichas metodológicas. Una (1) presentación. | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 1 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 4 | Brindar cualificación al 80% de los y las integrantes de la dirección mediante el curso: "herramientas de diálogo para el fortalecimiento de habilidades y competencias hacia la transformación de conflictos" según las necesidades y requerimientos de cada uno de los participantes. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de integrantes de la dirección que reciben el curso. | (Número de integrantes de la dirección que finalicen curso/(Número integrantes de la dirección)*100%) | 80% (2023) | Suma | Porcentaje de integrantes de la DCDS capacitados | 0% | 15% | 30% | 35% | 80% | Eficacia | Cronograma de capacitación Matriz reporte registro de integrantes de la dirección y estado de participación en el curso. | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 15% | 58% | 100% | Para el segundo trimestre se cualificaron 81 personas de la Dirección en los módulos 1, 2 y 3 de acuerdo con las necesidades de cada participante, lo que equivale al 58%, sobrepasando la meta en 43 puntos porcentuales. | Once (11) Actas de las jornas de cualificación. Matriz de seguimiento a participantes | 30% | 22% | 73.33% | Para el tercer trimestre se cualificaron 35 personas de la Dirección en el tercer (3) módulo del curso "herramientas de diálogo" de acuerdo con las necesidades de cada participante, lo que equivale al 23% de personas cualificadas en la dirección. Es de aclarar que el universo incremento en el tercer trimesre pasando de 145 a 157 personas. | Seis (6) Actas de las jornas de cualificación. Matriz de seguimiento a participantes | 35% | 35% | 100% | " Durante el cuarto trimestre de 2024, se implementó los módulos 1, 2 y 3 del Curso: ""Herramientas para el fortalecimiento de habilidades y competencias hacia la transformación de conflictos"", según las necesidades y requerimientos de cada uno de los participantes En este sentido, el equipo encargado de estos procesos cualificó a treinta y un (31) integrantes del equipo de la dirección." | Cinco (5) actas de las jornadas de cualificación de la DCDS. Una relación de las y los servidores que fueron cualificados. | 80% | 115% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 5 | Realizar seis (6) actividades de socialización de las acciones desarrolladas por parte del programa de diálogo social, Pactos de acción colectiva y/o Programa de Goles en paz 2.0. a la ciudadanía. | Retadora (Mejora) | Número de socializaciones desarrolladas. | Sumatoria número de socializaciones realizadas | 9 (2023) | Suma | Socializaciones realizadas. | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Eficacia | Socializaciones realizadas. | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 2 | 2 | 100% | De acuerdo con las diferentes actividades que realizan los equipos de los programas de Diálogo Social y Goles en Paz, durante el trimestre realizaron cuatro (4) socializaciones de las cuales dos hicieron parte de espacios liderados por la DCDS y dos por otras entidades donde se dio la oportunidad de dar a conocer sobre estos dos programas. | Acta de espacio de diálogo Goles en Paz. 27 de junio de 2024. Acta reunión directivos de la IED . 14 de junio de 2024. Acta de reunión RUU consejo de barras. 26 de junio. Acta sesipon 6 UAT. 11 de junio | 2 | 3 | 100% | La DCDS, por medio de sus equipos que hacen parte de los programas Goles en Paz y Diálogo Social, lograron realizar dos (2) reuniones de socialización a la ciudadanía en relación con las acciones que se adelantan desde cada uno de sus tematicas y la incidencia que tiene para la construcción de ciudad. | Acta 1. 8-8-24 Discapacidad diversa. Acta 2. 18 -09-24 Barras tradicionales Acta 3. 21-09-24 Barrio Los Puentes. | 2 | 2 | 100% | Se reportaron dos (2) jornadas de socialización del Programa de Diáogo Social. 17 de octubre y el 21 de Noviembre de 2024. | Dos (2) actas de reunión para cada socialziación | 6 | 7 | 100% | 100% de cumplimento de la meta por parte de la dependencia segun lo programado para la vigencia
6 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 6 | Realizar cuatro (4) informes de seguimiento de los temas a cargo de la Dirección en los cuales se consolide las acciones adelantadas (uno trimestralmente), de forma que permita conocer situación y estrategias para garantizar la implementación de acciones. | Gestión | Número de informes. | Sumatoria número de informes realizados | 4 (2023) | Suma | Informes de seguimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Informe(s) | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | 1 | 1 | 100% | En el primer trimestre de 2024, la Dirección de Convivencia y Dialogo Social (DCDS) realizó un informe de gestión que recoge los logros y las acciones adelantadas, los retos presentados, las principales alertas y dificultades encontradas por los diferentes equipos de la Dirección vinculadas a las metas de trabajo propuestas. | Un (1) informe de gestión | 1 | 1 | 100% | La DCDS elabora informe en que evidencias los logros obtenidos en el primer trimestre del año 2024, los retos asumidos y además, reporta las alertas identificadas. | Informe de gestión segundo trimestre. | 1 | 1 | 100% | La DCDS elabora informe en que se evidencia los logros obtenidos en el tercer trimestre del año 2024, los retos asumidos y además reporta las alertas identificadas conel objetivo de hacer seguimiento de las acciones realizadas por cada uno de los equipos que apuntan al cumplimiento de objetivos trazados para la vigencia. | Informe de gestipon tercer trimestre. | 1 | 1 | 100% | Se realizó un informe de gestión de la DCDS, correspondiente al IV Trimestre de 2024. | un (1) informe | 4 | 4 | 100% | 100% de cumplimento de la meta por parte de la dependencia segun lo programado para la vigencia
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 75.73% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 80% | 57.5% | 71.87% | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos(Calificación 65%) Consumo de papel: Reporte hasta el mes de marzo Participación: Cultura Ambiental: 10 personas; Socialicación medidas de ahorro agua y energía: 7 personas. Semana ambiental: No hubo participación por parte de esta dependencia. Recepción campaña puesto a puesto: Se otorga a todas las dependencias un puntaje de 10 puntos como máximo por su excelente recepeción en las campañas y socializaciones realizadas puesto a puesto. Dirección de Convivencia y Diálogo Social (Calificación 50%) Consumo de papel: No han presentado reporte en el semestre Participación: asistencia de 3 personas en jornada de capacitación de cultura ambiental Semana ambiental: no participaron en las actividades de la semana ambiental. Recepción campaña puesto a puesto: Se otorga a todas las dependencias un puntaje de 10 puntos como máximo por su excelente recepeción en las campañas y socializaciones realizadas puesto a puesto. | Reporte meta ambiental de la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 43% | 53.75% | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos: calificación 77% Consumo de papel: Se presenta reporte de consumo hasta el mes de noviembre de 2024 Participación: Participaron 2 en generalidades del Sistema de Gestión Ambiental y 1 en Cero Papel Curso gestión ambiental: Participaron 10 personas de 31, es decir, el 32,2% Dirección de Convivencia y Diálogo Social: calificación 10% Consumo de papel: No han presentado reporte en el semestre Participación: No hubo participación por parte de esta dependencia para el período evaluado ni para la capacitaciòn del Sistema de Gestión Ambiental ni para la capacitación de Cero Papel Curso gestión ambiental: No se presentó participación en el curso del Sistema de Gestión Ambiental | Reporte meta ambiental del Equipo ambiental de la OAP | 80% | 50.25% | 62.81% | El proceso cumplió con un 62,81% de la meta programada para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2023 | Suma | Porcentaje de actualización documental | No programada | 29% | Meta no programada | 71% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 29% | 29% | 100% | Dio cumplimiento a la actualizacion de los documentos de conformidad con el cronograma estabecido | Listado maestro de documentos internos de la Secretaria Distrital de Gobierno | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 71% | 71% | 100% | La dependencia dio cumplimento al 100% de la meta programada para la vigencia | Listado maestro de documentos y cronograma de actualizacion documental | 100% | 100% | 100% | La dependencia dio cumplimento al 100% de la meta programada para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 1 | 1 | 100% | la dependencia dio cumplimiento a la accion programada para el periodo | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | La dependencia dio cumplimento al 100% de la meta programada para la vigencia | Listado de asistencia | 2 | 1 | 100% | La dependencia dio cumplimento al 100% de la meta programada para la vigencia
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | T4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2023 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso | 100% | 100% | 100% | Se atendió 1 requerimiento ciudadano asignado con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificado como Derechos de Petición registrado en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO, por parte de las dependencias de Nivel Central responsables de dar respuesta. | Reporte SGI Memorando 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | La dependencia dio cumplimento al 100% de la meta programada para la vigencia
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | T5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias de Nivel Central durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió oportunamente con la atención de 21 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Reporte SGI Memorando 20244600126503 | 100% | 100% | 100% | La dependencia dio respuesta a 10 requerimeintos de los 10 instaurados según radicado No No. 2024460021442 del 10 de julio de 2024 | Rta requerimientos ciudaddanos No. 2024460021442 | 100% | 92.31% | 100% | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Radicado No. 2024460031622 de la oficina de atencion a la ciudadania | 100% | 100% | 100% | El proceso dio respuesta a 3 requerimientos de los 3 instaurados para el periodo | Segun Radicado No. 20254600001173 Fecha: 03-01-2025 de la Oficina de atencion a la Ciudadania | 100% | 100% | 100% | 100% de respuestas a las peticiones ciudadanas instauradas registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 18.59% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 17.69% |  |  |  |  | 18.51%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 98.59% |  |  |  |  | 95.73% |  |  |  |  | 97.69% |  |  |  |  | 98.51%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E14: Seleccione la opción que corresponda
Note on F14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T14: Indique la magnitud programada
Note on U14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y14: Indique la magnitud programada
Note on Z14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD14: Indique la magnitud programada
Note on AE14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI14: Indique la magnitud programada
Note on AJ14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D21: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D27: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D28: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión