## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Dirección Administrativa |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14604
|  |  |  | 2 | 03 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Patrimonio Documental alcanzó un nivel de desempeño del 100% y 5,24% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Patrimonio Documental alcanzó un nivel de desempeño del 90,00% y 70,70% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Patrimonio Documental alcanzó un nivel de desempeño del 83,4% y 83,50% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 31 de enero de 2025 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Patrimonio Documental alcanzó un nivel de desempeño del 93,75% y del 95,51% acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Realizar un ciclo de capacitación (8 capacitaciones) dirigido a los (24) referentes documentales del nivel central, sobre los lineamientos archivísticos estipulados en el proceso de Gestión de Patrimonio Documental, relacionados con la implementación de los ocho (8) procesos de la gestión documental, como parte del desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC). | Gestión | Capacitaciones realizadas | Número de Capacitaciones realizadas | 8 (2023) | Suma | Número de Capacitaciones. | No programada | 3 | 3 | 2 | 8 | Eficacia | Citación, acta de capacitación, listado de asistencia, enlace, presentación PPT y Encuesta de satisfacción | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD). | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 3 | 3 | 100% | Se realizaron capacitaciones a las diferentes dependencias de nivel central de la SDG en el marco del PGD con los siguiente temarios: - Capacitación Gestión documental - Manejo del aplicativo Orfeo - Rutas de ingreso a documentos institucionales de la Gestión Documental - Cómo clasificar expedientes de archivo según TRD, manejo administración y disposición de documentos de apoyo - Procedimiento de pérdida y reconstrucción de expediente - Agrupación de expedientes de volumen inferior a 50 folios. | Citación, acta de capacitación, listado de asistencia, enlace, presentación PPT y Encuesta de satisfacción | 3 | 2 | 66.67% | Se efectuaron capacitaciones a los Referentes Documentales de Nivel Central | Citación, acta de capacitación, listado de asistencia, enlace, presentación PPT | 2 | 2 | 100% | Se realizó una (1) capacitación a las diferentes dependencias de nivel central de la SDG en el marco del PGD con los siguiente temarios: - Capacitación Gestión documental - Manejo del aplicativo Orfeo - Rutas de ingreso a documentos institucionales de la Gestión Documental - Cómo clasificar expedientes de archivo según TRD, manejo administración y disposición de documentos de apoyo - Procedimiento de pérdida y reconstrucción de expediente - Agrupación de expedientes de volumen inferior a 50 folios. | Citación, acta de capacitación, listado de asistencia, enlace, presentación PPT y Encuesta de satisfacción. | 8 | 7 | 87.5% | El proceso cumplió con el 87,50% de la meta establecida para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Realizar un ciclo de capacitación (8 capacitaciones) dirigido a los (20) referentes documentales del nivel local, sobre los lineamientos archivísticos estipulados en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIG) de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) relacionados con la implementación de los 8 procesos de la gestión documental, como parte del desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) en el marco del Programa de Gestión Documental (PGD). | Gestión | Capacitaciones realizadas | Número de Capacitaciones realizadas. | 8 (2023) | Suma | Número de Capacitaciones. | No programada | 3 | 3 | 2 | 8 | Eficacia | Citación, acta de capacitación, listado de asistencia, enlace y presentación PPT, y Encuenta de satisfacción | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD). | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 3 | 4 | 100% | Se realizaron capacitaciones a las diferentes Alcaldia Locales en el marco del PGD con los siguiente temarios: - Manejo del aplicativo Orfeo - Rutas de ingreso a documentos institucionales de la Gestión Documental - Cómo clasificar expedientes de archivo según TRD, manejo administración y disposición de documentos de apoyo - Procedimiento de pérdida y reconstrucción de expediente - Agrupación de expedientes de volumen inferior a 50 folios. - Configuración de los equipos de medición (dataloggers) - Lineamientos archivisticos | Citación, acta de capacitación, listado de asistencia, enlace Y presentación PPTy Encuenta de satisfacción | 3 | 2 | 66.67% | Se efectuaron capacitaciones a los Referentes Documentales de Alcaldías Locales | Citación, acta de capacitación, listado de asistencia, enlace, presentación PPT | 2 | 2 | 100% | Se realizó una (1) capacitación a las diferentes dependencias de nivel central de la SDG en el marco del PGD con los siguiente temarios: - Capacitación Gestión documental - Manejo del aplicativo Orfeo - Rutas de ingreso a documentos institucionales de la Gestión Documental - Cómo clasificar expedientes de archivo según TRD, manejo administración y disposición de documentos de apoyo - Procedimiento de pérdida y reconstrucción de expediente - Agrupación de expedientes de volumen inferior a 50 folios. | Citación, acta de capacitación, listado de asistencia, enlace y presentación PPT, y Encuenta de satisfacción | 8 | 8 | 100% | El proceso cumplió con el 100,00% de la meta establecida para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Realizar mesas de trabajo según solicitud por demanda de las dependencias internas o entidades externas por cada trimestre del año, con el fin de abordar temas específicos cuyo impacto este relacionado con la gestión documental. | Gestión | Mesas de Trabajo realizadas. | Mesas de Trabajo realizadas/ Mesas de Trabajo solicitadas * 100 | 3 (2023) | Constante | Porcentaje de Mesas de trabajo realizadas. | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Citación y acta de reunión. | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD). | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 100% | 1 | 100% | Se realizó mesa de trabajo en la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe en el marco del PGD con el siguiente temario: - Lineamientos archivisticos | Citación y acta de reunión. | 100% | 100% | 100% | Se realizó mesa de trabajo con cada uno de los Referentes Documentales, frente al proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD). | Citación y acta de reunión. | 100% | 100% | 100% | Se realizó mesa de trabajo para concertar la recepción del archivo físico y digital correspondiente a la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad. | Citación y acta de reunión. | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con el 100% de la meta establecida para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Realizar asistencias técnicas según solicitud por demanda a cada una de las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), por cada trimestre del año. | Gestión | Asistencias técnicas realizadas. | Asistencias Técnicas realizadas/Asistencias Técnicas solicitadas * 100 | 15 (2023) | Constante | Porcentaje de Asistencias técnicas realizadas | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Citación y acta de reunión. | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD). | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 100% | 1 | 100% | Se realizaron asistencias técnicas a cada una de las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) en el marco del PGD con los siguientes temarios: - Transferencias primarias 2024 Dirección Juridica - SharePoint Alcaldia Local de San Cristobal - Transferencias primarias 2024 Dirección de Contratación - Transferencias primarias 2024 Dirección de Derechos Humanos - Transferencias primarias 2024 Subdireccion de Asuntos Etnicos - Agrupación documental Alcaldía Local de Ciudad Bolívar | Citación y acta de reunión. | 100% | 100% | 100% | Se realizaron asistencias técnicas a las dependencias de Alcaldía Locales y dpendencias de Nivel central, frente a los procesos de clasificación, documental, organización de documentos y transferencias primarias dccumentales. | Citación y acta de reunión. | 100% | 100% | 100% | Se realizaron asistencias técnicas a las siguientes dependencias en el marco del PGD con los siguientes temarios: - Alcaldías Locales de Ciudad Bolívar y Chapinero sobre los tipos documentales de órdenes de pago que hacen parte de los procesos contractuales - Alcaldía Local de Ciudad Bolívar sobre Gestión Documental - Dirección de Gestión Administrativa Especial de Policía sobre instrucciones para realizar el proceso de eliminación de presuntos documentos de apoyo, proceso de transferencia primaria y revisión de producción de documentos de archivo como insumo para la actualización de la Tabla de Retención Documental (TRD) de la dependencia. - Alcaldía Local de Ciudad Bolívar sobre el manejo de la documentación de Tutelas | Citación y acta de reunión. | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con el 100,00% de la meta establecida para la vigencia.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 0% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 66.67% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 77.5%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 80% | 64% | 80% | Dirección Administrativa (Calificación 73%) Consumo de papel: No se a presentado reporete en el semestre. Participación: participación de 7 personas en jornada de buenas prácticas para el cuidado del agua y de la energía y 4 personas para capacitación de cultura ambiental. Semana ambiental: participación de 3 personas en jornada de agricultura en Bicentenario. Recepción campaña puesto a puesto: Se otorga a todas las dependencias un puntaje de 10 puntos como máximo por su excelente recepeción en las campañas y socializaciones realizadas puesto a puesto. Dirección de Tecnología e Información (Calificación 55%) Consumo de papel: No se ha presentado reporte en el periodo. Participación: participación de 5 personas en jornada de buenas prácticas para el cuidado del agua y de la energía y 6 personas para capacitación de cultura ambiental. Semana ambiental: no participaron en las actividades de la semana ambiental. Recepción campaña puesto a puesto: Se otorga a todas las dependencias un puntaje de 10 puntos como máximo por su excelente recepeción en las campañas y socializaciones realizadas puesto a puesto. | Reporte meta ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 60% | 75% | Dirección Administrativa:Calificación 37% Consumo de papel: No han presentado reporte en el semestre Participación: participación de 1 persona en jornada de generalidades del Sistema de Gestión Ambiental y ninguna persona a la capacitación de Cero Papel. Curso gestión ambiental: Realizaron el curso 13 personas de la dependencia de un total de 71 funcionarios de planta y contratistas Dirección de Tecnologías e Información: calificación 83% Consumo de papel: tienen reporte hasta el mes de noviembre de 2024 Participación: participación de 10 personas en jornada de generalidades del Sistema de Gestión Ambiental y ninguna persona a la capacitación de Cero Papel. Curso gestión ambiental: Realizaron el curso 9 personas de la dependencia de un total de 40 funcionarios de planta y contratistas. | Reporte meta ambiental del equipo ambienta de la OAP | 80% | 62% | 77.5% | El cumplimiento de la meta fue del 75% acumulado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2023 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 6% | 50% | 25% | 19% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 6% | 6% | 100% | Se cumplió con la actualización del 100% de los documentos establecidos en el plan de trabajo | Listado Maestro de Documentos Matiz | 50% | 50% | 100% | la dependencia cumplio con lo estabecido en el cronograma de actualizacion documental | Listado maestro de documentos internos de la Secretaria Distrital de Gobierno | 25% | 25% | 100% | El proceso cumplio con lo establecido para el periodo | Listado maestro de documentos | 19% | 0 | 0% | No se recibió el documento para revisión metodológica de la OAP | Listado maestro de documentos | 100% | 81% | 81% | El proceso cumplio con lo estabecido en el cronograma de actualizacion documental en un 81%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 1 | 1 | 100% | la dependencia cumplio con lo estabecido en el cronograma de actualizacion documental | Listado de asistencia y PPT | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | La dependencia realizo la actividad pogramada | Listado de asistencia y presentacion | 2 | 2 | 100% | la dependencia cumplio con lo estabecido en el cronograma al 100%
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | T4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2023 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte: SGI | 100% | 100% | 100% | Se atendió 1 requerimiento ciudadano asignado con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificado como Derechos de Petición registrado en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO, por parte de las dependencias de Nivel Central responsables de dar respuesta. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) Memorando 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | la dependencia cumplio con lo estabecido en el cronograma al 100%
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | T5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias de Nivel Central durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte: SGI | 100% | 100% | 100% | Se gestionaron oportunamente 6 requerimientos que se tipificaron como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, asignados durante la vigencia 2024. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) Memorando 20244600126503 | 100% | 100% | 100% | El proceso dio respuesta a todos los requerimientos instaurados en el periodo | ORFEO 20241300308521 | 100% | 67% | 67% | El proceso dio respuesta a 18 requerimientos de los 27 instaurados y catalogados: Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha |  | 100% | 100% | 100% | la dependencia realizo la actividad pogramada | Radicado No. 20254600001173 Fecha: 03-01-2025 | 100% | 91.75% | 91.75% | El cumplimiento de la meta fue del 91% de los requerimientos instaurados y catalogados: Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 19% |  |  |  |  | 16.7% |  |  |  |  | 13.75% |  |  |  |  | 18.01%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 99% |  |  |  |  | 83.37% |  |  |  |  | 93.75% |  |  |  |  | 95.51%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E14: Seleccione la opción que corresponda
Note on F14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T14: Indique la magnitud programada
Note on U14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y14: Indique la magnitud programada
Note on Z14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD14: Indique la magnitud programada
Note on AE14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI14: Indique la magnitud programada
Note on AJ14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D19: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D25: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D26: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión